Утвержден

постановлением Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

от 19 марта 2020 года № 327

СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

по достижению результатов региональных проектов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Демография»** | | | | | | |
| **Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении в Республике Башкортостан»** | | | | | | |
| 1 | Результат регионального проекта:  размещены в средствах массовой информации, на телекоммуникационных каналах материалы и публикации, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, о мероприятиях, проводимых в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Республике Башкортостан» | 01.01.2019 | 15.12.2019 | Мелкоедов Б.Н.  Забелин М.В.  Игтисамова Л.З.  Глухова Т.Б. | Информация в Правительство Республики Башкортостан | АП |
| 1.1.1 | Мероприятие:  определение подходов к проведению информационно-телекоммуникационной кампании | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Начальник информационного отдела Администрации МР Белебеевский район РБ Лаврова Н.В. | Информация в Агентство по печати и средствам массовой информации РБ | РП |
| 1.1.2 | Мероприятие:  Проведение информационно-телекоммуникационных кампаний с использованием местных СМИ по популяризации семейных ценностей, поддержке материнства и детства, освещению системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Начальник информационного отдела Администрации МР Белебеевский район РБ Лаврова Н.В. | Информационные материалы и публикации в местных средствах массовой информации | РП |
| 1.1 | Контрольная точка:  ежегодно в местных СМИ размещены материалы и публикации, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, о мероприятиях, проводимых в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Республике Башкортостан» |  | 15.12.2019  15.12.2020  15.12.2021  15.12.2022 | Начальник информационного отдела Администрации МР Белебеевский район РБ Лаврова Н.В. | Информация в Агентство по печати и средствам массовой информации РБ | РП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Демография»** | | | | | | |
| **Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»** | | | | | | |
| 1 | Результат регионального проекта:  определена потребность женщин, имеющих детей, в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании | 01.01.2019 | 01.11.2019 | Иванова Л.Х. | отчет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | К |
| 1.1.1 | Мероприятие:  проведение информационной кампании с привлечением местных СМИ и работодателей для содействия в проведении социологических опросов по определению потребности женщин, имеющих детей, в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании, и потребности в организации присмотра за детьми в образовательных организациях профессионального образования в период обучении женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет  *(размещение не менее 1 информационного материала и публикации в неделю в местных средствах массовой информации для каждого муниципального образования)* | 01.01.2019 | 01.10.2019 | Лаврова Н.В. начальник информационного отдела Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | информационные материалы и публикации в местных средствах массовой информации | АП |
| 1.1 | Контрольная точка:  информация об итогах проведения информационной кампании |  | 01.11.2019 | Лаврова Н.В. начальник информационного отдела Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | информация в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан | РРП |
| 2 | Результат регионального проекта:  в 2020 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 1277 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.12.2019 | 31.12.2020 | Иванова Л.Х. | отчет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | К |
| 2.1.1 | Мероприятие:  проведение информационной кампании с привлечением местных СМИ и работодателей для содействия центрам занятости населения по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет  *(размещение не менее 1 информационного материала и публикации в неделю в местных средствах массовой информации для каждого муниципального образования)* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Лаврова Н.В. начальник информационного отдела Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | информационные материалы и публикации в местных средствах массовой информации | АП |
| 2.1 | Контрольная точка:  подготовлена информация об итогах реализации в 2020 году информационной кампании и совместных мероприятий с центрами занятости населения по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 31.12.2020 | Лаврова Н.В. начальник информационного отдела Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | информация в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан | РРП |
| 3 | Результат регионального проекта:  в 2021 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 1277 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.12.2020 | 31.12.2021 | Иванова Л.Х. | отчет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | К |
| 3.1.1 | Мероприятие:  проведение информационной кампании с привлечением местных СМИ и работодателей для содействия центрам занятости населения по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет  *(размещение не менее 1 информационного материала и публикации в неделю в местных средствах массовой информации для каждого муниципального образования)* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Лаврова Н.В. начальник информационного отдела Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | информационные материалы и публикации в местных средствах массовой информации | АП |
| 3.1 | Контрольная точка:  подготовлена информация об итогах реализации в 2021 году информационной кампании и совместных мероприятий с центрами занятости населения по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 31.12.2021 | Лаврова Н.В. начальник информационного отдела Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | информация в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан | РРП |
| 4 | Результат регионального проекта:  в 2022 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 1596 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.12.2021 | 31.12.2022 | Иванова Л.Х. | отчет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | К |
| 4.1.1 | Мероприятие:  проведение информационной кампании с привлечением местных СМИ и работодателей для содействия центрам занятости населения по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет  *(размещение не менее 1 информационного материала и публикации в неделю в местных средствах массовой информации для каждого муниципального образования)* | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Лаврова Н.В. начальник информационного отдела Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | информационные материалы и публикации в местных средствах массовой информации | АП |
| 4.1 | Контрольная точка:  подготовлена информация об итогах реализации в 2022 году информационной кампании и совместных мероприятий с центрами занятости населения по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 31.12.2022 | Лаврова Н.В. начальник информационного отдела Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | информация в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан | РРП |
| 5 | Результат регионального проекта:  в 2023 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 1596 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.12.2022 | 31.12.2023 | Иванова Л.Х. | отчет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | К |
| 5.1.1 | Мероприятие:  проведение информационной кампании с привлечением местных СМИ и работодателей для содействия центрам занятости населения по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет  *(размещение не менее 1 информационного материала и публикации в неделю в местных средствах массовой информации для каждого муниципального образования)* | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Лаврова Н.В. начальник информационного отдела Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | информационные материалы и публикации в местных средствах массовой информации | АП |
| 5.1 | Контрольная точка:  подготовлена информация об итогах реализации в 2023 году информационной кампании и совместных мероприятий с центрами занятости населения по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 31.12.2023 | Лаврова Н.В. начальник информационного отдела Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | информация в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан | РРП |
| 6 | Результат регионального проекта:  в 2024 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 1596 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.12.2023 | 31.12.2024 | Иванова Л.Х. | отчет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | К |
| 6.1.1 | Мероприятие:  проведение информационной кампании с привлечением местных СМИ и работодателей для содействия центрам занятости населения по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет  *(размещение не менее 1 информационного материала и публикации в неделю в местных средствах массовой информации для каждого муниципального образования)* | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Лаврова Н.В. начальник информационного отдела Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | информационные материалы и публикации в местных средствах массовой информации | АП |
| 6.1 | Контрольная точка:  подготовлена информация об итогах реализации в 2024 году информационной кампании и совместных мероприятий с центрами занятости населения по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 31.12.2024 | Лаврова Н.В. начальник информационного отдела Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | информация в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан | РРП |
| 7. | Результат регионального проекта:  создано не менее 3019 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального бюджетов | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Хажин А.В. | отчет в Министерство просвещения Российской Федерации | К |
| 7.1.1. | Мероприятие:  акт ввода в эксплуатацию детского сада на 150 мест по ул..Горохова в г.Белебее | 01.09.2019 | 30.11.2019 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ  начальник Управления образования муниципального района Белебеевский район РБ |  | Сахабиев А.А.,  глава Администрации муниципального района Белебеевский район РБ |
| 7.1.2. | Мероприятие:  проведение капитального ремонта с целью открытия двух групп дошкольного образования на 42 места при Чувашской гимназии г.Белебея | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ  начальник Управления образования |  | Сахабиев А.А.,  глава Администрации муниципального района Белебеевский район РБ |
| 7.1 | Контрольная точка:  Введено в действие 192 новых места в системе дошкольного образования МР Белебеевский район РБ |  | 30.12.2019 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ  начальник Управления образования муниципального района Белебеевский район РБ |  | Сахабиев А.А.,  глава Администрации муниципального района Белебеевский район РБ |
| 8. | Результат регионального проекта:  организовано в период с 2020 по 2024 годы повышение квалификации не менее 50 специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Хажин А.В. | документ о повышении квалификации | К |
| 8.1.1 | Мероприятие:  определение потребности в период с 2020 по 2024 годы в повышении квалификации специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2020 | 31.12.2024 | начальник Управления образования муниципального района Белебеевский район РБ | заявка в Министерство образования Республики Башкортостан | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ |
| 8.1 | Контрольная точка:  в Министерство образования Республики Башкортостан представлена информация о потребности в повышении квалификации в период с 2020 по 2024 годы специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2020 | 31.12.2024 | начальник Управления образования муниципального района Белебеевский район РБ | заявка в Министерство образования Республики Башкортостан | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ |
| 9. | Результат регионального проекта:  организовано в период с 2020 по 2024 годы повышение квалификации не менее 50 специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Хажин А.В. | документ о повышении квалификации | К |
| 9.1.1 | Мероприятие:  организация участия в период с 2020 по 2024 годы повышения квалификации не менее 1 специалиста в год управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2020 | 31.12.2024 | начальник Управления образования муниципального района Белебеевский район РБ | заявка в Министерство образования Республики Башкортостан | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ |
| 9.1 | Контрольная точка:  Организовано участие в обучении и повышении квалификации в период с 2020 по 2024 годы не менее 1 специалиста в год управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2020 | 31.12.2024 | начальник Управления образования муниципального района Белебеевский район РБ | заявка в Министерство образования Республики Башкортостан | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Демография»** | | | | | | | |
| **Региональный проект «Реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения**  **«Старшее поколение»** | | | | | | | |
| 1 | Результат регионального проекта:  проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации | | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Информация в Министерство семьи и труда РБ | К |
| 1.1.1 | Мероприятие:  заключение соглашения между Министерством семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан и Администрацией муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан о взаимодействии по организации деятельности междисциплинарных мобильных бригад | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Проект соглашения | РРП |
| 1.1 | Контрольная точка:  заключено соглашение между Министерством семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан и Администрацией муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан о взаимодействии по организации деятельности междисциплинарных мобильных бригад | | - | 31.12.2019 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Соглашение | РРП |
| 1.1.2 | Мероприятие:  участие в работе междисциплинарных мобильных бригад, создаваемых на базе учреждений социального обслуживания населения, по проведению дополнительных скринингов лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации | | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Распоряжение | РРП |
| 1.2 | Контрольная точка:  проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации | | - | 31.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Информация в Министерство семьи, труда РБ | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Уровень контроля | |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Демография»** | | | | | | | | |
| **Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»** | | | | | | | | |
| 1 | **Результат:** 100% муниципальных образований внедрили модельные муниципальные программы общественного здоровья населения | 01.01.2019 | 31.12.2024 | О.В. Данилин, начальник МКУ Управление социального развития муниципального района Белебеевский район РБ | | отчет Администрации муниципального района | | К |
| 1.1.2 | Мероприятие: участие в акции «Здоровая республика-здоровый регион» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | О.В. Данилин, начальник МКУ Управление социального развития муниципального района Белебеевский район РБ | | отчет Администрации муниципального района | | РРП |
|  | Мероприятие: участие в акции «ДоброВСело» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | О.В. Данилин, начальник МКУ Управление социального развития муниципального района Белебеевский район РБ | | отчет Администрации муниципального района | | РРП |
|  | Мероприятие: участие в акции по профилактике курения «Яблоко вместо сигарет, «Забей!», флешмобы и др. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | О.В. Данилин, начальник МКУ Управление социального развития муниципального района Белебеевский район РБ | | отчет Администрации муниципального района | | РРП |
| 1.1.3 | Мероприятие: мероприятия по формированию здорового образа жизни и профилактике заболевания для учащихся общеобразовательных учреждений | 01.01.2019 | 31.12.2024 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | | отчет Администрации муниципального района | | РРП |
| 1.1.4 | Мероприятие: создание новые парковых «зеленых» парковых зон для детского и семейного отдыха, включающих доступность спортивной инфраструктуры | 01.01.2019 | 31.12.2024 | О.В. Данилин, начальник МКУ Управление социального развития муниципального района Белебеевский район РБ | | отчет Администрации муниципального района | | РРП |
| 1.1.5 | Мероприятие: развитие в муниципальных образованиях системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтёрских движений, а также инициативные группы граждан в активной жизненной позицией, помогающих выявлять факты незаконной продажи контрафактной и суррогатной алкогольной продукции | 01.01.2019 | 31.12.2024 | О.В. Данилин, начальник МКУ Управление социального развития муниципального района Белебеевский район РБ | | отчет Администрации муниципального района | | РРП |
| 1.1.6 | Мероприятие: создание условий для занятий активной творческой деятельностью (развитие системы дополнительного образования: спортивные, художественные, технические секции, школы, кружки) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | О.В. Данилин, начальник МКУ Управление социального развития муниципального района Белебеевский район РБ;  начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | | отчет Администрации муниципального района | | РРП |
| 1.1 | **Контрольная точка:** внедрены типовые муниципальные программы общественного здоровья разработанные с Минздравом России | - | 31.12.2024 | О.В. Данилин, начальник МКУ Управление социального развития муниципального района Белебеевский район РБ | | отчет Администрации муниципального района | | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| **Национальный проект «Демография»** | | | | | | |
| **Региональный проект «Спорт – норма жизни»** | | | | | | |
| 1 | Результат регионального проекта:  в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 159000 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) | 1 января 2019 | 15 декабря 2019 | Муслимов П.И. | Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Башкортостан | ПС |
| 1.1.1. | Мероприятие:  Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов | 1 января 2019 | 15 декабря 2019 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Отчет организатора мероприятий | РП |
| 1.2. | Контрольная точка:  проведено не менее 48 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи | 1 января 2019 | 15 декабря  2019 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Отчет о реализации ЕКП | ПК |
| 1.3. | Контрольная точка:  проведено не менее 67 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп, включая фестивали ГТО | 1 января 2019 | 15 декабря 2019 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Отчет о реализации ЕКП | ПК |
| 1.4. | Контрольная точка:  проведено не менее 4 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов | 1 января 2019 | 15 декабря 2019 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Отчет о реализации ЕКП | ПК |
| 1.2.1. | Мероприятие:  Проработка соглашений муниципальными образованиями Республики Башкортостан по созданию экспериментальных площадок, обеспечивающих вовлечение "фокус групп" в систематические занятия физической культурой и спортом | 1 марта 2019 | 15 декабря  2019 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Заключенные соглашения | ПК |
| 1.5. | Контрольная точка:  с двумя муниципальными образованиями заключены соглашения о реализации спортивно-образовательного проекта «Здоровое поколение – сильный регион» и вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом | 1 января 2019 | 15 декабря 2019 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Заключенные соглашения | ПК |
| 2 | Результат:  В 63 муниципальных районах и городских округах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками | 1 января 2019 | 25 декабря 2019 | Новиков А.В. | Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Башкортостан | ПС |
| 2.1.1. | Мероприятие:  Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 10 января 2019 | 15 декабря 2019 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Заявка в Республиканский центр тестирования | ПК |
| 2.1. | Контрольная точка:  Поставка-установка спортивно-технологического оборудования | 10 января 2019 | 15 декабря 2019 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | По мере поступления | ПК |
| 3 | Результат:  в 3 спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 1 января 2019 | 25 декабря 2019 | Новиков А.В. | Отчеты | ПС |
| 3.1.1. | Мероприятие:  Поставлено спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 10 января 2019 | 15 декабря 2019 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | По мере приобретения | ПК |
| 4 | Результат:  В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 415 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад | 1 января 2019 | 25 декабря 2019 | Муслимов П.И. | Отчет о реализации ЕКП | ПС |
| 4.1.1. | Мероприятие:  Развитие системы подготовки спортивного резерва | 1 января 2019 | 25 декабря  2019 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Рекомендации ММПиС | ПК |
| 4.2.1. | Мероприятие:  Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва | 1 января 2019 | 15 декабря 2019 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Отчет организатора соревнований | ПК |
| 4.1. | Контрольная точка:  По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 42 % занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания | 1 января 2019 | 15 декабря 2019 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Аналитический отчет | ПК |
| 5 | Результат регионального проекта:  в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 116000 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) | 1 января 2020 | 15 декабря 2020 | Муслимов П.И. | Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Башкортостан | ПС |
| 5.1.1. | Мероприятие:  Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов | 1 января 2020 | 15 декабря 2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Отчет организатора мероприятий | РП |
| 5.2. | Контрольная точка:  проведено не менее 56 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи | 1 января 2020 | 15 декабря  2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Отчет о реализации ЕКП | ПК |
| 5.3. | Контрольная точка:  проведено не менее 63 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп, включая фестивали ГТО | 1 января 2020 | 15 декабря 2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Отчет о реализации ЕКП | ПК |
| 5.4. | Контрольная точка:  проведено не менее 4 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов | 1 января 2020 | 15 декабря 2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Отчет о реализации ЕКП | ПК |
| 5.2.1. | Мероприятие:  Проработка соглашений муниципальными образованиями Республики Башкортостан по созданию экспериментальных площадок, обеспечивающих вовлечение "фокус групп" в систематические занятия физической культурой и спортом | 1 марта 2020 | 15 декабря  2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Заключенные соглашения | ПК |
| 5.5. | Контрольная точка:  с двумя муниципальными образованиями заключены соглашения о реализации спортивно-образовательного проекта «Здоровое поколение – сильный регион» и вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом | 1 января 2020 | 15 декабря 2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Заключенные соглашения | ПК |
| 6 | Результат:  В 63 муниципальных районах и городских округах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, в 2 муниципальных образованиях Республики Башкортостан построены физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 января 2020 | 25 декабря 2020 | Новиков А.В. | Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Башкортостан | ПС |
| 6.1.1. | Мероприятие:  Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 10 января 2020 | 15 декабря 2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Заявка в Республиканский центр тестирования | ПК |
| 6.1. | Контрольная точка:  Поставка-установка спортивно-технологического оборудования | 10 января 2020 | 15 декабря 2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | По мере поступления | ПК |
| 7 | Результат:  в 6 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 1 января 2020 | 25 декабря 2020 | Новиков А.В. | Отчеты | ПС |
| 7.1.1. | Мероприятие:  Поставлено спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 10 января 2020 | 15 декабря 2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | По мере приобретения | ПК |
| 8 | Результат:  В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 415 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад | 1 января 2020 | 25 декабря 2020 | Муслимов П.И. | Отчет о реализации ЕКП | ПС |
| 8.1.1. | Мероприятие:  Развитие системы подготовки спортивного резерва | 1 января 2020 | 25 декабря  2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Рекомендации ММПиС | ПК |
| 8.2.1. | Мероприятие:  Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва | 1 января 2020 | 15 декабря 2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Отчет организатора соревнований | ПК |
| 8.1. | Контрольная точка:  По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 44 % занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания | 1 января 2020 | 15 декабря 2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Аналитический отчет | ПК |
| 9 | Результат регионального проекта:  в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 113000 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) | 1 января 2021 | 15 декабря 2021 | Муслимов П.И. | Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Башкортостан | ПС |
| 9.1.1. | Мероприятие:  Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов | 1 января 2021 | 15 декабря 2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Отчет организатора мероприятий | РП |
| 9.2. | Контрольная точка:  проведено не менее 59 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи | 1 января 2021 | 15 декабря  2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Отчет о реализации ЕКП | ПК |
| 9.3. | Контрольная точка:  проведено не менее 76 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп, включая фестивали ГТО | 1 января 2021 | 15 декабря 2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Отчет о реализации ЕКП | ПК |
| 9.4. | Контрольная точка:  проведено не менее 4 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов | 1 января 2020 | 15 декабря 2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Отчет о реализации ЕКП | ПК |
| 9.2.1. | Мероприятие:  Проработка соглашений муниципальными образованиями Республики Башкортостан по созданию экспериментальных площадок, обеспечивающих вовлечение "фокус групп" в систематические занятия физической культурой и спортом | 1 марта 2021 | 15 декабря  2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Заключенные соглашения | ПК |
| 9.5. | Контрольная точка:  с двумя муниципальными образованиями заключены соглашения о реализации спортивно-образовательного проекта «Здоровое поколение – сильный регион» и вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом | 1 января 2021 | 15 декабря 2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Заключенные соглашения | ПК |
| 10 | Результат:  В 63 муниципальных районах и городских округах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, в 2 муниципальных Республики Башкортостан построены физкультурно-оздоровительные центры, в 2-х муниципальных образованиях Республики Башкортостан физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 января 2021 | 25 декабря 2021 | Муслимов П.И. | Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Башкортостан | ПС |
| 10.1.1. | Мероприятие:  Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 10 января 2021 | 15 декабря 2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Заявка в Республиканский центр тестирования | ПК |
| 10.1. | Контрольная точка:  Поставка-установка спортивно-технологического оборудования | 10 января 2021 | 15 декабря 2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | По мере поступления | ПК |
| 11 | Результат:  в 3 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 1 января 2021 | 25 декабря 2021 | Новиков А.В. | Отчеты | ПС |
| 11.1.1. | Мероприятие:  Поставлено спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 10 января 2021 | 15 декабря 2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | По мере приобретения | ПК |
| 12 | Результат:  В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 415 спортивных соревнований | 1 января 2021 | 25 декабря 2021 | Муслимов П.И. | Отчет о реализации ЕКП | ПС |
| 12.1.1. | Мероприятие:  Развитие системы подготовки спортивного резерва | 1 января 2021 | 25 декабря  2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Рекомендации ММПиС | ПК |
| 12.2.1. | Мероприятие:  Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва | 1 января 2021 | 15 декабря 2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Отчет организатора соревнований | ПК |
| 12.1. | Контрольная точка:  По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 46 % занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания | 1 января 2021 | 15 декабря 2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Аналитический отчет | ПК |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля | |
| начало | окончание | |
| **Национальный проект «Образование»** | | | | | | | | |
| **Региональный проект «Учитель будущего»** | | | | | | | | |
| 1 | В муниципальном районе Белебеевский район внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций | 01.01.2019 | | 31.12.2021 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о внедрении системы аттестации руководителей образовательных организаций. Внедрение данной системы аттестации руководителей образовательных организаций позволит подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей требованиям, предъявляемым к занимаемой должности, сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район |
| 1.1.1 | Анализ профессионального стандарта руководителя общеобразовательной организации и организации дополнительного образования детей (после его утверждения на федеральном уровне) | 01.09.2019 | | 31.12.2019 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о проведении анализа профессионального стандарта руководителя общеобразовательной организации и организации дополнительного образования детей | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.1.2 | Апробация в муниципальном районе Белебеевский район модели аттестации руководителей образовательных организаций на основе требований профессионального стандарта руководителя образовательной организации (после его утверждения на федеральном уровне) с использованием оценочных средств, механизмов общественной оценки и публичных форм процедуры аттестации | 01.01.2020 | | 01.12.2020 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о проведении апробации модели аттестации руководителей образовательных организаций на основе требований профессионального стандарта руководителя образовательной организации (после его утверждения на федеральном уровне) с использованием оценочных средств, механизмов общественной оценки и публичных форм процедуры аттестации | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.1 | Контрольная точка:  в муниципальном районе Белебеевский район апробирована модель аттестации руководителей образовательных организаций на основе требований профессионального стандарта руководителя образовательной организации | - | | 01.12.2020 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | сводный отчет о проведении апробации модели аттестации руководителей образовательных организаций | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.2.1 | Подготовка проектов нормативных правовых актов Администрации МР Белебеевский район РБ, регламентирующих порядок проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций (после соответствующих изменений на федеральном и региональном уровнях) | 01.12.2019 | | 29.02.2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | проекты нормативных правовых актов Республики Башкортостан, Министерства образования и науки Республики Башкортостан и нормативных правовых актов органов местного самоуправления, регламентирующих аттестацию руководителей образовательных организаций | | Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.2.2 | Согласование нормативных правовых актов Администрации МР Белебеевский район РБ, регламентирующих порядок проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций (после соответствующих изменений на федеральном и региональном уровнях), с Министерством образования и науки Республики Башкортостан | 01.03.2020 | | 01.06.2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления, регламентирующих аттестацию руководителей образовательных организаций | | Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.2 | Контрольная точка:  утверждены изменения, вносимые в нормативные правовые акты Администрации МР Белебеевский район РБ, регламентирующие порядок проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций (после соответствующих изменений на федеральном и региональном уровнях) | - | | 01.06.2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | нормативные правовые акты органов местного самоуправления, регламентирующие аттестацию руководителей образовательных организаций | | Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.3.1 | Подготовка к проведению мониторинга внедрения новой системы аттестации руководителей образовательных организаций | 01.06.2020  (далее – ежегодно) | | 31.08.2020  (далее – ежегодно) | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о мероприятиях по подготовке к проведению мониторинга внедрения новой системы аттестации руководителей образовательных организаций. Мониторинг позволит актуализировать и уточнить процедуру аттестации на основе результатов анализа полученных данных | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.3.2 | Проведение ежегодного мониторинга внедрения новой системы аттестации руководителей образовательных организаций | 01.09.2020  (далее – ежегодно) | | 31.12.2020  (далее – ежегодно) | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга внедрения новой системы аттестации руководителей образовательных организаций. Мониторинг позволит актуализировать и уточнить процедуру аттестации на основе результатов анализа полученных данных | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.3 | Контрольная точка:  проведен мониторинг внедрения новой системы аттестации руководителей образовательных организаций | - | | 31.12.2020  (далее – ежегодно) | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга внедрения новой системы аттестации руководителей образовательных организаций. Мониторинг позволит актуализировать и уточнить процедуру аттестации на основе результатов анализа полученных данных | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.4.1 | Подготовка и согласование проектов нормативных правовых актов Администрации МР Белебеевский район РБ, регламентирующих порядок формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций дополнительного образования детей;  внесение изменений в порядок проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей (на основе утвержденной методики формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей на региональном и федеральном уровнях) | 01.01.2021 | | 30.11.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | проекты нормативных правовых актов Администрации МР Белебеевский район РБ, регламентирующих порядок формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей;  изменения в порядок проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей (на основе утвержденной методики формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей на федеральном и региональном уровнях) | | Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.4.2 | Согласование нормативных правовых актов Администрации МР Белебеевский район РБ, регламентирующих порядок формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей;  внесение изменений в порядок проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей (на основе утвержденной методики формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей на федеральном и региональном уровнях) | 01.12.2021 | | 31.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о согласовании нормативных правовых актов Администрации МР Белебеевский район РБ, регламентирующих порядок формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей; изменения в порядок проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей (на основе утвержденной методики формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей на федеральном и региональном уровнях) | | Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.4 | Контрольная точка:  утверждены нормативные правовые акты Администрации МР Белебеевский район РБ, регламентирующие порядок формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей;  внесены изменения в порядок проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей (на основе утвержденной методики формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей на федеральном и региональном уровнях) | - | | 31.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | нормативные правовые акты Администрации МР Белебеевский район РБ, регламентирующие порядок формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей; изменения в порядок проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей (на основе утвержденной методики формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей на федеральном и региональном уровнях) | | Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.5.1 | Анализ методики формирования кадрового резерва руководителей образовательных организаций, утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации | 01.03.2021 | | 30.04.2021 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о проведении анализа методики формирования кадрового резерва руководителей образовательных организаций, утвержденной Минпросвещения РФ.  Методика позволит задать единые требования к формированию кадрового резерва руководителей образовательных организаций, что обеспечит равные возможности межрегионального «горизонтального роста» | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.5.2 | Формирование кадрового резерва руководителей образовательных организаций в количестве не менее 10 процентов от общего числа руководителей образовательных организаций | 01.05.2021 | | 01.09.2021 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | акты Администрации МР Белебеевский район РБ о формировании кадрового резерва руководителей образовательных организаций. Кадровый резерв обеспечит прозрачную, конкурентную среду отбора руководителей образовательных организаций, что будет стимулировать к саморазвитию действующих руководителей и кандидатов на замещение должности руководителей образовательных организаций | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.5 | Контрольная точка:  сформирован кадровый резерв руководителей образовательных организаций в количестве не менее 10 процентов от общего числа руководителей образовательных организаций | - | | 01.09.2021 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | акты Министерства образования и науки Республики Башкортостан, Администрации МР Белебеевский район РБ о формировании кадрового резерва руководителей образовательных организаций. Кадровый резерв обеспечит прозрачную, конкурентную среду отбора руководителей образовательных организаций, что будет стимулировать к саморазвитию действующих руководителей и кандидатов на замещение должности руководителей образовательных организаций | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.6.1 | Формирование списка руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций  Республики Башкортостан (не менее 10 процентов общеобразовательных организаций) в целях повышения квалификации управленческих команд | 01.09.2020  (далее – ежегодно) | | 31.12.2020  (далее – ежегодно) | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | список руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций для направления в Министерство образования и науки Республики Башкортостан. Повышение квалификации управленческих команд приведет к внедрению новых технологий управления, способствующих повышению качества образования, а также эффективности деятельности организаций | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.6.2 | Организация повышения квалификации управленческих команд руководителей и заместителей руководителей (не менее 10 процентов общеобразовательных организаций Республики Башкортостан), ежегодно | 31.01.2021  (далее – ежегодно) | | 31.12.2021  (далее – ежегодно) | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о повышении квалификации управленческих команд. Повышение квалификации управленческих команд приведет к внедрению новых технологий управления, способствующих повышению качества образования, а также эффективности деятельности организаций | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.6 | Контрольная точка:  внедрена новая система аттестации руководителей общеобразовательных организаций в Республике Башкортостан | - | | 31.12.2021 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о внедрении системы аттестации руководителей образовательных организаций;  нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 года в муниципальном районе Белебеевский район системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 2 | Обеспечена возможность непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях[[1]](#footnote-1), программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | 01.07.2019 | | 31.12.2024 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о мерах по обеспечению непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников. Будет обеспечена доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей. Будут созданы условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 2.1.1 | Формирование перечня региональных стажировочных площадок | 01.09.2020 | | 31.10.2020 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | сводная информация Администрации МР Белебеевский район РБ о муниципальных стажировочных площадках | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 2.1.2 | Определение лучших региональных стажировочных площадок (после утверждения методических рекомендаций по созданию и функционированию региональных стажировочных площадок, включающих: порядок, условия и статус стажировочных площадок; способы формирования и определения организаций для создания на их базе стажировочных площадок; цели, задачи, формы деятельности стажировочных площадок, в том числе организационно-финансовые и управленческие механизмы (базовый перечень показателей результативности, типовые локальные нормативные акты) | 01.11.2020 | | 31.12.2020 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | акты Министерства образования и науки Республики Башкортостан об утверждении статуса региональных стажировочных площадок, определенных в соответствии с методическими рекомендациями | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 2.1 | Контрольная точка:  определены лучшие региональные стажировочные площадки | - | | 31.12.2020 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | акты Министерства образования и науки Республики Башкортостан об утверждении статуса региональных стажировочных площадок, определенных в соответствии с методическими рекомендациями | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 2.2.1 | Анализ утвержденных на федеральном уровне методических рекомендаций (целевой модели) по внедрению национальной системы профессионального роста педагогических работников | 01.09.2019 | | 31.03.2020 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о проведении анализа методических рекомендаций (целевой модели) по внедрению национальной системы профессионального роста педагогических работников | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 2.2.2 | Внедрение в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан методических рекомендаций (целевой модели) по внедрению национальной системы профессионального роста педагогических работников | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о внедрении целевой модели непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников с указанием результатов и эффектов от внедрения данной модели на территории муниципального района Белебеевский район РБ | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 2.2 | Контрольная точка:  в муниципальном районе Белебеевский район РБ внедрена целевая модель национальной системы профессионального роста педагогических работников | - | | 31.12.2020 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о внедрении целевой модели непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников с указанием результатов и эффектов от внедрения данной модели на территории муниципального района Белебеевский район РБ | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 2.3.1 | Подготовка проектов распорядительных актов о механизмах стимулирования участия педагогов в работе профессиональных ассоциаций органов местного самоуправления МР Белебеевский район РБ | 01.01.2020 | | 30.06.2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | проекты распорядительных актов Администрации МР Белебеевский район РБ о механизмах стимулирования участия педагогов в работе профессиональных ассоциаций (разрабатываются на основе письма Минпросвещения РФ о механизмах стимулирования участия педагогов в работе профессиональных ассоциаций) | | Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 2.3.2 | Согласование и утверждение распорядительных актов о механизмах стимулирования участия педагогов в работе профессиональных ассоциаций органов местного самоуправления МР Белебеевский район РБ | 01.07.2020 | | 31.07.2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | проекты распорядительных актов о механизмах стимулирования участия педагогов в работе профессиональных ассоциаций органов местного самоуправления МР Белебеевский район РБ | | Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 2.3.3 | Внедрение механизмов стимулирования участия педагогических работников в работе профессиональных ассоциаций и сообществ | 01.08.2020 | | 30.10.2020 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | распорядительные акты органов местного самоуправления МР Белебеевский район РБ (разрабатываются на основе письма Минпросвещения РФ о механизмах стимулирования участия педагогов в работе профессиональных ассоциаций) | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 2.3.4 | Мониторинг создания механизмов для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к разработке и реализации программ дополнительного профессионального образования педагогических работников, в том числе в форме стажировок на уровне МР Белебеевский район РБ | 01.11.2020 | | 31.12.2020 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о создании механизмов для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 2.3 | Контрольная точка:  созданы механизмы для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к разработке и реализации программ дополнительного профессионального образования педагогических работников, в том числе в форме стажировок | - | | 31.12.2020 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о создании механизмов для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 2.4.1 | Подготовка материалов для проведения информационно-разъяснительной кампании о возможностях профессионального развития педагогических работников | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | | 29.02.2020  29.02.2021  29.02.2022  29.02.2023  29.02.2024 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | проекты медиапланов органов местного самоуправления по информированию педагогических работников о возможностях их профессионального развития | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 2.4.2 | Проведение информационно-разъяснительной кампании о возможностях профессионального развития педагогических работников | 01.03.2020  01.03.2021  01.03.2022  01.03.2023  01.03.2024 | | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | отчет по исполнению медиаплана информационно-разъяснительной кампании по информированию педагогических работников о возможностях их профессионального развития (разрабатывается на основе утвержденного медиаплана информационно-разъяснительной кампании Минпросвещения РФ) | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 2.4 | Контрольная точка:  обеспечена возможность непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях[[2]](#endnote-1), программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | - | | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о функционировании системы непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 3 | Не менее 5 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования МР Белебеевский район РБ, из них не менее 5 процентов учителей общеобразовательных организаций МР Белебеевский район РБ, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 01.07.2020 | | 31.12.2020 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования. Повысившие профессиональное мастерство педагогические работники внедряют в свою деятельность современные практики цифровизации, прививают обучающимся гибкие компетенции, формируют креативное и критическое мышление | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 3.1.1 | Анализ потребности педагогических работников в дополнительном профессиональном образовании | 01.07.2020 | | 31.07.2020 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет, содержащий имеющуюся потребность педагогических работников в дополнительном профессиональном образовании | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 3.1.2 | Обеспечение функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, на базе которого не менее 5 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 01.08.2020 | | 31.12.2020 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитические отчеты о достижении показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета, в том числе о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования. Функционируют центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов и центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 3.1.3 | Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования не менее 5 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования МР Белебеевский район РБ, из них не менее 5 процентов учителей общеобразовательных организаций МР Белебеевский район РБ | 01.07.2020 | | 31.12.2020 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников в форматах непрерывного образования | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 3.1 | Контрольная точка:  не менее 5 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования МР Белебеевский район РБ, из них не менее 5 процентов учителей общеобразовательных организаций МР Белебеевский район РБ, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | - | | 31.12.2020 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников в форматах непрерывного образования | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 4 | Введена национальная система учительского роста педагогических работников, в том числе внесены изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций | 01.07.2019 | | 31.12.2020 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о выполнении плана по формированию и введению национальной системы учительского роста. Данная система обеспечит карьерный рост учителей | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 4.1 | Контрольная точка:  подготовлены и направлены предложения по актуализации профессиональных стандартов в сфере образования с учетом разработанной национальной системы учительского роста и результатов исследований в рамках национальной программы «Цифровая экономика в Российской Федерации»\*\*\*, позволяющие студентам организаций высшего образования и представителям реального сектора экономики осуществлять трудовую деятельность в образовательных организациях (по мере поступления на согласование) | - | | 30.08.2019 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | письмо Министерства образования и науки Республики Башкортостан, содержащее предложения по актуализации профессиональных стандартов педагога, педагога-психолога, педагога дополнительного образования детей и взрослых, педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, специалиста в области воспитания. Актуализация профессиональных стандартов обеспечит активное участие молодых специалистов и представителей реального сектора в обновлении содержания и технологии преподавания, что будет способствовать раннему самоопределению и профориентации обучающихся | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 4.2.1 | Анализ новой системы аттестации педагогических работников с учетом разработанной национальной системы учительского роста | 01.09.2019 | | 29.02.2020 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о проведении анализа новой системы аттестации педагогических работников с учетом разработанной национальной системы учительского роста | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 4.2.2 | Проведение апробации новой системы аттестации педагогических работников с учетом разработанной национальной системы учительского роста | 01.03.2019 | | 01.06.2020 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о проведении апробации новой системы аттестации педагогических работников (на основании методических рекомендаций Минпросвещения РФ по внедрению нового порядка аттестации педагогических работников). Система аттестации педагогических работников обновлена в соответствии с дифференциацией требований к должностям и с учетом национальной системы учительского роста | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 4.2 | Контрольная точка:  проведена апробация новой системы аттестации педагогических работников с учетом разработанной национальной системы учительского роста | - | | 01.06.2020 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о проведении апробации новой системы аттестации педагогических работников (на основании методических рекомендаций Минпросвещения РФ по внедрению нового порядка аттестации педагогических работников). Система аттестации педагогических работников обновлена в соответствии с дифференциацией требований к должностям и с учетом национальной системы учительского роста | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 4.3.1 | Анализ плана мероприятий («дорожной карты») по формированию и введению национальной системы учительского роста, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июля 2017 года № 703 | 01.07.2019 | | 29.02.2020 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о проведении анализа плана мероприятий («дорожной карты») по формированию и введению национальной системы учительского роста, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июля 2017 года  № 703 | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 4.3.2 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по формированию и введению национальной системы учительского роста, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июля 2017 года № 703 | 01.03.2020 | | 31.12.2020 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о реализации плана мероприятий («дорожной карты») по формированию и введению национальной системы учительского роста | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 4.3 | Контрольная точка:  внедрена национальная система учительского роста педагогических работников, в том числе внесены изменения в номенклатуру должностей педагогических работников и руководителей образовательных организаций | - | | 31.12.2020 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о внедрении национальной системы учительского роста педагогических работников | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 5 | Не менее 10 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, из них не менее 10 процентов учителей общеобразовательных организаций, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 01.02.2021 | | 31.12.2021 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитические отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования в форматах непрерывного образования | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 5.1.1 | Анализ потребности педагогических работников в дополнительном профессиональном образовании | 01.02.2021 | | 30.04.2021 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о наличии потребности педагогических работников в дополнительном профессиональном образовании | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 5.1.2 | Обеспечение функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, на базе которого не менее 10 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повышают уровень профессионального  мастерства в форматах непрерывного образования | 01.05.2021 | | 31.12.2021 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитические отчет о достижении показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета, в том числе о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 5.1.3 | Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования не менее 10 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Республики Башкортостан, из них не менее 10 процентов учителей общеобразовательных организаций Республики Башкортостан | 01.02.2021 | | 31.12.2021 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников в форматах непрерывного образования | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 5.1 | Контрольная точка:  не менее 10 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, из них не менее 10 процентов учителей общеобразовательных организаций, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | - | | 31.12.2021 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников в форматах непрерывного образования | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 6 | Не менее 20 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, из них не менее 20 процентов учителей общеобразовательных организаций, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 01.02.2022 | | 31.12.2022 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 6.1.1 | Анализ потребности педагогических работников в дополнительном профессиональном образовании | 01.02.2022 | | 30.04.2022 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет, содержащий имеющуюся потребность педагогических работников в дополнительном профессиональном образовании | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 6.1.2 | Обеспечение функционирования в Республике Башкортостан центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, на базе которых не менее 20 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повышают уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 01.05.2022 | | 31.12.2022 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 6.1.3 | Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования не менее 20 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Республики Башкортостан, из них не менее 20 процентов учителей общеобразовательных организаций Республики Башкортостан | 01.02.2022 | | 31.12.2022 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников в форматах непрерывного образования | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 6.1 | Контрольная точка:  не менее 20 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, из них не менее 20 процентов учителей общеобразовательных организаций, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | - | | 31.12.2022 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитические отчеты о о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 7 | Не менее 30 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, из них не менее 30 процентов учителей общеобразовательных организаций, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 01.02.2023 | | 31.12.2023 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитические отчеты о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 7.1.1 | Анализ потребности педагогических работников в дополнительном профессиональном образовании | 01.02.2023 | | 30.04.2023 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет, содержащий имеющуюся потребность педагогических работников в дополнительном  профессиональном образовании | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 7.1.2 | Обеспечение функционирования в Республике Башкортостан центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, на базе которых не менее 30 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повышают уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 01.05.2023 | | 31.12.2023 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитические отчет о достижении показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета, в том числе о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 7.1.3 | Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования не менее 30 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Республики Башкортостан, из них не менее 30 процентов учителей общеобразовательных организаций Республики Башкортостан | 01.02.2023 | | 31.12.2023 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников в форматах непрерывного образования | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 7.1 | Контрольная точка:  не менее 30 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, из них не менее 30 процентов учителей общеобразовательных организаций, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | - | | 31.12.2023 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитические отчет о достижении показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета, в том числе о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 8 | Не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, из них не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 01.02.2024 | | 31.12.2024 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитические отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 8.1.1 | Анализ потребности педагогических работников в дополнительном профессиональном образовании | 01.02.2024 | | 30.04.2024 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет, содержащий имеющуюся потребность педагогических работников в дополнительном профессиональном образовании | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 8.1.2 | Обеспечение функционирования в Республике Башкортостан центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов и центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, на базе которых не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повышают уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 01.05.2024 | | 31.12.2024 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитические отчеты Министерства образования и науки Республики Башкортостан о достижении показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета, в том числе о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 8.1.3 | Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования МР Белебеевский район РБ, из них не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций МР Белебеевский район РБ Республики Башкортостан | 01.02.2024 | | 31.12.2024 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников в форматах непрерывного образования | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 8.1 | Контрольная точка:  не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, из них не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования |  | | 31.12.2024 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитические отчеты Министерства образования и науки РБ о достижении показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета, в том числе о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 9 | Не менее 10 процентов педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 01.01.2020 | | 31.12.2024 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитические материалы. Не менее  10 процентов педагогических работников получили индивидуальные планы развития профессионального мастерства на основе результатов добровольной независимой оценки | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 9.1.1 | Подготовка к проведению процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников | 01.01.2020 | | 01.04.2020 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о подготовке к проведению процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 9.1.2 | Проведение в МР Белебеевский район РБ процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников с охватом не менее 0,8 процента педагогических работников от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о проведении процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников; методические рекомендации по формированию системы оплаты труда работников общеобразовательных организаций Минпросвещения РФ. Педагогические работники, прошедшие добровольную независимую оценку профессиональных компетенций, получили индивидуальные планы развития профессионального мастерства | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 9.1 | Контрольная точка:  в МР Белебеевский район РБ проведена процедура независимой оценки квалификации педагогических работников, в том числе моделей оплаты труда, стимулирующих педагогических работников, показавших высокие результаты в процессе независимой оценки, с охватом не менее 0,8 процента педагогических работников от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций | - | | 31.12.2020 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о проведении процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников (проведенной на основе методических рекомендаций по формированию системы оплаты труда работников общеобразовательных организаций Минпросвещения РФ). Педагогические работники, прошедшие добровольную независимую оценку профессиональных компетенций, получили индивидуальные планы развития профессионального мастерства | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 9.2.1 | Анализ методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации по формированию индивидуальных планов профессионального роста педагогических работников | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | отчет о проведении анализа методических рекомендаций Минпросвещения РФ по формированию индивидуальных планов профессионального роста педагогических работников | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 9.2.2 | Формирование на основе независимой оценки квалификации примерных индивидуальных планов профессионального роста | 01.01.2021 | | 01.12.2021 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет (на основе методических рекомендаций Минпросвещения РФ по формированию индивидуальных планов профессионального роста педагогических работников). Педагогические работники повысили профессиональные компетенции в соответствии с индивидуальными планами развития профессионального мастерства | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 9.2 | Контрольная точка:  сформированы примерные индивидуальные планы профессионального роста на основе независимой оценки квалификации | - | | 01.12.2021 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет (на основе методических рекомендаций Минпросвещения РФ по формированию индивидуальных планов профессионального роста педагогических работников). Педагогические работники повысили профессиональные компетенции в соответствии с индивидуальными  планами развития профессионального мастерства | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 9.3.1 | Подготовка к проведению процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников | 01.01.2021 | | 01.04.2021 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о подготовке к проведению процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 9.3.2 | Проведение в МР Белебеевском районе РБ процедур независимой оценки квалификации педагогических работников, в том числе моделей оплаты труда, стимулирующих педагогических работников, показавших высокие результаты в процессе независимой оценки, с охватом не менее 1,4 процента педагогических работников от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций | 02.04.2021 | | 31.12.2021 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о проведении независимой оценки квалификации педагогических работников | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 9.3 | Контрольная точка:  в МР Белебеевский район РБ проведена процедура независимой оценки квалификации педагогических работников, в том числе моделей оплаты труда, стимулирующих педагогических работников, показавших высокие результаты в процессе независимой оценки, с охватом не менее 1,4 процента педагогических работников от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций | - | | 31.12.2021 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о проведении процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников (проведенной на основе методических рекомендаций по формированию системы оплаты труда работников общеобразовательных организаций Минпросвещения РФ). Педагогические работники, прошедшие добровольную независимую оценку профессиональных компетенций, получили индивидуальные планы развития профессионального мастерства | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 9.4.1 | Подготовка к проведению процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников | 01.01.2022 | | 01.04.2022 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о подготовке к проведению процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 9.4.2 | Проведение в МР Белебеевский район РБ процедур независимой оценки квалификации педагогических работников, в том числе моделей оплаты труда, стимулирующих педагогических работников, показавших высокие результаты в процессе независимой оценки, с охватом не менее 2 процентов педагогических работников от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций | 02.04.2022 | | 31.12.2022 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о проведении независимой оценки квалификации педагогических работников | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 9.4 | Контрольная точка:  в МР Белебеевский район РБ проведена процедура независимой оценки квалификации педагогических работников, в том числе моделей оплаты труда, стимулирующих педагогических работников, показавших высокие результаты в процессе независимой оценки, с охватом не менее 2 процентов педагогических работников от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций | - | | 31.12.2022 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о проведении процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников (проведенной на основе методических рекомендаций по формированию системы оплаты труда работников общеобразовательных организаций Минпросвещения РФ). Педагогические работники, прошедшие добровольную независимую оценку профессиональных компетенций, получили индивидуальные планы развития профессионального мастерства | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 9.5.1 | Подготовка к проведению процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников | 01.01.2023 | | 01.04.2023 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о подготовке к проведению процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 9.5.2 | Проведение в МР Белебеевский район РБ процедур независимой оценки квалификации педагогических работников, в том числе моделей оплаты труда, стимулирующих педагогических работников, показавших высокие результаты в процессе независимой оценки, с охватом не менее 5 процентов педагогических работников от общей численности педагогических работников  общеобразовательных организаций | 02.04.2023 | | 31.12.2023 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о проведении независимой оценки квалификации педагогических работников | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 9.5 | Контрольная точка:  в МР Белебеевский район РБ проведена процедура независимой оценки квалификации педагогических работников, в том числе моделей оплаты труда, стимулирующих педагогических работников, показавших высокие результаты в процессе независимой оценки, с охватом не менее 5 процента педагогических работников от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций | - | | 31.12.2023 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о проведении процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников (проведенной на основе методических рекомендаций по формированию системы оплаты труда работников общеобразовательных организаций Минпросвещения РФ). Педагогические работники, прошедшие добровольную независимую оценку профессиональных компетенций, получили индивидуальные планы развития профессионального мастерства | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 9.6.1 | Подготовка к проведению процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников | 01.01.2024 | | 01.04.2024 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о подготовке к проведению процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 9.6.2 | Проведение в МР Белебеевский район РБ процедур независимой оценки квалификации педагогических работников, в том числе моделей оплаты труда, стимулирующих педагогических работников, показавших высокие результаты в процессе независимой оценки, с охватом не менее 10 процентов педагогических работников от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций | 02.04.2024 | | 31.12.2024 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о проведении независимой оценки квалификации педагогических работников | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 9.6 | Контрольная точка:  В МР Белебеевский район РБ проведена процедура независимой оценки квалификации педагогических работников, в том числе моделей оплаты труда, стимулирующих педагогических работников, показавших высокие результаты в процессе независимой оценки, с охватом не менее 10 процента педагогических работников от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций | - | | 31.12.2024 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о проведении процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников (проведенной на основе методических рекомендаций по формированию системы оплаты труда работников общеобразовательных организаций Минпросвещения РФ). Педагогические работники, прошедшие добровольную независимую оценку профессиональных компетенций, получили индивидуальные планы развития профессионального мастерства | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 10 | не менее 70 процентов учителей в возрасте до  35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | 01.09.2019 | | 31.10.2024 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет об организации поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы. Обеспечена реализация системы адаптации и гармоничного входа в профессию для молодых специалистов | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 10.1.1 | Анализ методических рекомендаций по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет (после их утверждения на федеральном уровне) | 01.01.2020 | | 01.04.2020 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о проведении анализа методических рекомендаций по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет (после их утверждения на федеральном уровне) | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 10.1.2 | Проведение в МР Белебеевский район РБ апробации внедрения и функционирования методических рекомендаций по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет (после их утверждения на федеральном и муниципальном уровнях) | 02.04.2020 | | 31.12.2020 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет об апробации методических рекомендаций по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет. Молодые специалисты получили поддержку и сопровождение, что обеспечило у них формирование устойчивой мотивации к профессиональной педагогической самореализации | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 10.1 | Контрольная точка:  в МР Белебеевский район РБ проведена апробация внедрения и функционирования методических рекомендаций по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет | - | | 31.12.2020 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет об апробации методических рекомендаций по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет. Молодые специалисты получили поддержку и сопровождение, что обеспечило у них формирование устойчивой мотивации к профессиональной педагогической самореализации | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 10.2.1 | Подготовка и представление информации о практике применения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет на муниципальном уровне | 01.06.2019 01.06.2020  01.06.2021  01.06.2022  01.06.2023  01.06.2024 | | 01.07.2019 01.07.2020  01.07.2021  01.07.2022  01.07.2023  01.07.2024 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о практике применения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет на муниципальном уровне | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 10.2.2 | Обобщение практики применения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет (в том числе международной) | 02.07.2019  02.07.2020  02.07.2021  02.07.2022  02.07.2023  02.07.2024 | | 31.09.2019  31.09.2020 31.09.2021 31.09.2022 31.09.2023 31.09.2024 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | сводно-аналитическая справка о практике применения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 10.2 | Контрольная точка:  направлена аналитическая справка о практике применения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в Министерство просвещения Российской Федерации | - | | 31.09.2019  31.09.2020 31.09.2021 31.09.2022 31.09.2023 31.09.2024 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | аналитическая справка о практике применения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 10.3.1 | Участие в информационной кампании по осуществлению грантовой поддержки молодых учителей на конкурсной основе | 01.01.2020;  01.01.2022;  01.01.2024 | | 31.05.2020;  31.05.2022;  31.05.2024 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по осуществлению грантовой поддержки молодых учителей на конкурсной основе | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 10.3.2 | Участие в информационной кампании по осуществлению грантовой поддержки молодых учителей, работающих в сельской местности МР Белебеевский район РБ на конкурсной основе | 01.01.2020;  01.01.2021;  01.01.2022;  01.01.2023;  01.01.2024 | | 31.04.2020;  31.04.2021;  31.04.2022;  31.04.2023;  31.04.2024 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по осуществлению грантовой поддержки молодых учителей, работающих в сельской местности Республики Башкортостан, на конкурсной основе | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 10.4.1 | Организация сбора заявок молодых педагогических работников, претендующих на получение единовременных стимулирующих выплат при устройстве на работу в образовательную организацию в год окончания обучения в высшем или среднем профессиональном учебном заведении, реализующим программы педагогического образования | 01.06.2019  01.06.2020 01.06.2021 01.06.2022 01.06.2023 01.06.2024 | | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет об организации сбора заявок молодых педагогических работников | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 11.4.2 | Предоставление молодым педагогическим работникам единовременных стимулирующих выплат при устройстве на работу в образовательную организацию в год окончания обучения в высшем или среднем профессиональном учебном заведении, реализующим программы педагогического образования | 01.06.2019  01.06.2020  01.06.2021  01.06.2022  01.06.2023  01.06.2024 | | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет о предоставлении единовременных стимулирующих выплат молодым педагогам на муниципальном уровне и государственными образовательными учреждениями; информационно-аналитический отчет  (ежегодно) | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 10.4 | Контрольная точка:  вовлечено не менее 70 процентов педагогических работников в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | - | | 31.10.2024 | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | информационно-аналитические отчеты о вовлечении не менее 70 процентов педагогических работников в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Образование»** | | | | | | | | |
| **Региональный проект «Цифровая образовательная среда»** | | | | | | | | |
| 1. | | Результат участия в региональном проекте:  Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях МР Белебеевский район РБ | 01.04.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Информационно-аналитический отчет | Администратор регионального проекта | |
| 1.1.1 | | **Мероприятие:**  Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организация МР Белебеевский район РБ | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 01.06.2019  01.06.2020  01.06.2021  01.06.2022  01.06.2023  01.06.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,  начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Заявка на участие в отборе на предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по финансовому обеспечению мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организация МР Белебеевский район РБ | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | |
| 1.1.2 | | **Мероприятие:**  Заключение соглашения с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Белебеевский район на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организация МР Белебеевский район РБ | 01.04.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 01.07.2019  01.07.2020  01.07.2021  01.07.2022  01.07.2023  01.07.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,  начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | соглашение с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Белебеевский район по финансовому обеспечению мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | |
| 1.1.3 | | Мероприятие:  Проведение закупочных процедур[[3]](#footnote-2) | 01.06.2019  01.06.2020  01.06.2021  01.06.2022  01.06.2023  01.06.2024 | 01.07.2019  01.07.2020  01.07.2021  01.07.2022  01.07.2023  01.07.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,  начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Муниципальный контракт на поставку оборудования | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | |
| 1.1 | | Контрольная точка:  Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях МР Белебеевский район | - | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,  начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | |
| 2 | | Результат участия в региональном проекте:  100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")  5 (20%) - 2019 год;  10 (40%) - 2020 год;  14 (60%) - 2021 год;  24 (100%) - 2022 год. | 01.06.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Информационно-аналитический отчет | Администратор регионального проекта | |
| 2.1.1 | | Мероприятие:  Организация работы по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов в 24 (100%) образовательных организациях, реализующими основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы в МР Белебеевский район РБ  5 (20%) - 2019 год;  10 (40%) - 2020 год;  14 (60%) - 2021 год;  24 (100%) - 2022 год. | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,  начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | |
| 2.1 | | Контрольная точка:  24 (100%) образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")  5 (20%) - 2019 год;  10 (40%) - 2020 год;  14 (60%) - 2021 год;  24 (100%) - 2022 год.. | - | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,  начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | |
| 3 | | Результат участия в региональном проекте:  Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»[[4]](#footnote-3) | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Информационно-аналитический отчет | Администратор регионального проекта | |
| 3.1.1 | | Мероприятие:  Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)[[5]](#footnote-4) | 01.03.2019  01.03.2020  01.03.2021  01.03.2022  01.03.2023  01.03.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,  начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Заявка в установленном порядке | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | |
| 3.1.2 | | Мероприятие:  Заключение соглашений с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Белебеевский район на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)[[6]](#footnote-5) | 01.06.2019  01.06.2020  01.06.2021  01.06.2022  01.06.2023  01.06.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,  начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Соглашение с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Белебеевский район на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования»IT-куб») | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | |
| 3.1.3 | | Мероприятие:  Проведение закупочных процедур[[7]](#footnote-6) | 01.06.2019  01.06.2020  01.06.2021  01.06.2022  01.06.2023  01.06.2024 | 01.12.2019  01.12.2020  01.12.2021  01.12.2022  01.12.2023  01.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,  начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Муниципальный контракт на поставку оборудования (оказание услуг). | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | |
| 3.1 | | Контрольная точка  Созданы центры цифрового образования «IT-куб»[[8]](#footnote-7) |  | 01.09.2020  01.09.2021  01.09.2022  01.09.2023  01.09.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,  Лаврова Н.В.,  начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | |
| 4 | | Результат участия в региональном проекте:  Не менее 315 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий | 01.06.2019 01.06.2020 | 31.12.2019  31.12.2020 | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Информационно-аналитический отчет | Администратор регионального проекта | |
| 4.1.1 | | Мероприятие:  Организация прохождения курсов повышения квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения компетенций в области современных технологий | 01.06.2019 01.06.2020 | 31.12.2019  31.12.2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,  начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Муниципальный контракт на прохождение курсов повышения квалификации | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | |
| 4.1 | | Контрольная точка  Документ о прохождении курсов повышения квалификации |  | 31.12.2019  31.12.2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,  начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | |
| 5. | | Результат участия в региональном проекте:  Для не менее 5,2 тыс. детей, обучающихся в 6 (25%) общеобразовательных организациях, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии.  0,5 тыс.- 2019 год;  1,04 тыс.- 2020 год;  2,04 тыс.- 2021 год;  3,12 тыс.- 2022 год;  4,16 тыс.- 2023 год;  5,2 тыс.- 2024 год. | 01.06.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Информационно-аналитический отчет | Администратор регионального проекта | |
| 5.1.1 | | Мероприятие:  Внедрение в образовательную программу современных цифровых технологий | 01.06.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,  начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | |
| 5.1 | | Контрольная точка  Для не менее 5,2 тыс. детей, обучающихся в 6 (25%) общеобразовательных организациях, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии  0,5 тыс.- 2019 год;  1,04 тыс.- 2020 год;  2,04 тыс.- 2021 год;  3,12 тыс.- 2022 год;  4,16 тыс.- 2023 год;  5,2 тыс.- 2024 год. |  | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,  начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Образование»** | | | | | | | | | |
| **Региональный проект «Успех каждого ребенка»** | | | | | | | | | |
| 1. | | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием | 01.01.2019 г. | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Постановление Администрации МР Белебеевский район РБ о создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 1.1.1 | | Подготовка и представление заявки в Министерство образования Республики Башкортостан на участие в отборе на предоставление субсидий из республиканского бюджетана создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2019 г. | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Заявка на предоставление субсидийиз республиканского бюджета на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 1.1.2 | | Реализация в МР Белебеевский район РБ нормативного правового акта, регламентирующего порядок создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2019 г. | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Информационный отчет в Министерство образования Республики Башкортостан | Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 1.1.3 | | Заключение соглашения с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидий из бюджета Республики Башкортостан на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2019 г. | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Соглашение с Министерством образования Республики Башкортостан | Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 1.1.4 | | Реализация Распоряжения Правительства Республики Башкортостан о передаче финансовых средств на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2019 г. | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Отчет в Министерство образования Республики Башкортостан | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 1.1 | | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей  2019 год –96,2  2020 год –96,23  2021 год – 96,24  2022 год – 96,25  2023 год – 96,25  2024 год – 96,28 | 01.01.2019 г. | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Постановление Администрации о  создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 2 | | Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся муниципального района Белебеевский район в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию:  31.12.2019 – 2074 чел.  31.12.2020 – 3156 чел.  31.12.2021 – 4801 чел.  31.12.2022 – 5951 чел.  31.12.2023 – 7679 чел.  31.12.2024 – 9452 чел. | 01.01.2019 г. | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | | информационно­-аналитический отчет в Министерство образования Республики Башкортостан о результатах участия | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 2.1.1 | | Реализация в МР Белебеевский район РБ нормативного правового акта об участии обучающихся муниципального района в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию:  31.12.2019 – 2074 чел.  31.12.2020 – 3156 чел.  31.12.2021 – 4801 чел.  31.12.2022 – 5951 чел.  31.12.2023 – 7679 чел.  31.12.2024 – 9452 чел. | 01.01.2019 г. | 07.03.2019 г. | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | | Приказ МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ об участии общеобразовательных учреждений в открытых уроках  «Проектория» | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 2.1.2 | | Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию:  31.12.2019 – 2074 чел.  31.12.2020 – 3156 чел.  31.12.2021 – 4801 чел.  31.12.2022 – 5951 чел.  31.12.2023 – 7679 чел.  31.12.2024 – 9452 чел. | 01.03.2019 г. | 01.11.2024 г. | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | | аналитическая справка об итогах участиях на каждом этапе | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 2.1.3 | | Подготовка отчетной документации в Министерство образования Республики Башкортостан | 01.11.2019 г. | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | | информационно- аналитический отчет в Министерство образования Республики Башкортостан | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 2.1 | | Не менее 9452 чел. (85% от общего числа обучающихся) муниципального района Белебеевский район приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | - | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | | информационно-­аналитический отчет в Министерство образования Республики Башкортостан о результатах участия | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 3. | | Обучающиеся муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»:  31.12.2019 – 0 чел.  31.12.2020 – 35 чел.  31.12.2021 – 75 чел.  31.12.2022 – 100 чел.  31.12.2023 – 125 чел.  31.12.2024 – 150 чел. | 01.01.2020 г. | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | | информационно-­аналитический отчет в Министерство образования Республики Башкортостан о результатах участия | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 3.1.1 | | Разработка и утверждение приказа МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ об определении образовательных организаций, дети которых получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями  (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2020 г. | 01.03.2024г. | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | | Приказ МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ об определении образовательных организаций, дети которых получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональным и компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 3.1.2 | | Мониторинг результатов внедрения рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями  (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.11.2020 г. | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | | информационно-­аналитический отчет в Министерство образования Республики Башкортостан | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 3.1 | | Не менее 150 детей муниципального района Белебеевский район РБ получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | - | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | | информационно-­аналитический отчет в Министерство образования Республики Башкортостан о результатах участия | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 4. \* | | Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организациях МР Белебеевский район РБ, расположенных в сельской местности  2019- 1  2020- 1  2021- 1  2022- 1  2023- 1  2024- 1 | 01.01.2019 г. | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Отчет в Министерство образования Республики Башкортостан об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 4.1.1 | | Подготовка и представление заявки в Министерство образования Республики Башкортостан на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организациях МР Белебеевский район РБ, расположенных в сельской местности | 01.01.2019 г. | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 4.1.2 | | Заключение соглашения с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидий из федерального бюджета на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организациях МР Белебеевский район РБ, расположенных в сельской местности | 01.01.2019 г. | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Соглашение с Министерством образования Республики Башкортостан | Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 4.1.3 | | Поступление средств из федерального бюджета на лицевой счет МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | 01.01.2019 г. | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Выписка из лицевого счета о поступлении денежных средств | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 4.1.4 | | Предоставление ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчета об освоении выделенных средств на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01.2019 г. | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Отчет об освоении выделенных финансовых средств в Министерство образования Республики Башкортостан | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 4.1 | | В общеобразовательных организациях МР Белебеевский район РБ, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом  2019- 1  2020- 1  2021- 1  2022- 1  2023- 1  2024- 1 | - | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Отчет в Министерство образования Республики Башкортостан | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| \* Все вышеперечисленные мероприятия возможны только при положительном решении конкурсной комиссии о предоставлении субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организациях МР Белебеевский район РБ, расположенных в сельской местности  Сроки реализации мероприятий указаны ориентировочно, т.к. окончательные даты их выполнения прописываются Министерством образования Республики Башкортостан при заключении Соглашения. | | | | | | | | | |
| 5.1\*\* | | Создание детского технопарка в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Постановление Администрации МР Белебеевский район РБ о создании и функционировании детского технопарка в МР Белебеевский район РБ | Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 5.1.1 | | Подготовка и предоставление заявки на предоставление субсидий на создание детского технопарка в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан | 01.01.2020 г. | 07.05.2020 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Заявка на субсидий из бюджета Республики Башкортостан на создание детского технопарка в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 5.1.2 | | Разработка и утверждение правового акта о создании детского технопарка в МР Белебеевский район РБ | 01.10.2020г. | 30.10.2020 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Постановление Администрации МР Белебеевский район РБ о создании и функционировании детского технопарка в МР Белебеевский район РБ | Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 5.1.3 | | Заключение соглашения с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан на создание детского технопарка | Май-июнь 2020 г. | Май-июнь 2020 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Соглашение с Министерством образования Республики Башкортостан | Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 5.1 | | Создание детского технопарка в МР Белебеевский район РБ | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Постановление Администрации МР Белебеевский район РБ о создании и функционировании детского технопарка в МР Белебеевский район РБ | Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| \*\* Все вышеперечисленные мероприятия возможны только при положительном решении конкурсной комиссии Министерства образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидий из бюджета Республики Башкортостан на создание детского технопарков в Белебеевском районе.  Сроки реализации мероприятий указаны ориентировочно, т.к. окончательные даты их выполнения прописываются Министерством образования Республики Башкортостан при заключении Соглашения. | | | | | | | | | |
| 6.1 | | Освоение дополнительных общеобразовательных программ, детьми с ограниченными возможностями здоровья в том числе с использованием дистанционных технологий  2019 – 32%  2020 – 44%  2021 – 50%  2022 – 65%  2023 – 70%  2024 – 70% | 01.01.2019 г. | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Республики Башкортостан | Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 6.1.1 | | Разработка и утверждение приказа об определении образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, готовые обучить детей с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2019 г. | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Приказ МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 6.1.2 | | Мониторинг детей в МР Белебеевский район РБ с ограниченными возможностями здоровья, которые осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2019 г. | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Республики Башкортостан | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 6.1 | | Освоение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, 490 детьми с ограниченными возможностями здоровья (70 %) | 01.01.2019 г. | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Республики Башкортостан | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 7.1 | | Участие (на конкурсной основе) в работе регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» по образовательным программам основного и среднего общего образования  31.12.2019 – 16 чел.  31.12.2020 – 42 чел.  31.12.2021 – 54 чел.  31.12.2022 – 82 чел.  31.12.2023 – 110 чел.  31.12.2024 – 270 чел. | 01.01.2019 г. | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | | информационно­-аналитический отчет в Министерство образования Республики Башкортостан о результатах участия | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 7.1.1 | | Разработка и утверждение нормативного правового акта об участии обучающихся муниципального района в работе регионального выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» по образовательным программам основного и среднего общего образования  31.12.2019 – 16 чел.  31.12.2020 – 42 чел.  31.12.2021 – 54 чел.  31.12.2022 – 82 чел.  31.12.2023 – 110 чел.  31.12.2024 – 270 чел. | 01.01.2019 г. | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | | Приказ МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 7.1.2 | | Не менее 270 чел. К 2024 году (5% от общего числа обучающихся 5-11 классов) муниципального района Белебеевский район приняли участие в работе регионального выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» по образовательным программам основного и среднего общего образования | - | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | | информационно-­аналитический отчет в Министерство образования Республики Башкортостан о результатах участия | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 8.1 | | В муниципальном районе Белебеевский район РБ внедрена целевая модель «Развитие региональной системы дополнительного образования детей» | 01.09.2019г. | 31.12.2021 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Приказ МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ от 15.03.2019 г. № 427 «О создании муниципального опорного центра дополнительного образования детей». | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 8.1.1 | | Разработка утверждение пакета документов по созданию муниципального опорного центра дополнительного образования детей (положение МОЦ, план) | 15.03.2019 г. | 30.03.2019 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Приказ МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ от 15.03.2019 г. № 427 «О создании муниципального опорного центра дополнительного образования детей». | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 8.1.2 | | Оснащение оборудованием для организации работы муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, windows – бюджет РБ 35 тыс.руб.) | - | 31.12.2019 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Акт приема-передачи оборудования | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 8.1.3 | | Подготовка аналитической справки в Министерство образования Республики Башкортостан о создании муниципального опорного центра дополнительного образования детей | 30.11.2019 г. | 31.12.2019 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Республики Башкортостан | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 8.1.4 | | Внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 01.09.2019г. | 31.12.2019 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Республики Башкортостан | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 9.1 | | Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства  2020 – 20%  2021 – 32%  2022 – 45%  2023 – 57%  2024 - 70% | 01.01.2020 г. | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Республики Башкортостан | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 9.1.1 | | Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 01.01.2020 г. | 31.07.2021 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Итоговый отчет о внедрении методологии сопровождения, наставничества и шефства в Министерство образования Республики Башкортостан | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 9.1.2 | | Разработка и утверждение приказа Управления образования МР Белебеевский район РБ о внедрении методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 01.01.2020 г. | 30.01.2020 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Приказ МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ о внедрении методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 9.1.3 | | Мониторинг внедрения методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 01.07.2020 г. | 30.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Информационно-аналитическая справка о внедрении методологии сопровождения, наставничества и шефства в Министерство образования Республики Башкортостан | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 9.1 | | Вовлечение к 2024 году 70% обучающихся организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | - | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Республики Башкортостан | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 10 | | Предоставление возможности обучающимся 5-11 классов МР Белебеевский район РБ освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Республики Башкортостан | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 10.1.1 | | Внесение изменений в нормативно-правовую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программы | 01.01.2024 г. | 28.10.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Приказ МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ о внесении изменений | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 10.1.2 | | Апробация внедрения программ для обучающихся 5 – 11 классов по индивидуальному учебному плану, в том числе сетевой форме с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программы | 01.03.2024 г. | 31.10.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Приказ МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ о внесении изменений | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 10.1.3 | | Мониторинг внедрения программ для обучающихся 5 – 11 классов по индивидуальному учебному плану, в том числе сетевой форме с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программы | 01.11.2024 г. | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Информационно-аналитическая справка в Министерство образования Республики Башкортостан | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 10.1 | | Обучающимся 5-11 классов в МР Белебеевский район РБ предоставлена возможность освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | - | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Информационно-аналитический отчет в Министерство образования Республики Башкортостан | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Образование»** | | | | | | | | | | |
| **Региональный проект «Современная школа»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Обучающимися 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»  2020 – 20%  2020 – 30%  2021 – 40%  2022- 50%  2023 – 60%  2024 – 70% | | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | информационно-аналитический отчет | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 1.1.1 | Сформирован перечень организаций, реализующих общеобразовательные программы, в которых обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум» | | 01.01.2019 | 15.02.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | приказ МКУ Управление образования об утверждении перечня организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места для изучения предметной области «Технология» | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 1.1.2 | Согласован перечень образовательных организаций, на базе которых будут открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующие формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», другим предметным областям, курсам внеурочной деятельности и дополнительным общеобразовательным программам. | | 01.02.2019 | 15.02.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | согласованный перечень образовательных организаций, на базе которых будут открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 1.1.3 | Созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей на базе общеобразовательных организаций МР Белебеевский район Республики Башкортостан, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», курсам внеурочной деятельности и дополнительным общеобразовательным программам  2020 – 4  2021 – 4  2022 – 4  2023 - 4  2024 - 4 | | 15.02.2019 | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | приказ МКУ Управление образования об утверждении перечня организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места для изучения предметной области «Технология» | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 1.1.4 | Разработана организационно-территориальная схема взаимодействия общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, обеспечивающих возможность изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также центров образования цифрового и гуманитарного профилей | |  | 31.12.2020 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | приказ МКУ Управление образования об утверждении организационно-территориальной схемы | | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | |
| 1.1 | Контрольная точка: не менее чем в 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»  2020 – 20%  2020 – 30%  2021 – 40%  2022- 50%  2023 – 60%  2024 – 70% | | - | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 2 | Не менее чем в 20 школах муниципального района, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей  2020 – 4  2021 – 4  2022 – 4  2023 - 4  2024 - 4 | | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 2.1.1 | Оснащение учебным и учебно-лабораторным оборудованием общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей и реализации дистанционных программ | | 01.06.2019 | 01.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | акты приема-передачи учебного и учебно-лабораторного оборудования | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 2.2 | Контрольная точка: не менее чем в 20 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей  2020 – 4  2021 – 4  2022 – 4  2023 - 4  2024 - 4 | | - | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | акты приема-передачи учебного оборудования, подтверждающие наличие материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 3 | Созданы новые места в общеобразовательных организациях муниципального района, расположенных в сельской местности и поселках городского типа[[9]](#footnote-8)  2024 – 1000 мест | | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 3.1.1 | Актуализация проектно-сметной документации с последующим получением положительного заключения на проектную и сметную документацию Государственного автономного учреждения Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Государственный комитет по строительству и архитектуре РБ | | Проектно-сметная документация с положительным заключением Управления государственного автономного учреждения Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан | Правительство Республики Башкортостан | | |
| 3.1.2 | Проведение закупочных процедур с целью определения подрядных организаций на строительно-монтажные работы | | 01.03.2023 | 01.02.2024 | Государственный комитет по строительству и архитектуре РБ | | Подписанные контракты на выполнение строительно-монтажных работ | Правительство Республики Башкортостан | | |
| 3.1.3 | Завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию новых мест в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | 01.03.2024 | 31.12.2024 | Государственный комитет по строительству и архитектуре РБ | | Акт ввода объектов в эксплуатацию | Правительство Республики Башкортостан | | |
| 3.1 | Контрольная точка: создано 1000 новых мест в общеобразовательных организациях муниципального района Белебеевский район РБ, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | |  | 31.12.2024 | Государственный комитет по строительству и архитектуре РБ | | Акт ввода объектов в эксплуатацию | Правительство Республики Башкортостан | | |
| 4 | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Башкортостан | |  | 31.12.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 4.1.1 | Определен перечень общеобразовательных организаций, в которых проводится апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | приказ МКУ Управление образования об утверждении перечня общеобразовательных организаций, в которых проводится апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 4.1.2 | Осуществлено внедрение апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории МР Белебеевский район Республики Башкортостан | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | итоговый отчет о результатах апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 4.2 | Контрольная точка: Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального района Белебеевский район РБ | |  | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | итоговый отчет о результатах апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 5 | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях МР Белебеевский район Республики Башкортостан на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 5.1.1 | Проведены обучающие мероприятия для работников сферы образования в области оценки качества образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | 01.03.2020 | 31.12.2023 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  Лаврова Н.В. | | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 5.1 | Контрольная точка: внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях МР Белебеевский район Республики Башкортостан на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся  2020- внедрение  2021- 25%  2022 – 50 %  2023 – 75%  2024 – 100% | | - | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 6 | Не менее чем в 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МР Белебеевский Республики Башкортостан, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся  2021 – 25%  2022 – 50%  2023 – 75%  2024 – 100% | | 01.01.2020 | 30.04.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 6.1.1. | Проведение в не менее чем в 100% организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МР Белебеевский район Республики Башкортостан, оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся  2021 – 25%  2022 – 50%  2023 – 75%  2024-100% | | 01.01.2019 | 30.04.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 6.1 | Контрольная точка: не менее чем в 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МР Белебеевский район Республики Башкортостан, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся  2020 – внедрение  2021 - 25%  2022 – 50%  2023 – 75%  2024- 100% | | - | 30.04.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 7 | В муниципальном образовании Белебеевский район РБ для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, предприятий реального сектора экономики | | 31.12.2021 | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | |  | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 7.1.1 | Участие в обучении по программам дополнительного профессионального образования повышения квалификации учителей предметной области «Технология» | | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 7.1 | Контрольная точка: В муниципальном образовании Белебеевский район РБ для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, предприятий реального сектора экономики  2020- разработаны программы  2021-действует система повышения квалификации | | - | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | План повышения квалификации учителей предметной области «Технология».  Информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 8. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных образовательных программ | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 8.1.1 | Разработан муниципальный комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных образовательных программ | | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Приказ МКУ Управление образование об утверждении комплекса мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных образовательных программ | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 8.1.2 | Проведены обучающие мероприятия для педагогических работников по вопросу реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных образовательных программ | | 01.03.2022 | 01.09.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Утвержденные планы обучающих мероприятий для педагогических работников по вопросу реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных образовательных программ | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 8.1 | Контрольная точка: Реализован и внедрен комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных образовательных программ | | - | 31.12.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 9. | Не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенные на территории муниципального района Белебеевский район, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 9.1.1 | Обучены педагогические работники и представители работодателей по вопросу внедрения методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 9.1.2 | Определены индивидуальные траектории сопровождения и наставничества обучающих организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенные на территории муниципального района Белебеевский район | | 01.01.2021 | 01.06.2021 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | индивидуальные планы сопровождения и наставничества обучающихся, разработанные в образовательных организациях | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 9.1.3 | Не менее 20% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенные на территории муниципального района Белебеевский район, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | | 01.09.2021 | 01.07.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | планы реализации программ индивидуального сопровождения и наставничества обучающихся, разработанные в образовательных организациях | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 9.1.4 | Определены индивидуальные траектории сопровождения и наставничества обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенные на территории муниципального района Белебеевский район | | 01.01.2022 | 01.06.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | индивидуальные планы сопровождения и наставничества обучающихся, разработанные в образовательных организациях | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 9.1.5 | Проведен промежуточный мониторинг эффективности сопровождения и наставничества в соответствии с методологией | | 01.07.2022 | 01.08.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Методические рекомендации по итогам мониторинга с обозначением лучших практик и негативного опыта | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 9.1 | Контрольная точка: не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенные на территории муниципального района Белебеевский район, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | | - | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 10. | Не менее 70% организаций муниципального района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 10.1.1 | Разработаны на муниципальном уровне организационно-территориальные схемы взаимодействия общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования | | 01.01.2020 | 01.05.2020 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | муниципальные организационно-территориальные схемы взаимодействия общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 10.1.2 | Разработаны муниципальные планы («дорожные карты») по обеспечению взаимодействия 70% общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможности детей в освоении программ общего образования к 2024 году | | 01.05.2020 | 01.09.2020 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Муниципальные планы («дорожные карты») по обеспечению взаимодействия общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 10.1.3 | Проведен ежегодный мониторинг отчетов реализации муниципальных планов («дорожных карт») по обеспечению взаимодействия 70% общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможности детей в освоении программ общего образования к 2024 году | | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Отчет о реализации муниципальных планов («дорожных карт») по обеспечению взаимодействия общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 10.1 | Контрольная точка: Не менее 70% организаций муниципального района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | | - | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 11. | Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций муниципального района функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями | | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 11.1.1 | Разработаны муниципальные планы («дорожные карты») по реализации региональной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями | | 01.01.2022 | 01.04.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | муниципальные планы («дорожные карты») по реализации региональной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 11.1.2 | Определены схемы взаимодействия общеобразовательных организаций с представителями общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями | | 01.04.2022 | 01.07.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Утвержденные на муниципальном уровне схемы взаимодействия общеобразовательных организаций с представителями общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 11.1.3 | В не менее 30% общеобразовательных организаций вовлечены в совместное управление с участием с представителями общественно-деловых объединений и работодателей общеобразовательными организациями | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 11.1.4 | Проведен мониторинг реализации целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями | | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | Отчеты по реализации муниципальных планов («дорожных карт») по реализации региональной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |
| 11.1 | Контрольная точка: Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций муниципального района функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями | | - | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| **Национальный проект «Образование»** | | | | | | | |
| **Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»** | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | |
| 1. | Результат регионального паспорта (РРП) | Оказано не менее 60 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Хажин А.В.,  министр образования и науки Республики Башкортостан | информационно-аналитический отчет | К |
| 1.1.1. | Мероприятие (М) | Предоставление НКО и иными организациями в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.02.2019 | 28.02.2019 | НКО и иные и муниципальные организации | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | АП |
| 1.1.2. | М | \* Заключение НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 15.05.2019 | 01.06.2019 | НКО и иные и муниципальные организации | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | АП |
| 1.1.3. | М | \* Заключение соглашений с Министерством образования и науки Республики Башкортостан о софинансировании грантов из бюджета городского округа или муниципального образования юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 15.05.2019 | 15.06.2019 | НКО и иные и муниципальные организации | соглашения с Министерством образования и науки Республики Башкортостан о софинансировании грантов | АП |
| 1.1. | Контрольная точка (КТ) | Оказано не менее 100 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей *(указывается количество услуг согласно соглашению, для победителей конкурса на предоставление гранта, количество предоставленных услуг указывается согласно конкурсной документации)* | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Сахабиев А.А., глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | отчеты НКО и иных организаций об исполнении условий соглашений | РРП |
| 2. | РРП | Проведено обучение не менее 15 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций, реализующих дополнительное профессиональное образование. (С нарастающим итогом начиная с 2019 года) | 01.06.2019 | 31.08.2019 | Хажин А.В.,  министр образования и науки Республики Башкортостан | Информационно-аналитический отчет о результатах проведения обучения специалистов НКО и иных организаций, которое позволит обеспечить соответствующий уровень подготовки специалистов | К |
| 2.1.1. | М | Определение потребности в повышении квалификации специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Смородин А.П., заместитель главы муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Список специалистов, нуждающихся в повышении квалификации | АП |
| 2.1. | КТ | В Министерство образования и науки Республики Башкортостан представлена информация о повышении квалификации специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сахабиев А.А., глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Информационно-аналитический отчет о результатах выявления потребности в повышении квалификации и проведения обучения специалистов НКО и иных организаций, которое позволит обеспечить соответствующий уровень подготовки специалистов | РРП |
| 3. | РРП | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 15.11.2019 | 31.12.2019 | Хажин А.В.,  министр образования и науки Республики Башкортостан | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности представляемых услуг и степень удовлетворенности родителей-получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг | К |
| 3.1.1. | М | Организация проведения мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.11.2019 | 31.12.2019 | Смородин А.П., заместитель главы муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. | АП |
| 3.1. | КТ | Проведен мониторинг реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.11.2019 | 31.12.2019 | Сахабиев А.А., глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. | РРП |
| 4. | РРП | Не менее 80% граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Хажин А.В.,  министр образования и науки Республики Башкортостан | информационно-аналитический отчет | К |
| 4.1.1. | М | Анкетирование родителей, получивших услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.06.2019  01.10.2019 | 30.09.2019  31.12.2019 | НКО и иные и муниципальные организации | информационно-аналитический отчет об оценке качества предоставленных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи с целью совершенствования предоставления услуг | АП |
| 4.1.2. | М | Создание популяризационных медиаматериалов, в том числе видео с отзывами родителей | 01.07.2019  01.10.2019 | 30.09.2019  31.12.2019 | НКО и иные и муниципальные организации | отчеты НКО и иных организаций | АП |
| 4.1. | КТ | Не менее 80% граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Руководитель ОО | отчеты НКО и иных организаций об исполнении условий соглашений | РРП |
| 2020 год | | | | | | | |
| 5. | РРП | Оказано не менее 120 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Хажин А.В.,  министр образования и науки Республики Башкортостан | информационно-аналитический отчет | К |
| 5.1.1. | М | Предоставление НКО и иными организациями в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2019 | 01.12.2019 | НКО и иные и муниципальные организации | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | АП |
| 5.1.2. | М | \* Заключение НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.02.2020 | 01.03.2020 | НКО и иные и муниципальные организации | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | АП |
| 5.1.3. | М | \* Заключение соглашений с Министерством образования и науки Республики Башкортостан о софинансировании грантов из бюджета городского округа или муниципального образования юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 15.02.2020 | 15.03.2020 | НКО и иные и муниципальные организации | соглашения с Министерством образования и науки Республики Башкортостан о софинансировании грантов | АП |
| 5.1. | Контрольная точка (КТ) | Оказано не менее 200 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (*указывается количество услуг согласно соглашению, для победителей конкурса на предоставление гранта, количество предоставленных услуг указывается согласно конкурсной документации)* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сахабиев А.А., глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | отчеты НКО и иных организаций об исполнении условий соглашений | РРП |
| 6. | РРП | Проведено обучение не менее 30 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций, реализующих дополнительное профессиональное образование. (С нарастающим итогом начиная с 2019 года) | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Хажин А.В.,  министр образования и науки Республики Башкортостан | Информационно-аналитический отчет о результатах проведения обучения специалистов НКО и иных организаций, которое позволит обеспечить соответствующий уровень подготовки специалистов | К |
| 6.1.1. | М | Определение потребности в повышении квалификации специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Смородин А.П., заместитель главы муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Список специалистов, нуждающихся в повышении квалификации | АП |
| 6.1. | КТ | В Министерство образования и науки Республики Башкортостан представлена информация о повышении квалификации специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Сахабиев А.А., глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Информационно-аналитический отчет о результатах выявления потребности в повышении квалификации и проведения обучения специалистов НКО и иных организаций, которое позволит обеспечить соответствующий уровень подготовки специалистов | РРП |
| 7. | РРП | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи |  | 31.12.2020 | Хажин А.В.,  министр образования и науки Республики Башкортостан | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности представляемых услуг и степень удовлетворенности родителей-получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг | К |
| 7.1.1. | М | Организация проведения мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.02.2020 | 31.12.2020 | Смородин А.П., заместитель главы муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. | АП |
| 7.1. | КТ | Проведен мониторинг реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.02.2020 | 31.12.2020 | Сахабиев А.А., глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности представляемых услуг и степень удовлетворенности родителей-получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг | РРП |
| 8. | РРП | Не менее 55 % граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Хажин А.В.,  министр образования и науки Республики Башкортостан | информационно-аналитический отчет | К |
| 8.1.1. | М | Анкетирование родителей, получивших услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.04.2020  01.10.2020 | 30.06.2020  31.12.2020 | НКО и иные и муниципальные организации | информационно-аналитический отчет об оценке качества предоставленных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи с целью совершенствования предоставления услуг | АП |
| 8.1.2. | М | Создание популяризационных медиаматериалов, в том числе видео с отзывами родителей | 15.04.2020 | 30.06.2020  31.12.2020 | НКО и иные и муниципальные организации | отчеты НКО и иных организаций | АП |
| 8.1. | КТ | Не менее 55% граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сахабиев А.А., глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | отчеты НКО и иных организаций об исполнении условий соглашений | РРП |
| 2021 год | | | | | | | |
| 9. | РРП | Оказано не менее 120 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Хажин А.В.,  министр образования и науки Республики Башкортостан | информационно-аналитический отчет | К |
| 9.1.1. | М | Предоставление НКО и иными организациями в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2020 | 01.12.2020 | НКО и иные и муниципальные организации | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | АП |
| 9.1.2. | М | \* Заключение НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.02.2021 | 01.03.2021 | НКО и иные и муниципальные организации | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | АП |
| 9.1.3. | М | \* Заключение соглашений с Министерством образования и науки Республики Башкортостан о софинансировании грантов из бюджета городского округа или муниципального образования юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 15.02.2021 | 15.03.2021 | НКО и иные и муниципальные организации | соглашения с Министерством образования и науки Республики Башкортостан о софинансировании грантов | АП |
| 9.1. | КТ | Оказано не менее 300 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (*указывается количество услуг согласно соглашению, для победителей конкурса на предоставление гранта, количество предоставленных услуг указывается согласно конкурсной документации)* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сахабиев А.А., глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | отчеты НКО и иных организаций об исполнении условий соглашений | РРП |
| 10. | РРП | Проведено обучение не менее 45 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций, реализующих дополнительное профессиональное образование. (С нарастающим итогом начиная с 2019 года) | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Хажин А.В.,  министр образования и науки Республики Башкортостан | Информационно-аналитический отчет о результатах проведения обучения специалистов НКО и иных организаций, которое позволит обеспечить соответствующий уровень подготовки специалистов | К |
| 10.1.1. | М | Определение потребности в повышении квалификации специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Список специалистов, нуждающихся в повышении квалификации | АП |
| 10.1 | КТ | В Министерство образования и Республики Башкортостан представлена информация о повышении квалификации специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Сахабиев А.А., глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Информационно-аналитический отчет о результатах выявления потребности в повышении квалификации и проведения обучения специалистов НКО и иных организаций, которое позволит обеспечить соответствующий уровень подготовки специалистов | РРП |
| 11 | РРП | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.02.2021 | 31.12.2021 | Хажин А.В.,  министр образования и науки Республики Башкортостан | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности представляемых услуг и степень удовлетворенности родителей-получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг | К |
| 11.1.1. | М | Организация проведения мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.02.2021 | 31.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. | АП |
| 11.1. | КТ | Проведен мониторинг реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.02.2021 | 31.12.2021 | Сахабиев А.А., глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности представляемых услуг и степень удовлетворенности родителей-получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг | РРП |
| 12. | РРП | Не менее 60% граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Хажин А.В.,  министр образования и науки Республики Башкортостан | информационно-аналитический отчет | К |
| 12.1.1. | М | Анкетирование родителей, получивших услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.04.2021  01.10.2021 | 30.06.2021  31.12.2021 | НКО и иные и муниципальные организации | информационно-аналитический отчет об оценке качества предоставленных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи с целью совершенствования предоставления услуг | АП |
| 12.1.2. | М | Создание популяризационных медиаматериалов, в том числе видео с отзывами родителей | 15.04.2021 | 30.06.2021  31.12.2022 | НКО и иные и муниципальные организации | отчеты НКО и иных организаций | АП |
| 12.1. | КТ | Не менее 60% граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сахабиев А.А., глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | отчеты НКО и иных организаций об исполнении условий соглашений | РРП |
| 2022 год | | | | | | | |
| 13. | РРП | Оказано не менее 120 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Хажин А.В.,  министр образования и науки Республики Башкортостан | информационно-аналитический отчет | К |
| 13.1.1. | М | Предоставление НКО и иными организациями в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2021 | 01.12.2021 | НКО и иные и муниципальные организации | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | АП |
| 13.1.2. | М | \* Заключение НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.02.2022 | 01.03.2022 | НКО и иные и муниципальные организации | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | АП |
| 13.1.3. | М | \* Заключение соглашений с Министерством образования и науки Республики Башкортостан о софинансировании грантов из бюджета городского округа или муниципального образования юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 15.02.2022 | 15.03.2022 | НКО и иные и муниципальные организации | соглашения с Министерством образования и науки Республики Башкортостан о софинансировании грантов | АП |
| 13.1. | КТ | Оказано не менее 400 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей *(указывается количество услуг согласно соглашению, для победителей конкурса на предоставление гранта, количество предоставленных услуг указывается согласно конкурсной документации)* | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сахабиев А.А., глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | отчеты НКО и иных организаций об исполнении условий соглашений | РРП |
| 14. | РРП | Проведено обучение не менее 60 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций, реализующих дополнительное профессиональное образование. (С нарастающим итогом начиная с 2019 года) | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Хажин А.В.,  министр образования и науки Республики Башкортостан | информационно-аналитический отчет о результатах проведения обучения специалистов НКО и иных организаций, которое позволит обеспечить соответствующий уровень подготовки специалистов | К |
| 14.1.1. | М | Определение потребности в повышении квалификации специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Список специалистов, нуждающихся в повышении квалификации | АП |
| 14.1 | КТ | В Министерство образования и науки Республики Башкортостан представлена информация о повышении квалификации специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Сахабиев А.А., глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Информационно-аналитический отчет о результатах выявления потребности в повышении квалификации и проведения обучения специалистов НКО и иных организаций, которое позволит обеспечить соответствующий уровень подготовки специалистов | РРП |
| 15. | РРП | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.02.2022 | 31.12.2022 | Хажин А.В.,  министр образования и науки Республики Башкортостан | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности представляемых услуг и степень удовлетворенности родителей-получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг | К |
| 15.1.1. | М | Организация проведения мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.02.2022 | 31.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. | АП |
| 15.1. | КТ | Проведен мониторинг реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.02.2022 | 31.12.2022 | Сахабиев А.А., глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности представляемых услуг и степень удовлетворенности родителей-получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг | РРП |
| 16. | РРП | Не менее 65% граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Хажин А.В.,  министр образования и науки Республики Башкортостан | информационно-аналитический отчет | К |
| 16.1.1. | М | Анкетирование родителей, получивших услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.04.2022  01.10.2022 | 30.06.2022  31.12.2022 | НКО и иные и муниципальные организации | информационно-аналитический отчет об оценке качества предоставленных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи с целью совершенствования предоставления услуг | АП |
| 16.1.2. | М | Создание популяризационных медиаматериалов, в том числе видео с отзывами родителей | 15.04.2022 | 30.06.2022  31.12.2022 | НКО и иные и муниципальные организации | отчеты НКО и иных организаций | АП |
| 16.1. | КТ | Не менее 65% граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сахабиев А.А., глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | отчеты НКО и иных организаций об исполнении условий соглашений | РРП |
| 2023 год | | | | | | | |
| 17. | РРП | Оказано не менее 120 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Хажин А.В.,  министр образования и науки Республики Башкортостан | информационно-аналитический отчет | К |
| 17.1.1. | М | Предоставление НКО и иными организациями в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2022 | 01.12.2022 | НКО и иные и муниципальные организации | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | АП |
| 17.1.2. | М | \* Заключение НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.02.2023 | 01.03.2023 | НКО и иные и муниципальные организации | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | АП |
| 17.1.3. | М | \* Заключение соглашений с Министерством образования и науки Республики Башкортостан о софинансировании грантов из бюджета городского округа или муниципального образования юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 15.02.2023 | 15.03.2023 | НКО и иные и муниципальные организации | соглашения с Министерством образования Республики Башкортостан о софинансировании грантов | АП |
| 17.1. | КТ | Оказано не менее 500 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей  *(указывается количество услуг согласно соглашению, для победителей конкурса на предоставление гранта, количество предоставленных услуг указывается согласно конкурсной документации)* | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сахабиев А.А., глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | отчеты НКО и иных организаций об исполнении условий соглашений | РРП |
| 18. | РРП | Проведено обучение не менее 70 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций, реализующих дополнительное профессиональное образование. (С нарастающим итогом начиная с 2019 года) | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Хажин А.В.,  министр образования и науки Республики Башкортостан | Информационно-аналитический отчет о результатах проведения обучения специалистов НКО и иных организаций, которое позволит обеспечить соответствующий уровень подготовки специалистов | К |
| 18.1.1. | М | Определение потребности в повышении квалификации специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Смородин А.П., заместитель главы муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Список специалистов, нуждающихся в повышении квалификации | АП |
| 18.1 | КТ | В Министерство образования и науки Республики Башкортостан представлена информация о повышении квалификации специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Сахабиев А.А., глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Информационно-аналитический отчет о результатах выявления потребности в повышении квалификации и проведения обучения специалистов НКО и иных организаций, которое позволит обеспечить соответствующий уровень подготовки специалистов | РРП |
| 19. | РРП | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.02.2023 | 31.12.2023 | Хажин А.В., министр образования и науки Республики Башкортостан | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности представляемых услуг и степень удовлетворенности родителей-получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг | К |
| 19.1.1. | М | Организация проведения мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.02.2023 | 31.12.2023 | Смородин А.П., заместитель главы муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. | АП |
| 19.1. | КТ | Проведен мониторинг реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.02.2023 | 31.12.2023 | Сахабиев А.А., глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности представляемых услуг и степень удовлетворенности родителей-получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг | РРП |
| 20. | РРП | Не менее 75% граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Хажин А.В.,  министр образования и науки Республики Башкортостан | информационно-аналитический отчет | К |
| 20.1.1. | М | Анкетирование родителей, получивших услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.04.2023  01.10.2023 | 30.06.2023  31.12.2023 | НКО и иные и муниципальные организации | информационно-аналитический отчет об оценке качества предоставленных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи с целью совершенствования предоставления услуг | АП |
| 20.1.2. | М | Создание популяризационных медиаматериалов, в том числе видео с отзывами родителей | 15.04.2023 | 30.06.2023  31.12.2023 | НКО и иные и муниципальные организации | отчеты НКО и иных организаций | АП |
| 20.1. | КТ | Не менее 75% граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сахабиев А.А., глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | отчеты НКО и иных организаций об исполнении условий соглашений | РРП |
| 2024 год | | | | | | | |
| 21. | РРП | Оказано не менее 120 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Хажин А.В., министр образования и науки Республики Башкортостан | информационно-аналитический отчет | К |
| 21.1.1. | М | Предоставление НКО и иными организациями в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2023 | 01.12.2023 | НКО и иные и муниципальные организации | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | АП |
| 21.1.2. | М | \* Заключение НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.02.2024 | 01.03.2024 | НКО и иные и муниципальные организации | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | АП |
| 21.1.3. | М | \* Заключение соглашений с Министерством образования и науки Республики Башкортостан о софинансировании грантов из бюджета городского округа или муниципального образования юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 15.02.202 | 15.03.2024 | НКО и иные и муниципальные организации | соглашения с Министерством образования и науки Республики Башкортостан о софинансировании грантов | АП |
| 21.1. | КТ | Оказано не менее 600 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (*указывается количество услуг согласно соглашению, для победителей конкурса на предоставление гранта, количество предоставленных услуг указывается согласно конкурсной документации)*) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сахабиев А.А., глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | отчеты НКО и иных организаций об исполнении условий соглашений | РРП |
| 22. | РРП | Проведено обучение не менее 80 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций, реализующих дополнительное профессиональное образование. (С нарастающим итогом начиная с 2019 года) | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Хажин А.В.,  министр образования и науки Республики Башкортостан | Информационно-аналитический отчет о результатах проведения обучения специалистов НКО и иных организаций, которое позволит обеспечить соответствующий уровень подготовки специалистов | К |
| 22.1.1. | М | Определение потребности в повышении квалификации специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Список специалистов, нуждающихся в повышении квалификации | АП |
| 22.1 | КТ | В Министерство образования и науки Республики Башкортостан представлена информация о повышении квалификации специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Сахабиев А.А., глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Информационно-аналитический отчет о результатах выявления потребности в повышении квалификации и проведения обучения специалистов НКО и иных организаций, которое позволит обеспечить соответствующий уровень подготовки специалистов | РРП |
| 23. | РРП | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.02.2024 | 31.12.2024 | Хажин А.В.,  министр образования и науки Республики Башкортостан | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности представляемых услуг и степень удовлетворенности родителей-получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг | К |
| 23.1.1. | М | Организация проведения мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.02.2024 | 31.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. | АП |
| 23.1. | КТ | Проведен мониторинг реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.02.2024 | 31.12.2024 | Сахабиев А.А., глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности представляемых услуг и степень удовлетворенности родителей-получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг | РРП |
| 24. | РРП | Не менее 85% граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Хажин А.В.,  министр образования и науки Республики Башкортостан | информационно-аналитический отчет | К |
| 24.1.1. | М | Анкетирование родителей, получивших услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.04.2024  01.10.2024 | 30.06.2024  31.12.2024 | НКО и иные и муниципальные организации | информационно-аналитический отчет об оценке качества предоставленных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи с целью совершенствования предоставления услуг | АП |
| 24.1.2. | М | Создание популяризационных медиаматериалов, в том числе видео с отзывами родителей | 15.04.2024 | 30.06.2024  31.12.2024 | НКО и иные и муниципальные организации | отчеты НКО и иных организаций | АП |
| 24.1. | КТ | Не менее 85% граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сахабиев А.А., глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | отчеты НКО и иных организаций об исполнении условий соглашений | РРП |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на представление субсидий   
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Образование»** | | | | | | |
| **Региональный проект «Социальная активность»** | | | | | | |
| 1 | **Результат регионального проекта:**  Созданы центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 1 января 2019г. | 15 декабря 2019г. | Хабибов Р.Т.  Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан,  Сахабиев А.А.  Глава Администрации МР Белебеевский район РБ | Сводный перечень волонтерских групп, созданных на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений  Обеспечено продвижение социальных проектов организуемых молодежью на добровольных началах | К |
| 1.1.1 | Мероприятие: сформировать сводный перечень волонтерских групп на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 1 сентября 2019г. | 30 сентября  2019г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Приказ об утверждении сводного перечня волонтерских групп  Привлечение внимания к добровольческим проектам и программам, популяризация добровольческого движения и содействие его дальнейшему развитию как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде | РРП |
| 1.1.2 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса проектов «Волонтерские инициативы» | 1ноября  2019г. | 15 февраля  2019г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Мероприятие ориентировано на выявление лучших проектов среди молодежи |  |
| 1.1.3 | Мероприятие: организация и проведение военно-спортивного конкурса «Виктория» | 1 февраля 2019г. | 25 февраля 2019г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Комплекс мероприятий гражданско-патриотической направленности | РРП |
| 1.1.4 | Мероприятие: организация и проведение акции «Привет с Родины!» | 1 февраля  2019г. | 30 декабря 2019г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Комплекс мероприятий гражданско-патриотической направленности | РРП |
| 1.1.5 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса «Лидер XXI века» | 1 марта  2019г. | 30 марта 2019г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Мероприятие ориентировано на выявление лучших проектов, лидеров и руководителей среди молодежи | РРП |
| 1.1.6 | Мероприятие: организация и проведение муниципальной акции «Бессмертный полк» | 15 апреля  2019г. | 9 мая  2019г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Организация и проведение шествия колонны акции «Бессмертный полк» по улицам города | РРП |
| 1.1.7 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса на лучшую организацию профилактической работы в учебных заведениях профессионального образования | 1 марта  2019г. | 30 апреля 2019г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Комплекс мероприятий, направленный на пропаганду здорового образа жизни | РРП |
| 1.1.8 | Мероприятие: организация и проведение молодёжного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна» | 1 апреля 2019г. | 30 апреля 2019г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Выявление творческой молодежи | РРП |
| 1.1.9 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса «Башкортостан без наркотиков» на лучшую антинаркотическую пропаганду среди молодежи | 1 сентября  2019г. | 30 декабря 2019г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Комплекс мероприятий, направленный на пропаганду здорового образа жизни | РРП |
| 1.1.10 | Мероприятие: организация и проведение муниципальной акции «Профессия в кадре» | 1 сентября  2019г. | 30 декабря 2019г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Акция, направленная на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | РРП |
| 1.1.11 | Мероприятие: организация и проведение акции по пропаганде ЗОЖ и профилактики асоциальных проявлений в подростково-молодежной среде «Живи» | 1 сентября  2019 года | 30 декабря 2019г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Акция,  направленная на пропаганду здорового образа жизни | РРП |
| 1.1.12 | Мероприятие: организация и проведение Слета молодежных общественных организаций, волонтерских групп | 1 декабря  2019г. | 15 декабря 2019г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении, план организации и проведения мероприятия  Привлечение внимания к добровольческим проектам и программам, популяризация добровольческого движения и содействие его дальнейшему развитию как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде | РРП |
| 1.1 | **Контрольная точка:** созданы и функционируют 30 сообществ, объединений поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений |  | 30 декабря 2019г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Сводный перечень волонтерских групп, созданных на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений  Обеспечено продвижение социальных проектов организуемых молодежью на добровольных началах | РРП |
| 2 | **Результат регионального проекта:** в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 20 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 40 информа­ционных материалов в год | 1 января 2019г. | 30 декабря  2019г. | Хабибов Р.Т.  Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан,  Сахабиев А.А.  Глава Администрации МР Белебеевский район РБ | Организована и проведена информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества | К |
| 2.1.1 | Мероприятие: организация и проведение муниципального молодежного форума | 1 февраля  2019г. | 15 февраля  2019г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Участие не менее 100 молодых людей на площадках муниципального форума | РРП |
| 2.1.2 | Мероприятие: проведение рекламной и информационной кампании в муниципальном районе | 1 января 2019г. | 30 декабря  2019г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте, сети Интернет  Организована и проводится информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества | РРП |
| 2.1.3 | Мероприятие: организация и проведение ярмарки вакансий учебных мест | 1 октября  2019 г. | 30 ноября 2019г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Мероприятие , направленное на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | РРП |
| 2.1.4 | Мероприятие: организация и проведение проекта «Диалог на равных» | 1 января 2019г. | 30 декабря  2019г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении, план организации и проведения мероприятия  Проведено не менее 1 встречи с уникальным спикером (ежегодно) | РРП |
| 2.2 | **Контрольная точка:** в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 20 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 40 информа­ционных материалов в год |  | 30 декабря 2019г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте, сети Интернет  Организована и проводится информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества | РРП |
| 3 | **Результат регионального проекта:**  Созданы центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 1 января 2020г. | 15 декабря 2020г. | Хабибов Р.Т.  Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан,  Сахабиев А.А.  Глава Администрации МР Белебеевский район РБ | Сводный перечень волонтерских групп, созданных на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений  Обеспечено продвижение социальных проектов организуемых молодежью на добровольных началах | К |
| 3.1.1 | Мероприятие: сформировать сводный перечень волонтерских групп на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 1 сентября 2020г. | 30 сентября  2020г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Приказ об утверждении сводного перечня волонтерских групп  Привлечение внимания к добровольческим проектам и программам, популяризация добровольческого движения и содействие его дальнейшему развитию как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде | РРП |
| 3.1.2 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса проектов «Волонтерские инициативы» | 1ноября  2020г. | 15 февраля  2020г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Мероприятие ориентировано на выявление лучших проектов среди молодежи | РРП |
| 3.1.3 | Мероприятие: организация и проведение военно-спортивного конкурса «Виктория» | 1 февраля 2020г. | 25 февраля 2020г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Комплекс мероприятий гражданско-патриотической направленности | РРП |
| 3.1.4 | Мероприятие: организация и проведение акции «Привет с Родины!» | 1 февраля 2020г. | 30 декабря 2020г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Комплекс мероприятий гражданско-патриотической направленности | РРП |
| 3.1.5 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса «Лидер XXI века» | 1 марта  2020г. | 30 марта 2020г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Мероприятие ориентировано на выявление лучших проектов, лидеров и руководителей среди молодежи | РРП |
| 3.1.6 | Мероприятие: организация и проведение муниципальной акции «Бессмертный полк» | 15 апреля  2020г. | 9 мая  2020г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Организация и проведение шествия колонны акции «Бессмертный полк» по улицам города | РРП |
| 3.1.7 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса на лучшую организацию профилактической работы в учебных заведениях профессионального образования | 1 марта  2020г. | 30 апреля 2020г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Комплекс мероприятий, направленный на пропаганду здорового образа жизни | РРП |
| 3.1.8 | Мероприятие: организация и проведение молодёжного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна» | 1 апреля 2020г. | 30 апреля 2020г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Выявление творческой молодежи | РРП |
| 3.1.9 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса «Башкортостан без наркотиков» на лучшую антинаркотическую пропаганду среди молодежи | 1 сентября  2020г. | 30 декабря 2020г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Комплекс мероприятий, направленный на пропаганду здорового образа жизни | РРП |
| 3.1.10 | Мероприятие: организация и проведение муниципальной акции «Профессия в кадре» | 1 сентября  2020г. | 30 декабря 2020г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Акция, направленная на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | РРП |
| 3.1.11 | Мероприятие: организация и проведение акции по пропаганде ЗОЖ и профилактики асоциальных проявлений в подростково-молодежной среде «Живи» | 1 сентября  2020г. | 30 декабря 2020г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Акция,  направленная на пропаганду здорового образа жизни | РРП |
| 3.1.12 | Мероприятие: организация и проведение Слета молодежных общественных организаций, волонтерских групп | 1 декабря  2020г. | 15 декабря 2020г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении, план организации и проведения мероприятия  Привлечение внимания к добровольческим проектам и программам, популяризация добровольческого движения и содействие его дальнейшему развитию как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде | РРП |
| 3.3 | **Контрольная точка:** Созданы и функционируют 30 сообществ, объединений поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений |  | 30 декабря 2020г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Сводный перечень волонтерских групп, созданных на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений  Обеспечено продвижение социальных проектов организуемых молодежью на добровольных началах | РРП |
| 4 | **Результат регионального проекта:** в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 22 500 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 45 информа­ционных материалов в год | 1 января 2020г. | 30 декабря  2020г. | Хабибов Р.Т.  Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан,  Сахабиев А.А.  Глава Администрации МР Белебеевский район РБ | Организована и проведена информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества | К |
| 4.1.1 | Мероприятие: организация и проведение муниципального молодежного форума | 1 февраля  2020г. | 15 февраля  2020г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Участие не менее 100 молодых людей на площадках муниципального форума | РРП |
| 4.1.2 | Мероприятие: проведение рекламной и информационной кампании в муниципальном районе | 1 января 2020г. | 30 декабря  2020г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте, сети Интернет  Организована и проводится информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества | РРП |
| 4.1.3 | Мероприятие: организация и проведение ярмарки вакансий учебных мест | 1 октября  2020г. | 30 ноября 2020г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Мероприятие , направленное на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | РРП |
| 4.1.4 | Мероприятие: организация и проведение проекта «Диалог на равных» | 1 января 2020г. | 30 декабря  2020г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении, план организации и проведения мероприятия  Проведено не менее 1 встречи с уникальным спикером (ежегодно) | РРП |
| 4.4 | **Контрольная точка:** в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 22 500 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 45 информа­ционных материалов в год |  | 30 декабря 2020г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте, сети Интернет  Организована и проводится информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества | РРП |
| 5 | **Результат регионального проекта:**  Созданы центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 1 января 2021г. | 15 декабря 2021г. | Хабибов Р.Т.  Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан,  Сахабиев А.А.  Глава Администрации МР Белебеевский район РБ | Сводный перечень волонтерских групп, созданных на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений  Обеспечено продвижение социальных проектов организуемых молодежью на добровольных началах | К |
| 5.1.1 | Мероприятие: сформировать сводный перечень волонтерских групп на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 1 сентября 2021г. | 30 сентября  2021г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Приказ об утверждении сводного перечня волонтерских групп  Привлечение внимания к добровольческим проектам и программам, популяризация добровольческого движения и содействие его дальнейшему развитию как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде | РРП |
| 5.1.2 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса проектов «Волонтерские инициативы» | 1ноября  2021г. | 15 февраля  2021г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Мероприятие ориентировано на выявление лучших проектов среди молодежи | РРП |
| 5.1.3 | Мероприятие: организация и проведение военно-спортивного конкурса «Виктория» | 1 февраля 2021г. | 25 февраля 2021г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Комплекс мероприятий гражданско-патриотической направленности | РРП |
| 5.1.4 | Мероприятие: организация и проведение акции «Привет с Родины!» | 1 февраля 2021г. | 30 декабря 2021г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Комплекс мероприятий гражданско-патриотической направленности | РРП |
| 5.1.5 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса «Лидер XXI века» | 1 марта  2021г. | 30 марта 2021г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Мероприятие ориентировано на выявление лучших проектов, лидеров и руководителей среди молодежи | РРП |
| 51.6 | Мероприятие: организация и проведение муниципальной акции «Бессмертный полк» | 15 апреля  2021г. | 9 мая  2021г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Организация и проведение шествия колонны акции «Бессмертный полк» по улицам города | РРП |
| 5.1.7 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса на лучшую организацию профилактической работы в учебных заведениях профессионального образования | 1 марта  2021г. | 30 апреля 2021г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Комплекс мероприятий, направленный на пропаганду здорового образа жизни | РРП |
| 5.1.8 | Мероприятие: организация и проведение молодёжного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна» | 1 апреля 2021г. | 30 апреля 2021г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Выявление творческой молодежи | РРП |
| 5.1.9 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса «Башкортостан без наркотиков» на лучшую антинаркотическую пропаганду среди молодежи | 1 сентября  2021г. | 30 декабря 2021г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Комплекс мероприятий, направленный на пропаганду здорового образа жизни | РРП |
| 5.1.10 | Мероприятие: организация и проведение муниципальной акции «Профессия в кадре» | 1 сентября  2021г. | 30 декабря 2021г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Акция, направленная на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | РРП |
| 5.1.11 | Мероприятие: организация и проведение акции по пропаганде ЗОЖ и профилактики асоциальных проявлений в подростково-молодежной среде «Живи» | 1 сентября  2021г. | 30 декабря 2021г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Акция,  направленная на пропаганду здорового образа жизни | РРП |
| 5.1.12 | Мероприятие: организация и проведение Слета молодежных общественных организаций, волонтерских групп | 1 декабря  2021г. | 15 декабря 2021г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении, план организации и проведения мероприятия  Привлечение внимания к добровольческим проектам и программам, популяризация добровольческого движения и содействие его дальнейшему развитию как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде | РРП |
| 5.5 | **Контрольная точка:** Созданы и функционируют 30 сообществ, объединений поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений |  | 30 декабря 2021г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Сводный перечень волонтерских групп, созданных на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений  Обеспечено продвижение социальных проектов организуемых молодежью на добровольных началах | РРП |
| 6 | **Результат регионального проекта:** в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 25 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 50 информа­ционных материалов в год | 1 января 2021г. | 30 декабря  2021г. | Хабибов Р.Т.  Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан,  Сахабиев А.А.  Глава Администрации МР Белебеевский район РБ | Организована и проведена информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества | К |
| 6.1.1 | Мероприятие: организация и проведение муниципального молодежного форума | 1 февраля  2021г. | 15 февраля  2021г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Участие не менее 100 молодых людей на площадках муниципального форума | РРП |
| 6.1.2 | Мероприятие: проведение рекламной и информационной кампании в муниципальном районе | 1 января 2021г. | 30 декабря  2021г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте, сети Интернет  Организована и проводится информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества | РРП |
| 6.1.3 | Мероприятие: организация и проведение ярмарки вакансий учебных мест | 1 октября  2021г. | 30 ноября 2021г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Мероприятие , направленное на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | РРП |
| 6.1.4 | Мероприятие: организация и проведение проекта «Диалог на равных» | 1 января 2021г. | 30 декабря  2021г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении, план организации и проведения мероприятия  Проведено не менее 1 встречи с уникальным спикером (ежегодно) | РРП |
| 6.6 | **Контрольная точка:** в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 25 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 50 информа­ционных материалов в год |  | 30 декабря 2021г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте, сети Интернет  Организована и проводится информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества | РРП |
| 7 | **Результат регионального проекта:**  Созданы центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 1 января 2022г. | 15 декабря 2022г. | Хабибов Р.Т.  Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан,  Сахабиев А.А.  Глава Администрации МР Белебеевский район РБ | Сводный перечень волонтерских групп, созданных на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений  Обеспечено продвижение социальных проектов организуемых молодежью на добровольных началах | К |
| 7.1.1 | Мероприятие: сформировать сводный перечень волонтерских групп на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 1 сентября 2022г. | 30 сентября  2022г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Приказ об утверждении сводного перечня волонтерских групп  Привлечение внимания к добровольческим проектам и программам, популяризация добровольческого движения и содействие его дальнейшему развитию как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде | РРП |
| 7.1.2 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса проектов «Волонтерские инициативы» | 1ноября  2022г. | 15 февраля  2022г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Мероприятие ориентировано на выявление лучших проектов среди молодежи | РРП |
| 7.1.3 | Мероприятие: организация и проведение военно-спортивного конкурса «Виктория» | 1 февраля 2022г. | 25 февраля 2022г.. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Комплекс мероприятий гражданско-патриотической направленности | РРП |
| 7.1.4 | Мероприятие: организация и проведение акции «Привет с Родины!» | 1 февраля 2022г. | 30 декабря 2022г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Комплекс мероприятий гражданско-патриотической направленности | РРП |
| 7.1.5 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса «Лидер XXI века» | 1 марта  2022г. | 30 марта 2022г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Мероприятие ориентировано на выявление лучших проектов, лидеров и руководителей среди молодежи | РРП |
| 7.1.6 | Мероприятие: организация и проведение муниципальной акции «Бессмертный полк» | 15 апреля  2022г. | 9 мая  2022г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Организация и проведение шествия колонны акции «Бессмертный полк» по улицам города | РРП |
| 7.1.7 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса на лучшую организацию профилактической работы в учебных заведениях профессионального образования | 1 марта  2022г. | 30 апреля 2022г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Комплекс мероприятий, направленный на пропаганду здорового образа жизни | РРП |
| 7.1.8 | Мероприятие: организация и проведение молодёжного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна» | 1 апреля 2022г. | 30 апреля 2022г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Выявление творческой молодежи | РРП |
| 7.1.9 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса «Башкортостан без наркотиков» на лучшую антинаркотическую пропаганду среди молодежи | 1 сентября  2022г. | 30 декабря 2022г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Комплекс мероприятий, направленный на пропаганду здорового образа жизни | РРП |
| 7.1.10 | Мероприятие: организация и проведение муниципальной акции «Профессия в кадре» | 1 сентября  2022г. | 30 декабря 2022г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Акция, направленная на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | РРП |
| 7.1.11 | Мероприятие: организация и проведение акции по пропаганде ЗОЖ и профилактики асоциальных проявлений в подростково-молодежной среде «Живи» | 1 сентября  2022г. | 30 декабря 2022г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Акция,  направленная на пропаганду здорового образа жизни | РРП |
| 7.1.12 | Мероприятие: организация и проведение Слета молодежных общественных организаций, волонтерских групп | 1 декабря  2022г. | 15 декабря 2022г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении, план организации и проведения мероприятия  Привлечение внимания к добровольческим проектам и программам, популяризация добровольческого движения и содействие его дальнейшему развитию как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде | РРП |
| 7.7 | **Контрольная точка:** Созданы и функционируют 30 сообществ, объединений поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений |  | 30 декабря 2022г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Сводный перечень волонтерских групп, созданных на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений  Обеспечено продвижение социальных проектов организуемых молодежью на добровольных началах | РРП |
| 8 | **Результат регионального проекта:** в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 27 500 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 55 информа­ционных материалов в год | 1 января 2022г. | 30 декабря  2022г. | Хабибов Р.Т.  Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан,  Сахабиев А.А.  Глава Администрации МР Белебеевский район РБ | Организована и проведена информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества | К |
| 8.1.1 | Мероприятие: организация и проведение муниципального молодежного форума | 1 февраля  2022г. | 15 февраля  2022г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Участие не менее 100 молодых людей на площадках муниципального форума | РРП |
| 8.1.2 | Мероприятие: проведение рекламной и информационной кампании в муниципальном районе | 1 января 2022г. | 30 декабря  2022г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте, сети Интернет  Организована и проводится информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества | РРП |
| 8.1.3 | Мероприятие: организация и проведение ярмарки вакансий учебных мест | 1 октября  2022г. | 30 ноября 2022г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Мероприятие , направленное на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | РРП |
| 8.1.4 | Мероприятие: организация и проведение проекта «Диалог на равных» | 1 января 2022г. | 30 декабря  2022г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении, план организации и проведения мероприятия  Проведено не менее 1 встречи с уникальным спикером (ежегодно) | РРП |
| 8.8 | **Контрольная точка:** в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 27 500 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 55 информа­ционных материалов в год |  | 30 декабря 2022г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте, сети Интернет  Организована и проводится информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества | РРП |
| 9 | **Результат регионального проекта:**  Созданы центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 1 января 2023г. | 15 декабря 2023г. | Хабибов Р.Т.  Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан,  Сахабиев А.А.  Глава Администрации МР Белебеевский район РБ | Сводный перечень волонтерских групп, созданных на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений  Обеспечено продвижение социальных проектов организуемых молодежью на добровольных началах | К |
| 9.1.1 | Мероприятие: сформировать сводный перечень волонтерских групп на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 1 сентября 2023г. | 30 сентября  2023г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Приказ об утверждении сводного перечня волонтерских групп  Привлечение внимания к добровольческим проектам и программам, популяризация добровольческого движения и содействие его дальнейшему развитию как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде | РРП |
| 9.1.2 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса проектов «Волонтерские инициативы» | 1ноября  2023г. | 15 февраля  2023г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Мероприятие ориентировано на выявление лучших проектов среди молодежи | РРП |
| 9.1.3 | Мероприятие: организация и проведение военно-спортивного конкурса «Виктория» | 1 февраля 2023г. | 25 февраля 2023г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Комплекс мероприятий гражданско-патриотической направленности | РРП |
| 9.1.4 | Мероприятие: организация и проведение акции «Привет с Родины!» | 1 февраля 2023г. | 30 декабря 2023г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Комплекс мероприятий гражданско-патриотической направленности | РРП |
| 9.1.5 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса «Лидер XXI века» | 1 марта  2023г. | 30 марта 2023г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Мероприятие ориентировано на выявление лучших проектов, лидеров и руководителей среди молодежи | РРП |
| 9.1.6 | Мероприятие: организация и проведение муниципальной акции «Бессмертный полк» | 15 апреля  2023г. | 9 мая  2023г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Организация и проведение шествия колонны акции «Бессмертный полк» по улицам города | РРП |
| 9.1.7 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса на лучшую организацию профилактической работы в учебных заведениях профессионального образования | 1 марта  2023г. | 30 апреля 2023г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Комплекс мероприятий, направленный на пропаганду здорового образа жизни | РРП |
| 9.1.8 | Мероприятие: организация и проведение молодёжного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна» | 1 апреля 2023г. | 30 апреля 2023г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Выявление творческой молодежи | РРП |
| 9.1.9 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса «Башкортостан без наркотиков» на лучшую антинаркотическую пропаганду среди молодежи | 1 сентября  2023г. | 30 декабря 2023г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Комплекс мероприятий, направленный на пропаганду здорового образа жизни | РРП |
| 9.1.10 | Мероприятие: организация и проведение муниципальной акции «Профессия в кадре» | 1 сентября  2023г. | 30 декабря 2023г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Акция, направленная на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | РРП |
| 9.1.11 | Мероприятие: организация и проведение акции по пропаганде ЗОЖ и профилактики асоциальных проявлений в подростково-молодежной среде «Живи» | 1 сентября  2023г. | 30 декабря 2023г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Акция,  направленная на пропаганду здорового образа жизни | РРП |
| 9.1.12 | Мероприятие: организация и проведение Слета молодежных общественных организаций, волонтерских групп | 1 декабря  2023г. | 15 декабря 2023г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении, план организации и проведения мероприятия  Привлечение внимания к добровольческим проектам и программам, популяризация добровольческого движения и содействие его дальнейшему развитию как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде | РРП |
| 9.9 | **Контрольная точка:** Созданы и функционируют 30 сообществ, объединений поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений |  | 30 декабря 2023г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Сводный перечень волонтерских групп, созданных на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений  Обеспечено продвижение социальных проектов организуемых молодежью на добровольных началах | РРП |
| 10 | **Результат регионального проекта**в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 30000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 60 информа­ционных материалов в год | 1 января 2023г. | 30 декабря  2023г. | Хабибов Р.Т.  Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан,  Сахабиев А.А.  Глава Администрации МР Белебеевский район РБ | Организована и проведена информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества | К |
| 10.1.1 | Мероприятие: организация и проведение муниципального молодежного форума | 1 февраля  2023г. | 15 февраля  2023г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Участие не менее 100 молодых людей на площадках муниципального форума | РРП |
| 10.1.2 | Мероприятие: проведение рекламной и информационной кампании в муниципальном районе | 1 января 2023г. | 30 декабря  2023г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте, сети Интернет  Организована и проводится информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества | РРП |
| 10.1.3 | Мероприятие: организация и проведение ярмарки вакансий учебных мест | 1 октября  2023г. | 30 ноября 2023г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Мероприятие , направленное на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | РРП |
| 10.1.4 | Мероприятие: организация и проведение проекта «Диалог на равных» | 1 января 2023г. | 30 декабря  2023г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении, план организации и проведения мероприятия  Проведено не менее 1 встречи с уникальным спикером (ежегодно) | РРП |
| 10.10 | **Контрольная точка:** в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 30000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 60 информа­ционных материалов в год |  | 30 декабря 2023г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте, сети Интернет  Организована и проводится информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества | РРП |
| 11 | **Результат регионального проекта:**  Созданы центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 1 января 2024г. | 15 декабря 2024г. | Хабибов Р.Т.  Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан,  Сахабиев А.А.  Глава Администрации МР Белебеевский район РБ | Сводный перечень волонтерских групп, созданных на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений  Обеспечено продвижение социальных проектов организуемых молодежью на добровольных началах | К |
| 11.1.1 | Мероприятие: сформировать сводный перечень волонтерских групп на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 1 сентября 2024г. | 30 сентября  2024г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Приказ об утверждении сводного перечня волонтерских групп  Привлечение внимания к добровольческим проектам и программам, популяризация добровольческого движения и содействие его дальнейшему развитию как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде | РРП |
| 11.1.2 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса проектов «Волонтерские инициативы» | 1ноября  2024г. | 15 февраля  2024г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Мероприятие ориентировано на выявление лучших проектов среди молодежи | РРП |
| 11.1.3 | Мероприятие: организация и проведение военно-спортивного конкурса «Виктория» | 1 февраля 2024г. | 25 февраля 2024г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Комплекс мероприятий гражданско-патриотической направленности | РРП |
| 11.1.4 | Мероприятие: организация и проведение акции «Привет с Родины!» | 1 февраля 2024г. | 30 декабря 2024г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Комплекс мероприятий гражданско-патриотической направленности | РРП |
| 11.1.5 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса «Лидер XXI века» | 1 марта  2024г. | 30 марта 2024г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Мероприятие ориентировано на выявление лучших проектов, лидеров и руководителей среди молодежи | РРП |
| 11.1.6 | Мероприятие: организация и проведение муниципальной акции «Бессмертный полк» | 15 апреля  2024г. | 9 мая  2024г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Организация и проведение шествия колонны акции «Бессмертный полк» по улицам города | РРП |
| 11.1.7 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса на лучшую организацию профилактической работы в учебных заведениях профессионального образования | 1 марта  2024г. | 30 апреля 2024г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Комплекс мероприятий, направленный на пропаганду здорового образа жизни | РРП |
| 11.1.8 | Мероприятие: организация и проведение молодёжного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна» | 1 апреля 2024г. | 30 апреля 2024г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Выявление творческой молодежи | РРП |
| 11.1.9 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса «Башкортостан без наркотиков» на лучшую антинаркотическую пропаганду среди молодежи | 1 сентября  2024г. | 30 декабря 2024г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Комплекс мероприятий, направленный на пропаганду здорового образа жизни | РРП |
| 11.1.10 | Мероприятие: организация и проведение муниципальной акции «Профессия в кадре» | 1 сентября  2024г. | 30 декабря 2024г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Акция, направленная на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | РРП |
| 11.1.11 | Мероприятие: организация и проведение акции по пропаганде ЗОЖ и профилактики асоциальных проявлений в подростково-молодежной среде «Живи» | 1 сентября  2024г. | 30 декабря 2024г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Акция,  направленная на пропаганду здорового образа жизни | РРП |
| 11.1.12 | Мероприятие: организация и проведение Слета молодежных общественных организаций, волонтерских групп | 1 декабря  2024г. | 15 декабря 2024г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении, план организации и проведения мероприятия  Привлечение внимания к добровольческим проектам и программам, популяризация добровольческого движения и содействие его дальнейшему развитию как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде | РРП |
| 11.11 | **Контрольная точка:** Созданы и функционируют 30 сообществ, объединений поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений |  | 30 декабря 2024г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Сводный перечень волонтерских групп, созданных на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений  Обеспечено продвижение социальных проектов организуемых молодежью на добровольных началах | РРП |
| 12 | **Результат регионального проекта:** в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 32 500человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 65 информа­ционных материалов в год | 1 января 2024г. | 30 декабря  2024г. | Хабибов Р.Т.  Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан,  Сахабиев А.А.  Глава Администрации МР Белебеевский район РБ | Организована и проведена информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества | К |
| 12.1.1 | Мероприятие: организация и проведение муниципального молодежного форума | 1 февраля  2024г. | 15 февраля  2024г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Участие не менее 100 молодых людей на площадках муниципального форума | РРП |
| 12.1.2 | Мероприятие: проведение рекламной и информационной кампании в муниципальном районе | 1 января 2024г. | 30 декабря  2024г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте, сети Интернет  Организована и проводится информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества | РРП |
| 12.1.3 | Мероприятие: организация и проведение ярмарки вакансий учебных мест | 1 октября  2024г. | 30 ноября 2024г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятия  Мероприятие , направленное на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | РРП |
| 12.1.4 | Мероприятие: организация и проведение проекта «Диалог на равных» | 1 января 2024г. | 30 декабря  2024г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении, план организации и проведения мероприятия  Проведено не менее 1 встречи с уникальным спикером (ежегодно) | РРП |
| 12.12 | **Контрольная точка:** в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 32 500человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 65 информа­ционных материалов в год |  | 30 декабря 2024г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте, сети Интернет  Организована и проводится информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Здравоохранение»** | | | | | | |
| **Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»** | | | | | | |
| 1 | **Результат:** создано 4 новых фельдшерско-акушерских пунктов | 01.10.2018 | 31.12.2024 | Советникова З.Ш.,  главы сельских администраций МР БР РБ | акт ввода в эксплуатацию | К |
| 1.1.1 | Мероприятие: предоставление земельных участков для объектов здравоохранения в рамках плана развития муниципального района | 01.10.2018 | 31.12.2024 | Советникова З.Ш., Иванова А.М., Евдокимов Ю.М., главы сельских администраций МР БР РБ | постановление администрации МР БР РБ | РРП |
| 1.1.2 | Мероприятие: обеспечение объектов инженерными сетями и коммуникационными связями | 01.10.2018 | 31.12.2024 | Советникова З.Ш., главы сельских администраций МР БР РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 1.1.3. | Мероприятие: благоустройство и обеспечение надлежащего санитарного состояния прилегающей территории | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Советникова З.Ш., Ишмурзин Р.Р., главы сельских администраций МР БР РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 1.1 | **Контрольная точка:** введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт | - | 31.12.2024 | Советникова З.Ш., Иванова А.М. | акт ввода в эксплуатацию | РРП |
| 2 | **Результат:** произведена замена 15 фельдшерско-акушерских пунктов | 01.10.2018 | 31.12.2024 | Советникова З.Ш.,  главы сельских администраций МР БР РБ | акт ввода в эксплуатацию | К |
| 2.1.1 | Мероприятие: предоставление земельных участков для объектов здравоохранения в рамках плана развития муниципального района | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Советникова З.Ш., Иванова А.М., Евдокимов Ю.М., главы сельских администраций МР БР РБ | постановление администрации МР БР РБ | РРП |
| 2.1.2 | Мероприятие: обеспечение объектов инженерными сетями и коммуникационными связями | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Советникова З.Ш., главы сельских администраций МР БР РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 2.1.3. | Мероприятие: благоустройство и обеспечение надлежащего санитарного состояния прилегающей территории | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Советникова З.Ш., Ишмурзин Р.Р., главы сельских администраций МР БР РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 2.1 | **Контрольная точка:** введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт | - | 31.12.2024 | Советникова З.Ш., Иванова А.М. | акт ввода в эксплуатацию | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Здравоохранение»** | | | | | | |
| **Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»** | | | | | | |
| 1 | **Результат:** проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Лаврова Н.В., начальник информационного отдела Администра-ции муниципального района Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | К |
| 1.1.1 | Мероприятие: информационное обеспечение, направленное на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению с помощью средств массовой информации, общественных организаций (Газета «Белебеевские известия», официальные сайты, интернет-представительства Администрации муниципального района Белебеевский район, учреждений здравоохранения) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Лаврова Н.В., начальник информационного отдела Администра-ции муниципального района Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 1.1.2 | Мероприятие: мониторинг информационного обеспечения, направленного на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению с помощью средств массовой информации, общественных организаций | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Лаврова Н.В., начальник информационного отдела Администра-ции муниципального района Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 1.1 | **Контрольная точка:** проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | - | 31.12.2024 | Лаврова Н.В., начальник информационного отдела Администра-ции муниципального района Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | окончание | |
| **Национальный проект «Здравоохранение»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Результат:** проводится популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | | Лаврова Н.В., начальник информационного отдела Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | | отчет Администрации муниципального района | | | | К | |
| 1.1.1 | Мероприятие: содействие в работе передвижного «Центра здоровья» с целью проведения профилактического осмотра (скрининг сердечно-сосудистого риска); | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | | А.П. Смородин, заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | | отчет Администрации муниципального района | | | | РРП | |
| 1.1.2 | Мероприятие: проведение санитарно-просветительной работы с населением | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | | А.П. Смородин, заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | | отчет Администрации муниципального района | | | | РРП | |
| 1.1.3 | Мероприятие: публикации информаций в местных средствах массовой информации, электронные макеты памяток, буклеты, плакаты (Газета «Белебеевские известия», официальные сайты, интернэт-представительства Администрации муниципального района Белебеевский район, учреждений здравоохранения) | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | | Лаврова Н.В., начальник информационного отдела Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | | отчет Администрации муниципального района | | | | РРП | |
| 1.1 | **Контрольная точка:** проведена популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска | - | | 31.12.2024 | | Лаврова Н.В., начальник информационного отдела Администрации  МР Белебеевский район РБ | | отчет МР | | | | РРП | |
| N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика результата | | Уровень контроля | |
| начало | окончание | |
| **Национальный проект «Здравоохранение»** | | | | | | | | | | | | |
| **Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Башкортостан квалифицированными кадрами»** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Результат:** обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.П. Смородин, заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | | | | отчет Администрации муниципального района | | К | |
| 1.1.1 | Мероприятие: организация встреч со студентами и ординаторами глав Администраций и главных врачей медицинских организаций на базе БГМУ | | 01.01.2019 | 31.12.2024 | О.В. Данилин, начальник МКУ Управление социального развития муниципального района Белебеевский район РБ | | | | отчет Администрации муниципального района | | РРП | |
| 1.1.2 | Мероприятие: содействие в решении жилищного вопроса медицинских кадров с целью закрепления молодых специалистов | | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Болелая Г.Р., начальник жилищного отдела | | | | отчет Администрации муниципального района | | РРП | |
| 1.1.3 | Мероприятие: создание межведомственного совета с целью обеспечения медицинских работников, решение кадровых проблем в рамках реализации республиканских программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» | | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.П. Смородин, заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | | | | отчет Администрации муниципального района | | РРП | |
| 1.1.4 | Мероприятие: выплата стипендий обучающимся в медицинских образовательных организациях на основании договора о целевом обучении с последующим трудоустройством в медицинские организации Республики Башкортостан и иные меры социальной поддержки | | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.П. Смородин, заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | | | | отчет Администрации муниципального района | | РРП | |
| 1.1 | **Контрольная точка:** увеличена численность врачей и средних медицинских работников государственных и муниципальных медицинских организациях | | - | 31.12.2024 | А.П. Смородин, заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | | | | отчет Администрации муниципального района | | РРП | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Здравоохранение»** | | | | | | |
| **Региональный проект «Развитие детского здравоохранения,**  **включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»** | | | | | | |
| 1 | **Результат:** не менее чем до 73% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15 - 17 лет | 01.01.2019 | 31.12.2024 | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | К |
| 1.1.1 | Мероприятие: содействие в проведении профилактических медицинских осмотров детей и при проведении профилактических прививок в рамках выезда врачебных бригад в образовательные учреждения | 01.01.2019 | 31.12.2024 | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 1.1.2 | Мероприятие: выделение автотранспорта для проживающих в сельской местности при проведении профилактических медицинских осмотров детей и при проведении профилактических прививок | 01.01.2019 | 31.12.2024 | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 1.1.3 | Выявление несовершеннолетних, проживающих в семьях, в которых практикуется жестокое обращение Незамедлительное сообщение в КДН о фактах насилия над ребенком со стороны взрослых | 01.01.2019 | 31.12.2024 | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 1.1.4 | Мероприятие: взаимодействие с Межведомственным Советом администрации МО (в т.ч. выезды в неблагополучные семьи в составе комиссий) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 1.1.5 | Мероприятия: организация проведения летней оздоровительной кампании детей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 1.1 | **Контрольная точка:** не менее чем до 73% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15 - 17 лет | - | 31.12.2024 | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Культура»** | | | | | | |
| **Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»**  **(«Культурная среда»)** | | | | | | |
| 1 | **Результат регионального проекта:**  Оснащено 2 образовательных учреждения в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Акты приема-передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов | РП |
| 1.1.1 | **Мероприятие:** Участие в конкурсе Министерства культуры РБ на оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств | 06.02.2021 | 22.02.2021 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Заявка, направленная в Министерство культуры РБ | РП |
| 1.1.2 | **Мероприятие:**  Заключение соглашения с Министерством культуры Республики Башкортостан на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и нотными материалами | 15.02.2021 г. | 01.03.2021 |  | Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан | РП |
| 1.1 | **Контрольная точка:** заключено не менее 1 соглашения на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и нотными материалами | - | 01.03.2021 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан | РП |
| 1.2.1 | **Мероприятие:**  Осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 01.03.2021 | 20.11.2021 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Муниципальный контракт | РП |
| 1.2.2 | **Мероприятие:**  Мониторинг исполнения условий соглашений | 01.11.2021 | 01.12.2021  . | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 1.2 | **Контрольная точка:** оснащено 2 образовательных учреждение в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | - | 31.12.2021 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Акты приема-передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов | РП |
| 3 | **Результат регионального проекта: создано (реконструировано) и капитально отремонтировано**  **1 культурно-досуговое учреждение в сельской местности** | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Иванова А.М., начальник отдела архитектуры; Советникова З.Ш. начальник отдела строительства; Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ; | Акт выполненных работ | РП |
| 3.1.1 | **Мероприятие:** заключение соглашений с Министерством культуры Республики Башкортостан на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждения в сельской местности | 15.02.2020 | 01.04.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан | РП |
| 3.1.2 | **Мероприятие:** Выделение и подготовка земельного участка под строительство Сельского дома культуры с ДШИ в с. Аксаково сельского поселения Аксаковский сельсовет МР Белебеевский район (далее - СДК с ДШИ в с. Аксаково) | 30.04.2020 | 30.08.2020 | Иванова А.М., начальник отдела архитектуры; Советникова З.Ш. начальник отдела строительства; Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ; | Разрешение на строительство | РРП |
| 3.1.3 | **Мероприятие:** Осуществление строительно-монтажных работ по объекту СДК с ДШИ в с. Аксаково | 30.08.2020 | 01.11.2021 | Советникова З.Ш. начальник отдела строительства | Акт ввода объектов в эксплуатацию | РРП |
| 3.1.4 | **Мероприятие:**  Благоустройство прилегающей к СДК с ДШИ в с. Аксаково территории | 01.05.2021 | 01.11.2021 | Абдрахманова Э.Б., глава администрации сельского поселения Аксаковский сельсовет МР Белебеевский район РБ; Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ. | Акт ввода объектов в эксплуатацию | РРП |
| 3.1.5 | **Мероприятие:**  Обеспечение транспортной доступности населения к объекту СДК с ДШИ в с. Аксаково | 01.05.2021 | 01.11.2021 | Абдрахманова Э.Б., глава администрации сельского поселения Аксаковский сельсовет МР Белебеевский район РБ; Советникова З.Ш. начальник отдела строительства | Решение Администрации муниципального района | РРП |
| 3.1.6 | **Мероприятие:** Мониторинг и анализ реализации соглашения | 01.11.2021 | 31.12.2021 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 3.1 | **Контрольная точка:** создано (реконструировано) и капитально отремонтировано  1 культурно-досуговое учреждение в сельской местности | - | 31.12.2021 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Акт выполненных работ | РП |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Уровень контроля | |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Культура»** | | | | | | | | | | |
| **Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»**  **(«Творческие люди»)** | | | | | | | | | |
| 1 | | **Результат регионального проекта:** принято участие в  1 фестивале (конкурсе) любительских творческих коллективов, в том числе детских, с вручением грантов (премий) лучшим любительским творческим коллективам, в том числе детским | 01.05.2019 | | 31.12.2019 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | гранты любительским творческим коллективам | РП | |
| 1.1.1 | | **Мероприятие:** подготовка и направление заявки в Министерство культуры Российской Федерации (и ее государственных учреждений) от любительского творческого коллектива, в том числе детского, для участия в конкурсе на получение грантов | 01.05.2019 | | 01.06.2019 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявка, направленная в Министерство культуры Российской Федерации | РП | |
| 1.1.2 | | **Мероприятие:** мониторинг участия любительских коллективов в фестивалях и конкурсах | 01.06.2019 | | 01.12.2019 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет Министерство культуры Республики Башкортостан | РП | |
| 1.1 | | **Контрольная точка:** принято участие в 1 фестивале (конкурсе) любительских творческих коллективов, в том числе детских, с вручением грантов (премий) лучшим любительским творческим коллективам, в том числе детским | - | | 31.12.2019 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет Министерство культуры Республики Башкортостан | РП | |
| 2 | | **Результат регионального проекта:** принято участие в  1 фестивале (конкурсе) детского творчества, в том числе духовой и хоровой музыки | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП | |
| 2.1.1 | | **Мероприятие:** информирование детских коллективов о проведении фестивалей и конкурсов, в том числе духовой и хоровой музыки | 01.01.2020 | | 01.04.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | новости,  пресс-релизы | РП | |
| 2.1.2 | | **Мероприятие:** мониторинг участия детских коллективов в фестивалях и конкурсах, в том числе духовой и хоровой музыки | 01.04.2020 | | 01.12.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП | |
| 2.1 | | **Контрольная точка:** принято участие в 1 фестивале (конкурсе) любительских творческих коллективов, в том числе детских, с вручением грантов (премий) лучшим любительским творческим коллективам, в том числе духовой и хоровой музыки | - | | 31.12.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП | |
| 3 | | **Результат регионального проекта:** организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП | |
| 3.1.1 | | **Мероприятие:** разработка планов культурно- образовательных мероприятий | 01.05.2019 | | 01.02.2019 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | планы мероприятий | РП | |
| 3.1.2 | | **Мероприятие:** разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками | 01.05.2019 | | 01.06.2019 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | графики посещений учреждений | РП | |
| 3.1.3 | | **Мероприятие:** мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками | 01.06.2019 | | 31.12.2019 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП | |
| 3.1 | | **Контрольная точка:** организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников | - | | 31.12.2019 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП | |
| 4 | | **Результат регионального проекта:** организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников | 01.06.2020 | | 31.12.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП | |
| 4.1.1 | | **Мероприятие:** разработка планов культурно - образовательных мероприятий | 01.06.2020 | | 01.02.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | планы мероприятий | РП | |
| 4.1.2 | | **Мероприятие:** разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками | 01.01.2020 | | 01.02.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | графики посещений учреждений | РП | |
| 4.1.3 | | **Мероприятие:** мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП | |
| 4.1 | | **Контрольная точка:** организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников | - | | 31.12.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП | |
| 5 | | **Результат регионального проекта:** организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП | |
| 5.1.1 | | **Мероприятие:** разработка планов культурно - образовательных мероприятий | 01.01.2021 | | 01.02.2021 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | планы мероприятий | РП | |
| 5.1.2 | | **Мероприятие:** разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками | 01.01.2021 | | 01.02.2021 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | графики посещений учреждений | РП | |
| 5.1.3 | | **Мероприятие:** мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП | |
| 5.1 | | **Контрольная точка:** организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников | - | | 31.12.2021 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП | |
| 6 | | **Результат регионального проекта:** организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП | |
| 6.1.1 | | **Мероприятие:** разработка планов культурно - образовательных мероприятий | 01.01.2022 | | 01.02.2022 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | планы мероприятий | РП | |
| 6.1.2 | | **Мероприятие:** разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками | 01.01.2022 | | 01.02.2022 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | графики посещений учреждений | РП | |
| 6.1.3 | | **Мероприятие:** мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП | |
| 6.1 | | **Контрольная точка:** организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников | - | | 31.12.2022 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП | |
| 7 | | **Результат регионального проекта:** организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП | |
| 7.1.1 | | **Мероприятие:** разработка планов культурно-образовательных мероприятий | 01.01.2023 | | 01.02.2023 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | планы мероприятий | РП | |
| 7.1.2 | | **Мероприятие:** разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками | 01.01.2023 | | 01.02.2023 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | графики посещений учреждений | РП | |
| 7.1.3 | | **Мероприятие:** мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП | |
| 7.1 | | **Контрольная точка:** организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников | - | | 31.12.2023 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП | |
| 8 | | **Результат регионального проекта:** организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП | |
| 8.1.1 | | **Мероприятие:** разработка планов культурно - образовательных мероприятий | 01.01.2024 | | 01.02.2024 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | планы мероприятий | РП | |
| 8.1.2 | | **Мероприятие:** разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками | 01.01.2024 | | 01.02.2024 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | графики посещений учреждений | РП | |
| 8.1.3 | | **Мероприятие:** мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП | |
| 8.1 | | **Контрольная точка:** организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников | - | | 31.12.2024 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП | |
| 9 | | **Результат регионального проекта:** повышена квалификация 5 сотрудников из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 01.01.2019 | | 01.12.2019 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации | РП | |
| 9.1.1 | | **Мероприятие: м**ониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации | 01.01.2019 | | 01.05.2019 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет | РП | |
| 9.1.2 | | **Мероприятие:** направление предложений в РУМЦ на обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры | 01.01.2019 | | 01.12.2019 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявка в РУМЦ | РП | |
| 9.1.3 | | **Мероприятие:** мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации | 01.04.2019 | | 01.12.2019 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах | РП | |
| 9.1 | | **Контрольная точка:** повышена квалификация 5 сотрудников из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры | - | | 01.12.2019 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации | РП | |
| 10 | | **Результат регионального проекта:** повышена квалификация 5 сотрудников из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 01.01.2020 | | 01.12.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации | РП | |
| 10.1.1 | | **Мероприятие: м**ониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации | 01.01.2020 | | 01.05.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет | РП | |
| 10.1.2 | | **Мероприятие:** направление предложений в РУМЦ на обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры | 01.01.2020 | | 01.12.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявка в РУМЦ | РП | |
| 10.1 | | **Мероприятие:** мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации | 01.01.2020 | | 01.12.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах | РП | |
| 11 | | **Контрольная точка:** повышена квалификация 5 сотрудников из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры | - | | 01.12.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации | РП | |
| 11.1.1 | | **Результат регионального проекта:** повышена квалификация 5 сотрудников из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 01.01.2021 | | 01.12.2021 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации | РП | |
| 11.1.2 | | **Мероприятие: м**ониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации | 01.01.2021 | | 01.12.2021 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет | РП | |
| 11.1 | | **Мероприятие:** направление предложений в РУМЦ на обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры | 01.01.2021 | | 01.12.2021 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявка в РУМЦ | РП | |
| 12 | | **Мероприятие:** мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации | 01.01.2021 | | 01.12.2021 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах | РП | |
| 12.1.1 | | **Контрольная точка:** повышена квалификация 5 сотрудников из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры | - | | 01.12.2021 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации | РП | |
| 12.1.2 | | **Результат регионального проекта:** повышена квалификация 5 сотрудников из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 01.01.2022 | | 01.12.2022 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации | РП | |
| 12.1 | | **Мероприятие: м**ониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации | 01.01.2022 | | 01.12.2022 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет | РП | |
| 13 | | **Мероприятие:** направление предложений в РУМЦ на обучение, в том числе в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры | 01.01.2022 | | 01.12.2022 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявка в РУМЦ | РП | |
| 13.1.1 | | **Мероприятие:** мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации | 01.01.2022 | | 01.12.2022 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах | РП | |
| 13.1.2 | | **Контрольная точка:** повышена квалификация 5 сотрудников из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры | - | | 01.12.2022 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации | РП | |
| 13.1 | | **Результат регионального проекта:** повышена квалификация 5 сотрудников из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 01.01.2023 | | 01.12.2023 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации | РП | |
| 14 | | **Мероприятие: м**ониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации | 01.01.2023 | | 01.12.2023 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет | РП | |
| 14.1.1 | | **Мероприятие:** направление предложений в РУМЦ на обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры | 01.01.2023 | | 01.12.2023 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявка в РУМЦ | РП | |
| 14.1.2 | | **Мероприятие:** мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации | 01.01.2023 | | 01.12.2023 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах | РП | |
| 14.1 | | **Контрольная точка:** повышена квалификация 5 сотрудников из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры | - | | 01.12.2023 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации | РП | |
| 15 | | **Результат регионального проекта:** повышена квалификация 5 сотрудников из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 01.01.2024 | | 01.12.2024 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации | РП | |
| 15.1.1 | | **Мероприятие: м**ониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации | 01.01.2024 | | 01.12.2024 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет | РП | |
| 15.1.2 | | **Мероприятие:** направление предложений в РУМЦ на обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры | 01.01.2024 | | 01.12.2024 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявка в РУМЦ | РП | |
| 15.1.3 | | **Мероприятие:** мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации | 01.01.2024 | | 01.12.2024 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах | РП | |
| 15.1 | | **Контрольная точка:** повышена квалификация 5 сотрудников из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры | - | | 01.12.2024 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации | РП | |
| 16. | | **Результат регионального проекта:**  Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 2 волонтеров | 01.01.2019 | | 01.12.2019 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | база данных волонтеров в сфере культуры | РП | |
| 16.1.1 | | **Мероприятие:** организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров | 01.01.2019 | | 01.12.2019 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | информационные письма, объявления на сайтах | РП | |
| 16.1.2 | | **Мероприятие:** проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | 01.12.2019 | | 01.12.2019 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан | РП | |
| 16.1 | | **Контрольная точка:** включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 2 волонтеров | - | | 31.12.2019 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | база данных волонтеров в сфере культуры | РП | |
| 17 | | **Результат регионального проекта:**  Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 4 волонтеров | 01.01.2020 | | 01.12.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | база данных волонтеров в сфере культуры | РП | |
| 17.1.1 | | **Мероприятие:** организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров | 01.01.2020 | | 01.12.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | информационные письма, объявления на сайтах | РП | |
| 17.1.2 | | **Мероприятие:** проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | 01.12.2020 | | 01.12.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан | РП | |
| 17.1.3 | | **Контрольная точка:** включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 4 волонтеров | - | | 31.12.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | база данных волонтеров в сфере культуры | РП | |
| 17.1 | | **Результат регионального проекта:**  Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 4 волонтеров | 01.01.2021 | | 01.12.2021 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | база данных волонтеров в сфере культуры | РП | |
| 18 | | **Мероприятие:** организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров | 01.01.2021 | | 01.12.2021 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | информационные письма, объявления на сайтах | РП | |
| 18.1.1 | | **Мероприятие:** проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | 01.12.2021 | | 01.12.2021 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан | РП | |
| 18.1.2 | | **Контрольная точка:** включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров | - | | 31.12.2021 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | база данных волонтеров в сфере культуры | РП | |
| 18.1.3 | | **Результат регионального проекта:**  Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров | 01.01.2022 | | 01.12.2022 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | база данных волонтеров в сфере культуры | РП | |
| 18.1 | | **Мероприятие:** организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров | 01.01.2022 | | 01.12.2022 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | информационные письма, объявления на сайтах | РП | |
| 19 | | **Мероприятие:** проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | 01.12.2022 | | 01.12.2022 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан | РП | |
| 19.1.1 | | **Контрольная точка:** включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров | - | | 31.12.2022 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | база данных волонтеров в сфере культуры | РП | |
| 19.1.2 | | **Результат регионального проекта:**  Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров | 01.01.2023 | | 01.12.2023 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | база данных волонтеров в сфере культуры | РП | |
| 19.1.3 | | **Мероприятие:** организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров | 01.01.2023 | | 01.12.2023 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | информационные письма, объявления на сайтах | РП | |
| 19.1 | | **Мероприятие:** проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | 01.12.2023 | | 01.12.2023 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан | РП | |
| 20 | | **Контрольная точка:** включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров | - | | 31.12.2023 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | база данных волонтеров в сфере культуры | РП | |
| 20.1.1 | | **Результат регионального проекта:**  Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров | 01.01.2024 | | 01.12.2024 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | база данных волонтеров в сфере культуры | РП | |
| 20.1.2 | | **Мероприятие:** организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров | 01.01.2024 | | 01.12.2024 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | информационные письма, объявления на сайтах | РП | |
| 20.1.3 | | **Мероприятие:** проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | 01.12.2024 | | 01.12.2024 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан | РП | |
| 20.1 | | **Контрольная точка:** включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров | - | | 31.12.2024 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | база данных волонтеров в сфере культуры | РП | |
| 21 | | **Результат регионального проекта:**  Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства | 01.01.2019. | | 01.12.2019 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП | |
| 21.1.1 | | **Мероприятие:** направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов | 01.08.2019 | | 01.10.2019 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП | |
| 21.1.2 | | **Мероприятие:** участие в конкурсе творческих проектов | 01.10.2019 | | 01.11.2019 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП | |
| 21.1.3 | | **Мероприятие:** заключение соглашения на реализацию творческого проекта | 01.10.2019 | | 01.12.2019 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан | РП | |
| 21.1 | | **Контрольная точка:**  участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям, реализующим всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства | - | | 30.12.2019 г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП | |
| 22 | | **Результат регионального проекта:**  Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства | 01.01.2020 | | 01.12.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП | |
| 22.1.1 | | **Мероприятие:** направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов | 01.08.2020 | | 01.10.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП | |
| 22.2.2 | | **Мероприятие:** участие в конкурсе творческих проектов | 01.10.2020 | | 01.11.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП | |
| 22.2.3 | | **Мероприятие:** заключение соглашения на реализацию творческого проекта | 01.10.2020 | | 01.12.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан | РП | |
| 22.1 | | **Контрольная точка:**  участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям, реализующим всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства | - | | 30.12.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП | |
| 23 | | **Результат регионального проекта:**  Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства | 01.01.2021 | | 01.12.2021 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП | |
| 23.1.1 | | **Мероприятие:** направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов | 01.08.2021 | | 01.10.2021 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП | |
| 23.1.2 | | **Мероприятие:** участие в конкурсе творческих проектов | 01.10.2021 | | 01.11.2021 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП | |
| 23.1.3 | | **Мероприятие:** заключение соглашения на реализацию творческого проекта | 01.10.2021 | | 01.12.2021 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан | РП | |
| 23.1 | | **Контрольная точка:**  участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям, реализующим всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства | - | | 30.12.2021 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП | |
| 24 | | **Результат регионального проекта:**  Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства | 01.01.2022 | | 01.12.2022 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП | |
| 24.1.1 | | **Мероприятие:** направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов | 01.08.2022 | | 01.10.2022 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП | |
| 24.1.2 | | **Мероприятие:** участие в конкурсе творческих проектов | 01.10.2022 | | 01.11.2022 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП | |
| 24.1.3 | | **Мероприятие:** заключение соглашения на реализацию творческого проекта | 01.10.2022 | | 01.12.2022 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан | РП | |
| 24.1 | | **Контрольная точка:**  участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям, реализующим всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства | - | | 30.12.2022 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП | |
| 25 | | **Результат регионального проекта:**  Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства | 01.01.2023 | | 01.12.2023 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП | |
| 25.1.1 | | **Мероприятие:** направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов | 01.08.2023 | | 01.10.2023 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП | |
| 25.1.2 | | **Мероприятие:** участие в конкурсе творческих проектов | 01.10.2023 | | 01.11.2023 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП | |
| 25.1.3 | | **Мероприятие:** заключение соглашения на реализацию творческого проекта | 01.10.2023 | | 01.12.2023 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан | РП | |
| 25.1 | | **Контрольная точка:**  участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям, реализующим всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства | - | | 30.12.2023 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП | |
| 26 | | **Результат регионального проекта:**  Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства | 01.01.2024 | | 01.12.2024 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП | |
| 26.1.1 | | **Мероприятие:** направление заявки в Министерство культуры Республики Башкортостан для участия в конкурсе творческих проектов | 01.08.2024 | | 01.10.2024 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП | |
| 26.1.2 | | **Мероприятие:** участие в конкурсе творческих проектов | 01.10.2024 | | 01.11.2024 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП | |
| 26.1.3 | | **Мероприятие:** заключение соглашения с Министерством культуры Республики Башкортостан на реализацию творческого проекта | 01.10.2024 | | 01.12.2024 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан | РП | |
| 26.1 | | **Контрольная точка:**  участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям, реализующим всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства | - | | 30.12.2024 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | Сроки реализации | | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля | |
| начало | окончание | |
| **Национальный проект «Культура»** | | | | | | | | | | |
| **Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»**  **(Цифровая культура)** | | | | | | | | | |
| 1 | | **Результат регионального проекта:**  создание не менее 2 точек доступа к виртуальным концертным залам | 01.07.2019 | | 31.12.2019 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 1.1.1 | | **Мероприятие:**  Заключение соглашения на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам | 01.07.2019 | | 01.08.2019 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | Соглашение на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам | РП |
| 1.1.2 | | **Мероприятие:**  Проведение подготовительных работ для открытия точек доступа к виртуальным концертным залам | 01.07.2019 | | 01.08.2019  . | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | Акты выполненных работ | РП |
| 1.1 | | **Контрольная точка:**  Создано не менее 2 точек доступа к виртуальным концертным залам | - | | 31.12.2019 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 2 | | **Результат регионального проекта:**  создание не менее 1 точки доступа к виртуальным концертным залам | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 2.1.1 | | **Мероприятие:**  Заключение соглашения на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам | 01.01.2021 | | 01.02.2021 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | Соглашение на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам | РП |
| 2.2.2 | | **Мероприятие:**  Проведение подготовительных работ для открытия точек доступа к виртуальным концертным залам | 01.02.2021 | | 01.08.2021  . | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | Акты выполненных работ | РП |
| 2.1 | | **Контрольная точка:**  Создано не менее 1 точки доступа к виртуальным концертным залам | - | | 31.12.2024 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 3 | | **Результат регионального проекта:**  создание не менее 1 точки доступа к виртуальным концертным залам | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 3.1.1 | | **Мероприятие:**  Заключение соглашения на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам | 01.01.2024 | | 01.02.2024 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | Соглашение на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам | РП |
| 3.2.2 | | **Мероприятие:**  Проведение подготовительных работ для открытия точек доступа к виртуальным концертным залам | 01.02.2024 | | 01.08.2024  . | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | Акты выполненных работ | РП |
| 3.1 | | **Контрольная точка:**  Создано не менее 1 точки доступа к виртуальным концертным залам | - | | 31.12.2024 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 4 | | **Результат регионального проекта:** организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 4.1.1 | | **Мероприятие:** подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии | 01.03.2019 | | 15.03.2019 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации | РП |
| 4.1.2 | | **Мероприятие:** осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии | 01.06.2019 | | 01.12.2019 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | акты выполненных работ | РП |
| 4.1.3 | | **Мероприятие:** подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии | 16.03.2019 | | 01.06.2019 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации | РП |
| 4.1.4 | | **Мероприятие:** осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии | 01.09.2019 | | 01.12.2019 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | акты выполненных работ | РП |
| 4.1 | | **Контрольная точка:** организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | - | | 31.12.2019 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 5 | | **Результат регионального проекта:** организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 5.1.1 | | **Мероприятие:** подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии | 01.03.2020 | | 15.03.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации | РП |
| 5.1.2 | | **Мероприятие:** осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии | 01.06.2020 | | 01.12.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | акты выполненных работ | РП |
| 5..1.3 | | **Мероприятие:** подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии | 16.03.2020 | | 01.06.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации | РП |
| 5.1.4 | | **Мероприятие:** осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии | 01.09.2020 | | 01.12.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | акты выполненных работ | РП |
| 5.1 | | **Контрольная точка:** организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | - | | 31.12.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 6 | | **Результат регионального проекта:** организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 6.1.1 | | **Мероприятие:** подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии | 01.03.2021 | | 15.03.2021 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации | РП |
| 6.1.2 | | **Мероприятие:** осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии | 01.06.2021 | | 01.12.2021 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | акты выполненных работ | РП |
| 6.1.3 | | **Мероприятие:** подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии | 16.03.2021 | | 01.06.2021 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации | РП |
| 6.1.4 | | **Мероприятие:** осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии | 01.09.2021 | | 01.12.2021 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | акты выполненных работ | РП |
| 6.1 | | **Контрольная точка:** организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | - | | 31.12.2021 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 7 | | **Результат регионального проекта:** организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 7.1.1 | | **Мероприятие:** подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии | 01.03.2022 | | 15.03.2022 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации | РП |
| 7.1.2 | | **Мероприятие:** осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии | 01.06.2022 | | 01.12.2022 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | акты выполненных работ | РП |
| 7.1.3 | | **Мероприятие:** подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии | 16.03.2022 | | 01.06.2022 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации | РП |
| 7.1.4 | | **Мероприятие:** осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии | 01.09.2022 | | 01.12.2022 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | акты выполненных работ | РП |
| 7.1 | | **Контрольная точка:** организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | - | | 31.12.2022 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 8 | | **Результат регионального проекта:** организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 8.1.1 | | **Мероприятие:** подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии | 01.03.2023 | | 15.03.2023 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации | РП |
| 8.1.2 | | **Мероприятие:** осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии | 01.06.2023 | | 01.12.2023 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | акты выполненных работ | РП |
| 8.1.3 | | **Мероприятие:** подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии | 16.03.2023 | | 01.06.2023 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации | РП |
| 8.1.4 | | **Мероприятие:** осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии | 01.09.2023 | | 01.12.2023 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | акты выполненных работ | РП |
| 8.1 | | **Контрольная точка:** организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | - | | 31.12.2023 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 9 | | **Результат регионального проекта:** организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 9.1.1 | | **Мероприятие:** подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии | 01.03.2024 | | 15.03.2024 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации | РП |
| 9.1.2 | | **Мероприятие:** осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии | 01.06.2024 | | 01.12.2024 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | акты выполненных работ | РП |
| 9.1.3 | | **Мероприятие:** подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии | 16.03.2024 | | 01.06.2024 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации | РП |
| 9.1.4 | | **Мероприятие:** осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии | 01.09.2024 | | 01.12.2024 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | акты выполненных работ | РП |
| 9.1 | | **Контрольная точка:** организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | - | | 31.12.2024 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Жилье и городская среда»** | | | | | | |
| **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** | | | | | | |
| 1. | Результат регионального проекта:  Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды «Формирование современной городской среды муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» | 25.01.2019 | 31.12.2024 | Палтусов Ю.А.- заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства  Республики Башкортостан | Отчет о благоустройстве общественных территорий | К |
| 1.1. | Мероприятие:  Заключение соглашений с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан | 25.01.2019 | 01.05.2019,  далее ежегодно до 2024 года | Советникова З.Ш. – начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации | Соглашение между Республикой Башкортостан и Администрацией муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | РП |
| 1..2 | Мероприятие:  Разработка поселениями муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан проектно-сметной документации на реализацию проектов | 25.01.2019 | 10.05.2019,  далее ежегодно до 2024 года | Советникова З.Ш. – начальник ОСиДХ Администрации, Главы ГП (СП) (по согласованию) | Проектно-сметная документация на реализацию проекта с заключением государственной экспертизы (в случае необходимости) | РП |
| 1.3 | Мероприятие:  Проведение закупочных процедур по благоустройству общественных территорий муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 01.03.2019 | 31.06.2019,  далее ежегодно до 2024 года | Советникова З.Ш. – начальник ОСиДХ Администрации, Главы ГП (СП) (по согласованию) | Муниципальный контракт | РП |
| 1.4 | Мероприятие:  Проведение работ по благоустройству общественных территорий муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 01.05.2019 | 31.09.2019,  далее ежегодно до 2024 года | Советникова З.Ш. – начальник ОСиДХ Администрации, Главы ГП (СП) (по согласованию) | Акт приемки выполненных работ;  отчет о благоустройстве общественных территорий | РП |
| 1.5 | Контрольная точка:  Благоустроены общественные территории муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 25.01.2019 | 31.12.2019, далее ежегодно до 2024 года | Советникова З.Ш. – начальник ОСиДХ Администрации, Главы ГП (СП) (по согласованию) | Отчет о благоустройстве общественных территорий | РП |
| 2 | Результат регионального проекта:  Увеличена доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 01.01.2019 | 31.12.2019,  далее ежегодно до 2024 года | Палтусов Ю.А.- заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства  Республики Башкортостан | Протоколы собраний жителей, фото- и (или) видеофиксация | К |
| 2.1. | Мероприятие:  Проведение общественных обсуждений при определении общественных территорий муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству и включению в муниципальные программы «Формирование современной городской среды» | 01.01.2019 | 01.03.2019,  далее ежегодно до 2024 года | Советникова З.Ш. – начальник ОСиДХ Администрации, Главы ГП (СП) (по согласованию) | Протоколы собраний жителей, фото- и (или) видеофиксация | РП |
| 2.2 | Мероприятие:  Разработаны и утверждены дизайн-проекты благоустройства общественных территорий  муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 25.01.2019 | 01.04.2019,  далее ежегодно до 2024 года | Советникова З.Ш. – начальник ОСиДХ Администрации, Иванова А. М. – начальник отдела архитектуры,  Главы ГП (СП) (по согласованию) | Постановление Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | РП |
| 2.3 | Мероприятие:  Общественные обсуждения муниципальных программ «Формирование современной городской среды» | 25.01.2019 | 01.04.2019,  далее ежегодно до 2024 года | Советникова З.Ш. – начальник ОСиДХ Администрации, Главы ГП (СП) (по согласованию) | Постановление об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» | РП |
| 2.4 | Мероприятие:  Регулярное освещение в средствах массовой информации, интернет-ресурсах информации о реализации муниципальных программ «Формирование современной городской среды» | 01.01.2019 | 31.12.2019, далее ежегодно до 2024 года | Советникова З.Ш. – начальник ОСиДХ Администрации, Лаврова Н.В. – начальник информационного отдела,  Главы ГП (СП) (по согласованию) | Наличие статей в периодических изданиях, новостных сообщений в интернет-ресурсах и т.д. | РП |
| 2.5 | Контрольная точка:  Увеличена доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 01.01.2019 | 31.12.2019, далее ежегодно до 2024 года | Советникова З.Ш. – начальник ОСиДХ Администрации, Главы ГП (СП) (по согласованию) |  | РП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Жилье и городская среда»** | | | | | | |
| **Региональный проект «Жилье Республики Башкортостан»** | | | | | | |
| 1 | **Результат регионального проекта:** Утвержден перечень объектов, сформирована заявка на участие в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, заключено соглашение с Минстроем России | 15.02.2019, (далее ежегодно) | 15.02.2020г., (далее ежегодно) | Невоструев Г.С.- первый заместитель председателя Госстроя РБ | Соглашение с Минстроем РФ, Республика Башкортостан включена в перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | К |
| 1.1.1 | **Мероприятие:** Проведение анализа потребности строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий | 15.02.2019 (далее ежегодно) | 01.03.2019  (далее ежегодно) | Бадретдинов И.А.- первый заместитель главы Администрации, Советникова З.Ш.- начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации,  Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации | Аналитический отчет | РРП |
| 1.1.2 | **Мероприятие:** Подготовка необходимых правоустанавливающих документов на земельные участки, разработка проектно-сметной документации на строительство объектов | 01.03.2019 (далее ежегодно) | 01.10.2019  (далее ежегодно) | Бадретдинов И.А. -первый заместитель главы Администрации, Советникова З.Ш. -начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации,  Иванова А.М. -начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации | Проектно-сметная документация, заключение государственной экспертизы | РРП |
| 1.1.3 | **Мероприятие:** Проведение государственной экспертизы проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы | 01.10.2019  (далее ежегодно) | 01.12.2019 (далее ежегодно) | Бадретдинов И.А.- первый заместитель главы Администрации, Советникова З.Ш. -начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации,  Иванова А.М. -начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации | Проектно-сметная документация, заключение государственной экспертизы | РРП |
| 1.1.4 | **Мероприятие:** Формирование необходимого пакета документов на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства | 01.12.2019  (далее ежегодно) | 15.01.2020  (далее ежегодно) | Бадретдинов И.А.- первый заместитель главы Администрации, Советникова З.Ш.- начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации,  Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации | Заявка на участие | РРП |
| 1.1.5 | **Мероприятие:**  Подача заявки на рассмотрение и проведение отбора в Госстрой РБ | 15.01.2020  (далее ежегодно) | 15.02.2020  (далее ежегодно) | Советникова З.Ш.- начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации,  Иванова А.М. -начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации | Заявка на участие | РРП |
| 1.1 | **Контрольная точка:**  Утвержден перечень объектов, сформирована заявка на участие в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства муниципального образования, заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов с Госстроем РБ, либо Гострансом РБ |  | 15.02.2020 | Сахабиев А.А.-  Глава Администрации | Соглашение ГРБС (Госстрой РБ, Гостранс РБ) об участии в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства |  |
| 2 | **Результат регионального проекта:** Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 15.02.2020  (далее ежегодно) | 31.12.2020,  (далее ежегодно) | Ковшов А.В.-  заместитель председателя Госстроя РБ | Акты ввода объектов в эксплуатацию,  созданы условия для реализации масштабных проектов комплексного развития территории | РП |
| 2.1.1 | **Мероприятие:** Заключение соглашений с Главным распределителем бюджетных средств (Госстрой РБ или Гостранс РБ) о предоставлении межбюджетных трансфертов | 01.02.2020  (далее ежегодно) | 01.05.2020  (далее ежегодно) | Сахабиев А.А.-  Глава Администрации | Заключенное соглашение | РРП |
| 2.1.2 | **Мероприятие:** Проведение закупочных процедур, определение исполнителей подрядных работ, заключение муниципальных контрактов | 01.05.2020  (далее ежегодно) | 15.06.2020  (далее ежегодно) | Советникова З.Ш.- начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации,  Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации | Муниципальные контракты | РРП |
| 2.1.3 | **Мероприятие:** Мониторинг исполнения контрактов (контроль за проведением СМР, выполнением технических условий, приемка завершенного объекта и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию) | 15.06.2020  (далее ежегодно) | 31.12.2020  (далее ежегодно) | Советникова З.Ш.- начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации,  Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации | Акт ввода объектов в эксплуатацию | РРП |
| 2.1 | **Контрольная точка:** Реализованы мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | - | 31.12.2020 | Бадретдинов И.А.- первый заместитель главы Администрации, Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/главный архитектор | Акт ввода объектов в эксплуатацию |  |
| 3 | **Результат регионального проекта:** Обеспечено достижение показателей целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Ковшов А.В.- заместитель председателя Госстроя РБ | Отчет об исполнении распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.01.2017г.  № 147-р | РП |
| 3.1.1 | **Мероприятие**: Разработка, утверждение и размещение в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее ФГИС ТП) программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Советникова З.Ш.- начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации, Главы Администраций городских и сельских поселений МР Белебеевский район | Отчет об исполнении распоряжения Правительства Республики Башкортостан № 16-р от 18.01.2019г. | РРП |
| 3.1.2 | **Мероприятие**: Разработка, утверждение и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор;  Главы Администраций городских и сельских поселений МР Белебеевский район | Отчет об исполнении распоряжения Правительства Республики Башкортостан № 16-р от 18.01.2019г. | РРП |
| 3.1.3 | **Мероприятие**: Предоставление муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка в электронном виде 70 % от общей доли | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Бадретдинов И.А.- первый заместитель главы Администрации, Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/главный архитектор | Отчет об исполнении распоряжения Правительства Республики Башкортостан № 16-р от 18.01.2019г. | РРП |
| 3.1.4 | **Мероприятие**: Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство в электронном виде 70 % от общей доли | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Бадретдинов И.А.- первый заместитель главы Администрации, Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор. | Отчет об исполнении распоряжения Правительства Республики Башкортостан № 16-р от 18.01.2019г | РРП |
| 3.1. | **Контрольная точка:** Выполнена разработка, утверждение и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования, муниципальные услуги по выдаче ГПЗУ и разрешений на строительство осуществляются в электронном виде (70 % от общей доли) | - | 31.12.2021 | Сахабиев А.А.-  Глава Администрации | Отчет | РРП |
| 4 | **Результат регионального проекта:** Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации | 01.01.2019 (далее ежегодно) | 20.01.2020 (далее ежегодно) | Ковшов А.В. -заместитель председателя Госстроя РБ | Статистический отчет «Отдельные показатели по МО РБ» | РП |
| 4.1.1 | **Мероприятие:** Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства в соответствии со ст.51 Градостроительного кодекса РФ | 01.01.2019 (далее ежегодно) | 20.01.2020 (далее ежегодно) | Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор | Реестр выданных разрешений на строительство | РП |
| 4.1.2 | **Мероприятие:** Мониторинг за ходом строительства объектов капитального строительства | 01.01.2019 (далее ежегодно) | 20.01.2020 (далее ежегодно) | Советникова З.Ш.- начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации,  Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации | Конъюнктурный обзор объектов капитального строительства | РП |
| 4.1.3 | **Мероприятие:** Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в соответствии со ст.55 Градостроительного кодекса РФ | 01.01.2019 (далее ежегодно) | 20.01.2020 (далее ежегодно) | Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации | Реестр выданных разрешений на ввод | РП |
| 4.1.4 | **Мероприятие:** Предоставление в Госстрой РБ ежемесячных отчетов по объему ввода жилья в эксплуатацию | 01.01.2019 (далее ежегодно) | 20.01.2020 (далее ежегодно) | Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации | Ежемесячный отчет по объему ввода жилья | РП |
| 4.1.5 | **Мероприятие:** Предоставление ежемесячных отчетов по вводу жилья в эксплуатацию в территориальные отделения Башкортостанстата | 01.01.2019 (далее ежегодно) | 20.01.2020 (далее ежегодно) | Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации | Статистические формы 1-ИЖС и 1-разрешение | РП |
| 4.1 | **Контрольная точка:** Обеспечен объем ввода жилья в муниципальном образовании РБ | - | 20.01.2020 (далее ежегодно) | Сахабиев А.А.-  Глава Администрации | Отчет о достижении планового показателя по объему ввода жилья | РП |
| 5. | **Результат регионального проекта:** Реализация принципа «одного окна» в единой системе | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Ковшов А.В.- заместитель председателя Госстроя РБ | Отчет об организации электронного взаимодействия между субъектами строительного комплекса и органами исполнительной власти | РП |
| 5.1.1 | **Мероприятие:** Обучение пользователей Государственной информационной системы градостроительной деятельности РБ (далее ГИСОГД РБ) | 01.06.2020 | 31.12.2021 | Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации | Отчет, специалисты обучены работе с ГИСОГД РБ, копия приказа о назначении ответственного за ГИСОГД РБ | РРП |
| 5.1.2 | **Мероприятие:** Приведение ИСОГД МО в соответствие с ГИСОГД РБ | 01.06.2020 | 31.12.2021 | Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации | Отчет, ИСОГД МО приведено в соответствие с ГИСОГД РБ | РРП |
| 5.1.3 | **Мероприятие:** Приведение градостроительной документации МО в соответствие с Градостроительным кодексом РФ и Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития РФ № 540 от 1.09.2014 | 01.06.2019 | 31.12.2021 | Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации | Отчет, градостроительная документация МО в соответствие с Градостроительным кодексом РФ и Классификатором видов разрешенного использования земельных участков | РРП |
| 5.1.4 | **Мероприятие:** Утверждение границ населенных пунктов муниципальных образований | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/  главный архитектор;  Главы Администраций городских и сельских поселений МР Белебеевский район | Нормативно-правовой акт об утверждении границ населенных пунктов ГО и МО. | РРП |
| 5.1 | **Контрольная точка:** Внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Башкортостан на территории МО | - | 31.12.2022 | Сахабиев А.А. -  Глава Администрации МО | Отчет |  |
| 6 | **Результат регионального проекта:** Создана единая карта инженерных сетей (ЕКИС РБ) с обозначением существующих и перспективных сетей и мощностей | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Ковшов А.В.-  заместитель председателя Госстроя РБ | Акты выполненных работ,  ЕКИС РБ включена как модуль в ГИСОДГД РБ и доступна пользователям | РП |
| 6.1.1. | **Мероприятие:** Предоставление исходных данных инженерных сетей с обозначением существующих и перспективных сетей и мощностей | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Советникова З.Ш.- начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации | Отчет МО. Исходные данные инженерных сетей с обозначением существующих и перспективных сетей и мощностей представлены в уполномоченный орган | РРП |
| 6.1 | **Контрольная точка:** Исходные данные инженерных сетей с обозначением существующих и перспективных сетей и мощностей | - | 31.12.2019 | Сахабиев А.А. –  Глава Администрации | Отчет МО. Исходные данные инженерных сетей с обозначением существующих и перспективных сетей и мощностей представлены в уполномоченный орган | РРП |
| 7. | **Результат регионального проекта:** Разработана республиканская программа обеспечения коммунальной инфраструктурой приоритетных проектов комплексного освоения | 01.06.2020 | 31.12.2020 | Ковшов А.В.- заместитель председателя Госстроя РБ | Распоряжение Правительства РБ,  определены приоритетные проекты и их потребности в коммунальной инфраструктуре | РП |
| 7.1.1. | **Мероприятие:** Проведение анализа потребности строительства объектов коммунальной инфраструктурой приоритетных проектов комплексного освоения | 01.06.2020 | 01.08.2020 | Советникова З.Ш.- начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации,  Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации | Аналитический отчет | РРП |
| 7.1.2. | **Мероприятие:** Предоставление перечня объектов коммунальной инфраструктуры | 01.06.2020 | 01.09.2020 | Советникова З.Ш.-  начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации, | Перечень объектов | РРП |
| 7.1 | **Контрольная точка:** Проведен анализ потребности в объектах инженерной инфраструктуры, сформированный перечень представлен в Госстрой РБ | - | 31.12.2020 | Сахабиев А.А.-  Глава Администрации | Отчет |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Экология»** | | | | | | |
| **Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»** | | | | | | |
| 1 | Результат регионального проекта:  Создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министр природопользования и экологии РБ | Отчет о выполненных работах | К |
| 1.1.1 | Мусоросортировочный комплекс с. Подлесное | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Министр природопользования и экологии РБ | Отчет о выполненных работах | К |
| 1.1.2 | Мероприятие:  Заключение соглашений с министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан | 01.02.2019 | 15.06.2019 далее ежегодно до 2024 года | Советникова З.Ш. | Соглашение между Республикой Башкортостан и муниципальным образованием | РП |
| 1.1 | Контрольная точка: Заключено соглашение с министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан | - | 15.06.2019  далее ежегодно | Советникова З.Ш. | Соглашение между Республикой Башкортостан и муниципальным образованием | РП |
| 1.2.1 | Мероприятие: Предоставление земельного участка на строительство мусоросортировочного комплекса | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Евдокимов Ю.М. | Аукцион | РП |
| 1.2 | Контрольная точка: Предоставлен земельный участок | - | 01.12.2019 | Евдокимов Ю.М. | Акт приема передачи | РП |
| 1.3.1 | Мероприятие:  Строительство мусоросортировочного комплекса | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Оператор | Ввод объекта в эксплуатацию | РРП |
| 1.3.2 | Мероприятие:  Представление документов о вводе объекта в эксплуатацию | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Оператор | Акт выполненных работ | РРП |
| 1.3 | Контрольная точка: Объект введен в эксплуатацию | - | 01.03.2022 | Оператор | Акт выполненных работ | РРП |
| 1.4.1 | Мероприятие: Направление документов о вводе в эксплуатацию в ФГБУ ВНИИ «Экология» | 02.03.2022 | 01.04.2022 | Советникова З.Ш. | Акт выполненных работ | РП |
| 1.4 | Контрольная точка: Направлены документы о вводе в эксплуатацию в ФГБУ ВНИИ «Экология» | - | 01.04.2022 | Советникова З.Ш. | Акт выполненных работ | РП |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** | | | | | | | |
| **Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»** | | | | | | | |
| 1 | **Результат: Проинформированы СМСП о внесении изменений в федеральное законодательство о закреплении переходного налогового режима для СМСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и (или) среднесписочной численности работников** | 20.01.2019 | 15.05.2020 | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  (по согласованию) | отчет в Госкомитет | | ВДЛ |
| 1.1.1 | Мероприятие: Размещение соответствующей информации на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 20.01.2019 | 15.05.2020 | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  (по согласованию) | информация на официальном сайте | | ВДЛ |
| 1.1.2 | Мероприятие: Информирование СМП о внесении изменений в федеральное законодательство по вопросу закрепления переходного налогового режима для СМСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и (или) среднесписочной численности работников на совещаниях, «круглых столах», семинарах | 20.01.2019 | 15.05.2020 | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  (по согласованию) | принятие документа не предусмотрено | | ВДЛ |
| 1.1 | КТ: СМСП проинформированы о внесении изменений в федеральное законодательство о закреплении переходного налогового режима для СМСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и (или) среднесписочной численности работников | - | 15.05.2020 | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  (по согласованию) | информация на официальном сайте | | ВДЛ |
| 2 | **Результат: Обеспечен доступ СМСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества** | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  (по согласованию) | отчет в Госкомитет | | ВДЛ |
| 2.1.1 | Мероприятие: Опубликование на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведений об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества, в соответствии указанной информации правовым актом по опубликованию | 01.01.2019 | 20.12.2020  (далее - ежегодно) | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  (по согласованию) | информация на официальном сайте | | ВДЛ |
| 2.1.2 | Мероприятие: Размещение в средствах массовой информации сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества, предоставляемого субъектам МСП, и соответствие указанной информации правовым актом по опубликованию | 01.01.2019 | 20.12.2020  (далее - ежегодно) | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  (по согласованию) | информация в СМИ | | ВДЛ |
| 2.1 | КТ: Сведения опубликованы на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | - | 20.12.2020  (далее - ежегодно) | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  (по согласованию) | информация на официальном сайте | | ВДЛ |
| 2.2.1 | Мероприятие: Выполнен анализ создания на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети Интернет раздела «Имущественная поддержка СМСП» | 01.01.2019 | 20.09.2020 | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  (по согласованию) | информация на официальном сайте | | ВДЛ |
| 2.2.2 | Мероприятие: Создание на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет раздела «Имущественная поддержка СМСП» | 01.01.2019 | 20.09.2020 | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  (по согласованию) | информация на официальном сайте | | ВДЛ |
| 2.2.3 | Мероприятие: Актуализация информации раздела «Имущественная поддержка СМСП» на официальном сайте муниципального образования | 01.01.2019 | 20.09.2020 | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  (по согласованию) | информация на официальном сайте | | ВДЛ |
| 2.2 | КТ: На официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети Интернет создан раздел «Имущественная поддержка СМСП» | - | 20.09.2020 | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  (по согласованию) | информация на официальном сайте | | ВДЛ |
| **Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | | |
| **1.** | **Результат: Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА** | **01.01.2020** | **15.12.2020** | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  (по согласованию) | | отчет в Госкомитет | ВДЛ |
| 1.1.1 | Мероприятие: Размещение информации на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях информирования субъектов МСП о возможности оказания услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА | 01.01.2020 | 15.12.2020 | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  (по согласованию) | | информация на официальном сайте | ВДЛ |
| 1.1.2 | Мероприятие: Мероприятие: Информирование субъектов МСП о возможности оказания услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА на совещаниях, круглых столах | 01.01.2020 | 15.12.2020 | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  (по согласованию) | | принятие документа не предусмотрено | ВДЛ |
| 1.1 | КТ: Проинформированы субъекты МСП о возможности оказания услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА | - | 15.12.2020 | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  (по согласованию) | | информация на официальном сайте | ВДЛ |
| **2.** | **Результат: Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг акционерных обществ «Корпорация «МСП» и «Российский экспортный центр»** | **10.01.2019** | **15.12.2024** | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  (по согласованию) | | отчет в Госкомитет | ВДЛ |
| 2.1.1 | Мероприятие: Размещение информации на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях информирования субъектов МСП об оказании комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес» | 10.01.2019 | 15.12.2020  (далее – ежегодно) | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  (по согласованию) | | информация на официальном сайте | ВДЛ |
| 2.1.2 | Мероприятие: Информирование субъектов МСП об оказании комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес» на совещаниях, круглых столах | 10.01.2019 | 15.12.2020  (далее – ежегодно) | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  (по согласованию) | | принятие документа не предусмотрено | ВДЛ |
| 2.1 | КТ: Проинформированы субъекты МСП об оказании комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес» | - | 15.12.2020  (далее – ежегодно) | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  (по согласованию) | | информация на официальном сайте | ВДЛ |
| **3.** | **Результат: Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах** | **10.01.2019** | **15.12.2024** | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  (по согласованию) | | отчет в Госкомитет | ВДЛ |
| 3.1.1 | Мероприятие: Заключение соглашений о предоставлении субсидий моногородам | 01.05.2019 | 20.03.2020  (далее – ежегодно) | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  (по согласованию) | | соглашения о предоставлении субсидий | ВДЛ |
| 3.1.2 | Мероприятие: Проведение конкурса на предоставление субсидий субъектам МСП в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства | 01.05.2019 | 15.12.2020  (далее – ежегодно) | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  (по согласованию) | | протокол заседания конкурсной комиссии | ВДЛ |
| 3.1.3 | Мероприятие: Предоставление субсидий субъектам МСП в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства | 01.05.2019 | 15.12.2020  (далее – ежегодно) | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  (по согласованию) | | договоры на предоставление субсидий | ВДЛ |
| 3.1 | КТ: Предоставлены субсидии субъектам МСП в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства | - | 15.12.2020  (далее – ежегодно) | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  (по согласованию) | | соглашения о предоставлении субсидий | ВДЛ |
| **4.** | **Результат: Реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи по франшизу)** | **15.01.2021** | **15.12.2021** | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  (по согласованию) | | отчет в Госкомитет | ВДЛ |
| 4.1.1 | Мероприятие: Размещение информации на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях информирования субъектов МСП о программе «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи по франшизу) | 15.02.2021 | 15.12.2021 | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  (по согласованию) | | информация на официальном сайте | ВДЛ |
| 4.1.2 | Мероприятие: Информирование субъектов МСП о программе «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу) на совещаниях, круглых столах | 15.02.2021 | 15.12.2021 | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  (по согласованию) | | протоколы совещаний | ВДЛ |
| 4.1 | КТ: Проинформированы субъекты МСП о программе «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи по франшизу) | - | 15.12.2021 | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  (по согласованию) | | информация на официальном сайте | ВДЛ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** | | | | | | |
| **Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»** | | | | | | |
| 1 | «Предоставление субсидий и грантов на реализацию мероприятий регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | 01.01.2019 | 20.12.2021 | Фазрахманов И.И. | Улучшение финансового состояния КФХ, создание новых рабочих мест в сельской местности; развитие КФХ одновременно с укреплением материально-технической базы СПоК; увеличение объема реализации сельхозпродукции СПоК; экономическое стимулирование объединения малых форм хозяйствования в СПоК | К |
| 1.1 | Доведение информации до потенциальных участников о мерах и механизмах государственной поддержки в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | 01.01.2019 | 20.12.2021 | Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ –  Усаков В.Н.  Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ –  Горденко Т.В. | письма Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, информация от Администрации МР Белебеевский район РБ, МБУ «Белебеевский ИКЦ» | МР |
| 1.2 | Обеспечение представления заявок крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами – получателями субсидий и грантов | 01.01.2019 | 20.12.2021 | Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ –  Усаков В.Н. | полугодовой отчет, информационно-аналитический отчет | МР |
| 1.3 | Проведение инвестиционных часов | 01.01.2019 | 20.12.2021 | Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ –  Горденко Т.В. | выписка из протокола, полугодовой отчет, информационно-аналитический отчет | МР |
| 2 | «Вовлечение в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки»:  Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек всего \_\_285\_\_, в том числе:  1. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый КФХ в году получения грантов «Агростартап», человек \_\_13\_\_  2. Количество принятых членов СПоК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая ЛПХ и КФХ, в году предоставления государственной поддержки, единиц \_\_\_265\_\_\_  3. Количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, включая КФХ и СПоК, единиц \_\_\_7\_\_\_ | 01.01.2019 | 20.12.2021 | Фазрахманов И.И.  Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ –  Усаков В.Н.  Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ –  Горденко Т.В. | К 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап», субсидий созданы КФХ, СПоК и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 285 человек | К  МР |
| 2.1 | Проведение организационных, методических, мероприятий по вовлечению в субъекты малого и среднего предпринимательства; | 01.01.2019 | 20.12.2021 | Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ –  Усаков В.Н. | полугодовой отчет, информационно-аналитический отчет | МР |
| 2.2 | Проведение обучающих, консультационных и контрольных мероприятий по вовлечению в субъекты малого и среднего предпринимательства. | 01.01.2019 | 20.12.2021 | Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ –  Усаков В.Н. | полугодовой отчет, информационно-аналитический отчет | МР |
| 2.3 | Проведение инвестиционных часов | 01.01.2019 | 20.12.2021 | Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ –  Горденко Т.В. | выписка из протокола, полугодовой отчет, информационно-аналитический отчет | МР |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** | | | | | | |
| **Региональный проект «Популяризация предпринимательства в Республике Башкортостан»** | | | | | | |
| 1 | **Результат регионального проекта:** формирование положительного образа предпринимателя | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | Хабибов Р.Т.  Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан  Сахабиев А.А.  Глава Администрации МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте | К |
| 1.1.1 | Мероприятие: реализация информационной кампании посредством размещения информации о проекте в муниципальных СМИ и официальных сайтах органов местного самоуправления | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте | РРП |
| 1.1.2 | Мероприятие: реализация обучающих и консультационных мероприятий на территории муниципальных образований Республики Башкортостан (предоставление помещений под обучение и консультации) | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте | РРП |
| 1.1. | **Контрольная точка:** оказано содействие в реализации информационной кампании проекта |  | 31.12.2019г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте | РРП |
| 1.2. | **Контрольная точка:** оказано содействие в реализации обучающих и консультационных мероприятиях проекта |  | 31.12.2019г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте | РРП |
| 2 | **Результат регионального проекта:** формирование положительного образа предпринимателя | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | Хабибов Р.Т.  Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан  Сахабиев А.А.  Глава Администрации МР Белебеевский | Информация на официальном сайте | К |
| 2.1.1 | Мероприятие: реализация информационной кампании посредством размещения информации о проекте в муниципальных СМИ и официальных сайтах органов местного самоуправления | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте | РРП |
| 2.1.2 | Мероприятие: реализация обучающих и консультационных мероприятий на территории муниципальных образований Республики Башкортостан (предоставление помещений под обучение и консультации) | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте | РРП |
| 2.1. | **Контрольная точка:** оказано содействие в реализации информационной кампании проекта |  | 31.12.2020г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте | РРП |
| 2.2. | **Контрольная точка:** оказано содействие в реализации обучающих и консультационных мероприятиях проекта |  | 31.12.2020г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте | РРП |
| 3 | **Результат регионального проекта:** формирование положительного образа предпринимателя | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | Хабибов Р.Т.  Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан  Сахабиев А.А.  Глава Администрации МР Белебеевский | Информация на официальном сайте | К |
| 3.1.1 | Мероприятие: реализация информационной кампании посредством размещения информации о проекте в муниципальных СМИ и официальных сайтах органов местного самоуправления | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте | РРП |
| 3.1.2 | Мероприятие: реализация обучающих и консультационных мероприятий на территории муниципальных образований Республики Башкортостан (предоставление помещений под обучение и консультации) | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте | РРП |
| 3.1. | **Контрольная точка:** оказано содействие в реализации информационной кампании проекта |  | 31.12.2021г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте | РРП |
| 3.2. | **Контрольная точка:** оказано содействие в реализации обучающих и консультационных мероприятиях проекта |  | 31.12.2021г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте | РРП |
| 4 | **Результат регионального проекта:** формирование положительного образа предпринимателя | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | Хабибов Р.Т.  Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан  Сахабиев А.А.  Глава Администрации МР Белебеевский | Информация на официальном сайте | К |
| 4.1.1 | Мероприятие: реализация информационной кампании посредством размещения информации о проекте в муниципальных СМИ и официальных сайтах органов местного самоуправления | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте | РРП |
| 4.1.2 | Мероприятие: реализация обучающих и консультационных мероприятий на территории муниципальных образований Республики Башкортостан (предоставление помещений под обучение и консультации) | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте | РРП |
| 4.1. | **Контрольная точка:** оказано содействие в реализации информационной кампании проекта |  | 31.12.2022г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте | РРП |
| 4.2. | **Контрольная точка:** оказано содействие в реализации обучающих и консультационных мероприятиях проекта |  | 31.12.2022г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте | РРП |
| 5 | **Результат регионального проекта:** формирование положительного образа предпринимателя | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Хабибов Р.Т.  Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан,  Сахабиев А.А.  Глава Администрации МР Белебеевский | Информация на официальном сайте | К |
| 5.1.1 | Мероприятие: реализация информационной кампании посредством размещения информации о проекте в муниципальных СМИ и официальных сайтах органов местного самоуправления | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте | РРП |
| 5.1.2 | Мероприятие: реализация обучающих и консультационных мероприятий на территории муниципальных образований Республики Башкортостан (предоставление помещений под обучение и консультации) | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте | РРП |
| 5.1. | **Контрольная точка:** оказано содействие в реализации информационной кампании проекта |  | 31.12.2023г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте | РРП |
| 5.2. | **Контрольная точка:** оказано содействие в реализации обучающих и консультационных мероприятиях проекта |  | 31.12.2023г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте | РРП |
| 6 | **Результат регионального проекта:** формирование положительного образа предпринимателя | 01.01.2024г. | 31.12. 2024г. | Хабибов Р.Т.  Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан  Сахабиев А.А.  Глава Администрации МР Белебеевский | Информация на официальном сайте | К |
| 6.1.1 | Мероприятие: реализация информационной кампании посредством размещения информации о проекте в муниципальных СМИ и официальных сайтах органов местного самоуправления | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте | РРП |
| 6.1.2 | Мероприятие: реализация обучающих и консультационных мероприятий на территории муниципальных образований Республики Башкортостан (предоставление помещений под обучение и консультации) | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте | РРП |
| 6.1. | **Контрольная точка:** оказано содействие в реализации информационной кампании проекта |  | 31.12.2024г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте | РРП |
| 6.2. | **Контрольная точка:** оказано содействие в реализации обучающих и консультационных мероприятиях проекта |  | 31.12.2024г. | Данилин О.В.,  начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте | РРП |

1. Мероприятие является перекрестным с федеральным и региональным проектом «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#endnote-ref-1)
3. Осуществляется при наличии потребности на проведение мероприятия [↑](#footnote-ref-2)
4. Достигается при условии прохождения отбора на софинансирование расходных обязательств мероприятия [↑](#footnote-ref-3)
5. Осуществляется при наличии потребности на проведение мероприятия [↑](#footnote-ref-4)
6. Осуществляется при условии прохождения отбора на софинансирование расходных обязательств мероприятия [↑](#footnote-ref-5)
7. Осуществляется при условии прохождения отбора на софинансирование расходных обязательств мероприятия [↑](#footnote-ref-6)
8. Достигается при условии прохождения отбора на софинансирование расходных обязательств мероприятия [↑](#footnote-ref-7)
9. В случае выделения средств федерального бюджета [↑](#footnote-ref-8)