## 1.перечень МКД
Краткосрочный план реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан, на 2017-2019 годы
Таблица 1 . Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Башкортостан, в отношении которых в 2017-2019 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе:
[13 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Республики Башкортостан | за счет средств местного бюджета | за счет взносов собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Северная зона -2017г.
Муниципальный район Белебеевский район Республики Башкортостан
1 | г.Белебей, ул.Бехтерева, д.17 | 1989 |  | каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1436.18 | 1297.3 | 1297.3 | 40 | ремонт фасада | 3010465 | 0 | 0 | 0 | 3010465 | 2320.5619 | 5114.19 | 12.2017
2 | г.Белебей, ул.Волгоградская, д.9, к.3 | 1991 |  | панельные | 5 | 6 | 4613.5 | 4044.04 | 3944.14 | 218 | ремонт крыши | 3392813 | 0 | 0 | 0 | 3392813 | 838.9662 | 5114.19 | 12.2017
3 | г.Белебей, ул.В.И.Ленина, д.32 а | 1972 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3604.4 | 3301.8 | 3185.7 | 157 | ремонт крыши | 4056290 | 0 | 0 | 0 | 4056290 | 1228.5087 | 5114.19 | 12.2017
4 | г.Белебей, ул.Интернациональная, д.75 | 1961 |  | каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2768.7 | 2610.5 | 2010.9 | 152 | ремонт водоснабжения, водоотведения | 799032 | 0 | 0 | 0 | 799032 | 306.0839 | 5114.19 | 12.2017
5 | г.Белебей, ул.Красная, д.95А | 1974 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 2218.8 | 1775.9 | 0 | 20 | ремонт крыши | 3013338 | 0 | 0 | 0 | 3013338 | 1696.7949 | 5114.19 | 12.2017
6 | г.Белебей, ул.Красная, д.117, к.1 | 1988 |  | каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3210.5 | 2774.3 | 2740.1 | 110 | ремонт крыши | 2308998 | 0 | 0 | 0 | 2308998 | 832.2813 | 5114.19 | 12.2017
7 | г.Белебей, ул.Красная, д.123, к.2 | 1992 |  | каменные, кирпичные | 5 | 9 | 8224.1 | 6601.2 | 5513 | 240 | ремонт крыши | 4950208 | 0 | 0 | 0 | 4950208 | 749.8952 | 5114.19 | 12.2017
8 | г.Белебей, ул.Красная, д.123, к.3 | 1998 |  | панельные | 5 | 5 | 5510.1 | 4813 | 4813 | 230 | ремонт крыши | 3077092 | 0 | 0 | 0 | 3077092 | 639.3293 | 5114.19 | 12.2017
9 | г.Белебей, ул.Красная, д.124 | 1967 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3483.3 | 3187.8 | 2979.2 | 160 | ремонт крыши | 3937473 | 0 | 0 | 0 | 3937473 | 1235.1694 | 5114.19 | 12.2017
10 | г.Белебей, ул.Мебельная, д.15 | 1981 |  | деревянные | 2 | 2 | 453.9 | 366.5 | 316.3 | 12 | ремонт крыши | 1569359 | 0 | 0 | 0 | 1569359 | 4282.0164 | 5114.19 | 12.2017
11 | г.Белебей, ул.Площадка РТС, д.11 | 1983 |  | каменные, кирпичные | 2 | 4 | 1185.4 | 1091.6 | 1091.6 | 46 | переустройство крыши | 4167269 | 0 | 0 | 0 | 4167269 | 3817.5788 | 5114.19 | 12.2017
12 | г.Белебей, ул. Пролетарская, д.66, к.1 | 1969 |  | каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1165.5 | 1018.7 | 927.3 | 60 | переустройство крыши | 2949418 | 0 | 0 | 0 | 2949418 | 2895.2763 | 5114.19 | 12.2017
13 | г.Белебей, ул.Революционеров, д.5 | 1985 |  | каменные, кирпичные | 5 | 7 | 7184.6 | 4925.4 | 4879.8 | 227 | переустройство крыши | 6781014 | 0 | 0 | 0 | 6781014 | 1376.7438 | 5114.19 | 12.2017
14 | г.Белебей, ул.Фурманова, д.63 | 1961 |  | каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1355.7 | 1262.1 | 1218.9 | 62 | ремонт электроснабжения | 679296 | 0 | 0 | 0 | 679296 | 538.2268 | 5114.19 | 12.2017
15 | р.п.Приютово, ул.50 лет ВЛКСМ, д.15 | 1959 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1629.6 | 1520.7 | 1488.9 | 44 | ремонт крыши | 2957230 | 0 | 0 | 0 | 2957230 | 1944.6505 | 5114.19 | 12.2017
16 | р.п.Приютово, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28 | 1958 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 486.8 | 434.2 | 434.2 | 22 | ремонт крыши | 1439631 | 0 | 0 | 0 | 1439631 | 3315.5942 | 5114.19 | 12.2017
17 | р.п.Приютово, ул.Бульвар Мира, д.9 | 1959 |  | каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2743.8 | 2522.7 | 2364.4 | 142 | ремонт водоснабжения, водоотведения | 968058 | 0 | 0 | 0 | 968058 | 383.7389 | 5114.19 | 12.2017
18 | р.п.Приютово, ул.Бульвар Мира, д.20, к.1 | 1997 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3534.8 | 2706 | 2657.2 | 132 | ремонт крыши | 2828287 | 0 | 0 | 0 | 2828287 | 1045.1911 | 5114.19 | 12.2017
19 | р.п.Приютово, ул.Бульвар Мира, д.22 | 1990 |  | панельные | 5 | 4 | 4308.4 | 3761.4 | 3614.2 | 199 | ремонт крыши | 2857502 | 0 | 0 | 0 | 2857502 | 759.6911 | 5114.19 | 12.2017
20 | р.п.Приютово, ул.Калинина, д.12 | 1958 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1042.3 | 950.5 | 864.9 | 30 | ремонт водоснабжения, водоотведения | 215124 | 0 | 0 | 0 | 215124 | 226.3272 | 5114.19 | 12.2017
21 | р.п.Приютово, ул.Калинина, д.26 а | 1993 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1528.5 | 1394.8 | 1227.8 | 73 | ремонт крыши | 1846727 | 0 | 0 | 0 | 1846727 | 1324.0085 | 5114.19 | 12.2017
22 | р.п.Приютово, ул.Карла Маркса, д.23 а | 1957 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 440.4 | 394.4 | 394.4 | 13 | ремонт водоснабжения, водоотведения | 122928 | 0 | 0 | 0 | 122928 | 311.6836 | 5114.19 | 12.2017
23 | р.п.Приютово, ул.Карла Маркса, д.25 | 1959 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 439.5 | 392.3 | 348.9 | 19 | ремонт крыши | 1275006 | 0 | 0 | 0 | 1275006 | 3250.079 | 5114.19 | 12.2017
24 | р.п.Приютово, ул.Карла Маркса, д.27 | 1959 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1082.7 | 988.7 | 988.7 | 54 | ремонт крыши | 3048653 | 0 | 0 | 0 | 3048653 | 3083.4965 | 5114.19 | 12.2017
25 | р.п.Приютово, ул.Карла Маркса, д.32 | 1960 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 506.2 | 450.2 | 314 | 20 | ремонт водоснабжения, водоотведения | 122928 | 0 | 0 | 0 | 122928 | 273.052 | 5114.19 | 12.2017
26 | р.п.Приютово, ул.Ленина, д.22 | 1957 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 440.1 | 393.7 | 393.7 | 20 | ремонт водоснабжения, водоотведения | 122928 | 0 | 0 | 0 | 122928 | 312.2377 | 5114.19 | 12.2017
27 | р.п.Приютово, ул.Ленина, д.22 а | 1957 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 434.3 | 391.1 | 391.1 | 15 | ремонт крыши | 1268009 | 0 | 0 | 0 | 1268009 | 3242.1606 | 5114.19 | 12.2017
28 | р.п.Приютово, ул.Магистральная, д.15 | 1986 |  | панельные | 5 | 7 | 7276.6 | 4920.5 | 4624 | 213 | ремонт крыши | 4599474 | 0 | 0 | 0 | 4599474 | 934.7574 | 5114.19 | 12.2017
29 | р.п.Приютово, ул.Маяковского, д.8 | 1982 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 627.3 | 551.1 | 459.2 | 19 | ремонт крыши | 1806204 | 0 | 0 | 0 | 1806204 | 3277.4524 | 5114.19 | 12.2017
30 | р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.9 | 1994 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2033.1 | 1884.6 | 1837.3 | 83 | ремонт крыши | 2314653 | 0 | 0 | 0 | 2314653 | 1228.1933 | 5114.19 | 12.2017
31 | р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.18 | 1959 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 500.8 | 445.1 | 445.1 | 16 | ремонт водоснабжения, водоотведения | 122928 | 0 | 0 | 0 | 122928 | 276.1806 | 5114.19 | 12.2017
32 | р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.34 | 1961 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 684.7 | 631.4 | 631.4 | 35 | ремонт водоснабжения, водоотведения | 245856 | 0 | 0 | 0 | 245856 | 389.3823 | 5114.19 | 12.2017
33 | р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.38 | 1979 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1002.3 | 555.6 | 555.6 | 27 | переустройство крыши | 1907401 | 0 | 0 | 0 | 1907401 | 3433.0472 | 5114.19 | 12.2017
34 | р.п.Приютово, ул.Первомайская, д.5 а | 1957 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 499.7 | 446.7 | 446.7 | 15 | ремонт водоснабжения, водоотведения | 122928 | 0 | 0 | 0 | 122928 | 275.1914 | 5114.19 | 12.2017
35 | с.Аксаково, ул.Садовая, д.35 | 1964 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 620.8 | 510.8 | 510.8 | 20 | ремонт крыши | 2219969 | 0 | 0 | 0 | 2219969 | 4346.063 | 5114.19 | 12.2017
36 | с.Баженово, ул.Советская, д.5 | 1963 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 681.5 | 633.1 | 415.6 | 32 | ремонт крыши | 2314369 | 0 | 0 | 0 | 2314369 | 3655.6136 | 5114.19 | 12.2017
37 | с.ЦУП им.М.Горького, ул.Мира, д.5 | 1973 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 987.4 | 732.4 | 732.4 | 18 | ремонт крыши | 2826449 | 0 | 0 | 0 | 2826449 | 3859.1603 | 5114.19 | 12.2017
Итого по муниципальному району Белебеевский район Республики Башкортостан |  |  |  | Х | Х | Х | 79946.28 | 66682.14 | 61057.74 | 2995 | Х | 82245307 | 0 | 0 | 0 | 82245307 | 1233.3933 | 5114.19 | 12.2017
Северная зона -2018г.
Муниципальный район Белебеевский район Республики Башкортостан
1 | г.Белебей, ул.В.И.Ленина, д.32 | 1972 |  | каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4951.6 | 3747.3 | 3747.3 | 200 | ремонт крыши | 6178499 | 0 | 0 | 0 | 6178499 | 1648.7869 | 5114.19 | 12.2018
2 | г.Белебей, ул.В.И.Ленина, д.46 | 1959 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 716.1 | 639.7 | 639.7 | 15 | ремонт электроснабжения | 290770 | 0 | 0 | 0 | 290770 | 454.5412 | 5114.19 | 12.2018
3 | г.Белебей, ул.В.И.Ленина, д.58 | 1980 |  | каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1634.5 | 1119.9 | 1119.9 | 54 | переустройство крыши | 2607666 | 0 | 0 | 0 | 2607666 | 2328.4811 | 5114.19 | 12.2018
4 | г.Белебей, ул.Интернациональная, д.73 | 1962 |  | каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2987.6 | 2069.4 | 2069.4 | 100 | ремонт крыши | 3765848 | 0 | 0 | 0 | 3765848 | 1819.7777 | 5114.19 | 12.2018
5 | г.Белебей, ул.Интернациональная, д.79 | 1975 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4330.7 | 3299.2 | 3114.4 | 190 | переустройство крыши | 3745220 | 0 | 0 | 0 | 3745220 | 1135.1903 | 5114.19 | 12.2018
6 | г.Белебей, ул.Интернациональная, д.114 | 1960 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1574 | 1246.3 | 1246.3 | 70 | ремонт крыши | 2939490 | 0 | 0 | 0 | 2939490 | 2358.5734 | 5114.19 | 12.2018
7 | г.Белебей, ул.Интернациональная, д.124 | 1970 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3645.5 | 3334.7 | 3177.4 | 204 | ремонт крыши | 4176428 | 0 | 0 | 0 | 4176428 | 1252.4149 | 5114.19 | 12.2018
8 | г.Белебей, ул.Красная, д.125, к.4 | 1989 |  | каменные, кирпичные | 5 | 5 | 4456.8 | 3359.5 | 3359.5 | 150 | переустройство крыши | 4158605 | 0 | 0 | 0 | 4158605 | 1237.8643 | 5114.19 | 12.2018
9 | г.Белебей, ул.Красноармейская, д.265 б | 1990 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 687.4 | 565.9 | 565.9 | 18 | ремонт крыши | 997346 | 0 | 0 | 0 | 997346 | 1762.4068 | 5114.19 | 12.2018
10 | г.Белебей, ул.Максимовой, д.14 | 1974 |  | деревянные | 2 | 2 | 461.6 | 429.9 | 419.9 | 14 | ремонт крыши | 2026991 | 0 | 0 | 0 | 2026991 | 4715.0291 | 5114.19 | 12.2018
11 | г.Белебей, ул.Мебельная, д.17 | 1980 |  | деревянные | 2 | 2 | 446.5 | 397.2 | 397.2 | 12 | ремонт крыши | 1757734 | 0 | 0 | 0 | 1757734 | 4425.3122 | 5114.19 | 12.2018
12 | г.Белебей, ул.М.Г.Амирова, д.8, к.1 | 1976 |  | каменные, кирпичные | 6 | 8 | 7883.6 | 6169.3 | 6169.3 | 186 | переустройство крыши | 5891357 | 0 | 0 | 0 | 5891357 | 954.9474 | 5114.19 | 12.2018
13 | г.Белебей, ул.С.Ф.Горохова, д.36 | 1958 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 491.4 | 466.5 | 446.5 | 20 | ремонт крыши | 2228675 | 0 | 0 | 0 | 2228675 | 4777.4384 | 5114.19 | 12.2018
14 | г.Белебей, ул.Тукаева, д.68 | 1959 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1837.2 | 1315.5 | 1270.6 | 47 | ремонт водоснабжения, водоотведения | 608494 | 0 | 0 | 0 | 608494 | 462.5572 | 5114.19 | 12.2018
15 | р.п.Приютово, ул.50 лет ВЛКСМ, д.7 | 1960 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1631.7 | 1522.1 | 1489.7 | 81 | ремонт крыши | 2806439 | 0 | 0 | 0 | 2806439 | 1843.7941 | 5114.19 | 12.2018
16 | р.п.Приютово, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28 а | 1958 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 665.5 | 608.3 | 608.3 | 33 | ремонт водоснабжения, водоотведения | 360589 | 0 | 0 | 0 | 360589 | 592.7815 | 5114.19 | 12.2018
17 | р.п.Приютово, ул.Калинина, д.14 | 1989 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2827.2 | 1952.1 | 1917.9 | 78 | ремонт крыши | 1679442 | 0 | 0 | 0 | 1679442 | 860.3258 | 5114.19 | 12.2018
18 | р.п.Приютово, ул.Калинина, д.16 | 1992 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2221 | 1923 | 1923 | 85 | ремонт крыши | 2314653 | 0 | 0 | 0 | 2314653 | 1203.6677 | 5114.19 | 12.2018
19 | р.п.Приютово, ул.Карла Маркса, д.9 | 1969 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3122.7 | 2796.5 | 2796.5 | 118 | ремонт водоснабжения, водоотведения | 1802944 | 0 | 0 | 0 | 1802944 | 644.7145 | 5114.19 | 12.2018
20 | р.п.Приютово, ул.Магистральная, д.7 | 1984 |  | каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5764.7 | 3995 | 3995 | 200 | ремонт крыши | 3029970 | 0 | 0 | 0 | 3029970 | 758.4406 | 5114.19 | 12.2018
21 | р.п.Приютово, ул.Островского, д.24 | 1960 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 683.5 | 630.5 | 590.1 | 32 | ремонт водоснабжения, водоотведения | 360589 | 0 | 0 | 0 | 360589 | 571.9096 | 5114.19 | 12.2018
22 | р.п.Приютово, ул.Первомайская, д.5 | 1957 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 443.5 | 399.3 | 399.3 | 17 | ремонт крыши | 1505240 | 0 | 0 | 0 | 1505240 | 3769.697 | 5114.19 | 12.2018
23 | р.п.Приютово, ул.Первомайская, д.14 | 1959 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1692.1 | 1516.9 | 1434 | 78 | ремонт водоснабжения, водоотведения | 811325 | 0 | 0 | 0 | 811325 | 534.8573 | 5114.19 | 12.2018
24 | р.п.Приютово, ул.Свердлова, д.4 | 1980 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4268.6 | 3259.8 | 3165.4 | 173 | переустройство крыши | 6301883 | 0 | 0 | 0 | 6301883 | 1933.2115 | 5114.19 | 12.2018
25 | р.п.Приютово, ул.Свердлова, д.9 | 1960 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1635.2 | 1527.4 | 1452.6 | 69 | ремонт водоснабжения, водоотведения | 811325 | 0 | 0 | 0 | 811325 | 531.1804 | 5114.19 | 12.2018
26 | с.Аксаково, Садовая, д.37 | 1960 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 492 | 433 | 433 | 10 | ремонт крыши | 1300492 | 0 | 0 | 0 | 1300492 | 3003.4457 | 5114.19 | 12.2018
27 | с.Баженово, ул.Советская, д.8 | 1963 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 596.8 | 533 | 489.2 | 30 | ремонт крыши | 2032813 | 0 | 0 | 0 | 2032813 | 3813.9081 | 5114.19 | 12.2018
28 | с.Санатория Глуховская, ул.Строителей, д.4 | 1985 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 686.2 | 603.2 | 603.2 | 12 | переустройство крыши | 2623916 | 0 | 0 | 0 | 2623916 | 4349.9934 | 5114.19 | 12.2018
Итого по муниципальному району Белебеевский район Республики Башкортостан |  |  |  | Х | Х | Х | 62835.2 | 49860.4 | 49040.5 | 2296 | Х | 69114743 | 0 | 0 | 0 | 69114743 | 1386.165 | 5114.19 | 12.2018
Северная зона -2019г.
Муниципальный район Белебеевский район Республики Башкортостан
1 | г.Белебей, ул.Красная, д.120 | 1967 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3439.6 | 3162 | 3092 | 172 | ремонт крыши | 3907768 | 0 | 0 | 0 | 3907768 | 1235.8533 | 5114.19 | 12.2019
2 | г.Белебей, ул.Красная, д.122 | 1967 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3358.5 | 3137.3 | 3064.4 | 154 | ремонт крыши | 3805866 | 0 | 0 | 0 | 3805866 | 1213.1023 | 5114.19 | 12.2019
3 | г.Белебей, ул.Красная, д.128 | 1968 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3478.5 | 2525.6 | 2525.6 | 142 | ремонт крыши | 3660439 | 0 | 0 | 0 | 3660439 | 1449.3344 | 5114.19 | 12.2019
4 | г.Белебей, ул.Красная, д.130 | 1969 |  | каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4928.3 | 4503.4 | 4143 | 200 | ремонт крыши | 5275692 | 0 | 0 | 0 | 5275692 | 1171.4909 | 5114.19 | 12.2019
5 | г.Белебей, ул.Максимовой, д.18 | 1973 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 564.1 | 472.5 | 393.9 | 12 | ремонт крыши | 2217793 | 0 | 0 | 0 | 2217793 | 4693.7418 | 5114.19 | 12.2019
6 | г.Белебей, ул.М.Г.Амирова, д.7 б | 1977 |  | каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6910.3 | 5169.9 | 5169.9 | 250 | ремонт крыши | 5515226 | 0 | 0 | 0 | 5515226 | 1066.7955 | 5114.19 | 12.2019
7 | г.Белебей, ул.Площадка РТС, д.6 | 1980 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1132.9 | 963.1 | 860.4 | 50 | ремонт водоснабжения, водоотведения | 495810 | 0 | 0 | 0 | 495810 | 514.8064 | 5114.19 | 12.2019
8 | г.Белебей, ул.Революционеров, д.10 | 1974 |  | каменные, кирпичные | 5 | 8 | 7379.8 | 6671.5 | 5892.5 | 159 | переустройство крыши | 5033232 | 0 | 0 | 0 | 5033232 | 754.4378 | 5114.19 | 12.2019
9 | г.Белебей, ул.Революционеров, д.16 | 1975 |  | каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4946.9 | 4412.1 | 4412.1 | 180 | переустройство крыши | 5053860 | 0 | 0 | 0 | 5053860 | 1145.4545 | 5114.19 | 12.2019
10 | г.Белебей, ул.Тукаева, д.74 | 1984 |  | каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1248.7 | 1123.1 | 1123.1 | 48 | ремонт крыши | 2134998 | 0 | 0 | 0 | 2134998 | 1900.9866 | 5114.19 | 12.2019
11 | г.Белебей, ул.Фурманова, д.69 | 1961 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1615 | 1500.3 | 1448.8 | 69 | ремонт крыши | 2831193 | 0 | 0 | 0 | 2831193 | 1887.0846 | 5114.19 | 12.2019
12 | р.п.Приютово, ул.Бульвар Мира, д.2 | 1970 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3406.7 | 3372.1 | 3372.1 | 155 | ремонт крыши | 4300938 | 0 | 0 | 0 | 4300938 | 1275.4479 | 5114.19 | 12.2019
13 | р.п.Приютово, ул.Карла Маркса, д.19 | 1959 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1064.2 | 983.9 | 983.9 | 30 | ремонт крыши | 2847902 | 0 | 0 | 0 | 2847902 | 2894.5035 | 5114.19 | 12.2019
14 | р.п.Приютово, ул.Ленина, д.24 | 1957 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 481.5 | 437.4 | 437.4 | 21 | ремонт крыши | 2107769 | 0 | 0 | 0 | 2107769 | 4818.8592 | 5114.19 | 12.2019
15 | р.п.Приютово, ул.Магистральная, д.9 | 1986 |  | каменные, кирпичные | 5 | 13 | 11176.2 | 9667.2 | 9667.2 | 381 | ремонт крыши | 6974351 | 0 | 0 | 0 | 6974351 | 721.4448 | 5114.19 | 12.2019
16 | р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.11 | 1990 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2214.6 | 1911.4 | 1848.9 | 60 | ремонт крыши | 2193548 | 0 | 0 | 0 | 2193548 | 1147.6133 | 5114.19 | 12.2019
17 | р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.20 | 1959 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 488.1 | 439.6 | 439.6 | 15 | ремонт крыши | 1905718 | 0 | 0 | 0 | 1905718 | 4335.1183 | 5114.19 | 12.2019
18 | р.п.Приютово, ул.Первомайская, д.8 | 1959 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1014.1 | 942.8 | 942.8 | 12 | ремонт водоснабжения, водоотведения | 428199 | 0 | 0 | 0 | 428199 | 454.178 | 5114.19 | 12.2019
19 | р.п.Приютово, ул.Свердлова, д.8 | 1982 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3281 | 2865.5 | 2623.9 | 120 | ремонт крыши | 1965004 | 0 | 0 | 0 | 1965004 | 685.7456 | 5114.19 | 12.2019
20 | с.Аксаково, ул.Первомайская, д.63 | 1955 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 520.7 | 439.3 | 439.3 | 36 | ремонт крыши | 1899529 | 0 | 0 | 0 | 1899529 | 4323.9904 | 5114.19 | 12.2019
21 | с.Баженово, ул.Советская, д.4 | 1975 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 772.4 | 714.2 | 714.2 | 33 | ремонт крыши | 2081979 | 0 | 0 | 0 | 2081979 | 2915.1204 | 5114.19 | 12.2019
22 | с.ЦУП им.М.Горького, ул.Мира, д.2 | 1965 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 837.9 | 620.8 | 620.8 | 20 | ремонт крыши | 2477927 | 0 | 0 | 0 | 2477927 | 3991.5061 | 5114.19 | 12.2019
Итого по муниципальному району Белебеевский район Республики Башкортостан |  |  |  | Х | Х | Х | 64260 | 56035 | 54215.8 | 2319 | Х | 69114741 | 0 | 0 | 0 | 69114741 | 1233.4209 | 5114.19 | 12.2019
Резервный перечень
Муниципальный район Белебеевский район Республики Башкортостан
1 | г.Белебей, ул.Вахитова, д.71 | 1939 |  | блочные | 2 | 2 | 633.7 | 582.1 | 438.5 | 10 | ремонт крыши | 2288371 | 0 | 0 | 0 | 2288371 | 3931.2335 | 5114.19 | 12.2020
2 | г.Белебей, ул.Площадка РТС, д.12 | 1987 |  | каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1169.1 | 1028.3 | 1028.3 | 34 | ремонт крыши | 1404247 | 0 | 0 | 0 | 1404247 | 1365.6005 | 5114.19 | 12.2020
3 | г.Белебей, ул.Советская, д.59 | 1977 |  | каменные, кирпичные | 3 | 1 | 911.3 | 611.3 | 522 | 59 | ремонт водоснабжения, водоотведения | 946546 | 0 | 0 | 0 | 946546 | 1548.4149 | 5114.19 | 12.2020
4 | р.п.Приютово, ул.Карла Маркса, д.7 | 1978 |  | каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4905.4 | 4356.2 | 4219.4 | 216 | ремонт крыши | 3306108 | 0 | 0 | 0 | 3306108 | 758.9431 | 5114.19 | 12.2020
5 | р.п.Приютово, ул.50 лет ВЛКСМ, д.23 | 1959 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 488.5 | 440.1 | 440.1 | 12 | ремонт крыши | 2146757 | 0 | 0 | 0 | 2146757 | 4877.8846 | 5114.19 | 12.2020
6 | р.п.Приютово, ул.Магистральная, д.13 | 1986 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3992.2 | 2877.5 | 2631.1 | 79 | ремонт крыши | 2346695 | 0 | 0 | 0 | 2346695 | 815.5326 | 5114.19 | 12.2020
7 | р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.6 | 1957 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 448.6 | 402.2 | 347.1 | 16 | ремонт водоснабжения, водоотведения | 180294 | 0 | 0 | 0 | 180294 | 448.2695 | 5114.19 | 12.2020
8 | р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.34 а | 1960 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 707.9 | 655.7 | 655.7 | 32 | ремонт водоснабжения, водоотведения | 360589 | 0 | 0 | 0 | 360589 | 549.9298 | 5114.19 | 12.2020
9 | р.п.Приютово, ул.Чехова, д.1 | 1994 |  | каменные, кирпичные | 5 | 1 | 3109.7 | 2447 | 2209.9 | 140 | ремонт крыши | 3120732 | 0 | 0 | 0 | 3120732 | 1275.3298 | 5114.19 | 12.2020
Итого по муниципальному району Белебеевский район Республики Башкортостан |  |  |  | X | X | X | 16366.4 | 13400.4 | 12492.1 | 598 | X | 16100339 | 0 | 0 | 0 | 16100339 | 1201.482 | 5114.19 | 12.2020
Заместитель главы Администрации Н.К. Гумеров
Тел.: (34786)3-05-80
Исп.: Кудояров Р.М.

## 2.виды ремонта
Таблица 2. Реестр многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Башкортостан, в отношении которых в 2017 - 2019 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [10 empty] | Виды, установленные постановлением Правительства Республики Башкортостан от 19.11.2013г.№ 558
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов |  | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Северная зона -2017г.
Муниципальный район Белебеевский район Республики Башкортостан | [18 empty] | 0
1 | г.Белебей, ул.Бехтерева, д.17 | 3010465 | [7 empty] | 1335.8 | 3010465 | [7 empty] | 0
2 | г.Белебей, ул.Волгоградская, д.9, к.3 | 3392813 |  |  |  | 1440 | 3392813 | [11 empty] | 0
3 | г.Белебей, ул.В.И.Ленина, д.32 а | 4056290 |  |  |  | 1229 | 4056290 | [11 empty] | 0
4 | г.Белебей, ул.Интернациональная, д.75 | 799032 | 799032 | [15 empty] | 0
5 | г.Белебей, ул.Красная, д.95А | 3013338 |  |  |  | 913 | 3013338 | [11 empty] | 0
6 | г.Белебей, ул.Красная, д.117, к.1 | 2308998 |  |  |  | 980 | 2308998 | [11 empty] | 0
7 | г.Белебей, ул.Красная, д.123, к.2 | 4950208 |  |  |  | 2101 | 4950208 | [11 empty] | 0
8 | г.Белебей, ул.Красная, д.123, к.3 | 3077092 |  |  |  | 1306 | 3077092 | [11 empty] | 0
9 | г.Белебей, ул.Красная, д.124 | 3937473 |  |  |  | 1193 | 3937473 | [11 empty] | 0
10 | г.Белебей, ул.Мебельная, д.15 | 1569359 |  |  |  | 473.2 | 1569359 | [11 empty] | 0
11 | г.Белебей, ул.Площадка РТС, д.11 | 4167269 | [13 empty] | 1036 | 4167269 |  | 0
12 | г.Белебей, ул. Пролетарская, д.66, к.1 | 2949418 | [13 empty] | 729.7 | 2949418 |  | 0
13 | г.Белебей, ул.Революционеров, д.5 | 6781014 | [13 empty] | 1694 | 6781014 |  | 0
14 | г.Белебей, ул.Фурманова, д.63 | 679296 | 679296 | [15 empty] | 0
15 | р.п.Приютово, ул.50 лет ВЛКСМ, д.15 | 2957230 |  |  |  | 896 | 2957230 | [11 empty] | 0
16 | р.п.Приютово, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28 | 1439631 |  |  |  | 432 | 1439631 | [11 empty] | 0
17 | р.п.Приютово, ул.Бульвар Мира, д.9 | 968058 | 968058 | [15 empty] | 0
18 | р.п.Приютово, ул.Бульвар Мира, д.20, к.1 | 2828287 |  |  |  | 1200.4 | 2828287 | [11 empty] | 0
19 | р.п.Приютово, ул.Бульвар Мира, д.22 | 2857502 |  |  |  | 1212.8 | 2857502 | [11 empty] | 0
20 | р.п.Приютово, ул.Калинина, д.12 | 215124 | 215124 | [15 empty] | 0
21 | р.п.Приютово, ул.Калинина, д.26 а | 1846727 |  |  |  | 783.8 | 1846727 | [11 empty] | 0
22 | р.п.Приютово, ул.Карла Маркса, д.23 а | 122928 | 122928 | [15 empty] | 0
23 | р.п.Приютово, ул.Карла Маркса, д.25 | 1275006 |  |  |  | 382.6 | 1275006 | [11 empty] | 0
24 | р.п.Приютово, ул.Карла Маркса, д.27 | 3048653 |  |  |  | 923.7 | 3048653 | [11 empty] | 0
25 | р.п.Приютово, ул.Карла Маркса, д.32 | 122928 | 122928 | [15 empty] | 0
26 | р.п.Приютово, ул.Ленина, д.22 | 122928 | 122928 | [15 empty] | 0
27 | р.п.Приютово, ул.Ленина, д.22 а | 1268009 |  |  |  | 380.5 | 1268009 | [11 empty] | 0
28 | р.п.Приютово, ул.Магистральная, д.15 | 4599474 |  |  |  | 1403.1 | 4599474 | [11 empty] | 0
29 | р.п.Приютово, ул.Маяковского, д.8 | 1806204 |  |  |  | 542 | 1806204 | [11 empty] | 0
30 | р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.9 | 2314653 |  |  |  | 982.4 | 2314653 | [11 empty] | 0
31 | р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.18 | 122928 | 122928 | [15 empty] | 0
32 | р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.34 | 245856 | 245856 | [15 empty] | 0
33 | р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.38 | 1907401 | [13 empty] | 471.9 | 1907401 |  | 0
34 | р.п.Приютово, ул.Первомайская, д.5 а | 122928 | 122928 | [15 empty] | 0
35 | с.Аксаково, ул.Садовая, д.35 | 2219969 |  |  |  | 680 | 2219969 | [11 empty] | 0
36 | с.Баженово, ул.Советская, д.5 | 2314369 |  |  |  | 720 | 2314369 | [11 empty] | 0
37 | с.ЦУП им.М.Горького, ул.Мира, д.5 | 2826449 |  |  |  | 884 | 2826449 | [11 empty] | 0
Итого по муниципальному району Белебеевский район Республики Башкортостан |  | 82245307 | 3522006 |  |  | 21058.5 | 59907734 |  |  | 1335.8 | 3010465 |  |  |  |  | 3931.6 | 15805102 |  | 0 | 82245307 | 0
Северная зона -2018г.
Муниципальный район Белебеевский район Республики Башкортостан
1 | г.Белебей, ул.В.И.Ленина, д.32 | 6178499 |  |  |  | 1872 | 6178499 | [11 empty] | 0
2 | г.Белебей, ул.В.И.Ленина, д.46 | 290770 | 290770 | [15 empty] | 0
3 | г.Белебей, ул.В.И.Ленина, д.58 | 2607666 | [13 empty] | 626 | 2607666 |  | 0
4 | г.Белебей, ул.Интернациональная, д.73 | 3765848 |  |  |  | 1141 | 3765848 | [11 empty] | 0
5 | г.Белебей, ул.Интернациональная, д.79 | 3745220 | [13 empty] | 907.8 | 3745220 |  | 0
6 | г.Белебей, ул.Интернациональная, д.114 | 2939490 |  |  |  | 950 | 2939490 | [11 empty] | 0
7 | г.Белебей, ул.Интернациональная, д.124 | 4176428 |  |  |  | 1265.4 | 4176428 | [11 empty] | 0
8 | г.Белебей, ул.Красная, д.125, к.4 | 4158605 | [13 empty] | 1008 | 4158605 |  | 0
9 | г.Белебей, ул.Красноармейская, д.265 б | 997346 |  |  |  | 423.3 | 997346 | [11 empty] | 0
10 | г.Белебей, ул.Максимовой, д.14 | 2026991 |  |  |  | 698.5 | 2026991 | [11 empty] | 0
11 | г.Белебей, ул.Мебельная, д.17 | 1757734 |  |  |  | 530 | 1757734 | [11 empty] | 0
12 | г.Белебей, ул.М.Г.Амирова, д.8, к.1 | 5891357 | [13 empty] | 1428 | 5891357 |  | 0
13 | г.Белебей, ул.С.Ф.Горохова, д.36 | 2228675 |  |  |  | 672 | 2228675 | [11 empty] | 0
14 | г.Белебей, ул.Тукаева, д.68 | 608494 | 608494 | [15 empty] | 0
15 | р.п.Приютово, ул.50 лет ВЛКСМ, д.7 | 2806439 |  |  |  | 907 | 2806439 | [11 empty] | 0
16 | р.п.Приютово, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28 а | 360589 | 360589 | [15 empty] | 0
17 | р.п.Приютово, ул.Калинина, д.14 | 1679442 |  |  |  | 712.8 | 1679442 | [11 empty] | 0
18 | р.п.Приютово, ул.Калинина, д.16 | 2314653 |  |  |  | 982.4 | 2314653 | [11 empty] | 0
19 | р.п.Приютово, ул.Карла Маркса, д.9 | 1802944 | 1802944 | [15 empty] | 0
20 | р.п.Приютово, ул.Магистральная, д.7 | 3029970 |  |  |  | 1286 | 3029970 | [11 empty] | 0
21 | р.п.Приютово, ул.Островского, д.24 | 360589 | 360589 | [15 empty] | 0
22 | р.п.Приютово, ул.Первомайская, д.5 | 1505240 |  |  |  | 481.8 | 1505240 | [11 empty] | 0
23 | р.п.Приютово, ул.Первомайская, д.14 | 811325 | 811325 | [15 empty] | 0
24 | р.п.Приютово, ул.Свердлова, д.4 | 6301883 | [13 empty] | 1534.948 | 6301883 |  | 0
25 | р.п.Приютово, ул.Свердлова, д.9 | 811325 | 811325 | [15 empty] | 0
26 | с.Аксаково, Садовая, д.37 | 1300492 |  |  |  | 391 | 1300492 | [11 empty] | 0
27 | с.Баженово, ул.Советская, д.8 | 2032813 |  |  |  | 610 | 2032813 | [11 empty] | 0
28 | с.Санатория Глуховская, ул.Строителей, д.4 | 2623916 | [13 empty] | 632.94 | 2623916 |  | 0
Итого по муниципальному району Белебеевский район Республики Башкортостан |  | 69114743 | 5046036 |  |  | 12923.2 | 38740060 | [8 empty] | 6137.688 | 25328647 |  | 0 | 69114743 | 0
Северная зона -2019г.
Муниципальный район Белебеевский район Республики Башкортостан
1 | г.Белебей, ул.Красная, д.120 | 3907768 |  |  |  | 1184 | 3907768 | [11 empty] | 0
2 | г.Белебей, ул.Красная, д.122 | 3805866 |  |  |  | 1230 | 3805866 | [11 empty] | 0
3 | г.Белебей, ул.Красная, д.128 | 3660439 |  |  |  | 1183 | 3660439 | [11 empty] | 0
4 | г.Белебей, ул.Красная, д.130 | 5275692 |  |  |  | 1710 | 5275692 | [11 empty] | 0
5 | г.Белебей, ул.Максимовой, д.18 | 2217793 |  |  |  | 713.3 | 2217793 | [11 empty] | 0
6 | г.Белебей, ул.М.Г.Амирова, д.7 б | 5515226 |  |  |  | 1787.64 | 5515226 | [11 empty] | 0
7 | г.Белебей, ул.Площадка РТС, д.6 | 495810 | 495810 | [15 empty] | 0
8 | г.Белебей, ул.Революционеров, д.10 | 5033232 | [13 empty] | 1220 | 5033232 |  | 0
9 | г.Белебей, ул.Революционеров, д.16 | 5053860 | [13 empty] | 1225 | 5053860 |  | 0
10 | г.Белебей, ул.Тукаева, д.74 | 2134998 |  |  |  | 690 | 2134998 | [11 empty] | 0
11 | г.Белебей, ул.Фурманова, д.69 | 2831193 |  |  |  | 915 | 2831193 | [11 empty] | 0
12 | р.п.Приютово, ул.Бульвар Мира, д.2 | 4300938 |  |  |  | 1390 | 4300938 | [11 empty] | 0
13 | р.п.Приютово, ул.Карла Маркса, д.19 | 2847902 |  |  |  | 920.4 | 2847902 | [11 empty] | 0
14 | р.п.Приютово, ул.Ленина, д.24 | 2107769 |  |  |  | 681.2 | 2107769 | [11 empty] | 0
15 | р.п.Приютово, ул.Магистральная, д.9 | 6974351 |  |  |  | 2960.1 | 6974351 | [11 empty] | 0
16 | р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.11 | 2193548 |  |  |  | 931 | 2193548 | [11 empty] | 0
17 | р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.20 | 1905718 |  |  |  | 615.9 | 1905718 | [11 empty] | 0
18 | р.п.Приютово, ул.Первомайская, д.8 | 428199 | 428199 | [15 empty] | 0
19 | р.п.Приютово, ул.Свердлова, д.8 | 1965004 |  |  |  | 834 | 1965004 | [11 empty] | 0
20 | с.Аксаково, ул.Первомайская, д.63 | 1899529 |  |  |  | 613.9 | 1899529 | [11 empty] | 0
21 | с.Баженово, ул.Советская, д.4 | 2081979 |  |  |  | 650 | 2081979 | [11 empty] | 0
22 | с.ЦУП им.М.Горького, ул.Мира, д.2 | 2477927 |  |  |  | 773.5 | 2477927 | [11 empty] | 0
Итого по муниципальному району Белебеевский район Республики Башкортостан |  | 69114741 | 924009 |  |  | 19782.94 | 58103640 | [8 empty] | 2445 | 10087092 |  | 0 | 69114741 | 0
Резервный перечень
Муниципальный район Белебеевский район Республики Башкортостан
1 | г.Белебей, ул.Вахитова, д.71 | 2288371 |  |  |  | 690 | 2288371 | [11 empty] | 0
2 | г.Белебей, ул.Площадка РТС, д.12 | 1404247 |  |  |  | 596 | 1404247 | [11 empty] | 0
3 | г.Белебей, ул.Советская, д.59 | 946546 | 946546 | [15 empty] | 0
4 | р.п.Приютово, ул.Карла Маркса, д.7 | 3306108 |  |  |  | 1403.2 | 3306108 | [11 empty] | 0
5 | р.п.Приютово, ул.50 лет ВЛКСМ, д.23 | 2146757 |  |  |  | 647.3 | 2146757 | [11 empty] | 0
6 | р.п.Приютово, ул.Магистральная, д.13 | 2346695 |  |  |  | 996 | 2346695 | [11 empty] | 0
7 | р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.6 | 180294 | 180294 | [15 empty] | 0
8 | р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.34 а | 360589 | 360589 | [15 empty] | 0
9 | р.п.Приютово, ул.Чехова, д.1 | 3120732 |  |  |  | 952 | 3120732 | [11 empty] | 0
Итого по муниципальному району Белебеевский район Республики Башкортостан |  | 16100339 | 1487429 |  |  | 5284.5 | 14612910 | [11 empty] | 0 | 16100339 | 0
Заместитель главы Администрации Н.К. Гумеров
Тел.: (34786)3-05-80
Исп.: Кудояров Р.М.

## 3.показатели
Таблица 3. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Башкортостан, в отношении которых в 2017 - 2019 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Северная зона -2017г.
1 | Муниципальный район Белебеевский район РБ | кв.м.: 79946.28; чел.: 2995; ед.: 37; ед.: 37; руб.: 82245307; руб.: 82245307
Северная зона -2018г.
1 | Муниципальный район Белебеевский район РБ | кв.м.: 62835.2; чел.: 2296; ед.: 28; ед.: 28; руб.: 69114743; руб.: 69114743
Северная зона -2019г.
1 | Муниципальный район Белебеевский район РБ | кв.м.: 64260; чел.: 2319; ед.: 22; ед.: 22; руб.: 69114741; руб.: 69114741
Резервный перечень
1 | Муниципальный район Белебеевский район РБ | кв.м.: 16366.4; чел.: 598; ед.: 9; ед.: 9; руб.: 16100339; руб.: 16100339
Заместитель главы Администрации Н.К. Гумеров
Тел.: (34786)3-05-80
Исп.: Кудояров Р.М.

## 4.счета
Таблица 4 . Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Башкортостан, в отношении которых в 2017 - 2019 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по способу формирования фонда капитального ремонта
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта МКД,собственники помещений которых выбрали способ формирования фонда капитального ремонта:
|  | на счете регионального оператора |  |  |  |  | на специальном счете
|  | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе:
|  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Республики Башкортостан | за счет средств местного бюджета | за счет взносов собственников помещений в МКД |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета РБ | за счет средств местного бюджета | за счет взносов собственников помещений в МКД
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Северная зона -2017г.
Муниципальный район Белебеевский район Республики Башкортостан
1 | г.Белебей, ул.Бехтерева, д.17 | 3010465 | 0 | 0 | 0 | 3010465
2 | г.Белебей, ул.Волгоградская, д.9, к.3 | 3392813 | 0 | 0 | 0 | 3392813
3 | г.Белебей, ул.В.И.Ленина, д.32 а | 4056290 | 0 | 0 | 0 | 4056290
4 | г.Белебей, ул.Интернациональная, д.75 | 799032 | 0 | 0 | 0 | 799032
5 | г.Белебей, ул.Красная, д.95А | 3013338 | 0 | 0 | 0 | 3013338
6 | г.Белебей, ул.Красная, д.117, к.1 | 2308998 | 0 | 0 | 0 | 2308998
7 | г.Белебей, ул.Красная, д.123, к.2 | 4950208 | 0 | 0 | 0 | 4950208
8 | г.Белебей, ул.Красная, д.123, к.3 | 3077092 | 0 | 0 | 0 | 3077092
9 | г.Белебей, ул.Красная, д.124 | 3937473 | 0 | 0 | 0 | 3937473
10 | г.Белебей, ул.Мебельная, д.15 | 1569359 | 0 | 0 | 0 | 1569359
11 | г.Белебей, ул.Площадка РТС, д.11 | 4167269 | 0 | 0 | 0 | 4167269
12 | г.Белебей, ул. Пролетарская, д.66, к.1 | 2949418 | 0 | 0 | 0 | 2949418
13 | г.Белебей, ул.Революционеров, д.5 | 6781014 | 0 | 0 | 0 | 6781014
14 | г.Белебей, ул.Фурманова, д.63 | 679296 | 0 | 0 | 0 | 679296
15 | р.п.Приютово, ул.50 лет ВЛКСМ, д.15 | 2957230 | 0 | 0 | 0 | 2957230
16 | р.п.Приютово, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28 | 1439631 | 0 | 0 | 0 | 1439631
17 | р.п.Приютово, ул.Бульвар Мира, д.9 | 968058 | 0 | 0 | 0 | 968058
18 | р.п.Приютово, ул.Бульвар Мира, д.20, к.1 | 2828287 | 0 | 0 | 0 | 2828287
19 | р.п.Приютово, ул.Бульвар Мира, д.22 | 2857502 | 0 | 0 | 0 | 2857502
20 | р.п.Приютово, ул.Калинина, д.12 | 215124 | 0 | 0 | 0 | 215124
21 | р.п.Приютово, ул.Калинина, д.26 а | 1846727 | 0 | 0 | 0 | 1846727
22 | р.п.Приютово, ул.Карла Маркса, д.23 а | 122928 | 0 | 0 | 0 | 122928
23 | р.п.Приютово, ул.Карла Маркса, д.25 | 1275006 | 0 | 0 | 0 | 1275006
24 | р.п.Приютово, ул.Карла Маркса, д.27 | 3048653 | 0 | 0 | 0 | 3048653
25 | р.п.Приютово, ул.Карла Маркса, д.32 | 122928 | 0 | 0 | 0 | 122928
26 | р.п.Приютово, ул.Ленина, д.22 | 122928 | 0 | 0 | 0 | 122928
27 | р.п.Приютово, ул.Ленина, д.22 а | 1268009 | 0 | 0 | 0 | 1268009
28 | р.п.Приютово, ул.Магистральная, д.15 | 4599474 | 0 | 0 | 0 | 4599474
29 | р.п.Приютово, ул.Маяковского, д.8 | 1806204 | 0 | 0 | 0 | 1806204
30 | р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.9 | 2314653 | 0 | 0 | 0 | 2314653
31 | р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.18 | 122928 | 0 | 0 | 0 | 122928
32 | р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.34 | 245856 | 0 | 0 | 0 | 245856
33 | р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.38 | 1907401 | 0 | 0 | 0 | 1907401
34 | р.п.Приютово, ул.Первомайская, д.5 а | 122928 | 0 | 0 | 0 | 122928
35 | с.Аксаково, ул.Садовая, д.35 | 2219969 | 0 | 0 | 0 | 2219969
36 | с.Баженово, ул.Советская, д.5 | 2314369 | 0 | 0 | 0 | 2314369
37 | с.ЦУП им.М.Горького, ул.Мира, д.5 | 2826449 | 0 | 0 | 0 | 2826449
Итого по муниципальному району Белебеевский район Республики Башкортостан |  | 82245307 | 0 | 0 | 0 | 82245307
Северная зона -2018г.
Муниципальный район Белебеевский район Республики Башкортостан
1 | г.Белебей, ул.В.И.Ленина, д.32 | 6178499 | 0 | 0 | 0 | 6178499
2 | г.Белебей, ул.В.И.Ленина, д.46 | 290770 | 0 | 0 | 0 | 290770
3 | г.Белебей, ул.В.И.Ленина, д.58 | 2607666 | 0 | 0 | 0 | 2607666
4 | г.Белебей, ул.Интернациональная, д.73 | 3765848 | 0 | 0 | 0 | 3765848
5 | г.Белебей, ул.Интернациональная, д.79 | 3745220 | 0 | 0 | 0 | 3745220
6 | г.Белебей, ул.Интернациональная, д.114 | 2939490 | 0 | 0 | 0 | 2939490
7 | г.Белебей, ул.Интернациональная, д.124 | 4176428 | 0 | 0 | 0 | 4176428
8 | г.Белебей, ул.Красная, д.125, к.4 | 4158605 | 0 | 0 | 0 | 4158605
9 | г.Белебей, ул.Красноармейская, д.265 б | 997346 | 0 | 0 | 0 | 997346
10 | г.Белебей, ул.Максимовой, д.14 | 2026991 | 0 | 0 | 0 | 2026991
11 | г.Белебей, ул.Мебельная, д.17 | 1757734 | 0 | 0 | 0 | 1757734
12 | г.Белебей, ул.М.Г.Амирова, д.8, к.1 | 5891357 | 0 | 0 | 0 | 5891357
13 | г.Белебей, ул.С.Ф.Горохова, д.36 | 2228675 | 0 | 0 | 0 | 2228675
14 | г.Белебей, ул.Тукаева, д.68 | 608494 | 0 | 0 | 0 | 608494
15 | р.п.Приютово, ул.50 лет ВЛКСМ, д.7 | 2806439 | 0 | 0 | 0 | 2806439
16 | р.п.Приютово, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28 а | 360589 | 0 | 0 | 0 | 360589
17 | р.п.Приютово, ул.Калинина, д.14 | 1679442 | 0 | 0 | 0 | 1679442
18 | р.п.Приютово, ул.Калинина, д.16 | 2314653 | 0 | 0 | 0 | 2314653
19 | р.п.Приютово, ул.Карла Маркса, д.9 | 1802944 | 0 | 0 | 0 | 1802944
20 | р.п.Приютово, ул.Магистральная, д.7 | 3029970 | 0 | 0 | 0 | 3029970
21 | р.п.Приютово, ул.Островского, д.24 | 360589 | 0 | 0 | 0 | 360589
22 | р.п.Приютово, ул.Первомайская, д.5 | 1505240 | 0 | 0 | 0 | 1505240
23 | р.п.Приютово, ул.Первомайская, д.14 | 811325 | 0 | 0 | 0 | 811325
24 | р.п.Приютово, ул.Свердлова, д.4 | 6301883 | 0 | 0 | 0 | 6301883
25 | р.п.Приютово, ул.Свердлова, д.9 | 811325 | 0 | 0 | 0 | 811325
26 | с.Аксаково, Садовая, д.37 | 1300492 | 0 | 0 | 0 | 1300492
27 | с.Баженово, ул.Советская, д.8 | 2032813 | 0 | 0 | 0 | 2032813
28 | с.Санатория Глуховская, ул.Строителей, д.4 | 2623916 | 0 | 0 | 0 | 2623916
Итого по муниципальному району Белебеевский район Республики Башкортостан |  | 69114743 | 0 | 0 | 0 | 69114743 | [5 empty] | 0
Северная зона -2019г.
Муниципальный район Белебеевский район Республики Башкортостан
1 | г.Белебей, ул.Красная, д.120 | 3907768 | 0 | 0 | 0 | 3907768
2 | г.Белебей, ул.Красная, д.122 | 3805866 | 0 | 0 | 0 | 3805866
3 | г.Белебей, ул.Красная, д.128 | 3660439 | 0 | 0 | 0 | 3660439
4 | г.Белебей, ул.Красная, д.130 | 5275692 | 0 | 0 | 0 | 5275692
5 | г.Белебей, ул.Максимовой, д.18 | 2217793 | 0 | 0 | 0 | 2217793
6 | г.Белебей, ул.М.Г.Амирова, д.7 б | 5515226 | 0 | 0 | 0 | 5515226
7 | г.Белебей, ул.Площадка РТС, д.6 | 495810 | 0 | 0 | 0 | 495810
8 | г.Белебей, ул.Революционеров, д.10 | 5033232 | 0 | 0 | 0 | 5033232
9 | г.Белебей, ул.Революционеров, д.16 | 5053860 | 0 | 0 | 0 | 5053860
10 | г.Белебей, ул.Тукаева, д.74 | 2134998 | 0 | 0 | 0 | 2134998
11 | г.Белебей, ул.Фурманова, д.69 | 2831193 | 0 | 0 | 0 | 2831193
12 | р.п.Приютово, ул.Бульвар Мира, д.2 | 4300938 | 0 | 0 | 0 | 4300938
13 | р.п.Приютово, ул.Карла Маркса, д.19 | 2847902 | 0 | 0 | 0 | 2847902
14 | р.п.Приютово, ул.Ленина, д.24 | 2107769 | 0 | 0 | 0 | 2107769
15 | р.п.Приютово, ул.Магистральная, д.9 | 6974351 | 0 | 0 | 0 | 6974351
16 | р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.11 | 2193548 | 0 | 0 | 0 | 2193548
17 | р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.20 | 1905718 | 0 | 0 | 0 | 1905718
18 | р.п.Приютово, ул.Первомайская, д.8 | 428199 | 0 | 0 | 0 | 428199
19 | р.п.Приютово, ул.Свердлова, д.8 | 1965004 | 0 | 0 | 0 | 1965004
20 | с.Аксаково, ул.Первомайская, д.63 | 1899529 | 0 | 0 | 0 | 1899529
21 | с.Баженово, ул.Советская, д.4 | 2081979 | 0 | 0 | 0 | 2081979
22 | с.ЦУП им.М.Горького, ул.Мира, д.2 | 2477927 | 0 | 0 | 0 | 2477927
Итого по муниципальному району Белебеевский район Республики Башкортостан |  | 69114741 | 0 | 0 | 0 | 69114741
Резервный перечень
Муниципальный район Белебеевский район Республики Башкортостан
1 | г.Белебей, ул.Вахитова, д.71 | 2288371 | 0 | 0 | 0 | 2288371
2 | г.Белебей, ул.Площадка РТС, д.12 | 1404247 | 0 | 0 | 0 | 1404247
3 | г.Белебей, ул.Советская, д.59 | 946546 | 0 | 0 | 0 | 946546
4 | р.п.Приютово, ул.Карла Маркса, д.7 | 3306108 | 0 | 0 | 0 | 3306108
5 | р.п.Приютово, ул.50 лет ВЛКСМ, д.23 | 2146757 | 0 | 0 | 0 | 2146757
6 | р.п.Приютово, ул.Магистральная, д.13 | 2346695 | 0 | 0 | 0 | 2346695
7 | р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.6 | 180294 | 0 | 0 | 0 | 180294
8 | р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.34 а | 360589 | 0 | 0 | 0 | 360589
9 | р.п.Приютово, ул.Чехова, д.1 | 3120732 | 0 | 0 | 0 | 3120732
Итого по муниципальному району Белебеевский район Республики Башкортостан |  | 16100339 | 0 | 0 | 0 | 16100339
Заместитель главы Администрации Н.К. Гумеров
Тел.: (34786)3-05-80
Исп.: Кудояров Р.М.

## 5.СМР
Краткосрочный план реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан, на 2017 - 2019 годы
Таблица 5. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Башкортостан, в отношении которых в 2016 году планируется проведение капитального ремонта общего имущества с раскладкой на СМР, ПСД, строительный контроль (технический надзор)
№ п/п | Адрес МКД | Материал стен | V строительный дома, м3 | S фасада, м2 | Материал крыши | S крыши, м2 | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Средняя стоимость капитального ремонта от СМР
[11 empty] | всего: | в том числе:
[12 empty] | СМР | ПСД, проектировщики | Смета РО 0,3% | Проверка дост. сметной документации | Строительный контроль (технический надзор 2,14%)
[11 empty] | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Северная зона -2017г.
Муниципальный район Белебеевский район Республики Башкортостан
1 | г.Белебей, ул.Бехтерева, д.17 | каменные, кирпичные | 3908 | 1335.8 | металлическая | 725.6 | 3 | 2 | 24 | ремонт фасада | 3010465 | 2938760 |  | 8816 |  | 62889 | 2200
2 | г.Белебей, ул.Волгоградская, д.9, к.3 | панельные | 16531 | 3266 | плоская | 1440 | 5 | 6 | 90 | ремонт крыши (мягкая с утеплением) | 3392813 | 3312000 |  | 9936 |  | 70877 | 2300
3 | г.Белебей, ул.В.И.Ленина, д.32 а | каменные, кирпичные | 12790 | 2367 | шиферная | 1229 | 5 | 4 | 70 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 4056290 | 3932800 | 39328 |  |  | 84162 | 3200
4 | г.Белебей, ул.Интернациональная, д.75 | каменные, кирпичные | 10524 | 1945.4 | шиферная | 1183 | 5 | 4 | 52 | ремонт систем водоснабжения, водоотведения (без ГВС) | 799032 | 780000 |  | 2340 |  | 16692 | 15000
5 | г.Белебей, ул.Красная, д.95А | каменные, кирпичные | 9014 | 1929 | комбинированная (шиферная/плоская) делаем только шатровую часть | 913 | 2 | 1 | 17 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 3013338 | 2921600 | 29216 |  |  | 62522 | 3200
6 | г.Белебей, ул.Красная, д.117, к.1 | каменные, кирпичные | 11811 | 2330.9 | плоская | 980 | 5 | 3 | 60 | ремонт крыши (мягкая с утеплением) | 2308998 | 2254000 |  | 6762 |  | 48236 | 2300
7 | г.Белебей, ул.Красная, д.123, к.2 | каменные, кирпичные | 30432 | 5437.4 | плоская | 2101 | 5 | 9 | 105 | ремонт крыши (мягкая с утеплением) | 4950208 | 4832300 |  | 14497 |  | 103411 | 2300
8 | г.Белебей, ул.Красная, д.123, к.3 | панельные | 19035 | 3349.5 | плоская | 1306 | 5 | 5 | 100 | ремонт крыши (мягкая с утеплением) | 3077092 | 3003800 |  | 9011 |  | 64281 | 2300
9 | г.Белебей, ул.Красная, д.124 | каменные, кирпичные | 2421.3 | 2421.3 | шиферная | 1193 | 5 | 4 | 80 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 3937473 | 3817600 | 38176 |  |  | 81697 | 3200
10 | г.Белебей, ул.Мебельная, д.15 | деревянные | 1369 | 428.9 | шиферная | 473.2 | 2 | 2 | 8 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 1569359 | 1514240 | 22714 |  |  | 32405 | 3200
11 | г.Белебей, ул.Площадка РТС, д.11 | каменные, кирпичные | 1185.4 | 1222.6 | плоская | 1036 | 2 | 4 | 24 | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 4167269 | 4040400 | 40404 |  |  | 86465 | 3900
12 | г.Белебей, ул. Пролетарская, д.66, к.1 | каменные, кирпичные | 1165.5 | 1344.3 | плоская | 729.7 | 3 | 2 | 29 | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 2949418 | 2845830 | 42687 |  |  | 60901 | 3900
13 | г.Белебей, ул.Революционеров, д.5 | каменные, кирпичные | 26318 | 4158.2 | шатровая мягкая | 1694 | 5 | 7 | 105 | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу со снятием плит | 6781014 | 6606600 | 33033 |  |  | 141381 | 3900
14 | г.Белебей, ул.Фурманова, д.63 | каменные, кирпичные | 5360 | 1139.3 | шиферная | 585 | 4 | 2 | 32 | ремонт электроснабжения | 679296 | 640000 | 25600 |  |  | 13696 | 20000
15 | р.п.Приютово, ул.50 лет ВЛКСМ, д.15 | каменные, кирпичные | 5860 | 1198.8 | шиферная | 896 | 3 | 3 | 36 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 2957230 | 2867200 | 28672 |  |  | 61358 | 3200
16 | р.п.Приютово, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28 | каменные, кирпичные | 2396 | 560 | шиферная | 432 | 2 | 2 | 8 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 1439631 | 1382400 | 27648 |  |  | 29583 | 3200
17 | р.п.Приютово, ул.Бульвар Мира, д.9 | каменные, кирпичные | 10440 | 1948 | шиферная | 1131 | 4 | 4 | 63 | ремонт систем водоснабжения, водоотведения (без ГВС) | 968058 | 945000 |  | 2835 |  | 20223 | 15000
18 | р.п.Приютово, ул.Бульвар Мира, д.20, к.1 | каменные, кирпичные | 15261 | 3069.2 | плоская | 1200.4 | 5 | 4 | 48 | ремонт крыши (мягкая с утеплением) | 2828287 | 2760920 |  | 8283 |  | 59084 | 2300
19 | р.п.Приютово, ул.Бульвар Мира, д.22 | панельные | 14027 | 3075.6 | плоская | 1212.8 | 5 | 4 | 80 | ремонт крыши (мягкая с утеплением) | 2857502 | 2789440 |  | 8368 |  | 59694 | 2300
20 | р.п.Приютово, ул.Калинина, д.12 | каменные, кирпичные | 4570 | 1072.7 | шиферная | 873.6 | 2 | 3 | 14 | ремонт систем водоснабжения, водоотведения (без ГВС) | 215124 | 210000 |  | 630 |  | 4494 | 15000
21 | р.п.Приютово, ул.Калинина, д.26 а | каменные, кирпичные | 2965.25 | 1186.1 | плоская | 783.8 | 3 | 3 | 27 | ремонт крыши (мягкая с утеплением) | 1846727 | 1802740 |  | 5408 |  | 38579 | 2300
22 | р.п.Приютово, ул.Карла Маркса, д.23 а | каменные, кирпичные | 2060 | 683.2 | шифер | 382.6 | 2 | 2 | 8 | ремонт систем водоснабжения, водоотведения (без ГВС) | 122928 | 120000 |  | 360 |  | 2568 | 15000
23 | р.п.Приютово, ул.Карла Маркса, д.25 | каменные, кирпичные | 2001 | 515.5 | шиферная | 382.6 | 2 | 2 | 8 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 1275006 | 1224320 | 24486 |  |  | 26200 | 3200
24 | р.п.Приютово, ул.Карла Маркса, д.27 | каменные, кирпичные | 5330 | 1105.3 | шиферная | 923.7 | 2 | 3 | 18 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 3048653 | 2955840 | 29558 |  |  | 63255 | 3200
25 | р.п.Приютово, ул.Карла Маркса, д.32 | каменные, кирпичные | 2352 | 645.4 | шиферная | 436.8 | 2 | 2 | 8 | ремонт систем водоснабжения, водоотведения (без ГВС) | 122928 | 120000 |  | 360 |  | 2568 | 15000
26 | р.п.Приютово, ул.Ленина, д.22 | каменные, кирпичные | 2052 | 529.2 | металлическая | 381.1 | 2 | 2 | 8 | ремонт систем водоснабжения, водоотведения (без ГВС) | 122928 | 120000 |  | 360 |  | 2568 | 15000
27 | р.п.Приютово, ул.Ленина, д.22 а | каменные, кирпичные | 2078 | 537.2 | шиферная | 380.5 | 2 | 2 | 8 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 1268009 | 1217600 | 24352 |  |  | 26057 | 3200
28 | р.п.Приютово, ул.Магистральная, д.15 | панельные | 19503 | 3783.1 | плоская | 1403.1 | 5 | 7 | 103 | ремонт крыши (мягкая с утеплением) | 4599474 | 4489920 |  | 13470 |  | 96084 | 3200
29 | р.п.Приютово, ул.Маяковского, д.8 | каменные, кирпичные | 2500 | 607.2 | шиферная | 542 | 2 | 2 | 12 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 1806204 | 1734400 | 34688 |  |  | 37116 | 3200
30 | р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.9 | каменные, кирпичные | 6455 | 1697.13 | плоская | 982.4 | 3 | 3 | 36 | ремонт крыши (мягкая с утеплением) | 2314653 | 2259520 |  | 6779 |  | 48354 | 2300
31 | р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.18 | каменные, кирпичные | 2363 | 572.4 | шиферная | 424 | 2 | 2 | 8 | ремонт систем водоснабжения, водоотведения (без ГВС) | 122928 | 120000 |  | 360 |  | 2568 | 15000
32 | р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.34 | каменные, кирпичные | 2684 | 582.6 | шиферная | 562.5 | 2 | 2 | 16 | ремонт систем водоснабжения, водоотведения (без ГВС) | 245856 | 240000 |  | 720 |  | 5136 | 15000
33 | р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.38 | каменные, кирпичные | 2462 | 516.2 | плоская | 471.9 | 2 | 2 | 12 | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 1907401 | 1840410 | 27606 |  |  | 39385 | 3900
34 | р.п.Приютово, ул.Первомайская, д.5 а | каменные, кирпичные | 2160 | 586.1 | шиферная | 422.2 | 2 | 2 | 8 | ремонт систем водоснабжения, водоотведения (без ГВС) | 122928 | 120000 |  | 360 |  | 2568 | 15000
35 | с.Аксаково, ул.Садовая, д.35 | каменные, кирпичные | 1446 | 380 | шиферная | 680 | 2 | 2 | 8 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 2219969 | 2142000 | 32130 |  |  | 45839 | 3150
36 | с.Баженово, ул.Советская, д.5 | каменные, кирпичные | 2550 | 480 | шиферная | 720 | 2 | 2 | 16 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 2314369 | 2233085 | 33496 |  |  | 47788 | 3101.5069
37 | с.ЦУП им.М.Горького, ул.Мира, д.5 | каменные, кирпичные | 2832 | 1000 | шиферная | 884 | 2 | 2 | 16 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 2826449 | 2740400 | 27404 |  |  | 58645 | 3100
Итого по муниципальному району Белебеевский район Республики Башкортостан |  | Х | 268211.45 | 59006.53 | Х | 32097.5 | Х | Х | 1365 | Х | 82245307 | 79875125 | 561198 | 99655 |  | 1709329 | Х
Северная зона -2018г.
Муниципальный район Белебеевский район Республики Башкортостан
1 | г.Белебей, ул.В.И.Ленина, д.32 | каменные, кирпичные | 9100 | 3085.6 | шиферная | 1872 | 5 | 6 | 105 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 6178499 | 5990400 | 59904 |  |  | 128195 | 3200
2 | г.Белебей, ул.В.И.Ленина, д.46 | каменные, кирпичные | 2899 | 809 | шиферная | 595 | 2 | 2 | 12 | ремонт электроснабжения | 290770 | 264000 | 21120 |  |  | 5650 | 22000
3 | г.Белебей, ул.В.И.Ленина, д.58 | каменные, кирпичные | 6143 | 694 | плоская | 626 | 3 | 2 | 20 | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 2607666 | 2504000 | 50080 |  |  | 53586 | 4000
4 | г.Белебей, ул.Интернациональная, д.73 | каменные, кирпичные | 11986 | 2542 | шиферная | 1141 | 4 | 4 | 53 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 3765848 | 3651200 | 36512 |  |  | 78136 | 3200
5 | г.Белебей, ул.Интернациональная, д.79 | каменные, кирпичные | 14780 | 2414.2 | плоская | 907.8 | 5 | 4 | 70 | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 3745220 | 3631200 | 36312 |  |  | 77708 | 4000
6 | г.Белебей, ул.Интернациональная, д.114 | каменные, кирпичные | 5782 | 1203.7 | шиферная | 950 | 3 | 3 | 36 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 2939490 | 2850000 | 28500 |  |  | 60990 | 3000
7 | г.Белебей, ул.Интернациональная, д.124 | каменные, кирпичные | 15747 | 2619 | шатровая | 1265.4 | 5 | 4 | 70 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 4176428 | 4049280 | 40493 |  |  | 86655 | 3200
8 | г.Белебей, ул.Красная, д.125, к.4 | каменные, кирпичные | 16252 | 2752.4 | шиферная | 1008 | 5 | 5 | 78 | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 4158605 | 4032000 | 40320 |  |  | 86285 | 4000
9 | г.Белебей, ул.Красноармейская, д.265 б | каменные, кирпичные | 2557 | 557 | плоская | 423.3 | 2 | 2 | 12 | ремонт крыши (мягкая с утеплением) | 997346 | 973590 |  | 2921 |  | 20835 | 2300
10 | г.Белебей, ул.Максимовой, д.14 | деревянные | 1354 | 462.5 | шиферная | 698.5 | 2 | 2 | 8 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 2026991 | 1955800 | 29337 |  |  | 41854 | 2800
11 | г.Белебей, ул.Мебельная, д.17 | деревянные | 1375 | 428.1 | шиферная | 530 | 2 | 2 | 8 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 1757734 | 1696000 | 25440 |  |  | 36294 | 3200
12 | г.Белебей, ул.М.Г.Амирова, д.8, к.1 | каменные, кирпичные | 36253 | 2866 | плоская | 1428 | 6 | 8 | 132 | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 5891357 | 5712000 | 57120 |  |  | 122237 | 4000
13 | г.Белебей, ул.С.Ф.Горохова, д.36 | каменные, кирпичные | 2079 | 535.1 | шиферная | 672 | 2 | 2 | 8 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 2228675 | 2150400 | 32256 |  |  | 46019 | 3200
14 | г.Белебей, ул.Тукаева, д.68 | каменные, кирпичные | 5204 | 1455 | шиферная | 928 | 3 | 3 | 27 | ремонт систем водоснабжения, водоотведения (без ГВС) | 608494 | 594000 |  | 1782 |  | 12712 | 22000
15 | р.п.Приютово, ул.50 лет ВЛКСМ, д.7 | каменные, кирпичные | 5834 | 1045.2 | шиферная | 907 | 3 | 3 | 36 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 2806439 | 2721000 | 27210 |  |  | 58229 | 3000
16 | р.п.Приютово, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28 а | каменные, кирпичные | 2829 | 613 | шиферная | 556 | 2 | 2 | 16 | ремонт систем водоснабжения, водоотведения (без ГВС) | 360589 | 352000 |  | 1056 |  | 7533 | 22000
17 | р.п.Приютово, ул.Калинина, д.14 | каменные, кирпичные | 9684 | 1607 | плоская | 712.8 | 3 | 3 | 36 | ремонт крыши (мягкая с утеплением) | 1679442 | 1639440 |  | 4918 |  | 35084 | 2300
18 | р.п.Приютово, ул.Калинина, д.16 | каменные, кирпичные | 7780 | 1702.8 | плоская | 982.4 | 3 | 3 | 36 | ремонт крыши (мягкая с утеплением) | 2314653 | 2259520 |  | 6779 |  | 48354 | 2300
19 | р.п.Приютово, ул.Карла Маркса, д.9 | каменные, кирпичные | 12181 | 1706.8 | шиферная | 1019 | 5 | 4 | 80 | ремонт систем водоснабжения, водоотведения (без ГВС) | 1802944 | 1760000 |  | 5280 |  | 37664 | 22000
20 | р.п.Приютово, ул.Магистральная, д.7 | каменные, кирпичные | 17859 | 1266 | плоская | 1286 | 5 | 6 | 95 | ремонт крыши (мягкая с утеплением) | 3029970 | 2957800 |  | 8873 |  | 63297 | 2300
21 | р.п.Приютово, ул.Островского, д.24 | каменные, кирпичные | 2817 | 611 | металлическая | 563.4 | 2 | 2 | 16 | ремонт систем водоснабжения, водоотведения (без ГВС) | 360589 | 352000 |  | 1056 |  | 7533 | 22000
22 | р.п.Приютово, ул.Первомайская, д.5 | каменные, кирпичные | 2026 | 521 | шиферная | 481.8 | 2 | 2 | 8 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 1505240 | 1445400 | 28908 |  |  | 30932 | 3000
23 | р.п.Приютово, ул.Первомайская, д.14 | каменные, кирпичные | 5955 | 1158.8 | шиферная | 890 | 3 | 3 | 36 | ремонт систем водоснабжения, водоотведения (без ГВС) | 811325 | 792000 |  | 2376 |  | 16949 | 22000
24 | р.п.Приютово, ул.Свердлова, д.4 | каменные, кирпичные | 15394 | 2797.74 | плоская | 1534.948 | 5 | 4 | 70 | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 6301883 | 6139792 | 30699 |  |  | 131392 | 4000
25 | р.п.Приютово, ул.Свердлова, д.9 | каменные, кирпичные | 6519 | 1269.2 | шиферная | 921 | 3 | 3 | 36 | ремонт систем водоснабжения, водоотведения (без ГВС) | 811325 | 792000 |  | 2376 |  | 16949 | 22000
26 | с.Аксаково, Садовая, д.37 | деревянные | 1446 | 640 | металлическая | 391 | 2 | 2 | 8 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 1300492 | 1242825 | 31071 |  |  | 26596 | 3178.5806
27 | с.Баженово, ул.Советская, д.8 | каменные, кирпичные | 2363 | 540 | шиферная | 610 | 2 | 3 | 12 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 2032813 | 1952000 | 39040 |  |  | 41773 | 3200
28 | с.Санатория Глуховская, ул.Строителей, д.4 | каменные, кирпичные | 2574 | 451.6 | плоская | 632.94 | 2 | 2 | 12 | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 2623916 | 2531760 | 37976 |  |  | 54180 | 4000
Итого по муниципальному району Белебеевский район Республики Башкортостан |  | Х | 226772 | 38353.74 | Х | 24533.288 | Х | Х | 1136 | Х | 69114743 | 66991407 | 652298 | 37417 |  | 1433621 | Х | 0 | 66991406.78 | -0.22
Северная зона- 2019г.
Муниципальный район Белебеевский район Республики Башкортостан | [19 empty] | 0
1 | г.Белебей, ул.Красная, д.120 | каменные, кирпичные | 12381 | 4851.4 | шиферная | 1184 | 5 | 4 | 80 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 3907768 | 3788800 | 37888 |  |  | 81080 | 3200 |  |  | 0
2 | г.Белебей, ул.Красная, д.122 | каменные, кирпичные | 12945 | 2413.2 | шиферная | 1230 | 5 | 4 | 80 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 3805866 | 3690000 | 36900 |  |  | 78966 | 3000 |  |  | 0
3 | г.Белебей, ул.Красная, д.128 | каменные, кирпичные | 12339 | 2416.5 | шиферная | 1183 | 5 | 4 | 65 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 3660439 | 3549000 | 35490 |  |  | 75949 | 3000 |  |  | 0
4 | г.Белебей, ул.Красная, д.130 | каменные, кирпичные | 19133 | 3410.8 | шиферная | 1710 | 5 | 6 | 99 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 5275692 | 5130000 | 35910 |  |  | 109782 | 3000 |  |  | 0
5 | г.Белебей, ул.Максимовой, д.18 | каменные, кирпичные | 1354 | 491.3 | шиферная | 713.3 | 2 | 2 | 8 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 2217793 | 2139900 | 32099 |  |  | 45794 | 3000 |  |  | 0
6 | г.Белебей, ул.М.Г.Амирова, д.7 б | каменные, кирпичные | 24804 | 4364.92 | шиферная | 1787.64 | 5 | 8 | 130 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 5515226 | 5362920 | 37540 |  |  | 114766 | 3000 |  |  | 0
7 | г.Белебей, ул.Площадка РТС, д.6 | каменные, кирпичные | 4853 | 985.9 | шиферная | 869.9 | 2 | 3 | 22 | ремонт систем водоснабжения, водоотведения (без ГВС) | 495810 | 484000 |  | 1452 |  | 10358 | 22000 |  |  | 0
8 | г.Белебей, ул.Революционеров, д.10 | каменные, кирпичные | 23515 | 5160 | плоская | 1220 | 5 | 8 | 130 | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 5033232 | 4880000 | 48800 |  |  | 104432 | 4000 |  |  | 0
9 | г.Белебей, ул.Революционеров, д.16 | каменные, кирпичные | 17411 | 3098 | плоская | 1225 | 5 | 6 | 100 | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 5053860 | 4900000 | 49000 |  |  | 104860 | 4000 |  |  | 0
10 | г.Белебей, ул.Тукаева, д.74 | каменные, кирпичные | 6877 | 1103.1 | шиферная | 690 | 4 | 2 | 24 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 2134998 | 2070000 | 20700 |  |  | 44298 | 3000 |  |  | 0
11 | г.Белебей, ул.Фурманова, д.69 | каменные, кирпичные | 5957 | 1118.9 | шиферная | 915 | 3 | 3 | 35 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 2831193 | 2745000 | 27450 |  |  | 58743 | 3000 |  |  | 0
12 | р.п.Приютово, ул.Бульвар Мира, д.2 | каменные, кирпичные | 14776.2 | 3124 | шиферная | 1390 | 5 | 4 | 70 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 4300938 | 4170000 | 41700 |  |  | 89238 | 3000 |  |  | 0
13 | р.п.Приютово, ул.Карла Маркса, д.19 | каменные, кирпичные | 4743 | 984 | шиферная | 920.4 | 2 | 3 | 18 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 2847902 | 2761200 | 27612 |  |  | 59090 | 3000 |  |  | 0
14 | р.п.Приютово, ул.Ленина, д.24 | каменные, кирпичные | 2052 | 529.2 | шиферная | 681.2 | 2 | 2 | 8 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 2107769 | 2043600 | 20436 |  |  | 43733 | 3000 |  |  | -2.3283e-10
15 | р.п.Приютово, ул.Магистральная, д.9 | каменные, кирпичные | 37188 | 8458.8 | плоская | 2960.1 | 5 | 13 | 186 | ремонт крыши (мягкая с утеплением) | 6974351 | 6808230 |  | 20425 |  | 145696 | 2300 |  |  | 0
16 | р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.11 | каменные, кирпичные | 7821 | 1680.4 | плоская | 931 | 3 | 3 | 36 | ремонт крыши (мягкая с утеплением) | 2193548 | 2141300 |  | 6424 |  | 45824 | 2300 |  |  | 0
17 | р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.20 | каменные, кирпичные | 2342 | 568.1 | шиферная | 615.9 | 2 | 2 | 8 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 1905718 | 1847700 | 18477 |  |  | 39541 | 3000 |  |  | 0
18 | р.п.Приютово, ул.Первомайская, д.8 | каменные, кирпичные | 4789 | 1051 | шиферная | 904 | 2 | 3 | 19 | ремонт систем водоснабжения, водоотведения (без ГВС) | 428199 | 418000 |  | 1254 |  | 8945 | 22000 |  |  | 0
19 | р.п.Приютово, ул.Свердлова, д.8 | каменные, кирпичные | 10596 | 1617.2 | плоская | 834 | 5 | 4 | 61 | ремонт крыши (мягкая с утеплением) | 1965004 | 1918200 |  | 5755 |  | 41049 | 2300
20 | с.Аксаково, ул.Первомайская, д.63 | каменные, кирпичные | 2274 | 558.8 | шиферная | 613.9 | 2 | 2 | 7 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 1899529 | 1841700 | 18417 |  |  | 39412 | 3000
21 | с.Баженово, ул.Советская, д.4 | каменные, кирпичные | 2852 | 530 | шиферная | 650 | 2 | 2 | 16 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 2081979 | 2018595 | 20186 |  |  | 43198 | 3105.5308
22 | с.ЦУП им.М.Горького, ул.Мира, д.2 | каменные, кирпичные | 2610 | 442.4 | шиферная | 773.5 | 2 | 2 | 16 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 2477927 | 2402491 | 24023 |  |  | 51413 | 3106
Итого по муниципальному району Белебеевский район Республики Башкортостан |  | Х | 233612.2 | 48957.92 | Х | 24001.84 | Х | Х | 1218 | Х | 69114741 | 67110636 | 532628 | 35310 |  | 1436167 | Х | 67110635.5 | -0.5 | 0
Резервный перечень
Северная зона | [17 empty] | 0
Муниципальный район Белебеевский район Республики Башкортостан | [18 empty] | 0
1 | г.Белебей, ул.Вахитова, д.71 | блочные | 1739 | 658.7 | шиферная | 690 | 2 | 2 | 8 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 2288371 | 2208000 | 33120 |  |  | 47251 | 3200 |  | 0
2 | г.Белебей, ул.Площадка РТС, д.12 | каменные, кирпичные | 3974 | 994 | плоская | 596 | 3 | 2 | 20 | ремонт крыши (мягкая с утеплением) | 1404247 | 1370800 |  | 4112 |  | 29335 | 2300 |  | 0
3 | г.Белебей, ул.Советская, д.59 | каменные, кирпичные | 2079 | 525.3 | плоская | 396 | 3 | 1 | 42 | ремонт систем водоснабжения, водоотведения (без ГВС) | 946546 | 924000 |  | 2772 |  | 19774 | 22000 |  | 0
4 | р.п.Приютово, ул.Карла Маркса, д.7 | каменные, кирпичные | 20995 | 3127.8 | плоская | 1403.2 | 5 | 6 | 105 | ремонт крыши (мягкая с утеплением) | 3306108 | 3227360 |  | 9682 |  | 69066 | 2300
5 | р.п.Приютово, ул.50 лет ВЛКСМ, д.23 | каменные, кирпичные | 2457 | 596 | шиферная | 647.3 | 2 | 2 | 8 | ремонт крыши (шатровая с полной заменой обрешетки с утеплением) | 2146757 | 2071360 | 31070 |  |  | 44327 | 3200 |  | 2.3283e-10
6 | р.п.Приютово, ул.Магистральная, д.13 | каменные, кирпичные | 11354 | 2160 | плоская | 996 | 5 | 4 | 60 | ремонт крыши (мягкая с утеплением) | 2346695 | 2290800 |  | 6872 |  | 49023 | 2300 |  | 0
7 | р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.6 | каменные, кирпичные | 1996 | 514.5 | шиферная | 681 | 2 | 2 | 8 | ремонт систем водоснабжения, водоотведения (без ГВС) | 180294 | 176000 |  | 528 |  | 3766 | 22000 |  | 0
8 | р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.34 а | каменные, кирпичные | 2731.7 | 582.6 | шиферная | 662.5 | 2 | 2 | 16 | ремонт систем водоснабжения, водоотведения (без ГВС) | 360589 | 352000 |  | 1056 |  | 7533 | 22000 |  | 0
9 | р.п.Приютово, ул.Чехова, д.1 | каменные, кирпичные | 11602 | 2160 | плоская | 952 | 5 | 1 | 70 | ремонт крыши (мягкая с утеплением) | 3120732 | 3046400 |  | 9139 |  | 65193 | 3200 |  | 0
Итого по муниципальному району Белебеевский район Республики Башкортостан |  | X | 58927.7 | 11318.9 | X | 7024 | X | X | 337 | Х | 16100339 | 15666720 | 64190 | 34161 |  | 335268 | Х |  | 0
Заместитель главы Администрации Н.К. Гумеров
Тел.: (34786)3-05-80
Исп.: Кудояров Р.М.