Постановление №1274 от 02.11.2016 г.

О разработке проекта «О внесении  изменений

в Правила землепользования и застройки городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, сельского поселения Аксаковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, сельского поселения Малиновский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, сельского поселения Максим-Горьковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, сельского поселения Метевбашевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, сельского поселения Рассветовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, сельского поселения Анновский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31-33 Градостроительного Кодекса РФ, ст.16 Закона Республики Башкортостан от 11 июля 2006 года №341-з «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Башкортостан», на основании Предписания №ЦО-16-286-122 об устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельности, выданного Государственным комитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к разработке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, сельского поселения Аксаковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, сельского поселения Малиновский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, сельского поселения Максим-Горьковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, сельского поселения Метевбашевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, сельского поселения Рассветовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, сельского поселения Анновский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» (далее – проект о внесении изменений в Правила).

2. Подготовку проекта о внесении изменений в Правила поручить комиссии по землепользованию и застройке муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

3. Утвердить:

-  порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно приложению 1;

- порядок направления в комиссию по землепользованию и застройке муниципального района Белебеевский район РБ предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно приложению 2.

4. Отделу строительства и архитектуры Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (Муратханова Н.Л.) организовать работу Комиссии по землепользованию и застройке муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по подготовке проекта о внесении изменений в Правила.

5. Информационно-аналитическому отделу Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (ХайдароваС.З.) опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней с момента его принятия в газете «Белебеевские известия» и на официальном сайте муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан www.belebey-mr.ru.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации И.А. Бадретдинова.

И.о. главы  Администрации 							И.А.Бадретдинов

Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального района Белебеевский район РБ №1274 от 02.11. 2016 г.

Порядок  и сроки проведения  работ по подготовке  проекта о внесении изменений в Правила

| Виды работ | Сроки исполнения |
| --- | --- |
| Принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила | до 03 ноября 2016 года |
| Разработка проекта о внесении изменений в Правила | не более 60 дней |
| Рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила комиссией по землепользованию и застройке муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | В течение четырнадцати дней со дня получения проекта о внесении изменений в Правила |
| Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту внесение изменений в Правила землепользования и застройки | В течение пяти дней со дня получения проекта о внесении изменений в Правила |
| Организация и проведение публичных слушаний | Не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования решения о проведении публичных слушаний |
| Доработка проекта о внесении изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний и рассмотрение его комиссией по землепользованию и застройке муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Не позднее десяти дней со дня получения результатов публичных слушаний |
| Внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила | В течение четырнадцати дней со дня получения проекта о внесении изменений в Правила |
| Представление проекта о внесении изменений в Правила Главе Администрации муниципального района Белебеевский район РБ для направления в Совет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Непосредственно после внесения изменений в проект о внесении изменений в Правила |
| Принятие решения Главой Администрации муниципального района Белебеевский район РБ о направлении проекта о внесении изменений в Правила или об отклонении проекта и направления на доработку | в течение 10 дней после представления проекта |
| Доработка проекта о внесении изменений в Правила и повторное направление его Главе Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Срок определяется дополнительно от объема исправлений. |
| Направление проекта о внесении изменений в Правила в Совет на рассмотрение и утверждение | в течение 10 дней после представления |
| Управляющий делами Администрации В.И. Максимов |

Приложение 2

к постановлению Администрации муниципального района

Белебеевский район РБ

№1274 от 02.11. 2016 г.

Порядок

направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта  о внесении изменений в Правила.

С момента опубликования решения Главы Администрации о подготовке проекта о внесении изменений в Правила в течение срока проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее-комиссия) предложения по подготовке проекта правил (далее - предложения).

Предложения могут быть направлены по электронной почте, либо по почте для передачи предложений непосредственно в комиссию (с пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» по адресу: Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Красная д.116, каб. № 310).

Предложения должны быть логично изложены в письменном виде, (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта о внесении изменений в Правила, комиссией не рассматриваются. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по подготовке проекта правил, не рассматриваются. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.

Управляющий делами Администрации 				В. И. Максимов