**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитиесистемыобразования, отдыхаиоздоровления в муниципальном районе Белебеевский район Республики**

**Башкортостан»**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Смородин Александр Павлович – заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| Ответственные исполнитель муниципальной программы | МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальные автономные дошкольные образовательные учреждения, муниципальные автономные общеобразовательные учреждения, муниципальные автономные учреждения дополнительного образования, организации отдыха детей и их оздоровления муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель: обеспечение единства регионального образовательного пространства, развитие доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.  Задачи:   1. Создать условия для обеспечения доступного и качественного дошкольного образования, отвечающего современным требованиям. 2. Создать условия для предоставления всем категориям обучающихся равных возможностей в получении качественного начального, основного и среднего общего образования, соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам. 3. Создать условия для обеспечения качественного дополнительного образования детей, подростков, молодежи для реализации их потенциала, развития талантов, профессиональной ориентации. 4. Формировать эффективную систему отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 5.Создатьусловиядлявоспитаниядетейвсемье, включая все формы семейного устройства |
| Перечень региональных проектов | Государственная программа «Развитие образования в Республике Башкортостан»,  Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Республика Башкортостан)»,  Региональный проект «Современная школа» |
| Срок реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы |
| Перечень подпрограмм | 1. «Развитие дошкольного образования муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» 2. «Развитие общего образования муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» 3. «Развитие дополнительного образования муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» 4. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» 5. «Реализация мер по социальной поддержке семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» 6. «Обеспечение реализации программы муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей), мест. 2. Доля обучающихся общеобразовательных организаций по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам, в общем числе обучающихся общеобразовательных организаций, %. 3. Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, %. 4. Доля муниципальных образовательных |

|  |  |
| --- | --- |
|  | организаций, организующих эффективную работу по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, основанную на принципах справедливости, всеобщности и направленную на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, %.   1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % 2. Доля детей школьного возраста, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей школьного возраста, % 3. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (патронатные семьи, семейные детские дома), находящиеся в государственных (муниципальных) организациях всех типов. 4. Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в общем количестве педагогических работников района. 5. Оценка удовлетворенности населения реализацией образовательных программ в сфере образования. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2025-2030 годах составит 9516901,40 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  а) федерального бюджета –594913,30 тыс. рублей, из них по годам:  2025год- 98 484,80  2026 год – 99 285,70  2027 год – 99 285,70  2028 год – 99 285,70  2029 год – 99 285,70  2030 год – 99 285,70  б) бюджета Республики Башкортостан–6 734302,70  тыс. рублей, из них по годам:  2025год- 1 122 108,70  2026 год – 1 122 438,80  2027 год – 1 122 438,80  2028 год – 1 122 438,80  2029 год – 1 122 438,80 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2030 год – 1 122 438,80  в) бюджета муниципального района–2015768,80 тыс. рублей, из них по годам:  2025год- 354 110,30  2026 год – 332 331,70  2027 год – 332 331,70  2028 год – 332 331,70  2029 год – 332 331,70  2030 год – 332 331,70  г) внебюджетных источников –171916,60 тыс. рублей, из них по годам:  2025год- 29 348,10  2026 год – 28 513,70  2027 год – 28 513,70  2028 год – 28 513,70  2029 год – 28 513,70  2030 год – 28 513,70 |

1. ОЦЕНКАТЕКУЩЕГОСОСТОЯНИЯСФЕРЫРЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Система образования Белебеевского района – это динамично развивающаяся сфера, функционирующая в рамках единого образовательного пространства, обеспечивающая открытость, непрерывность, многоуровневость и разнообразие в удовлетворении образовательных потребностей и запросов жителей муниципального района.

В Белебеевским районе функционируют 21муниципальноедошкольное образовательное учреждение, 23 общеобразовательных учреждения. Дополнительное образование осуществляют две организации – детско-юношеский центр «Новое поколение» г.Белебея и Центр детского творчествар.п.Приютово.Такжеврайонефункционируетзагородныйлагерь

«Спутник», санаторий-профилакторий «Здоровье». С учетом демографической ситуации в Белебеевском районе, планируется сохранение имеющейся сети образовательных организаций.

Расходы, предусмотренные на систему образования Белебеевского района в 2024 году в общей совокупности составили более 1,6 млрд. млн. рублей.

С 2018 по 2024 годы на территории муниципального района в рамках национального проекта «Образование» осуществлялась реализация региональных проектов, а также муниципальной программы «Развитие системы образования, отдыха и оздоровления в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан».

В 2018 году в рамках республиканской программы «100 объектов к100-летию образования Республики Башкортостан» был введен в эксплуатацию детский сад № 40 г. Белебея на 150 мест.

В муниципальном районе Белебеевский район доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 7 лет составила 100%. Эта тенденция сохраняется.

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»13школ г.Белебея и р.п.Приютово оснащены цифровым оборудованием. Благодаря проекту «Современная школа» на базе 12 школ сельских школ и р.п. Приютово открыты и функционируют центры образования «Точка роста».

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в7общеобразовательныхорганизациях,расположенныхвсельской местности, проведен ремонт спортивных залов, улучшены условия для занятий физкультурой и спортом, а также осуществлены мероприятия по созданию573новыхместдополнительногообразованиянабазе 6 образовательных организаций.

В рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (Республика Башкортостан) во всех 23-х общеобразовательныхорганизацияхвведеныставкисоветниковдиректорапо воспитанию, проводятся все запланированные мероприятия.

В рамках образовательного проекта «Взлетай» (модуль «Здоровая улыбка») в 2 школах работают стоматологические кабинеты.

Проведенкапитальныйремонтзданийв4школах,создано1440новых

мест.

В муниципалитете уделяется большое внимание укреплению

материально-технической базы образовательных организаций, в том числе путем участия в грантовых конкурсах, проектах по поддержке местных инициатив. С 2022 по 2024 год реализовано 10 проектов школьного инициативного бюджетирования в 9 школах района.

Реализуются меры по обеспечению безопасности образовательных организаций, а также их доступности для обучающихся с ОВЗ и детей- инвалидов. Большое внимание уделяется организации полноценного сбалансированного здорового горячего питания. С 1 сентября 2022 года в районе организовано бесплатное горячее питание для100% обучающихся1-4 классов. Также бесплатным горячим питанием обеспечены школьники 5-11 классов – дети участников специальной военной операции. Охват бесплатным питанием льготных категорий составляет 100%.

Приоритетным направлением является обеспечение качества образования, соответствие его содержания федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным основным образовательным программам, а также выявление и развитие талантов и способностей детей и молодежи, проведение качественной профориентационной работы с учетом потребностей экономики региона и Белебеевского района, сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений.

В целом, муниципальная система образования Белебеевского района функционирует стабильно, все проблемы, сдерживающие развитие, последовательно решаются.

1. ОБОСНОВАНИЕЦЕЛЕЙ,ЗАДАЧ,ЦЕЛЕВЫХИНДИКАТОРОВИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ЕЕ

ПОДПРОГРАММ

Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы и ее подпрограмм сформулированы в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указами Президента Российской Федерации: от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов», от 7 мая 2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036года»,Законом Республики Башкортостан от1июля2013года№696-з

«Об образовании в Республике Башкортостан», Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 24 марта 2022 г. № 238-р, Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 9 января 2024г. № 1 «Об утверждении государственной программы «Развитие образования в Республике Башкортостан» и о признании утратившими силу некоторых решений правительства Республики Башкортостан», а также со Стратегией социально-экономического развития муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на период до 2030 года, утвержденной решением Совета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 21 декабря 2018 года № 396. Сведения о плановых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

1. СВЕДЕНИЯОФИНАНСОВОМОБЕСПЕЧЕНИИРЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение муниципальной программы, осуществляемое за счет средств бюджета Республики Башкортостан, бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, за счет средств от приносящей доход деятельности приводится в приложении

№2 к муниципальной программе.

Для реализации муниципальной программы ежегодно выделяются средства из федерального бюджета Российской Федерации, бюджета Республики Башкортостан на основании соглашений, заключенных между Министерством образования и науки Республики Башкортостан и Администрацией муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

Расходы на реализацию муниципальной программы по внебюджетным источникам осуществляются за счет средств от приносящей доход деятельности образовательных организаций муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

1. СВЕДЕНИЯОБУЧАСТИИОРГАНИЗАЦИЙВРЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общественные, научные и иные организации участие в реализации муниципальной программы не принимают.

1. ОЦЕНКАЭФФЕКТИВНОСТИРЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, утвержденным постановлением Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 12 сентября 2024 года № 827.

1. ПОДПРОГРАММЫ
   1. Подпрограмма № 1. «Развитие дошкольного образования муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан»

ПАСПОРТ

подпрограммы№1«Развитие дошкольного образования муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнитель муниципальной подпрограммы (соисполнитель муниципальной подпрограммы) | МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальные автономные дошкольные образовательные учреждения |
| Цели и задачи муниципальной подпрограммы | Цель: создать условия для обеспечения доступного и качественного дошкольного образования, отвечающего современным требованиям. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Задачи:  обеспечить доступность равных возможностей в получении качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям социально- экономического развития Республики Башкортостан;  укрепить и совершенствовать материально-техническую базу дошкольных образовательных учреждений;  обеспечить обновление и закрепление педагогических кадров, в том числе молодых специалистов, вдошкольных образовательных учреждениях муниципального района; повысить уровень профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников; развивать систему поддержки педагогических работников. |
| Перечень региональных проектов | Государственная программа «Развитие образования в Республике Башкортостан» |
| Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | -Доступностьдошкольногообразованияот2месяцевдо  7 лет, %   * Долядетейввозрасте1-6лет,получающихдошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % * Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, % * Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организацийк средней заработной плате в сфере общего образования в Республике Башкортостан, %; * Доля зданий образовательных организаций дошкольного образования, имеющих охрану, в общем числе зданий муниципальных общеобразовательных организаций, % |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025 – 2030 годы |

|  |  |
| --- | --- |
| Финансовое | Общий объем финансирования муниципальной |
| обеспечение | подпрограммы в2025-2030 годах составит 3 560 103,60 |
| муниципальной | тыс.рублей, в том числе за счет средств: |
| программы | а)федеральногобюджета-0,00тыс.рублей,изнихпо |
|  | годам: |
|  | 2025 год- 0,00 |
|  | 2026 год – 0,00 |
|  | 2027 год – 0,00 |
|  | 2028 год – 0,00 |
|  | 2029 год – 0,00 |
|  | 2030 год – 0,00 |
|  | б) бюджета Республики Башкортостан–2995658,40 |
|  | тыс.рублей, из них по годам: |
|  | 2025год- 499 274,90 |
|  | 2026 год – 499 276,70 |
|  | 2027 год – 499 276,70 |
|  | 2028 год – 499 276,70 |
|  | 2029 год – 499 276,70 |
|  | 2030 год – 499 276,70 |
|  | в) бюджета муниципального района –563209,20 тыс. |
|  | рублей, из них по годам: |
|  | 2025год- 101 346,70 |
|  | 2026 год – 92 372,50 |
|  | 2027 год – 92 372,50 |
|  | 2028 год – 92 372,50 |
|  | 2029 год – 92 372,50 |
|  | 2030 год – 92 372,50 |
|  | г) внебюджетных источников–1236,00тыс.рублей,из |
|  | них по годам: |
|  | 2025год- 206,00 |
|  | 2026 год – 206,00 |
|  | 2027 год – 206,00 |
|  | 2028 год – 206,00 |
|  | 2029 год – 206,00 |
|  | 2030 год – 206,00 |

* + 1. Краткая характеристика текущего состояния в сфере дошкольного образования муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

Демографическая ситуация муниципального района характеризуется снижением рождаемости, что приводит к снижению численности детей в дошкольных учреждениях. За период с 2018 по 2024 годы численность воспитанниковвдетскихсадахсократиласьна14%.В2024годутенденцияк

снижению воспитанников сохраняется. В период с 2025 по 2027 годы по благоприятному варианту прогнозируется незначительный прирост численности детей дошкольного возраста на 1% по сравнению с 2024 годом. К 2030 году уровень рождаемости и численности воспитанников в детских садах ожидается на уровне 2023 года.

Проектная мощность детских садов - 4072 места, фактическая численностьдетей-4935.Обеспеченностьместамидетейввозрастеот 2 месяцев до 7 лет составляет 100%.

Кадровая ситуация в детских садах Белебеевского района характеризуется снижением численности педагогических работников на 9% вследствие слабого притока молодых специалистов и увеличения доли педагогов предпенсионного и пенсионного возраста. Средний возраст педагогов составляет – 41 год.

Общая численность педагогов составляет 515 человек (9,6 детей на одного работника), 75% от общего количества педагогических работников имеют первую и высшую квалификационную категорию. В настоящий момент потребность в воспитателях имеется, но острой нехватки не ощущается.

Материально-техническое состояние детских садов в основном соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования, имеется потребность в благоустройстве территорий, обновлении инженерно- технических сетей, замене оконных блоков, линолеума, сантехники, обновлении детской мебели, посуды, постельных принадлежностей и мягкого инвентаря, спецодежды для сотрудников, оргтехники.

Укрепление материально-технической базы детских садов планируется проводить планомерно.

Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) созданы во всех детских садах, для маломобильных воспитанников доступны 11 детских садов(52,3%, имеются пандусыи расширенныедверные проемы). Ведется постоянная работа по увеличению охвата детей коррекционным образованием: функционирует 61 группа для детей с тяжелыминарушениямиречи,увеличиваетсячислогруппдлядетейсо сложнымидефектами(РАС,ЗПР,синдромДаунаидр.).За2023-2024учебныйгодтакиегруппыоткрылисьдополнительнов3детскихсадах

(всего 8).

К 2030 году для выполнения целей и задач Программы развития муниципальной системы дошкольного образования необходимо:

1. обеспечение и сохранение 100-процентной доступности качественного дошкольного образования для детей разных возрастных категорий.
2. укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений, в том числе путем участия в грантовых конкурсах, проектах по поддержке местных инициатив и др.;
3. освоение всех региональных проектов в муниципалитете, направленных на реализацию национальных проектов;
4. усиление работы по созданию надлежащих условий для безопасности воспитанников и работников;
5. поддержаниеустойчивостииразвитиекадрового потенциала;
6. максимальноесозданиеусловийдляполноценноговключенияв образовательное пространство детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
   * 1. Целиизадачиподпрограммы

Цель: создать условия для обеспечения доступного и качественного дошкольного образования, отвечающего современным требованиям.

Задачи:

* 1. обеспечить доступность равных возможностей в получении качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Республики Башкортостан;
  2. укрепить и совершенствовать материально-техническую базу дошкольных образовательных учреждений;
  3. обеспечить обновление и закрепление педагогических кадров, в том числе молодых специалистов, в дошкольных образовательных учреждениях муниципального района; повысить уровень профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников; развивать систему поддержки педагогических работников.
     1. Целевыеиндикаторыипоказателиподпрограммы,

ихвзаимосвязьсцелевымииндикаторамиипоказателямимуниципальной программы

Сведения о составе и значениях целевых индикаторов и показателей подпрограммыпогодам,методикарасчетазначенийцелевыхиндикаторови показателей подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы определены следующие целевые индикаторы и показатели, отражающие степень реализации соответствующих задач подпрограммы:

* Доступностьдошкольногообразованияот2месяцевдо7лет,%
* Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учрежденияхвобщейчисленностидетейввозрасте1-6лет,

%

* Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, %
* Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Республике Башкортостан, %;
* Долязданийобразовательныхорганизацийдошкольногообразования, имеющих охрану, в общем числе зданий муниципальных общеобразовательных организаций, %
  + 1. Ресурсноеобеспечение подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счетсредств бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, бюджета Республики Башкортостан, федерального бюджета и из внебюджетных источников.

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы в целом и в разрезе ее подпрограмм (основных мероприятий, мероприятий) представлены в приложении № 2 к муниципальной программе «План реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие системы образования, отдыха и оздоровлениямуниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» (по годам).

* 1. Подпрограмма№2.«Развитиеобщегообразованиямуниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан»

ПАСПОРТ

подпрограммы№2«Развитиеобщегообразованиямуниципальногорайона Белебеевский район Республики Башкортостан»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнитель муниципальной подпрограммы (соисполнитель муниципальной подпрограммы) | МКУУправлениеобразованиямуниципальногорайона Белебеевский район РБ |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальные автономные общеобразовательные учреждения |
| Цели и задачи муниципальной подпрограммы | Цель: создать условия для предоставления всем категориям обучающихся равных возможностей в получении качественного начального, основного и среднего общего образования, соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам.  Задачи: |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. создать современные организационно- экономические механизмы, обеспечивающие равную доступность получения качественного общего образования, формировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, развивать и поддерживать кадры системы общего образования; 2. оказать помощь семьям с детьми, обучающимися в общеобразовательных организациях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 3. обеспечить функционирование эффективной системы воспитательной и профориентационной работы. |
| Перечень региональных проектов | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Республика Башкортостан)»  Региональныйпроект«Современнаяшкола» |
| Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | 1. Отношение средней заработной платыпедагогическихработниковобразовательныхорганизаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Республике Башкортостан, % 2. Использованиекомпьютеров,% 3. Использованиелабораторногооборудования,% 4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании в общей численности выпускников муниципальных образовательных учреждений, % 5. Доля победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в общем количестве обучающихся 9-11 классов, % 6. Доля общеобразовательных организаций, в которых обучаются победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций,% 7. Доля педагогических работников |

|  |  |
| --- | --- |
|  | общеобразовательных организаций, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, %   1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию, в общем количестве педагогических работников, подавших заявление на аттестацию, % 2. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных учебниками и учебными пособиями, входящими в федеральный перечень, % 3. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которые обеспечены подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе, % 4. Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем числе обучающихся с ограниченными возможностямиздоровьяидетей-инвалидоввмуниципальныхорганизациях,осуществляющих образовательную деятельность, % 5. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание,к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, % 6. Доля зданий общеобразовательных организаций, имеющих охрану, в общем числе зданий муниципальных общеобразовательных организаций, % 7. Доля обучающихся из многодетных малоимущих семей, получивших компенсацию на приобретение школьной формы (1 раз в 2 года), в общем количестве обучающихся, % 8. Доля детей, охваченных бесплатным питанием, из многодетных семей, средний душевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в Республике Башкортостан, в общем количестве детей указанной категории, % 9. Объем выполненных обязательств попредоставлению мер социальной поддержки многодетным малоимущим семьям, имеющим на них право и обратившимся за их предоставлением, % 10. Доляобучающихся,участвующихвпроектах |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ипрограммах, направленных на профессиональное, личностноеразвитиеипатриотическоевоспитание вобщей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, %   1. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых осуществляют свою деятельность советники директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями, % 2. Доля обучающихся, вовлеченных вдобровольческую и общественную деятельность в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, %. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025 – 2030 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной подпрограммыв2025-2030годахсоставит5026348,20 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  а)федеральногобюджета–594913,30тыс.рублей,изних по годам:  2025год- 98 484,80  2026 год – 99 285,70  2027 год – 99 285,70  2028 год – 99 285,70  2029 год – 99 285,70  2030 год – 99 285,70  б) бюджета Республики Башкортостан – 3329692,10тыс.рублей,изнихпогодам: 2025 год- 555 356,10  2026 год – 554 867,20  2027 год – 554 867,20  2028 год – 554 867,20  2029 год – 554 867,20  2030 год – 554 867,20  в)бюджетамуниципальногорайона–1067521,20тыс. рублей, из них по годам:  2025год- 187 099,70  2026 год – 176 084,30  2027 год – 176 084,30  2028 год – 176 084,30  2029 год – 176 084,30  2030 год – 176 084,30  г)внебюджетныхисточников–34221,60тыс.рублей,из них по годам:  2025год- 5 703,60 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2026 год – 5 703,60  2027 год – 5 703,60  2028 год – 5 703,60  2029 год – 5 703,60  2030 год – 5 703,60 |

* + 1. Краткаяхарактеристикатекущегосостояниявсфере начального, основного и среднего общего образования муниципального района Белебеевский район Республики

Башкортостан

Демографическая характеристика.С 2018 по 2022 год наблюдалось увеличение количества обучающихся школ. В 2023-2024 году произошло небольшое снижение (-87). Ожидается сохранение тенденции к снижению до 2026 года. В течение 2026-2027 гг. возможен рост, а к 2030 году – снижение.

Данная тенденция коснется, прежде всего, школьников начальных классов (с 4282 чел. в 2024 году до 3010 чел. в 2030 году). Количество обучающихся по образовательным программам основного общего образования сохраняет стабильность до 2027 года, а с 2028 года прогнозируется спад.

Максимальное количество обучающихся по образовательным программам среднего общего образования ожидается в 2024-2025 учебном году, далее также прогнозируется уменьшение.В настоящее время в 16 из 18 средних школ имеются обучающиеся 10-11 классов (набор не осуществляют часть сельских школ). В последующие годы данная тенденция сохранится.

Демографическая ситуация не окажет существенного влияния на высвобождение педагогических работников к 2030 году. С 2018 года численность педагогов в школах уменьшилась на 12%. В настоящее время в школах работают 714 педагогов (из них 616 – учителя). 79% педагогических работников (83% учителей) имеют высшую и первую квалификационную категорию. Средний возраст – 48 лет.Доля молодых педагогических работников (до 35 лет) составляет 14%. Задача – довести данный показательк 2030 году не менее чем до 16%.

Наибольшая потребность в муниципалитете наблюдается в учителях химии, физики, географии, математики. Для этого ведется ежегодная работа по заключению договоров о целевом обучении по специальностям педагогического профиля, с 2019 года по настоящее время заключено 39 договоров. В период с 2019 по 2024 гг. 67 молодых специалистов, окончивших вузы и ссузы, приступили к работе в школах.В СОШ № 1 г.Белебея функционируют три педагогических класса, сотрудничающих с Белебеевским гуманитарно-техническим колледжем (педагогическое отделение).

Передовыми школами района, обладающими большим потенциалом, являются гимназия № 1, СОШ № 8, СОШ № 17, СОШ № 15.

В этих школах инициативные управленческие команды, стабильный коллектив,высокиеобразовательныерезультаты.В2024годуврайоне4стобаллльника ЕГЭ: двое по физике, один – по химии, один – по литературе. Это ученики СОШ № 8 и гимназии № 1.

Эти школы являются участниками проектов «Цифровая образовательнаясреда»,«Школьноеинициативноебюджетирование».СОШ

№8 и гимназия №1 получили субсидии на оснащение кабинетов физики и биологии, СОШ №17 вошла в федеральный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы». Все это позволяет данным школам создавать условия для качественного образования, системы профориентации и дополнительного образования детей.

Приоритетной задачей развития общего образования является обеспечение его доступности и качества.

С2017г.функционируетмуниципальныйобразовательныйцентр

«Школа роста», одно из направлений деятельности которого – работа с одаренными детьми, подготовка к участию во Всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ). Задача муниципальной системы образования - повысить долю призеров регионального этапа ВсОШ к 2030 году от общей численности обучающихся 9-11 классов – не менее 1,52%.Вмуниципалитете создан банк талантливых иодаренных детей, продолжается работа по выстраиваниюпартнерскихотношенийсЦентромразвитияталантов

«Аврора». Сформирована тренерская группа из лучших учителей муниципалитета, приглашаются преподавателей вузов для более эффективной работы с талантливыми и одаренными детьми на базе центра.

Для поддержки и поощрения одаренных и талантливых детей в районе ежегодно проводится муниципальный «Форум достижений». Каждый участник форума получает ценный подарок. Введены стипендии Главы Администрации, которые ежегодно получают 20 талантливых ребят.

Также на базе МОЦ «Школа роста» ежегодно ведется работа с обучающимися, имеющими низкие образовательные результаты с целью их успешной подготовки к ГИА. На финансирование работы данной школы из муниципального бюджета выделено более 10 млн. руб.

В целях повышения доступности образования 65% школ реализуют ООПнауровнесреднегообщегообразованиясетевоевзаимодействиесУМЦ

«Авангард». СОШ № 15 участвует вреспубликанском проекте «Сетевая школа», врамках которого заключен договор с ФилиаломСамГТУ в г.Белебее РБ. 40% школ, имеющих «Точки роста», реализуют общеразвивающие программы дополнительного образования в сетевой форме.

Координацию методической работы с образовательными организациями осуществляет информационно-методический отдел Управления образования. В районе имеется методический актив, функционируют РМО учителей-предметников, педагогов-психологов.

Для 369 обучающихся (4,0%) обучающихся из сельской местности осуществляетсяподвозпо24маршрутамв 11 общеобразовательных

организаций. С сентября 2019 года перевозку детей на муниципальной территории осуществляет филиал ГУП «Башавтотранс». Для подвоза используется 14специализированных школьных автобусов. Имеется потребность вобновлении 3 школьных автобусов, т.к. они эксплуатируются более 10лет.Остановочные пункты оборудованы указателями, определяющими место остановки автобуса для посадки (высадки) детей.

НаоснованиипостановлениякабинетаминистровРБот11.03.2002года

№68 предоставляется денежная компенсация учащимся из многодетных малообеспеченных семей за приобретенную школьную форму один раз в два учебных года. В 2023 году данной мерой поддержки воспользовались 339 чел. на общую сумму 1798,148 тыс. руб. Также, в целях оказания материальной помощи многодетным малообеспеченным семьям при к учебному году осуществляется приобретение и выдача наборов школьно- письменных принадлежностей первоклассникам измногодетных малообеспеченных семей. В2023 году выделено 251,94 тыс. руб. на 95 человек.

Горячее питание детей организовано во всех 23 школах. 2024 году горячим питанием охвачено 92% школьников.Организовано питание 605 детей из многодетных малоимущих семей, 812 детей с ОВЗ и детей- инвалидов. За счет средств федерального иреспубликанского бюджетов обучающиеся начальных классов, а также обучающиеся 5-11 классов из многодетных малообеспеченных семей получают бесплатное питание. Для обучающихся 1-4 классов бесплатное питание осуществляется на сумму69,57 руб. (бюджет РФ – 57,85 руб., РБ–11,02 руб., из местного бюджета - 0,70руб.).Двухразовымбесплатнымпитаниемобеспечиваютсяобучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды 1-4 классов (147,59 руб., из них 16,74 руб. из местного бюджета), 5-11 классов (164,46 руб., из них 16,45 руб. из местного бюджета). Школьники 1-4 классов, проживающие в интернатах, питаются на 214,59руб., из которых 145,02 руб. – деньги местного бюджета, учащиеся 5- 11 классов – на 241,46 рублей (из местного бюджета). Родительская плата за питание для 5-11 классов – 76,36 руб.

ОказываютсямерыподдержкидетямучастниковСВО:учащиеся5-11

классовобеспечиваются горячимбесплатнымпитаниемна сумму76,36 руб.

Ежеквартальнообновляетсяматериально-техническаябазашкольных пищеблоков.За2023годприобретенооборудованиедляпищеблоковна сумму 2 722 743,67 тыс. руб.За 2 квартала 2024 года приобретено оборудованиенасумму- **1456364руб.**Приобретены:мармиты,шкафы морозильные, мясорубки, тестомесы, пароконвектомат, ванны моечные и т.д.

С целью повышения качества и охвата горячим питанием в СОШ №17ив СОШ №15 функционируют экобуфеты. В настоящее время в общеобразовательных учреждениях организована работа по реализации мероприятий с использованием«карты школьника» при оплате горячего (буфетного) питания. Ссентября 2024 года обеспеченавариативность организациипитаниявМАОУСОШ№15,МАОУСОШ№17,МАОУ

Чувашская гимназия. В дальнейшем планируется внедрение вариативного питания и в других школах.

В образовательных организациях согласно договору с Белебеевской центральной районной больницей проводится медицинское обслуживание обучающихся. Все 15лицензированных медицинских кабинетов обеспечены квалифицированными медицинскими работниками. Ежегодно 100% обучающихся школьного возраста проходят диспансеризацию. Несовершеннолетние в плановом порядке проходят углубленный профилактический осмотр с последующим анализом заболеваемости, диспансерным наблюдением выявленных больных и реабилитацией втечение года. Для улучшения здоровья обучающихся в образовательных организациях совместно с медицинскими работниками реализуется программа «Здоровье через образование».

В2023-2024 году в Башкирской гимназии стоматологическимосмотром охвачено 594 обучающихся и 18 педагогических работников, в СОШ №7 р.п.Приютово лечение прошли 470 детей. В Министерство образования инауки РБ направлена заявка на открытие стоматологического кабинета на базе СОШ №17 г. Белебея.

Также пристальное внимание в районе уделяется укреплению материально-технической базы образовательных учреждений. В 2023- 2024учебном году из местного бюджета на проведение ремонтов, оснащение образовательного процесса, выполнение предписаний надзорных органов выделено порядка 22 млн. руб.Школы района в целом оснащены основным (минимальным) оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС. Во всех общеобразовательных организациях созданы условия для детей с ОВЗ и инвалидностью.

Требуюткапитальногоремонтаздания трехшкол:СОШ№ 15иСОШ

№8 г. Белебея,СОШ № 7 р.п. Приютово. Засчет местного бюджета подготовлена проектно-сметная документация на капремонт двух школ МАОУ СОШ № 15, СОШ № 8 на сумму – 2700 тыс. руб., документы направлены в Министерство образования и науки Республики Башкортостан для участия в федеральной программе по капремонту, начиная с 2025 года. Имеется соответствующее поручение Главы РБ. Наполняемость данныхшкол останется стабильно высокой до 2030 года.

Начиная с 2019 года, имеется потребность строительства нового здания школы в с.Аксаково на 375 мест. Данная школа может стать ресурсной для школ,расположенныхвнаселенныхпунктахс.сан.Глуховского,с.ЦУПим.М.Горького (в случае организации сетевого взаимодействия), либо сможет принять на обучение детей из данных населенных пунктов в случае ухудшения в них демографической ситуации и решения о реорганизации данных школ. Сметная стоимость строительства составляет 454 976,29 тыс. руб. Имеется поручение Главы Республики о строительстве данной школы.

Такжетребуетсядальнейшаямодернизацияидооснащениепредметных кабинетов основ безопасности и защиты Родины, труда (технологии).

К 2030 году для выполнения целей и задач Программы развития муниципальной системы общего образования необходимо:

1. укрепление материально-технической базы учреждений, в том числе путем участия в грантовых конкурсах, проектах по поддержке местных инициатив и др.;
2. освоение всех региональных проектов в муниципалитете, направленных на реализацию национальных проектов;
3. усиление работы по созданию надлежащих условий для безопасности учащихся и работников;
4. поддержаниеустойчивостииразвитиекадрового потенциала
5. реализациямер,направленныхнавыявление,сопровождениеиподдержку одаренных детей, привлечение внешних ресурсов (Центры развития талантов «Сириус», «Аврора»; вузы, каникулярныеобразовательные школы и т.п.); привлечение максимального количества обучающихся к участию вовсероссийской олимпиаде школьников, перечневых олимпиадах и интеллектуальных конкурсах;
6. организация качественной системы профориентационной работы, выстраивание вертикали «детский сад-школа-ссуз/вуз-предприятие»;
7. максимальноесозданиеусловийдляполноценноговключения в образовательное пространство детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
   * 1. Целиизадачиподпрограммы

Цель: создать условия для предоставления всем категориям обучающихся равных возможностей в получении качественного начального, основного и среднего общего образования, соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам.

Задачи:

1. создать современные организационно-экономические механизмы, обеспечивающие равную доступность получения качественного общего образования, формировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, развивать и поддерживать кадры системы общего образования;
2. оказать помощь семьям с детьми, обучающимися в общеобразовательных организациях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
3. обеспечить функционирование эффективной системы воспитательной и профориентационной работы.
   * 1. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их взаимосвязьсцелевымииндикаторамиипоказателямимуниципальной

программы

Сведения о составе и значениях целевых индикаторов и показателей подпрограммыпогодам,методикарасчетазначенийцелевыхиндикаторови

показателей подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы определены следующие целевые индикаторы и показатели, отражающие степень реализации соответствующих задач подпрограммы:

* 1. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Республике Башкортостан, %
  2. Использованиекомпьютеров,%
  3. Использованиелабораторногооборудования,%
  4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании в общей численности выпускников муниципальных образовательных учреждений, %
  5. Доля победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в общем количестве обучающихся 9-11 классов, %
  6. Доля общеобразовательных организаций, в которых обучаются победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций,%
  7. Доля педагогических работников общеобразовательныхорганизаций, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, %
  8. Доля педагогических работников общеобразовательныхорганизаций, прошедших аттестацию, в общем количестве педагогических работников, подавших заявление на аттестацию, %
  9. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных учебниками и учебными пособиями, входящимив федеральный перечень, %
  10. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которые обеспечены подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе, %
  11. Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, %
  12. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающихначальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, %
  13. Доля зданий общеобразовательных организаций, имеющихохрану, в общем числе зданий муниципальных общеобразовательных организаций, %
  14. Доля обучающихся из многодетных малоимущих семей, получивших компенсацию на приобретение школьной формы (1 раз в 2года), в общем количестве обучающихся, %
  15. Доля детей, охваченных бесплатным питанием, из многодетных семей, средний душевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в РеспубликеБашкортостан,вобщемколичестведетейуказаннойкатегории,

%

* 1. Объем выполненных обязательств по предоставлению мер социальной поддержки многодетным малоимущим семьям, имеющим на них право и обратившимся за их предоставлением, %
  2. Доля обучающихся, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, %
  3. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых осуществляют свою деятельность советники директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями, %
  4. Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, %.
     1. Ресурсноеобеспечение подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счетсредств бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, бюджета Республики Башкортостан, федерального бюджета и из внебюджетных источников.

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы в целом и в разрезе ее подпрограмм (основных мероприятий, мероприятий) представлены в приложении № 2 к муниципальной программе «План реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие системы образования, отдыха и оздоровлениямуниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» (по годам).

* 1. Подпрограмма№3.«Развитиедополнительногообразования муниципального района Белебеевский район Республики

Башкортостан»

ПАСПОРТ

подпрограммы № 3 «Развитие дополнительного образования муниципальногорайонаБелебеевскийрайонРеспубликиБашкортостан»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнитель муниципальной подпрограммы (соисполнитель муниципальной подпрограммы) | МКУУправлениеобразованиямуниципальногорайона Белебеевский район РБ |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальные автономные дошкольные образовательные учреждения, муниципальные автономные общеобразовательные учреждения, муниципальные автономные учреждения дополнительного образования, организации отдыха детей и их оздоровления муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. |
| Цели и задачи муниципальной подпрограммы | Цель: создать условия для обеспечения качественного дополнительного образования детей, подростков, молодежи для реализации их потенциала, развития талантов, профессиональной ориентации.  Задачи:   1. обеспечить доступность равных возможностей в получении качественного дополнительного образования детей, подростков, молодежи; 2. обеспечить совершенствование и реализацию дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с требованиями социально-экономического развития Республики Башкортостан; 3. укрепить и совершенствовать материально- техническую базу учреждений дополнительного образования; 4. обеспечить обновление и закрепление педагогических кадров, в том числе молодых специалистов, в учреждениях дополнительного образования муниципального района; 5. повысить уровень профессиональной компетентности педагогических работников. |
| Перечень региональных проектов | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Республика Башкортостан)» |
| Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | 1. Доля обучающихся по образовательным программам основного исреднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», % 2. Доля учреждений дополнительного образования, перешедшихнаперсонифицированноефинансирование,в общем количестве учреждений дополнительного образования, % 3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Башкортостан, % |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025 – 2030 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной подпрограммыв2025-2030годахсоставит229124,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  а)федеральногобюджета–0,00тыс.рублей,изнихпо годам:  2025 год- 0,00  2026 год – 0,00  2027 год – 0,00  2028 год – 0,00  2029 год – 0,00  2030 год – 0,00  б)бюджетаРеспубликиБашкортостан–33641,20  тыс.рублей,из них по годам:  2025год- 5 621,20  2026 год – 5 604,00  2027 год – 5 604,00  2028 год – 5 604,00  2029 год – 5 604,00  2030 год – 5 604,00  в)бюджетамуниципальногорайона–190487,80тыс. рублей, из них по годам:  2025год- 32 760,80  2026 год – 31 545,40  2027 год – 31 545,40  2028 год – 31 545,40  2029 год – 31 545,40  2030 год – 31 545,40  г)внебюджетныхисточников–4995,00тыс.рублей,из них по годам: |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2025год- 832,50  2026 год – 832,50  2027 год – 832,50  2028 год – 832,50  2029 год – 832,50  2030 год – 832,50 |

* + 1. Краткаяхарактеристикатекущегосостояниявсфере дополнительного образования муниципального района

БелебеевскийрайонРеспубликиБашкортостан

Процент охвата детей услугами дополнительного образования в возрасте от 5 до 17 лет остается стабильным на протяжении нескольких лет и составляет 96,2%. Несмотря на прогнозируемое снижение численности обучающихся, к 2030 году охват детей дополнительным образованием планируется сохранить на уровне 2024 года.

Функционируют дваучреждения дополнительного образования: МАОУ ДО детско-юношеский центр «Новое поколение» г.Белебея и МАОУ ДО Центрдетскоготворчествар.п.Приютово,вкоторыхработают 52объединения различной направленности: естественно-научной, технической, художественной, туристско-краеведческой, физкультурно- спортивной, социально-гуманитарной. Охват составляет 2370 обучающихся.

В 96% общеобразовательных организаций имеется лицензия на предоставление дополнительного образования. Всего на базе школ в 2023- 2024 учебном году функционировало 185 объединений.

К 2030 году планируется увеличение количества объединений технической и естественно-научной направленности.

В12общеобразовательныхорганизацияхреализуетсяпроект

«Современная школа»: функционируют центры образования цифрового и гуманитарного профиля, естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», реализующие дополнительные общеразвивающие программы.

Кадровая ситуация. Педагогический коллектив учреждений дополнительного образования состоит из 44 педагогов, 75% из которых имеют высшее профессиональное образование, 45% имеют высшую квалификационную категорию. Средний возраст педагогических работников составляет 46,5 лет. С учетом демографической ситуации массового высвобождения педагогических работников не ожидается.

Среди проблем можно обозначить потребность в педагогических кадрах для реализации программ естественно-научной и технической направленностей.

В 2019 г. на базе МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г.Белебеяоткрыт детский образовательный технопарк, в котором реализуются программы технической направленности. Проведен капитальный ремонт первогоэтажаздания,приобретеноучебноеоборудование,созданыусловия

длязанятийдетейсОВЗнасуммуизконсолидированногобюджета16000,85

тыс. рублей.

В связи с планируемым увеличением объединений технической направленности необходимо дооснащение учреждений дополнительным оборудованием.

Планируемые мероприятия:

1. обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей;
2. увеличение количества обучающихся, охваченных дополнительным образованием, в том числе через создание дополнительных мест в образовательных организациях;
3. реализация сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования и общеобразовательных учреждений;
4. обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования.
   * 1. Целиизадачиподпрограммы

Цель подпрограммы: создать условия для обеспечения качественного дополнительного образования детей, подростков, молодежи для реализации их потенциала, развития талантов, профессиональной ориентации.

Задачи:

1. обеспечить доступность равных возможностей в получении качественного дополнительного образования детей, подростков, молодежи;
2. обеспечить совершенствование и реализацию дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с требованиями социально- экономического развития Республики Башкортостан;
3. укрепить и совершенствовать материально-техническую базу учреждений дополнительного образования;
4. обеспечить обновление и закрепление педагогических кадров, в том числе молодых специалистов, в учреждениях дополнительного образования муниципального района;
5. повысить уровень профессиональной компетентности педагогических работников.
   * 1. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их взаимосвязьсцелевымииндикаторамиипоказателямимуниципальной

программы

Сведения о составе и значениях целевых индикаторов и показателей подпрограммы по годам, методика расчета значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы определены следующие целевые индикаторы и показатели, отражающие степень реализации соответствующих задач подпрограммы:

1. Доляобучающихсяпообразовательнымпрограммамосновного исреднегообщегообразования,охваченныхмероприятиями,направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы

«Билет вбудущее», %;

1. Доля учреждений дополнительного образования, перешедших на персонифицированное финансирование, в общем количестве учреждений дополнительного образования, %;
2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Башкортостан, %.
   * 1. Ресурсноеобеспечение подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счетсредств бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, бюджета Республики Башкортостан, федерального бюджета и из внебюджетных источников.

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы в целом и в разрезе ее подпрограмм (основных мероприятий, мероприятий) представлены в приложении № 2 к муниципальной программе «План реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие системы образования, отдыха и оздоровлениямуниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» (по годам).

* 1. Подпрограмма№4.«Развитиесистемыотдыхаиоздоровления детей, подростков и молодежи в муниципальном районе

БелебеевскийрайонРеспубликиБашкортостан»

ПАСПОРТ

подпрограммы № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростковимолодеживмуниципальномрайонеБелебеевскийрайон Республики Башкортостан»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнитель муниципальной подпрограммы (соисполнитель муниципальной подпрограммы) | МКУУправлениеобразованиямуниципальногорайона Белебеевский район РБ |

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальные автономные общеобразовательные учреждения, муниципальные автономные учреждения дополнительного образования, организации отдыха детей и их оздоровления муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. |
| Цели и задачи муниципальной подпрограммы | Цель: формировать эффективную систему отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи.  Задачи:   1. обеспечить нормативно-правовое регулирование организации оздоровления, отдыха, занятости детей, подростков и молодёжи; 2. укрепить и совершенствовать материально- техническую базу учреждений системы отдыха и оздоровления детей; 3. повысить эффективность деятельностиорганизаций оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи; 4. обеспечить реализацию различных форм в области оздоровления, отдыха и занятости, формирование навыков здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи. |
| Перечень региональных проектов | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Республика Башкортостан)» |
| Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | 1. Доля детей школьного возраста, охваченныхотдыхом и оздоровлением в детских оздоровительных лагерях всех типов, в общем количестве детей школьного возраста, % 2. Доля детей, школьного возраста, охваченных малозатратнымиформамиотдыхавканикулярноевремя,   % |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025 – 2030 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной подпрограммыв2025-2030годахсоставит315410,60 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  а)федеральногобюджета–0,00тыс.рублей,изнихпо годам: |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2025 год- 0,00  2026 год – 0,00  2027 год – 0,00  2028 год – 0,00  2029 год – 0,00  2030 год – 0,00  б)бюджетаРеспубликиБашкортостан–129948,80  тыс.рублей,из них по годам:  2025год- 20 962,80  2026 год – 21 797,20  2027 год – 21 797,20  2028 год – 21 797,20  2029 год – 21 797,20  2030 год – 21 797,20  в)бюджетамуниципальногорайона–53997,80тыс. рублей, из них по годам:  2025год- 9 517,30  2026 год – 8 896,10  2027 год – 8 896,10  2028 год – 8 896,10  2029 год – 8 896,10  2030 год – 8 896,10  г)внебюджетныхисточников–131464,00тыс.рублей,из них по годам:  2025год- 22 606,00  2026 год – 21 771,60  2027 год – 21 771,60  2028 год – 21 771,60  2029 год – 21 771,60  2030 год – 21 771,60 |

* + 1. Краткаяхарактеристикатекущегосостояниявсфересистемы отдыха и оздоровления детей, подростков, молодежи

муниципальногорайонаБелебеевскийрайонРеспублики Башкортостан

Впериодлетнейоздоровительнойкампании2024годареализовано

8различныхформотдыха.Организована работа:

* 14 лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений с охватом 2010 детей;
* 8лагерейтрудаиотдыханабазеобразовательныхучреждений с охватом 320 подростков;
* МАУ ДОЛ «Спутник» г.Белебея в д.Родники и д. Покровка с охватом 959 детей;
* трудовыхбригадсохватом2500 детей;
* игровыхплощадок для 1700 детей;
* онлайн-смендля810детей;
* попроведениюэкскурсийипоходовдля1232 детей;
* по трудоустройству 250 подростков.

Охватсоставил90%отобщегочислаобучающихсямуниципального района с 1 по 10 класс в количестве 9588 школьников.

В2024годунаукреплениематериально-техническойбазыМАУДОЛ

«Спутник»измуниципальногобюджетавыделено2500000рублей,в2023

году – 2 000 000 рублей.

В 2024 году на трудоустройство несовершеннолетних из местного бюджета выделено 208,2 тыс. руб., на организацию лагерей труда и отдыха – 240,3 тыс. руб.

* + 1. Целиизадачиподпрограммы

Цельподпрограммы:формироватьэффективнуюсистемуотдыхаиоздоровления детей, подростков и молодежи.

Задачи:

1. обеспечить нормативно-правовое регулирование организации оздоровления, отдыха, занятости детей, подростков и молодёжи;
2. укрепить и совершенствовать материально-техническую базу учреждений системы отдыха и оздоровления детей;
3. повысить эффективность деятельностиорганизаций оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи;
4. обеспечить реализацию различных форм в области оздоровления, отдыха и занятости, формирование навыков здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи.
   * 1. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их взаимосвязьсцелевымииндикаторамиипоказателямимуниципальной

программы

Сведения о составе и значениях целевых индикаторов и показателей подпрограммы по годам, методика расчета значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы определены следующие целевые индикаторы и показатели, отражающие степень реализации соответствующих задач подпрограммы:

1. Доля детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в детских оздоровительных лагерях всех типов, в общем количестве детей школьного возраста, %
2. Доля детей, школьного возраста, охваченных малозатратными формами отдыха в каникулярное время, %.
   * 1. Ресурсноеобеспечение подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счетсредств бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, бюджета Республики Башкортостан, федерального бюджета и из внебюджетных источников.

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы в целом и в разрезе ее подпрограмм (основных мероприятий, мероприятий) представлены в приложении № 2 к муниципальной программе «План реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие системы образования, отдыха и оздоровлениямуниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» (по годам).

* 1. Подпрограмма№5.«Реализациямерпосоциальнойподдержке семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей муниципального района Белебеевский

районРеспубликиБашкортостан»

ПАСПОРТ

подпрограммы№5.«Реализациямерпосоциальнойподдержкесемей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнитель муниципальной подпрограммы (соисполнитель муниципальной подпрограммы) | МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ,  Отел опеки и попечительства Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальные автономные общеобразовательные учреждения,  ГБОУРББелебеевскиймежрайонныйцентр«Семья» |
| Цели и задачи муниципальной подпрограммы | Цель: создать условия для воспитания детей в семье, включая все формы семейного устройства  Задача: обеспечить государственную поддержку семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| Перечень региональных проектов |  |
| Перечень |  |

|  |  |
| --- | --- |
| приоритетных проектов Республики Башкортостан |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | Доля опекунов (попечителей), приемных родителей, патронатных воспитателей, получающих денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, на патронатном воспитании, получающих вознаграждение, причитающееся приемным родителям и патронатным воспитателям, в общем количестве опекунов (попечителей), приемных родителей, патронатных воспитателей, подлежащих обеспечению выплаты |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025 – 2030 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной подпрограммыв2025-2030годахсоставит245362,20 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  а)федеральногобюджета–0,00тыс.рублей,изнихпо годам:  2025 год- 0,00  2026 год – 0,00  2027 год – 0,00  2028 год – 0,00  2029 год – 0,00  2030 год – 0,00  б)бюджетаРеспубликиБашкортостан–245362,20  тыс.рублей,из них по годам:  2025год- 40 893,70  2026 год – 40 893,70  2027 год – 40 893,70  2028 год – 40 893,70  2029 год – 40 893,70  2030 год – 40 893,70  в)бюджетамуниципальногорайона–0,00тыс.рублей,из них по годам:  2025 год- 0,00  2026 год – 0,00  2027 год – 0,00  2028 год – 0,00  2029 год – 0,00  2030 год – 0,00  г)внебюджетныхисточников–0,00тыс.рублей,изнихпо |

|  |  |
| --- | --- |
|  | годам:  2025 год- 0,00  2026 год – 0,00  2027 год – 0,00  2028 год – 0,00  2029 год – 0,00  2030 год – 0,00 |

* + 1. Краткая характеристика текущего состояния в сфере реализациимерпосоциальнойподдержкесемей,воспитывающих

детей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

По состоянию на 31.12.2023 г. на территории Белебеевского района проживает 255 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них на воспитании в замещающих семьях находится 229 ребенок (89,8%), 22 – находится в детском доме, 4 – являются студентами. Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 1,39% от количества детского населения Белебеевского района.

В 2023 году на территории района выявлено 17 (в 2022 – 31, 2021– 32) детей-сирот и детей, оставшийся без попечения родителей (далее – дети- сироты), все дети были переданы под опеку в семьи граждан.

В 2023 году в защиту 34 детей были поданы исковые заявления в суд, лишены родительских прав либо ограничены в них 22 родителя в отношении 31 ребенка (в 2022 г. – 21 родитель в отношении 29 детей, в 2021 г. – 25 родителей в отношении 31 ребенка).

Из числа детей, чьи родители были ранее лишены родительских прав, отбывали наказание в местах лишения свободы, не имели родительских прав, 8 детей (2022 г. – 9 детей) было возвращено в кровные семьи, из них 2 – в связи с восстановлением родителей в родительских правах.

В 2023 году была продолжена работа с информационной автоматизированной системой «Банк данных о детях, оставшихся без попеченияродителей».Вмуниципальномбанкесостоит26детей,неимеющих законных представителей, временно находящихся в детском доме и обучающихся в учреждениях профессионального образования (2022 – 32 чел.).

В2023годубылиобеспеченыдополнительныегарантиипосоциальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе отдыхом и оздоровлением обеспечено 64 ребенка, 95 студентов из числа детей-сирот обеспечены проездными транспортными картами, лицам из числа детей – сирот выделено 30 квартир (2022 г. – 10).

* + 1. Целиизадачиподпрограммы

Цель: создать условия для воспитания детей в семье, включая все формы семейного устройства

Задача: обеспечить государственную поддержку семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

* + 1. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их взаимосвязьсцелевымииндикаторамиипоказателямимуниципальной

программы

Сведения о составе и значениях целевых индикаторов и показателей подпрограммы по годам, методика расчета значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы определен следующий целевой показатель, отражающий степень реализации соответствующих задач подпрограммы: доля опекунов (попечителей), приемных родителей, патронатных воспитателей, получающих денежные средстванасодержаниедетей,находящихсяподопекой(попечительством),в приемной семье, на патронатном воспитании, получающих вознаграждение, причитающееся приемным родителям и патронатным воспитателям, в общем количестве опекунов (попечителей), приемных родителей, патронатных воспитателей, подлежащих обеспечению выплаты.

* + 1. Ресурсноеобеспечение подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счетсредств бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, бюджета Республики Башкортостан, федерального бюджета и из внебюджетных источников.

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы в целом и в разрезе ее подпрограмм (основных мероприятий, мероприятий) представлены в приложении № 2 к муниципальной программе «План реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие системы образования, отдыха и оздоровлениямуниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» (по годам).

* 1. Подпрограмма№6.«Обеспечениереализациипрограммы муниципального района Белебеевский район Республики

Башкортостан»

ПАСПОРТ

подпрограммы№6.«Обеспечениереализациипрограммы муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнитель муниципальной подпрограммы (соисполнитель муниципальной подпрограммы) | МКУУправлениеобразованиямуниципальногорайона Белебеевский район РБ |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Цели и задачи муниципальной подпрограммы | Цель: обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения Управление образования муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | ОбеспеченосодержаниеМКУУправлениеобразования МР Белебеевский район РБ |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025 – 2030 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной подпрограммыв2025-2030годахсоставит140552,80 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  а)федеральногобюджета–0,00тыс.рублей,изнихпо годам:  2025 год- 0,00  2026 год – 0,00  2027 год – 0,00  2028 год – 0,00  2029 год – 0,00  2030 год – 0,00  б)бюджетаРеспубликиБашкортостан–0,00тыс.рублей, |

|  |  |
| --- | --- |
|  | из них по годам:  2025 год- 0,00  2026 год – 0,00  2027 год – 0,00  2028 год – 0,00  2029 год – 0,00  2030 год – 0,00  в)бюджетамуниципальногорайона–140552,80тыс. рублей, из них по годам:  2025год- 23 385,80  2026 год – 23 433,40  2027 год – 23 433,40  2028 год – 23 433,40  2029 год – 23 433,40  2030 год – 23 433,40  г)внебюджетныхисточников–0,00тыс.рублей,изнихпо годам:  2025 год- 0,00  2026 год – 0,00  2027 год – 0,00  2028 год – 0,00  2029 год – 0,00  2030 год – 0,00 |

Приложение №1

кмуниципальнойпрограмме«Развитие системы образования, отдыха и оздоровлениявмуниципальномрайоне Белебеевский район Республики Башкортостан

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевыхиндикаторовипоказателеймуниципальнойпрограммы**

**«Развитиесистемыобразования,отдыхаиоздоровлениявмуниципальномрайонеБелебеевскийрайон**

**РеспубликиБашкортостан»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование целевогоиндикатора и показателя муниципальной программы,единица измерения | Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки муниципальной программы | Значениецелевогоиндикатораи показателя по годамреализации муниципальной программы | | | | | | Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный/ отрицательный) | Методика расчета значение целевого индикатора и показателя муниципальнойпрограммы,источник информации |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Цель муниципальной программы: обеспечение единства регионального образовательного пространства, развитие доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспеченностьдетей дошкольноговозраста местами в  дошкольных образовательных организациях | 595 | 621 | 621 | 629 | 631 | 632 | 635 | положительный | ОВМ= Мx 1000/Nr(1–6), где:  ОВМ – обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях(количествоместна 1000 детей), мест; |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (количествоместна  1000детей), мест |  |  |  |  |  |  |  |  | М – число мест в организациях, осуществляющихобразовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, мест;  Nr(1-6) – численность детей в возрасте 1-6 лет (от 1 до 6 лет включительно) на 1 января года, следующего за отчетным, по годовой оценке возрастно-полового состава населения на основе переписи населения и текущего учета рождений, смерти и миграции населения.  Источникданных:МКУУправление образованиямуниципальногорайона Белебеевский район РБ |
| 1.2 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам, вобщем числе обучающихся общеобразовательных организаций, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | положительный | Дфгос= Д1x 100/ Д2, где:  Дфгос – доля обучающихся общеобразовательныхорганизацийпо обновленным федеральным государственным образовательным стандартам в общем числе обучающихся общеобразовательных организаций;  Д1–общаячисленностьобучающихся общеобразовательных организаций; Д2 – численность обучающихся по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам.  Источникданных:МКУУправление образованиямуниципальногорайона Белебеевский район РБ |
| 1.3. | Доля муниципальных | 80,4 | 82,6 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 86,9 | 86,9 | положительный | Д= Пx 100% / О, где: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | образовательных организаций, соответствующих современным требованиям,вобщем количестве муниципальных образовательных организаций, % |  |  |  |  |  |  |  |  | Д – доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям,вобщемколичестве муниципальныхобразовательных организаций;  П – количество образовательных организаций, соответствующих основнымсовременнымтребованиям; О – общая численность образовательных организаций в МР Белебеевский район РБ  Источникданных:МКУУправление образованиямуниципальногорайона Белебеевский район РБ |
| 1.4. | Долямуниципальных образовательных организаций, организующих эффективную работу по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, основанную на принципах справедливости, всеобщности и направленную на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, %. | 87 | 91,3 | 95,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | положительный | Дст=Д1 x 100/ Д2, где:  Дст - доля образовательных организаций, в которых в отчетный период имеются победители и призеры: муниципального, регионального, заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников;олимпиад, внесенных Минпросвещения РФ в «Перечень олимпиадииныхинтеллектуальныхи (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | научных знаний, творческих и спортивныхдостижений»;олимпиад, внесенных Минобрнауки РФ в  «Перечень олимпиад школьников и их уровней». Победители и призеры региональных, межрегиональных, федеральных, международных олимпиад,соревнованийиконкурсов. Д2 – общее количество муниципальных образовательных организаций.  Источникданных:МКУУправление образованиямуниципальногорайона Белебеевский район РБ |
| 1.5. | Долядетейввозрасте то 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | положительный | Дд= Ддопx 100%/Оч, где:  Дд–долядетейввозрастеот5до18 лет, охваченных дополнительным образованием;  Ддоп–количестводетейимолодежи в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам;  Оч – общая численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет Источникданных:МКУУправление образованиямуниципальногорайона Белебеевский район РБ |
| 1.6. | Долядетейшкольного возраста, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей школьного возраста, % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | положительный | Д= Ко / Оч x 100%, где:  Д – доля детей школьного возраста, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общем количестведетейшкольноговозраста МР Белебеевский район РБ;  Ко–количестводетей,охваченных различными формами отдыха и |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оздоровления;  Оч – численность детей школьного возраста МР Белебеевский район РБ Источникданных:МКУУправление образованиямуниципальногорайона Белебеевский район РБ |
| 1.7. | Доля детей, оставшихся без попеченияродителей,  - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (патронатные семьи, семейные детские дома),находящиесяв государственных (муниципальных) организациях всех типов,% | 98,43 | 98,44 | 98,45 | 98,46 | 98,47 | 98,48 | 98,49 | положительный | П= (1-Д/Ч)\*100, где:  П – общая численность детей, оставшихсябезпопеченияродителей, выявленных и учтенных на конец отчетного года. Данныепоказываются обо всех детях, оставшихсябезпопеченияродителей, которые состоят на учете в органах опеки и попечительства (в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, под опеку (попечительство),всемейныедетские дома и патронатные семьи), находящихся  вгосударственных(муниципальных) учреждениях всех типов,  Ч–численностьнаселениявозраста от 0 до 17 лет (включительно) по состоянию на 31 декабря отчетного года.  Источникданных:данныеотдела опеки и попечительства Администрации мунициального района Белебеевский район РБ |
| 1.8. | Доляпедагогических работников образовательных организаций, прошедших профессиональную | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 60 | положительный | Дкпк= Кп/ Ко x 100%,  где:  Дкпк – доля педагогических работников образовательных учреждений, прошедших профессиональнуюпереподготовкуи |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | переподготовку и повышение квалификации в общем количестве педагогических работников района. |  |  |  |  |  |  |  |  | повышениеквалификации,вобщем количестве педагогических работников;  Ккпк – количество педагогических работниковмуниципальногорайона, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации;  Ко – общее количество педагогическихработников муниципального района  Источникданных:МКУУправление образованиямуниципальногорайона Белебеевский район РБ |
| 1.9. | Оценка удовлетворенности населения реализацией образовательных программ в сфере образования | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | положительный | Ду = Ку x 100% / О, где:  Ду – оценка удовлетворенности населения реализацией образовательныхпрограммвсфере образования;  Ку – количество населения, удовлетворенногореализацией образовательных программ;  О – общее количество опрошенных. Источникданных:МКУУправление образованиямуниципальногорайона Белебеевский район РБ |
| 2. | Подпрограмма№1.РазвитиедошкольногообразованиямуниципальногорайонаБелебеевскийрайонРеспубликиБашкортостан | | | | | | | | | |
| 2.1. | Цельподпрограммы:создатьусловиядляобеспечениядоступногоикачественногодошкольногообразования,отвечающегосовременным требованиям. | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Задачи подпрограммы: обеспечить доступность равных возможностей в получении качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Республики Башкортостан;  укрепитьисовершенствоватьматериально-техническуюбазудошкольныхобразовательныхучреждений;  обеспечить обновление и закрепление педагогических кадров, в том числе молодых специалистов, в дошкольных образовательных учреждениях муниципального района; повысить уровень профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников; развивать систему поддержки педагогических работников. | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | Доступность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | положительный | Ддо = (Ко / (Ко + Кн)) x 100%, где: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дошкольного образования от 2 месяцевдо7лет,% |  |  |  |  |  |  |  |  | Ддо - доступность дошкольного образования для детей  ввозрастеот 2месяцев до7 лет;  Ко - количество детей, охваченных дошкольным образованием;  Кн - количество детей, нуждающихся в дошкольном образовании в образовательных организациях.  Источник данных: МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ |
| 2.1.1.2. | Долядетейввозрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу  и(или)услугупоих содержанию  в муниципальных образовательных учрежденияхвобщей численности детей  ввозрасте 1-6 лет, % | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,6 | положительный | Показательопределяетсяотношением численности воспитанников в возрасте 1-6 лет муниципальных образовательных организаций,  реализующих программы дошкольного образования, в численности детей в возрасте 1-6 лет. Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 85-К, данные демографической статистики о возрастно-половом составе населения. |
| 2.1.1.3. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитальногоремонта, в общем числемуниципальных дошкольных образовательных | 14,2 | 14,2 | 14,0 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | отрицательный | Показатель определяется как отношение числа муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятсяваварийномсостоянииили требуют капитального ремонта, к общему числу муниципальных дошкольных образовательных учреждений.  Источник данных: форма федерального статистического наблюдения №85-К |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | учреждений,% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.4. | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной платевсфереобщего образования в Республике Башкортостан, %; | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | положительный | K= (ZO/ZR) x 100%, где:  K-отношениесреднейзаработной платы  педагогических работников образовательных организаций дошкольногообразованияксредней заработной плате по Республике Башкортостан;  ZO-уровеньсреднейзаработной платы  педагогических работников образовательных организаций дошкольногообразованияпоитогам отчетного периода;  ZR - уровень средней заработной платыпоРеспубликеБашкортостан по итогам отчетного периода.  Источникданных:данныеРосстата (Башкортостанстата) |
| 2.1.1.5. | Доля зданий образовательных организаций дошкольного образования, имеющих охрану, в общем числе зданий муниципальных общеобразовательных организаций, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | положительный | До= К2 x 100% / К1, где:  До – доля зданий организаций дошкольногообразования,имеющих охрану, в общем числе зданий муниципальных общеобразовательных организаций; К1 – общая численность зданий дошкольных образовательных организаций;  К2–числозданиймуниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих охрану Источникданных:МКУУправление образованиямуниципальногорайона Белебеевский район РБ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Подпрограмма№2.РазвитиеобщегообразованиямуниципальногорайонаБелебеевскийрайонРеспубликиБашкортостан | | | | | | | | | |
| 3.1. | Цель:создатьусловиядляпредоставлениявсемкатегориямобучающихсяравныхвозможностейвполучениикачественногоначального, основного и среднего общего образования, соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам. | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Задача подпрограммы: создать современные организационно-экономические механизмы, обеспечивающие равную доступность получения качественного общего образования, формировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, развивать и поддерживать кадры системы общего образования | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемныхработниковв организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Республике Башкортостан, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | положительный | K= ZO/ ZR x 100%, где:  K–соотношениесреднейзаработной платы педагогических работников общеобразовательныхорганизацийи средней заработной платы по Республике Башкортостан;  ZO – уровень средней заработной платы педагогических работников общеобразовательныхорганизацийпо итогам отчетного периода;  ZR – уровень среднемесячного дохода от трудовой деятельности в РеспубликеБашкортостанпоитогам отчетного периода  Источникданных:данныеРосстата (Башкортостанстата) |
| 3.1.1.2. | Использование компьютеров,% | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 100 | положительный | Ик= Ши x 100% / Ш, где:  Ик–показательиспользования компьютеров;  Ши– число муниципальных общеобразовательныхорганизаций, выпускники 9-х классов которых сдавали ОГЭ по информатике в отчетном учебном году;  Ш– общее количество |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальных общеобразовательных организаций, выпускникикоторыхсдавалиОГЭв отчетном учебном году.  Источник данных: Министерство образования и науки Республики Башкортостан,данныеРегиональной информационной системы. |
| 3.1.1.3. | Использование лабораторного оборудования,% | 78,2 | 78,2 | 82,6 | 82,6 | 86,9 | 91,3 | 95,6 | положительный | Ило= Шфх x 100% / Ш, где:  Ило–показательиспользования лабораторного оборудования Шфх – число муниципальных  общеобразовательных организаций, выпускники 9-х классов которых сдавалиОГЭпофизикеилихимиив отчетном учебном году;  Ш – общее количество муниципальных общеобразовательных организаций, выпускникикоторыхсдавалиОГЭв отчетном учебном году.  Источник данных: Министерство образования и науки Республики Башкортостан,данныеРегиональной информационной системы. |
| 3.1.1.4. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании в общей численности выпускников муниципальных образовательных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отрицательный | Дв=Квбаx100%/Кв,где: Дв - доля выпускников муниципальных  общеобразовательныхучреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании в общей численности выпускников муниципальных образовательных учреждений;  Квба–количествовыпускников11  классов муниципальных |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | учреждений,% |  |  |  |  |  |  |  |  | общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общемобразованиивотчетномгоду, Кв – общее количество выпускников 11 классов муниципальных общеобразовательныхучрежденийв отчетном году.  Источник данных:МКУ Управление образованиямуниципальногорайона Белебеевский район РБ |
| 3.1.1.5. | Доля победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьниковвобщем количестве обучающихся 9-11 классов, % | 1,12 | 1,29 | 1,42 | 1,45 | 1,47 | 1,5 | 1,52 | положительный | Д= Чп x 100% / Ч0, где:  Д – доля победителей и призеров региональногоэтапаВсероссийской олимпиады школьников;  Чп–общаячисленность(количество дипломов) победителей и призеров региональногоэтапаВсероссийской олимпиады школьников;  Чо – численностьобучающихся 9-11 классов общеобразовательных организацийМРБелебеевскийрайон РБ  Источникданных:Статистический сборник, формируемыйпо итогам Всероссийской олимпиады школьников, ФСН № ОО-1 |
| 3.1.1.6. | Доля общеобразовательных организаций, в которых обучаются победителиипризеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, в общем числе муниципальных | 26,1 | 30,4 | 34,8 | 34,8 | 39,1 | 39,1 | 43,5 |  | Д= Швсош x 100% / Ш0, где:  Д – доля общеобразовательных организаций, в которых обучаются победителиипризерырегионального этапа Всероссийской олимпиады школьников;  Швсош –численность общеобразовательныхорганизаций,в которых обучаются победители и |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общеобразовательных организаций,% |  |  |  |  |  |  |  |  | призерырегиональногоэтапа Всероссийской олимпиады школьников;  Шо – общее количество общеобразовательныхорганизаций МР Белебеевский район РБ Источникданных:Статистический сборник, формируемый по итогам Всероссийской олимпиады школьников, ФСН № ОО-1 |
| 3.1.1.7. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 60 | положительный | Дп=((О1+О2)/Оп)x100%,  где:  Дп–доляпедагогическихработников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства;  О1 – количество педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификациивцентренепрерывного повышения профессионального мастерства;  О2- количество педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам, включенным в федеральныйреестробразовательных программ дополнительного  профессионального педагогического |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | образования;  Оп – общее количество педагогических работников общеобразовательных организаций Источникданных:МКУУправление образованиямуниципальногорайона Белебеевский район РБ |
| 3.1.1.8. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию, в общем количестве педагогических работников,подавших заявление на аттестацию, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | положительный | Дп= Оп x100%/О, где:  Дп-Доляпедагогическихработников общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию;  Оп – общее количество педагогическихработников, прошедших аттестацию;  О–общееколичествозаявлений, поданных педагогическими работниками.  Источникданных:МКУУправление образованиямуниципальногорайона Белебеевский район РБ |
| 3.1.1.9. | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных учебниками и учебнымипособиями, входящими в федеральный перечень, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | положительный | Дуп=Купx100%/Ко,где: Дуп–доля обучающихся муниципальных  общеобразовательныхучреждений, обеспеченных учебниками и учебнымипособиями,входящимив федеральный перечень;  Куп–обучающихсямуниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных учебниками и учебнымипособиями,входящимив федеральный перечень;  Ко–общееколичествообучающихся. Источник данных: МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.10. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,которые обеспечены подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | положительный | Д= Д2 x 100% / Д1, где:  Д – доля обучающихся в муниципальных общеобразовательныхорганизациях, которые обеспечены подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе;  Д1–общаячисленностьобучающихся общеобразовательных организаций МР Белебеевский район РБ, нуждающихся в подвозе;  Д2 – численность обучающихся общеобразовательных организаций МР Белебеевский район РБ, охваченных подвозом  Источник данных: МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ |
| 3.1.1.11. | Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем числеобучающихсяс ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | положительный | Довз = Кi / Кiобщ x 100%  Довз – доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем числеобучающихсясограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  Кi – численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательныхорганизациях, обеспеченных питанием;  Кобщ–численностьобучающихсяс ограниченными возможностями |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | здоровья и детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных организаций. Источникданных:МКУУправление образованиямуниципальногорайона Белебеевский район РБ |
| 3.1.1.12. | Доляобучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | положительная | ДНКЛ= Кi/ Кобщx 100%  ДНКЛ – доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающихбесплатноегорячее питание;  Кi – количество обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательныхорганизациях, получающих бесплатное горячее питание;  Кобщ. – общее количество обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Источник данных:МКУ Управление образованиямуниципальногорайона Белебеевский район РБ |
| 3.1.1.13. | Доля зданий общеобразовательных организаций, имеющих охрану, в общем числе зданий муниципальных общеобразовательных организаций, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | положительный | До= К2 x 100% / К1, где:  До – доля зданий общеобразовательныхорганизаций, имеющих охрану, в общем числе зданий муниципальных общеобразовательныхорганизаций; К1 – общая численность зданий |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общеобразовательных организаций;К2 –число зданий муниципальныхобщеобразовательных организаций, имеющих охрану.  Источникданных:МКУУправление образованиямуниципальногорайона Белебеевский район РБ |
| 3.1.2. | Задача:оказатьпомощьсемьямсдетьми,обучающимисявобщеобразовательныхорганизациях,оказавшимсявтруднойжизненнойситуации | | | | | | | | | |
| 3.1.2.1. | Доляобучающихсяиз многодетных малоимущих семей, получивших компенсацию на приобретение школьной формы (1 разв2года),вобщем количестве обучающихся, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | положительный | До = Ок / Оx 100%, где:  До – доля обучающихся из многодетных малоимущих семей, получивших компенсацию на приобретениешкольнойформы(1раз в 2 года), в общем количестве обучающихся;  Ок–количествообучающихсяиз многодетныхмалоимущихсемей, получивших компенсацию на приобретение школьной формы;  О – общее количество обучающихся Источникданных:МКУУправление образованиямуниципальногорайона Белебеевский район РБ |
| 3.1.2.2. | Доля детей, охваченных бесплатным питанием, из многодетных семей, средний душевой доход которых не превышаетвеличины прожиточного минимума в среднем на душу населения, | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | положительный | О= До / Дк x 100%, где:  О – доля детей, охваченных бесплатным питанием, из многодетныхсемей,среднийдушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в Республике Башкортостан, в общем количестве детей указанной категории;  До – число детей, охваченных |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленной в Республике Башкортостан, в общемколичестве детей указанной категории, % |  |  |  |  |  |  |  |  | бесплатнымпитанием,из многодетных семей;  Дк–общаячисленностьдетейиз многодетных семей  Источникданных:МКУУправление образованиямуниципальногорайона Белебеевский район РБ |
| 3.1.2.3. | Объем выполненных обязательств по предоставлению мер социальной поддержки многодетным малоимущимсемьям, имеющим на них право и обратившимся за их предоставлением, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | положительный | Дм = Ом / Оx 100%, где:  Ом – общее количество первоклассниковизмногодетных малоимущих семей, получивших школьно-письменные принадлежности;  О – общее количество первоклассников из многодетных малоимущихсемей,имеющихправо на предоставление мер социальной поддержки семей и обратившихсяза их предоставлением  Источникданных:МКУУправление образованиямуниципальногорайона Белебеевский район РБ |
| 3.1.3. | Задачаподпрограммы:обеспечитьфункционированиеэффективнойсистемывоспитательнойипрофориентационнойработы | | | | | | | | | |
| 3.1.3.1 | Доля обучающихся, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностноеразвитие и патриотическое воспитание в общей численности обучающихся муниципальных | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | Дом=Комx100/Ко, где:  Дом- доля обучающихся, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательныхорганизаций, Ком– количество обучающихся, участвующих в проектах и |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общеобразовательных организаций, % |  |  |  |  |  |  |  |  | программах, направленных на профессиональное,личностное развитие и патриотическое воспитание,  Ко– общее количество обучающихся общеобразовательных организаций Источникданных:МКУУправление образованиямуниципальногорайона Белебеевский район РБ |
| 3.1.3.2. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых осуществляют свою деятельность советники директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | положительный | Дс=Косx100/Ко, где:  Дс - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых осуществляют свою деятельностьсоветникидиректорапо воспитанию и взаимодействию с общественными организациями,  Кос– количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых осуществляют свою деятельностьсоветникидиректорапо воспитанию и взаимодействию с общественными организациямиКо– общее количество общеобразовательных организаций Источник данных: МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ |
| 3.1.3.3. | Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельностьвобщей численности обучающихся муниципальных | 30,0 | 30,0 | 33,0 | 36,0 | 39,0 | 42,0 | 45,0 | положительный | Дов=Ковx100/Ко, где:  Дов- доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую и общественнуюдеятельностьвобщей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общеобразовательных организаций, % |  |  |  |  |  |  |  |  | Ков– количество обучающихся, вовлеченныхвдобровольческуюи общественную деятельность,  Ко–общееколичествообучающихся общеобразовательных организаций Источникданных:МКУУправление образованиямуниципальногорайона Белебеевский район РБ |
| 4. | Подпрограмма№3.РазвитиедополнительногообразованиямуниципальногорайонаБелебеевскийрайонРеспубликиБашкортостан | | | | | | | | | |
| 4.1. | Цельподпрограммы:создатьусловиядляобеспечениякачественногодополнительногообразованиядетей,подростков,молодежидляреализации их потенциала, развития талантов, профессиональной ориентации. | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Задачаподпрограммы:  обеспечить доступность равных возможностей в получении качественного дополнительного образования детей, подростков, молодежи, обеспечить совершенствование и реализацию дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с требованиями социально- экономическогоразвитияРеспубликиБашкортостан;укрепитьисовершенствоватьматериально-техническуюбазуучрежденийдополнительного образования; обеспечить обновление и закрепление педагогических кадров, в том числе молодых специалистов, в учреждениях дополнительного образования муниципального района; повысить уровень профессиональной компетентности педагогических работников. | | | | | | | | | |
| 4.1.1.1. | Доляобучающихсяпо образовательным программамосновного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет  вбудущее», % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | положительный | Fпроф= (Хпроф/ Хо) x 100%,  где:  Fпроф- доля обучающихся  по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию,втомчислеврамках программы «Билет в будущее»; Хпроф – количество обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию,втомчислеврамках программы «Билет в будущее»;  Xо– общееколичество обучающихся |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источникданных:МКУУправление образованиямуниципальногорайона Белебеевский район РБ |
| 4.1.1.2. | Доля учреждений дополнительного образования, перешедших на персонифицированное финансирование, в общем количестве учреждений дополнительного образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | положительный | ДОпф = Опф /О x 100%, где:  ДОпф – доля учреждений дополнительного образования, перешедших на персонифицированное финансирование,вобщемколичестве учреждений дополнительного образования;  Опф–количествоучреждений дополнительногообразования, перешедших на персонифицированное финансирование;  О – общее количество учреждений дополнительного образования Источникданных:МКУУправление образованиямуниципальногорайона Белебеевский район РБ |
| 4.1.1.3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образованиядетейк среднемесячной заработной плате учителей в Республике Башкортостан, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | положительный | Ks= ZPs/ZPrbx 100%, где:  Ks – отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительногообразованиядетейк среднемесячной заработной плате учителейвРеспубликеБашкортостан,  %;  ZPrb – уровень средней заработной платывРеспубликеБашкортостанпо итогам отчетного периода;  ZPs–уровеньсреднейзаработной платыпедагогическихработников организаций дополнительного |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | образованиядетейпоитогам отчетного периода  Источникданных:МКУУправление образованиямуниципальногорайона Белебеевский район РБ |
| 5. | Подпрограмма№4.Развитиесистемыотдыхаиоздоровлениядетей,подростковимолодеживмуниципальномрайонеБелебеевскийрайон Республики Башкортостан | | | | | | | | | |
| 5.1. | Цельподпрограммы:формироватьэффективнуюсистемуотдыхаиоздоровлениядетей,подростковимолодежи. | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Задачаподпрограммы:  обеспечить нормативно-правовое регулирование организации оздоровления, отдыха, занятости детей, подростков и молодёжи, укрепить и совершенствовать материально-техническую базу учреждений системы отдыха и оздоровления детей, повысить эффективность деятельности организацийоздоровления,отдыхаизанятостидетей,подростковимолодежи,обеспечитьреализациюразличныхформвобластиоздоровления, отдыха и занятости, формирование навыков здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи. | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1. | Долядетейшкольного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в детских оздоровительных лагерях всех типов, в общем количестве детей школьного возраста, % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | положительный | Д= Ко / Оч x 100%, где:  Д – доля детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в детских оздоровительныхлагеряхвсехтипов, вобщемколичестведетейшкольного возраста МР Белебеевский район РБ; Ко – количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением;  Оч – численность детей школьного возраста МР Белебеевский район РБ Источникданных:МКУУправление образованиямуниципальногорайона Белебеевский район РБ |
| 5.1.1.2. | Доля детей, школьноговозраста, охваченных малозатратными формами отдыха в каникулярноевремя,  % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | положительный | Д= Ко / Оч x 100%, где:  Д – доля детей школьного возраста, охваченных малозатратными формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей школьного возрастаМРБелебеевскийрайонРБ; Ко – количество детей, охваченных малозатратными формами отдыха и |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оздоровления;  Оч – численность детей школьного возраста МР Белебеевский район РБ Источникданных:МКУУправление образованиямуниципальногорайона Белебеевский район РБ |
| 6. | Подпрограмма«Реализациямерпосоциальнойподдержкесемей,воспитывающихдетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» | | | | | | | | | |
| 6.1. | Цель:создатьусловиядлявоспитаниядетейвсемье,включаявсеформысемейного устройства | | | | | | | | | |
| 6.1.1. | Задача:обеспечитьгосударственнуюподдержкусемьям,воспитывающимдетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей | | | | | | | | | |
| 6.1.1.1. | Доля опекунов (попечителей), приемныхродителей, патронатных воспитателей, получающих денежные средства на содержание детей,  находящихся под опекой (попечительством), в приемнойсемье,на патронатном воспитании, получающих вознаграждение, причитающееся приемнымродителям и патронатным воспитателям, в общем количестве опекунов (попечителей), приемныхродителей, патронатных воспитателей, | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | положительный | Дод= Код x 100%/ Ко, где:  Дод – Доля опекунов (попечителей), приемных родителей, патронатных воспитателей,получающихденежные средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством),вприемнойсемье, на патронатном воспитании, получающих вознаграждение, причитающеесяприемнымродителям и патронатным воспитателям;  Код – количество опекунов (попечителей),приемныхродителей, патронатных воспитателей, получающих денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, на патронатном воспитании, получающих вознаграждение, причитающееся приемнымродителямипатронатным воспитателям;  Ко–общееколичествоопекунов (попечителей)  Источникданных:МКУУправление образованиямуниципальногорайона |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подлежащих обеспечениювыплаты |  |  |  |  |  |  |  |  | БелебеевскийрайонРБ |
| 7. | Подпрограмма:«ОбеспечениереализациипрограммымуниципальногорайонаБелебеевскийрайонРеспубликиБашкортостан» | | | | | | | | | |
| 7.1. | Цель:обеспечениедеятельностиМуниципальногоказенногоучрежденияУправлениеобразованиямуниципальногорайонаБелебеевскийрайон Республики Башкортостан | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Обеспечено содержание МКУ Управление образования МР Белебеевскийрайон РБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ,ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

БЕЛЕБЕЕВСКИЙРАЙОНРЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАННА2025-2030годы"

Приложение № 2 к программеАдминистрациимуниципальногорайона

БелебеевскийрайонРеспубликиБашкортостанот "" года№

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемуниципальнойпрограммы (подпрограммы, основногомероприятияпорегиональномупроекту,приоритетному проекту РеспубликиБашкортостан,ведомственномурегиональному проекту, мероприятия) | Ответственныйисполнитель  /соисполнителимуниципальнойпрограммы | Источникфинансовогообеспечениямуниципальнойпрограммы | Кодыклассификациирасходовбюджета | | Расходыпогодамреализациимуниципальнойпрограммы,тыс.руб. | | | | | | | Срокреализациимероприятия |
| РзПр | ЦСР | Всего | 2025год | 2026год | 2027год | 2028год | 2029год | 2030год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | **Муниципальнаяпрограмма"Развитиесистемы образования,отдыха иоздоровлениявмуниципальномрайонеБелебеевский район РеспубликиБашкортостан на 2025 -2030 годы"** | **УправлениеобразованияМР БР РБ** | **Всегопомуниципальнойпрограмме,втомчисле** |  | **1500000000** | **9,516,901.40** | **1,604,051.90** | **1,582,569.90** | **1,582,569.90** | **1,582,569.90** | **1,582,569.90** | **1,582,569.90** | 2025-2030 |
| **бюджетРеспубликиБашкортостан** |  | **1500000000** | **6,734,302.70** | **1,122,108.70** | **1,122,438.80** | **1,122,438.80** | **1,122,438.80** | **1,122,438.80** | **1,122,438.80** |
| **федеральныйбюджет** |  | **1500000000** | **594,913.30** | **98,484.80** | **99,285.70** | **99,285.70** | **99,285.70** | **99,285.70** | **99,285.70** |
| **муниципальныйбюджет** |  | **1500000000** | **2,015,768.80** | **354,110.30** | **332,331.70** | **332,331.70** | **332,331.70** | **332,331.70** | **332,331.70** |
| **внебюджетныеисточники** |  | **1500000000** | **171,916.60** | **29,348.10** | **28,513.70** | **28,513.70** | **28,513.70** | **28,513.70** | **28,513.70** |
| **Цельпрограммы:обеспечениеединстварегиональногообразовательногопространства,развитиедоступностикачественногообразования,соответствующеготребованияминновационногоразвитияэкономики,реализацияпотенциалакаждо** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Подпрограмма " Развитиедошкольногообразованиямуниципального района Белебеевскийрайон Республики Башкортостан"** | **УправлениеобразованияМР БР РБ** | **Итого,втомчисле** |  | **1510000000** | **3,560,103.60** | **600,827.60** | **591,855.20** | **591,855.20** | **591,855.20** | **591,855.20** | **591,855.20** |  |
| **бюджет**  **РеспубликиБашкортостан** |  | **1510000000** | **2,995,658.40** | **499,274.90** | **499,276.70** | **499,276.70** | **499,276.70** | **499,276.70** | **499,276.70** |
| **федеральныйбюджет** |  | **1510000000** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **муниципальный**  **бюджет** |  | **1510000000** | **563,209.20** | **101,346.70** | **92,372.50** | **92,372.50** | **92,372.50** | **92,372.50** | **92,372.50** |
| **внебюджетные**  **источники** |  | **1510000000** | **1,236.00** | **206.00** | **206.00** | **206.00** | **206.00** | **206.00** | **206.00** |
| **Цельподпрограммы:**создатьусловиядлявыравниваниястартовыхвозможностейдетейдошкольноговозраста,атакжеобеспечитьнавсейтерриториимуниципальногорайонаБелебеевскийрайонРеспубликиБашкортостанпредоставлениека  образовательнымстандартам | | | | | | | | | | | | | |
| **Задачаподпрограммы:**обеспечитьдоступноеикачественноедошкольноеобразование | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Государственная,муниципальнаяподдержка детских дошкольныхучреждений | УправлениеобразованияМРБРРБ | Итого,втомчисле |  | 1510100000 | 3,560,103.60 | 600,827.60 | 591,855.20 | 591,855.20 | 591,855.20 | 591,855.20 | 591,855.20 |  |
| бюджет  РеспубликиБашкортостан |  | 1510100000 | 2,995,658.40 | 499,274.90 | 499,276.70 | 499,276.70 | 499,276.70 | 499,276.70 | 499,276.70 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный  бюджет |  | 1510100000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| муниципальный  бюджет |  | 1510100000 | 563,209.20 | 101,346.70 | 92,372.50 | 92,372.50 | 92,372.50 | 92,372.50 | 92,372.50 |
| внебюджетные  источники |  | 1510100000 | 1,236.00 | 206.00 | 206.00 | 206.00 | 206.00 | 206.00 | 206.00 |
| 1.1.1 | Дошкольныеобразовательныеорганизации |  | Итого,втомчисле | 0701 | 1510142090 | 564,445.20 | 101,552.70 | 92,578.50 | 92,578.50 | 92,578.50 | 92,578.50 | 92,578.50 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальныйбюджет | 0701 | 1510142090 | 563,209.20 | 101,346.70 | 92,372.50 | 92,372.50 | 92,372.50 | 92,372.50 | 92,372.50 |
| внебюджетные  источники | 0701 | 1510142090 | 1,236.00 | 206.00 | 206.00 | 206.00 | 206.00 | 206.00 | 206.00 |
| 1.1.2 | Субвенции на осуществление государственныхполномочий по назначению и выплатекомпенсации части платы, взимаемой сродителей (законных представителей) заприсмотр и уход за детьми, осваивающимиобразовательные программы дошкольногообразованияворганизациях,осуществляющихобразовательнуюдеятельность |  | Итого,втомчисле | 1004 | 1510173010 | 147,502.70 | 24,582.20 | 24,584.10 | 24,584.10 | 24,584.10 | 24,584.10 | 24,584.10 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан | 1004 | 1510173010 | 147,502.70 | 24,582.20 | 24,584.10 | 24,584.10 | 24,584.10 | 24,584.10 | 24,584.10 |
| федеральныйбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Реализация дополнительных мер социальнойподдержки по освобождению от платы,взимаемой за присмотр и уход за детьмиграждан из Республики Башкортостан,принимающихучастиевспециальнойвоеннойоперации,посещающимиминиципальныеобразовательныеорганизации,реализующие образовательные программыдошкольного образования, в РеспубликеБашкортостан |  | Итого,втомчисле | 1004 | 15101S2770 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан | 1004 | 15101S2770 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальныйбюджет | 1004 | 15101S2770 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Субвенции на обеспечение государственныхгарантий реализации прав на получениеобщедоступногоибесплатногодошкольногообразования в муниципальных дошкольныхобразовательныхорганизациях,общедоступногоибесплатногодошкольного,начального общего, основного общего,среднего общего образования вмуниципальныхобщеобразовательныхорганизациях,обеспечениедополнительногообразования детей в муниципальныхобщеобразовательных организациях (заисключениемрасходовнасодержаниезданийи оплату коммунальных услуг) в частирасходов на оплату труда педагогическихработников муниципальных дошкольныхобразовательных организаций имуниципальныхобщеобразовательныхорганизаций, предоставляющих дошкольноеобразование |  | Итого,втомчисле | 0701 | 1510173020 | 2,015,124.00 | 335,854.00 | 335,854.00 | 335,854.00 | 335,854.00 | 335,854.00 | 335,854.00 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан | 0701 | 1510173020 | 2,015,124.00 | 335,854.00 | 335,854.00 | 335,854.00 | 335,854.00 | 335,854.00 | 335,854.00 |
| федеральныйбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальныйбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5 | Субвенции на обеспечение государственныхгарантий реализации прав на получениеобщедоступногоибесплатногодошкольногообразования в муниципальных дошкольныхобразовательныхорганизациях,общедоступногоибесплатногодошкольного,начального общего, основного общего,среднего общего образования вмуниципальныхобщеобразовательныхорганизациях,обеспечениедополнительногообразования детей в муниципальныхобщеобразовательных организациях (заисключениемрасходовнасодержаниезданийи оплату коммунальных услуг) в частирасходов на приобретение учебников иучебных пособий, средств обучения, игр,игрушек муниципальных дошкольныхобразовательных организаций имуниципальныхобщеобразовательныхорганизаций, предоставляющих дошкольноеобразование |  | Итого,втомчисле | 0701 | 1510173030 | 16,736.40 | 2,789.40 | 2,789.40 | 2,789.40 | 2,789.40 | 2,789.40 | 2,789.40 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан | 0701 | 1510173030 | 16,736.40 | 2,789.40 | 2,789.40 | 2,789.40 | 2,789.40 | 2,789.40 | 2,789.40 |
| федеральныйбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальныйбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Субвенции на обеспечение государственныхгарантий реализации прав на получениеобщедоступногоибесплатногодошкольногообразования в муниципальных дошкольныхобразовательныхорганизациях,общедоступногоибесплатногодошкольного,начального общего, основного общего,среднего общего образования вмуниципальныхобщеобразовательныхорганизациях,обеспечениедополнительногообразования детей в муниципальныхобщеобразовательных организациях (заисключениемрасходовнасодержаниезданийи оплату коммунальных услуг) в частирасходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательногоперсонала муниципальных дошкольныхобразовательных организаций имуниципальныхобщеобразовательныхорганизаций, предоставляющих дошкольноеобразование, участвующего в реализацииобщеобразовательных программ образование,участвующего в реализацииобщеобразовательныхпрограмм |  | Итого,втомчисле | 0701 | 1510173300 | 808,312.30 | 134,718.80 | 134,718.70 | 134,718.70 | 134,718.70 | 134,718.70 | 134,718.70 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан | 0701 | 1510173300 | 808,312.30 | 134,718.80 | 134,718.70 | 134,718.70 | 134,718.70 | 134,718.70 | 134,718.70 |
| федеральныйбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальныйбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Субвенции на осуществление государственныхполномочий по финансовому обеспечениюполучения дошкольного образования вчастных дошкольных образовательныхорганизациях посредством предоставленияуказанным образовательным организациямсубсидий на возмещение затрат, включаярасходы на оплату труда, приобретениеучебников и учебных пособий, средствобучения, игр, игрушек (за исключениемрасходов на содержание зданий и оплатукоммунальныхуслуг) |  | Итого,втомчисле | 0701 | 1510173320 | 7,983.00 | 1,330.50 | 1,330.50 | 1,330.50 | 1,330.50 | 1,330.50 | 1,330.50 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан | 0701 | 1510173320 | 7,983.00 | 1,330.50 | 1,330.50 | 1,330.50 | 1,330.50 | 1,330.50 | 1,330.50 |
| федеральный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальныйбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.8 | Софинансированиерасходныхобязательств,возникающих при выполненииполномочий органов местного самоуправленияпо отдельным вопросам местного значения |  | Итого,втомчисле | 0701 | 15101S2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан | 0701 | 15101S2010 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальныйбюджет | 0701 | 15101S2010 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Реализация мероприятий по развитиюобразовательныхорганизаций |  | Итого,втомчисле | 0701 | 15101S2520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан | 0701 | 15101S2520 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальныйбюджет | 0701 | 15101S2520 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Реализация проектов развития общественнойинфраструктуры, основанных на местныхинициативах, за счет средств бюджетов |  | Итого,втомчисле | 0701 | 15101S2471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан | 0701 | 15101S2471 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальныйбюджет | 0701 | 15101S2471 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Реализация проектов развития общественнойинфраструктуры, основанных на местныхинициативах,засчетсредств,поступившихотфизическихлиц |  | Итого,втомчисле | 0701 | 15101S2472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальныйбюджет | 0701 | 15101S2472 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Реализация проектов развития общественнойинфраструктуры, основанных на местныхинициативах,засчетсредств,поступившихотюридическихлиц |  | Итого,втомчисле | 0701 | 15101S2472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетРеспубликиБашкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальныйбюджет | 0701 | 15101S2472 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Подпрограмма " Развитие общегообразования муниципального районаБелебеевский район РеспубликиБашкортостан"** | **УправлениеобразованияМР БР РБ** | **Итого,втом**  **числе** |  | **1520000000** | **5,026,348.20** | **846,644.20** | **835,940.80** | **835,940.80** | **835,940.80** | **835,940.80** | **835,940.80** |  |
| **бюджетРеспублики**  **Башкортостан** |  | **1520000000** | **3,329,692.10** | **555,356.10** | **554,867.20** | **554,867.20** | **554,867.20** | **554,867.20** | **554,867.20** |
| **федеральный**  **бюджет** |  | **1520000000** | **594,913.30** | **98,484.80** | **99,285.70** | **99,285.70** | **99,285.70** | **99,285.70** | **99,285.70** |
| **муниципальный**  **бюджет** |  | **1520000000** | **1,067,521.20** | **187,099.70** | **176,084.30** | **176,084.30** | **176,084.30** | **176,084.30** | **176,084.30** |
| **внебюджетные**  **источники** |  | **1520000000** | **34,221.60** | **5,703.60** | **5,703.60** | **5,703.60** | **5,703.60** | **5,703.60** | **5,703.60** |
| **Цельподпрограммы**-обеспечитькачествоидоступностьобразовательныхуслугнавсехуровняхобразованиядляразныхкатегорийвоспитанниковиу  **Задачаподпрограммы:**создатьсовременныеорганизационно-экономическиемеханизмы,обеспечивающиеравнуюдоступностьполучениякачественногообщегообразования,формироватьэффективнуюсистемувыявления,поддержкииразви  образования. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Государственная, муниципальная поддержкашкол - детских садов, школ начальных,неполныхсредних,среднихишкол-интернатов | УправлениеобразованияМРБРРБ | Итого,втомчисле |  | 1520100000 | 4,395,314.50 | 742,153.00 | 730,632.30 | 730,632.30 | 730,632.30 | 730,632.30 | 730,632.30 |  |
| бюджет  Республики |  | 1520100000 | 3,296,796.70 | 549,887.20 | 549,381.90 | 549,381.90 | 549,381.90 | 549,381.90 | 549,381.90 |
| федеральный  бюджет |  | 1520100000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| муниципальныйбюджет |  | 1520100000 | 1,064,296.20 | 186,562.20 | 175,546.80 | 175,546.80 | 175,546.80 | 175,546.80 | 175,546.80 |
| внебюджетныеисточники |  | 1520100000 | 34,221.60 | 5,703.60 | 5,703.60 | 5,703.60 | 5,703.60 | 5,703.60 | 5,703.60 |
| 2.1.1 | Школы-детские сады, школы начальные,неполные средние, средние и вечерние(сменные) |  | Итого,втомчисле | 0702 | 1520142190 | 824,938.10 | 145,330.10 | 135,921.60 | 135,921.60 | 135,921.60 | 135,921.60 | 135,921.60 |  |
| бюджетРеспублики  Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный  бюджет | 0702 | 1520142190 | 794,819.90 | 140,310.40 | 130,901.90 | 130,901.90 | 130,901.90 | 130,901.90 | 130,901.90 |
| внебюджетные  источники | 0702 | 1520142190 | 30,118.20 | 5,019.70 | 5,019.70 | 5,019.70 | 5,019.70 | 5,019.70 | 5,019.70 |
| 2.1.2 | Школы-интернаты |  | Итого,втомчисле | 0702 | 1520142290 | 193,121.00 | 33,504.00 | 31,923.40 | 31,923.40 | 31,923.40 | 31,923.40 | 31,923.40 |  |
| бюджетРеспублики  Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный  бюджет | 0702 | 1520142290 | 189,017.60 | 32,820.10 | 31,239.50 | 31,239.50 | 31,239.50 | 31,239.50 | 31,239.50 |
| внебюджетные  источники | 0702 | 1520142290 | 4,103.40 | 683.90 | 683.90 | 683.90 | 683.90 | 683.90 | 683.90 |
| 2.1.3 | Мероприятиядлядетейимолодежи |  | Итого,втомчисле | 0709 | 1520143690 | 1,800.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

чт

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральныйбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный  бюджет | 0709 | 1520143690 | 1,800.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Субвенции на обеспечение государственныхгарантий реализации прав на получениеобщедоступногоибесплатногодошкольногообразования в муниципальных дошкольныхобразовательныхорганизациях,общедоступногоибесплатногодошкольного,начального общего, основного общего,среднего общего образования вмуниципальныхобщеобразовательныхорганизациях,обеспечениедополнительногообразования детей в муниципальныхобщеобразовательных организациях (заисключениемрасходовнасодержаниезданийи оплату коммунальных услуг) в частирасходов на оплату труда педагогическихработниковмуниципальныхобщеобразовательныхорганизаций |  | Итого,втомчисле | 0702 | 1520173040 | 2,619,244.80 | 436,540.80 | 436,540.80 | 436,540.80 | 436,540.80 | 436,540.80 | 436,540.80 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан | 0702 | 1520173040 | 2,619,244.80 | 436,540.80 | 436,540.80 | 436,540.80 | 436,540.80 | 436,540.80 | 436,540.80 |
| федеральныйбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальныйбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Субвенции на обеспечение государственныхгарантий реализации прав на получениеобщедоступногоибесплатногодошкольногообразования в муниципальных дошкольныхобразовательныхорганизациях,общедоступногоибесплатногодошкольного,начального общего, основного общего,среднего общего образования вмуниципальныхобщеобразовательныхорганизациях,обеспечениедополнительногообразования детей в муниципальныхобщеобразовательных организациях (заисключениемрасходовнасодержаниезданийи оплату коммунальных услуг) в частирасходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательногоперсоналамуниципальных |  | Итого,втомчисле | 0702 | 1520173310 | 255,690.60 | 42,615.10 | 42,615.10 | 42,615.10 | 42,615.10 | 42,615.10 | 42,615.10 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан | 0702 | 1520173310 | 255,690.60 | 42,615.10 | 42,615.10 | 42,615.10 | 42,615.10 | 42,615.10 | 42,615.10 |
| федеральныйбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальныйбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Субвенции на обеспечение государственныхгарантий реализации прав на получениеобщедоступногоибесплатногодошкольногообразования в муниципальных дошкольныхобразовательныхорганизациях,общедоступногоибесплатногодошкольного,начального общего, основного общего,среднего общего образования вмуниципальныхобщеобразовательныхорганизациях,обеспечениедополнительногообразования детей в муниципальныхобщеобразовательных организациях (заисключениемрасходовнасодержаниезданийи оплату коммунальных услуг) в частирасходов на приобретение учебников иучебных пособий, средств обучения, игр,игрушекмуниципальныхобщеобразовательныхорганизаций |  | Итого,втомчисле | 0702 | 1520173050 | 163,710.00 | 27,285.00 | 27,285.00 | 27,285.00 | 27,285.00 | 27,285.00 | 27,285.00 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан | 0702 | 1520173050 | 163,710.00 | 27,285.00 | 27,285.00 | 27,285.00 | 27,285.00 | 27,285.00 | 27,285.00 |
| федеральныйбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальныйбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Текущие расходы, возникающие приорганизации бесплатной регулярной перевозки |  | Итого,втомчисле | 0702 | 15201S2620 | 132,270.00 | 22,045.00 | 22,045.00 | 22,045.00 | 22,045.00 | 22,045.00 | 22,045.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обучающихсямуниципальныхобщеобразовательныхорганизаций |  | бюджетРеспубликиБашкортостан | 0702 | 15201S2620 | 66,135.00 | 11,022.50 | 11,022.50 | 11,022.50 | 11,022.50 | 11,022.50 | 11,022.50 |  |
| федеральный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный  бюджет | 0702 | 15201S2620 | 66,135.00 | 11,022.50 | 11,022.50 | 11,022.50 | 11,022.50 | 11,022.50 | 11,022.50 |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. | Обеспечение питанием обучающихся сограниченными возможностями здоровья вмуниципальныхорганизациях,осуществляющихобразовательнуюдеятельность |  | Итого,втомчисле | 0702 | 15201S2080 | 103,057.80 | 17,176.30 | 17,176.30 | 17,176.30 | 17,176.30 | 17,176.30 | 17,176.30 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан | 0702 | 15201S2080 | 92,752.20 | 15,458.70 | 15,458.70 | 15,458.70 | 15,458.70 | 15,458.70 | 15,458.70 |
| федеральный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальныйбюджет | 0702 | 15201S2080 | 10,305.60 | 1,717.60 | 1,717.60 | 1,717.60 | 1,717.60 | 1,717.60 | 1,717.60 |
| внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Софинансированиерасходныхобязательств,возникающих при выполненииполномочий органов местного самоуправленияпо отдельным вопросам местного значения |  | Итого,втомчисле | 0702 | 15201S2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан | 0702 | 15201S2010 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальныйбюджет | 0702 | 15201S2010 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Реализация мероприятий по развитиюобразовательныхорганизаций |  | Итого,втомчисле | 0702 | 15201S2520 | 44,365.30 | 7,832.80 | 7,306.50 | 7,306.50 | 7,306.50 | 7,306.50 | 7,306.50 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан | 0702 | 15201S2520 | 42,147.20 | 7,441.20 | 6,941.20 | 6,941.20 | 6,941.20 | 6,941.20 | 6,941.20 |
| федеральныйбюджет |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный  бюджет | 0702 | 15201S2520 | 2,218.10 | 391.60 | 365.30 | 365.30 | 365.30 | 365.30 | 365.30 |
| внебюджетныеисточники |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| **Задачаподпрограммы:**оказатьпомощьсемьямсдетьми,обучающимисявобщеобразовательныхорганизациях,оказавшихсявтруднойжизненнойсит | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.11 | Субвенции на осуществление государственныхполномочий по социальной поддержкеучащихсямуниципальныхобщеобразовательных организаций измногодетных малоимущих семей пообеспечению бесплатным питанием |  | Итого,втомчисле | 1004 | 1520173160 | 35,072.40 | 5,845.40 | 5,845.40 | 5,845.40 | 5,845.40 | 5,845.40 | 5,845.40 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан | 1004 | 1520173160 | 35,072.40 | 5,845.40 | 5,845.40 | 5,845.40 | 5,845.40 | 5,845.40 | 5,845.40 |
| федеральный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Субвенции на осуществление государственныхполномочий по социальной поддержкеучащихсямуниципальныхобщеобразовательных организаций измногодетных малоимущих семей пообеспечению школьной формой либозаменяющим ее комплектом детской одеждыдля посещения школьных занятий |  | Итого,втомчисле | 1004 | 1520173170 | 14,136.70 | 2,361.20 | 2,355.10 | 2,355.10 | 2,355.10 | 2,355.10 | 2,355.10 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан | 1004 | 1520173170 | 14,136.70 | 2,361.20 | 2,355.10 | 2,355.10 | 2,355.10 | 2,355.10 | 2,355.10 |
| федеральный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальныйбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Субвенции на осуществление государственныхполномочий по социальной поддержкеучащихсямуниципальныхобщеобразовательных организаций измногодетных малоимущих семей попредоставлениюнаборашкольно-письменныхпринадлежностейпервоклассникам |  | Итого,втомчисле | 1004 | 1520173370 | 2,363.80 | 393.30 | 394.10 | 394.10 | 394.10 | 394.10 | 394.10 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан | 1004 | 1520173370 | 2,363.80 | 393.30 | 394.10 | 394.10 | 394.10 | 394.10 | 394.10 |
| федеральныйбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальныйбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Осуществление государственных полномочийпопредоставлениюбесплатногопроездадетям-сиротам и детям, оставшимся без попеченияродителей, обучающимся в образовательныхучреждениях, независимо от ихорганизационно-правовойформы |  | Итого,втомчисле | 0702 | 1520173100 | 5,544.00 | 924.00 | 924.00 | 924.00 | 924.00 | 924.00 | 924.00 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан | 0702 | 1520173100 | 5,544.00 | 924.00 | 924.00 | 924.00 | 924.00 | 924.00 | 924.00 |
| федеральный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 | Реализация проектов развития общественнойинфраструктуры, основанных на местныхинициативах, за счет средств бюджетов |  | Итого,втомчисле | 0702 | 15201S2471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан | 0702 | 15201S2471 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный  бюджет | 0702 | 15201S2471 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 | Реализация проектов развития общественнойинфраструктуры, основанных на местныхинициативах,засчетсредств,поступившихотфизическихлиц |  | Итого,втомчисле | 0702 | 15201S2472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный  бюджет | 0702 | 15201S2472 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17 | Реализация проектов развития общественнойинфраструктуры, основанных на местных |  | Итого,втомчисле | 0702 | 15201S2473 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | инициативах,засчетсредств,поступившихотюридическихлиц |  | бюджетРеспубликиБашкортостан |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный  бюджет | 0702 | 15201S2473 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18 | Реализация проектов инициативногобюджетирования,основанныхнаинициативахшкольниковмуниципальныхобразовательныхучрежденийРеспубликиБашкортостан,засчетсредствбюджетов |  | Итого,втомчисле | 0702 | 15201S2701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан | 0702 | 15201S2701 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный  бюджет | 0702 | 15201S2701 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19 | Реализация проектов инициативногобюджетирования,основанныхнаинициативахшкольниковмуниципальныхобразовательныхучрежденийРеспубликиБашкортостан,засчетсредств, поступивших от физических лиц |  | Итого,втомчисле | 0702 | 15201S2702 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный  бюджет | 0702 | 15201S2702 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.20 | Реализация проектов инициативногобюджетирования,основанныхнаинициативахшкольниковмуниципальныхобразовательныхучрежденийРеспубликиБашкортостан,засчетсредств, поступивших от юридических лиц |  | Итого,втомчисле | 0702 | 15201S2703 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный  бюджет | 0702 | 15201S2703 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Организация бесплатного горячегопитания обучающихся, получающихначальное общее образование вмуниципальныхобразовательныхорганизациях | УправлениеобразованияМРБРРБ | Итого,втомчисле |  | 1520300000 | 322,537.20 | 53,756.20 | 53,756.20 | 53,756.20 | 53,756.20 | 53,756.20 | 53,756.20 |  |
| бюджет  РеспубликиБашкортостан |  | 1520300000 | 32,148.00 | 5,358.00 | 5,358.00 | 5,358.00 | 5,358.00 | 5,358.00 | 5,358.00 |
| федеральныйбюджет |  | 1520300000 | 287,164.20 | 47,860.70 | 47,860.70 | 47,860.70 | 47,860.70 | 47,860.70 | 47,860.70 |
| муниципальныйбюджет |  | 1520300000 | 3,225.00 | 537.50 | 537.50 | 537.50 | 537.50 | 537.50 | 537.50 |
| внебюджетныеисточники |  | 1520300000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.1 | Организация бесплатного горячего питанияобучающихся, получающих начальное общееобразование вмуниципальныхобразовательныхорганизациях |  | Итого,втомчисле | 0702 | 15203L3040 | 311,897.40 | 51,982.90 | 51,982.90 | 51,982.90 | 51,982.90 | 51,982.90 | 51,982.90 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан | 0702 | 15203L3040 | 21,614.40 | 3,602.40 | 3,602.40 | 3,602.40 | 3,602.40 | 3,602.40 | 3,602.40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральныйбюджет | 0702 | 15203L3040 | 287,164.20 | 47,860.70 | 47,860.70 | 47,860.70 | 47,860.70 | 47,860.70 | 47,860.70 |  |
| муниципальныйбюджет | 0702 | 15203L3040 | 3,118.80 | 519.80 | 519.80 | 519.80 | 519.80 | 519.80 | 519.80 |
| внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Проведение мероприятий по организациибесплатного горячего питания обучающихся,получающихначальноеобщееобразованиевмуниципальныхобразовательныхорганизациях Республики Башкортостан (заисключением расходов, софинансируемых засчет средств федерального бюджета) |  | Итого,втомчисле | 0702 | 15203S2720 | 10,639.80 | 1,773.30 | 1,773.30 | 1,773.30 | 1,773.30 | 1,773.30 | 1,773.30 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан | 0702 | 15203S2720 | 10,533.60 | 1,755.60 | 1,755.60 | 1,755.60 | 1,755.60 | 1,755.60 | 1,755.60 |
| федеральныйбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальныйбюджет | 0702 | 15203S2720 | 106.20 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 |
| внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Обеспечение детей участников специальнойвоеннойоперации–учащихся5-11классовгорячим бесплатным питанием вобщеобразовательныхорганизацияхРеспубликиБашкортостан |  | Итого,втомчисле | 0702 | 15203S2780 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан | 0702 | 15203S2780 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальныйбюджет | 0702 | 15203S2780 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задачаподпрограммы:**обеспечитьфункционированиеэффективнойсистемывоспитательнойипрофориентационнойработы | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Основное мероприятие "Ежемесячноеденежное вознаграждение за классноеруководство педагогическим работникамгосударственных и муниципальных" | УправлениеобразованияМРБРРБ | Итого,втомчисле |  | 1520200000 | 271,131.00 | 45,188.50 | 45,188.50 | 45,188.50 | 45,188.50 | 45,188.50 | 45,188.50 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан |  | 1520200000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| федеральный  бюджет |  | 1520200000 | 271,131.00 | 45,188.50 | 45,188.50 | 45,188.50 | 45,188.50 | 45,188.50 | 45,188.50 |
| муниципальный  бюджет |  | 1520200000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| внебюджетные  источники |  | 1520200000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.1 | Ежемесячное денежное вознаграждение заклассное руководство педагогическимработникам государственных имуниципальных образовательных организаций,реализующих образовательные программыначального общего образования,образовательные программы основного общегообразования, образовательные программы |  | Итого,втомчисле | 0702 | 1520253030 | 271,131.00 | 45,188.50 | 45,188.50 | 45,188.50 | 45,188.50 | 45,188.50 | 45,188.50 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан | 0702 | 1520253030 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 0702 | 1520253030 | 271,131.00 | 45,188.50 | 45,188.50 | 45,188.50 | 45,188.50 | 45,188.50 | 45,188.50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | среднегообщегообразования |  | муниципальный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Региональный проект "Патриотическоевоспитание граждан РоссийскойФедерации" | УправлениеобразованияМРБРРБ | Итого,втомчисле |  | 152ЕВ00000 | 37,365.50 | 5,546.50 | 6,363.80 | 6,363.80 | 6,363.80 | 6,363.80 | 6,363.80 |  |
| бюджетРеспублики  Башкортостан |  | 152ЕВ00000 | 747.40 | 110.90 | 127.30 | 127.30 | 127.30 | 127.30 | 127.30 |
| федеральный  бюджет |  | 152ЕВ00000 | 36,618.10 | 5,435.60 | 6,236.50 | 6,236.50 | 6,236.50 | 6,236.50 | 6,236.50 |
| муниципальный  бюджет |  | 152ЕВ00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| внебюджетные  источники |  | 152ЕВ00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.1 | Проведение мероприятий пообеспечению деятельности советниковдиректора по воспитанию ивзаимодействию с детскимиобщественными объединениями вобщеобразовательныхорганизациях |  | Итого,втомчисле | 0709 | 152EB51790 | 37,127.30 | 5,435.60 | 6,236.50 | 6,363.80 | 6,363.80 | 6,363.80 | 6,363.80 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан | 0709 | 152EB51790 | 747.40 | 110.90 | 127.30 | 127.30 | 127.30 | 127.30 | 127.30 |
| федеральныйбюджет | 0709 | 152EB51790 | 36,618.10 | 5,435.60 | 6,236.50 | 6,236.50 | 6,236.50 | 6,236.50 | 6,236.50 |
| муниципальный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Подпрограмма " Развитиедополнительногообразованиямуниципального района Белебеевскийрайон Республики Башкортостан"** | **УправлениеобразованияМР БР РБ** | **Итого,втом**  **числе** |  | **1530000000** | **229,124.00** | **39,214.50** | **37,981.90** | **37,981.90** | **37,981.90** | **37,981.90** | **37,981.90** |  |
| **бюджетРеспубликиБашкортостан** |  | **1530000000** | **33,641.20** | **5,621.20** | **5,604.00** | **5,604.00** | **5,604.00** | **5,604.00** | **5,604.00** |
| **федеральный**  **бюджет** |  | **1530000000** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **муниципальный**  **бюджет** |  | **1530000000** | **190,487.80** | **32,760.80** | **31,545.40** | **31,545.40** | **31,545.40** | **31,545.40** | **31,545.40** |
| **внебюджетные**  **источники** |  | **1530000000** | **4,995.00** | **832.50** | **832.50** | **832.50** | **832.50** | **832.50** | **832.50** |
| **Цельподпрограммы**:создатьусловиядляобеспечениякачественногодополнительногообразованиядетей,подростков,молодежидляреализацииихпотенциала,развитияталанто | | | | | | | | | | | | | |
| **Задачаподпрограммы:**обеспечитьдоступностьравныхвозможностейвполучениикачественногодополнительногообразованиядетей,подростков,молодежи,обеспечитьсовершенствованиеиреализациюдополнительныхобщеразвивающихпро  укрепитьисовершенствоватьматериально-техническуюбазуучрежденийдополнительногообразования;обеспечитьобновлениеизакреплениепедагогическихкадров,втомчислемолодыхспециалистов,вучрежденияхдополнительногообразов  работников. | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Государственная,муниципальнаяподдержкаучрежденийповнешкольнойработе с детьми | УправлениеобразованияМРБРРБ | Итого,втомчисле |  | 1530100000 | 229,124.00 | 39,214.50 | 37,981.90 | 37,981.90 | 37,981.90 | 37,981.90 | 37,981.90 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан |  | 1530100000 | 33,641.20 | 5,621.20 | 5,604.00 | 5,604.00 | 5,604.00 | 5,604.00 | 5,604.00 |
| федеральныйбюджет |  | 1530100000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| муниципальныйбюджет |  | 1530100000 | 190,487.80 | 32,760.80 | 31,545.40 | 31,545.40 | 31,545.40 | 31,545.40 | 31,545.40 |
| внебюджетныеисточники |  | 1530100000 | 4,995.00 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 |
| 3.1.1 | Организацииповнешкольнойработесдетьми |  | Итого,втомчисле | 0703 | 1530142390 | 75,696.40 | 13,628.90 | 12,413.50 | 12,413.50 | 12,413.50 | 12,413.50 | 12,413.50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетРеспубликиБашкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный  бюджет | 0703 | 1530142390 | 70,701.40 | 12,796.40 | 11,581.00 | 11,581.00 | 11,581.00 | 11,581.00 | 11,581.00 |
| внебюджетные  источники | 0703 | 1530142390 | 4,995.00 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 |
| 3.1.2 | Обеспечение функционирования моделиперсонифицированногофинансированиядополнительного образования детей |  | Итого,втомчисле | 0703 | 1530142400 | 35,104.20 | 5,850.70 | 5,850.70 | 5,850.70 | 5,850.70 | 5,850.70 | 5,850.70 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный  бюджет | 0703 | 1530142400 | 35,104.20 | 5,850.70 | 5,850.70 | 5,850.70 | 5,850.70 | 5,850.70 | 5,850.70 |
| внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Доведение средней заработной платыпедагогических работников муниципальныхучреждений дополнительного образования досредней заработной платы учителей вРеспубликеБашкортостан |  | Итого,втомчисле | 0703 | 15301S2050 | 118,323.40 | 19,734.90 | 19,717.70 | 19,717.70 | 19,717.70 | 19,717.70 | 19,717.70 |  |
| бюджетРеспублики  Башкортостан | 0703 | 15301S2050 | 33,641.20 | 5,621.20 | 5,604.00 | 5,604.00 | 5,604.00 | 5,604.00 | 5,604.00 |
| федеральный  бюджет |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный  бюджет | 0703 | 15301S2050 | 84,682.20 | 14,113.70 | 14,113.70 | 14,113.70 | 14,113.70 | 14,113.70 | 14,113.70 |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Подпрограмма"Развитие системыотдыха и оздоровления детей,подростков и молодежи вмуниципальном районе БелебеевскийрайонРеспублики Башкортостан"** | **УправлениеобразованияМР БР РБ** | **Итого,втом**  **числе** |  | **1540000000** | **315,410.60** | **53,086.10** | **52,464.90** | **52,464.90** | **52,464.90** | **52,464.90** | **52,464.90** |  |
| **бюджет**  **РеспубликиБашкортостан** |  | **1540000000** | **129,948.80** | **20,962.80** | **21,797.20** | **21,797.20** | **21,797.20** | **21,797.20** | **21,797.20** |
| **федеральный**  **бюджет** |  | **1540000000** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **муниципальный**  **бюджет** |  | **1540000000** | **53,997.80** | **9,517.30** | **8,896.10** | **8,896.10** | **8,896.10** | **8,896.10** | **8,896.10** |
| **внебюджетныеисточники** |  | **1540000000** | **131,464.00** | **22,606.00** | **21,771.60** | **21,771.60** | **21,771.60** | **21,771.60** | **21,771.60** |
| **Цельподпрограммы**-формироватьэффективнуюсистемуотдыхаиоздоровлениядетей,подростковимолодеж | | | | | | | | | | | | | |
| **Задачаподпрограммы**-обеспечитьнормативно-правовоерегулированиеорганизацииоздоровления,отдыха,занятостидетей,подростковимолодёжи,укрепитьисовершенствоватьматериально-техническуюбазуучрежденийсистемыотдыхаиозд | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Государственная,муниципальнаяподдержкаучрежденийвсфереотдыхаиоздоровления | УправлениеобразованияМРБРРБ | Итого,втомчисле |  | 1540100000 | 315,410.60 | 53,086.10 | 52,464.90 | 52,464.90 | 52,464.90 | 52,464.90 | 52,464.90 |  |
| бюджетРеспублики  Башкортостан |  | 1540100000 | 129,948.80 | 20,962.80 | 21,797.20 | 21,797.20 | 21,797.20 | 21,797.20 | 21,797.20 |
| федеральный  бюджет |  | 1540100000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| муниципальный  бюджет |  | 1540100000 | 53,997.80 | 9,517.30 | 8,896.10 | 8,896.10 | 8,896.10 | 8,896.10 | 8,896.10 |
| внебюджетныеисточники |  | 1540100000 | 131,464.00 | 22,606.00 | 21,771.60 | 21,771.60 | 21,771.60 | 21,771.60 | 21,771.60 |
| 4.1.1 | Учреждениявсфереотдыхаиоздоровления |  | Итого,втомчисле | 0709 | 1540143240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 0709 | 1540143290 | 185,461.80 | 32,123.30 | 30,667.70 | 30,667.70 | 30,667.70 | 30,667.70 | 30,667.70 |
| бюджетРеспублики  Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

о

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальныйбюджет | 0709 | 1540143240 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 0709 | 1540143290 | 53,997.80 | 9,517.30 | 8,896.10 | 8,896.10 | 8,896.10 | 8,896.10 | 8,896.10 |
| внебюджетные  источники | 0709 | 1540143290 | 131,464.00 | 22,606.00 | 21,771.60 | 21,771.60 | 21,771.60 | 21,771.60 | 21,771.60 |
| 4.1.2 | Субвенции на осуществление государственныхполномочий по организации и обеспечениюотдыхаиоздоровлениядетей(заисключениеморганизации отдыха детей в каникулярноевремя), по осуществлению мероприятий пообеспечению безопасности жизни и здоровьядетей в период их пребывания в организацияхотдыха детей и их оздоровления |  | Итого,втомчисле | 0709 | 1540173190 | 129,948.80 | 20,962.80 | 21,797.20 | 21,797.20 | 21,797.20 | 21,797.20 | 21,797.20 |  |
| бюджет  РеспубликиБашкортостан | 0709 | 1540173190 | 129,948.80 | 20,962.80 | 21,797.20 | 21,797.20 | 21,797.20 | 21,797.20 | 21,797.20 |
| федеральный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Подпрограмма"Реализация мер посоциальной поддержке семей,воспитывающих детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителеймуниципального района Белебеевскийрайон Республики Башкортостан"** | **УправлениеобразованияМР БР РБ** | **Итого,втомчисле** |  | **1560000000** | **245,362.20** | **40,893.70** | **40,893.70** | **40,893.70** | **40,893.70** | **40,893.70** | **40,893.70** |  |
| **бюджетРеспубликиБашкортостан** |  | **1560000000** | **245,362.20** | **40,893.70** | **40,893.70** | **40,893.70** | **40,893.70** | **40,893.70** | **40,893.70** |
| **федеральныйбюджет** |  | **1560000000** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **муниципальныйбюджет** |  | **1560000000** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **внебюджетныеисточники** |  | **1560000000** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Цельподпрограммы:**обеспечитьгосударственнуюподдержкусемьям,воспитывающимдетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителе | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача:**оказатьпомощьсемьям,воспитывающимдетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Осуществлениегосударственныхполномочий по соц.поддержке детей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,вчастиежемесячногопособияна содержание детей, переданных навоспитание в приемную семью,вознаграждения,причитающегосяприемным родителям, пособий насодержаниедетей,переданныхподопекуипопечительство | УправлениеобразованияМРБРРБ | Итого,втомчисле |  | 1560100000 | 245,362.20 | 40,893.70 | 40,893.70 | 40,893.70 | 40,893.70 | 40,893.70 | 40,893.70 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан |  | 1560100000 | 245,362.20 | 40,893.70 | 40,893.70 | 40,893.70 | 40,893.70 | 40,893.70 | 40,893.70 |
| федеральныйбюджет |  | 1560100000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| муниципальный  бюджет |  | 1560100000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| внебюджетныеисточники |  | 1560100000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1 | Субвенции на осуществление государственныхполномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей (за исключением детей,обучающихсявфедеральныхобразовательныхорганизациях), кроме полномочий посодержанию детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей, в государственныхобразовательныхорганизацияхимедицинскихорганизациях государственной системыздравоохранения для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, в частиежемесячного пособия на содержание детей,переданных на воспитание в приемную ипатронатную семью, вознаграждения,причитающегося приемным и патронатнымродителям, пособий на содержание детей, |  | Итого,втомчисле | 1004 | 1560173150 | 226,799.40 | 37,799.90 | 37,799.90 | 37,799.90 | 37,799.90 | 37,799.90 | 37,799.90 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан | 1004 | 1560173150 | 226,799.40 | 37,799.90 | 37,799.90 | 37,799.90 | 37,799.90 | 37,799.90 | 37,799.90 |
| федеральныйбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальныйбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | переданныхподопекуипопечительство |  | внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Субвенции на осуществление государственныхполномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей, а также детей, находящихся втрудной жизненной ситуации, в частиорганизации и обеспечения отдыха иоздоровления детей указанных категорий |  | Итого,втомчисле | 1004 | 1560173180 | 18,562.80 | 3,093.80 | 3,093.80 | 3,093.80 | 3,093.80 | 3,093.80 | 3,093.80 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан | 1004 | 1560173180 | 18,562.80 | 3,093.80 | 3,093.80 | 3,093.80 | 3,093.80 | 3,093.80 | 3,093.80 |
| федеральныйбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальныйбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Проведение ремонта жилых помещений,нанимателями или членами семей нанимателейпо договорам социального найма либособственниками которых являются дети-сироты, и дети, оставшиеся без попеченияродителей,лицаизчисладетей-сиротидетей,оставшихся без попечения родителей |  | Итого,втомчисле | 1004 | 1560173210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан | 1004 | 1560173210 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Подпрограмма"Обеспечениереализациипрограммымуниципального района Белебеевскийрайон Республики Башкортостан"** | **УправлениеобразованияМР БР РБ** | **Итого,втомчисле** |  | **1550000000** | **140,552.80** | **23,385.80** | **23,433.40** | **23,433.40** | **23,433.40** | **23,433.40** | **23,433.40** |  |
| **бюджетРеспубликиБашкортостан** |  | **1550000000** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **федеральныйбюджет** |  | **1550000000** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **муниципальныйбюджет** |  | **1550000000** | **140,552.80** | **23,385.80** | **23,433.40** | **23,433.40** | **23,433.40** | **23,433.40** | **23,433.40** |
| **внебюджетные**  **источники** |  | **1550000000** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Цельподпрограммы:**обеспечениедеятельностиМуниципальногоказенногоучрежденияУправлениеобразованиямуниципальногорайонаБелебеевскийрайонРеспу | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Учреждениявсфереобразования | УправлениеобразованияМРБРРБ | Итого,втомчисле |  | 1550100000 | 140,552.80 | 23,385.80 | 23,433.40 | 23,433.40 | 23,433.40 | 23,433.40 | 23,433.40 |  |
| бюджетРеспубликиБашкортостан |  | 1550100000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| федеральныйбюджет |  | 1550100000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| муниципальный  бюджет |  | 1550100000 | 140,552.80 | 23,385.80 | 23,433.40 | 23,433.40 | 23,433.40 | 23,433.40 | 23,433.40 |
| внебюджетные  источники |  | 1550100000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.1 | Организациивсфереобразования |  | Итого,втомчисле | 0709 | 1550143590 | 140,552.80 | 23,385.80 | 23,433.40 | 23,433.40 | 23,433.40 | 23,433.40 | 23,433.40 |  |
| бюджетРеспублики  Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальныйбюджет | 0709 | 1550143590 | 140,552.80 | 23,385.80 | 23,433.40 | 23,433.40 | 23,433.40 | 23,433.40 | 23,433.40 |
| внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Т.Н.Лапшина

**о**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор ипоказательмуниципальнойпрограммы, для достижениякоторого реализуется основноемероприятие, мероприятие порегиональномупроекту,приоритетномупроектуРеспубликиБашкортостан,ведомственномурегиональномупроекту,мероприятие | Целевой индикатор ипоказательподпрограммы,для достижения которогореализуетсяосновноемероприятие,основноемероприятиепорегиональномупроекту,приоритетномупроектуРеспубликиБашкортостан,  ведомственному | Непосредственныйрезультатреализациимероприятия,единицаизмерения | Значениенепосредственногорезультатамероприятия(погодамреализациимуниципальнойпрограммы |
| 16 | 17 | 18 | 19 |
| х | х | х | х |
| **гочеловека,развитиееготалантов,воспитаниепатриотичнойисоциальноответственнойличности** | | | |
| 1.1,1.8,1.9 | х | х | х |
| чественногообщегообразования,соответствующегообновленнымфедеральнымгосударственным | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1,1.8,1.9 |  |  |  |
|  | 2.1.1.1,2.1.3,2.1.5,2.1.12 |  |  |
|  | 2.1.1.1,2.1.1.2 |  |  |
|  | 2.1.1.1,2.1.1.2 |  |  |
|  | 2.1.1.1,2.1.1.2,2.1.1.4 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1.1.1,2.1.1.2 |  |  |
|  | 2.1.1.1,2.1.1.2 |  |  |
|  | 2.1.1.1,2.1.1.2 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1.1.3 |  |  |
|  | 2.1.1.5 |  |  |
|  | 2.1.1.3 |  |  |
|  | 2.1.1.3 |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1.1.3 |  |  |
| 1.2,1.3,1.4,1.8,1.9 | х | х | х |
| чащихся тия способностей и талантов у детей и молодежи, развивать и поддерживать кадры системы общего | | | |
| 1.2,1.3,1.4,1.8,1.9 |  | Х | Х |
|  | 3.1.1.2,3.1.1.3,3.1.1.7,3.1.1.13 |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | 3.1.1.1,3.1.1.5,3.1.1.8 |  |  |
|  | 3.1.1.1,3.1.1.5,3.1.1.8 |  |  |
|  | 3.1.1.9 |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.1.10 |  |  |
|  | 3.1.1.11 |  |  |
| 1.3. | 1.3. |  |  |
|  | 3.1.1.13 |  |  |
| уации | | | |
|  | 3.1.2.2 |  |  |

т

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | 3.1.2.1 |  |  |
|  | 3.1.2.3 |  |  |
|  |  |  |  |
| 1.3. | 1.3. |  |  |
| 1.3. | 1.3. |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | 1.3. |  |  |
| 1.3. | 1.3. |  |  |
| 1.3. | 1.3. |  |  |
| 1.3. | 1.3. |  |  |
|  |  | Х | Х |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.1.12 |  |  |
|  | 3.1.1.12 |  |  |
|  | 3.1.1.12 |  |  |
|  | | | |
|  |  | Х | Х |
|  | 3.1.3.1 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | Х | Х |
|  | 3.1.3.1,3.1.3.2,3.1.3.3 | Долямуниципальныхобщеобразовательныхучреждений, в которыхосуществляютсвоюдеятельностьсоветникидиректораповоспитаниюивзаимодействиюсобщественнымиорганизациями,% | 2025-100,2026-100,  2027-100,2028-100,  2029-100,2030-100 |
| 1.5,1.8,1.9 | Х | Х | Х |
| в,профессиональнойориентации. | | | |
| граммвсоответствиистребованиямисоциально-экономическогоразвитияРеспубликиБашкортостан;  аниямуниципальногорайона;повыситьуровеньпрофессиональнойкомпетентностипедагогических | | | |
| 1.5,1.8,1.9 |  | Х | Х |
|  |  | Доляобучающихсяпообразовательным | 2025-100,2026-100,  2027-100,2028-100,  2029-100,2030-100 |

о

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1.1.1,4.1.1.3 | программам основного исреднегообщегообразования,охваченныхмероприятиями,направленныминараннююпрофессиональнуюориентацию, в том числе врамках программы «Билетв будущее», % |  |
|  | 4.1.1.1,4.1.1.2,4.1.1.3 | Доляучрежденийдополнительногообразования,перешедшихнаперсонифицированноефинансирование, в общемколичествеучрежденийдополнительногообразования,% | 2025-100,2026-100,  2027-100,2028-100,  2029-100,2030-100 |
|  | 4.1.1.1,4.1.13 | Х | Х |
| 1.6. | Х | Х | Х |
| и | | | |
| оровлениядетей,повыситьэффективностьдеятельностиорганизацийоздоровления,отдыхаизанятости | | | |
| 1.6. |  | Доля детей школьноговозраста,охваченныхотдыхомиоздоровлениемвдетскихоздоровительныхлагерях всех типов, вобщем количестве детейшкольного возраста, % | 2025-30,2026-30,  2027-30,2028-30,  2029-30,2030-30 |
|  |  | Доля детей, школьноговозраста,охваченныхмалозатратнымиформамиотдыха в каникулярноевремя,% | 2025-60,2026-60,  2027-60,2028-60,  2029-60,2030-60 |

ж

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1.1.1,5.1.1.2 |  |  |
|  | 5.1.1.1,5.1.1.2 | Доля детей школьноговозраста,охваченныхотдыхомиоздоровлениемвдетскихоздоровительныхлагерях всех типов, вобщем количестве детейшкольного возраста, % | 2025-30,2026-30,  2027-30,2028-30,  2029-30,2030-30 |
| 1.7. | Х | Х | Х |
| й | | | |
|  | | | |
| 1.7. | 1.7. |  |  |
|  | 1.7. |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | 1.7. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| бликиБашкортостан | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

у

ПЛАНРЕАЛИЗАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММ "РАЗВИТИЕСИСТЕМЫОБРАЗОВАНИЯ,ОТДЫХАИОЗДОРОВЛЕНИЯВМУНИЦИ

БЕЛЕБЕЕВСКИЙРАЙОНРЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАННА2021-2026годы"

УТВЕРЖДЕН

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемуниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Направление и источник финансирования муниципальной программы | Кодыклассификациира  бюджета | |
| РзПр | ЦСР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа "Развитие системы образования,отдыха и оздоровления в муниципальном районе Белебеевский район РеспубликиБашкортостанна 2021 -2026 годы" | Управление образованияМР БР РБ | Всего по муниципальной программе,втом числе | 0100,  0700,  1000 |  |
| бюджет  Республики Башкортостан | 0700,  1000 |  |
| федеральный  бюджет | 0700,  1000 |  |
| муниципальный  бюджет | 0700 |  |
| внебюджетные  источники | 0700 |  |
| 1 | Подпрограмма " Развитие дошкольного образования муниципального района Белебеевский район РеспубликиБашкортостан" | Управление образованияМР БР РБ | Итого, в том числе | 0701,  1004 | 1510000000 |
| бюджетРеспублики Башкортостан | 0701,  1004 | 1510000000 |
| федеральный  бюджет | 0701 | 1510000000 |
| муниципальный  бюджет | 0701 | 1510000000 |
| внебюджетные  источники | 0701 | 1510000000 |
| Цельподпрграммы-совершенствоватьсистемуобразованиямуни  Задачаподпрограммы-определитьобщую стратегию | | | | | |
| 1.1 | Детскиедошкольные учреждения |  | Итого, в том числе | 0701 | 1510142090 |
| бюджетРеспублики  Башкортостан |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный  бюджет |  |  |
| муниципальный  бюджет | 0701 | 1510142090 |
| внебюджетные  источники | 0701 | 1510142090 |
| 1.2 | Компенсациячастиродительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |  | Итого, в том числе | 1004 | 1510273010 |
| бюджетРеспублики  Башкортостан | 1004 | 1510273010 |
| федеральныйбюджет |  |  |
| муниципальный  бюджет |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| 1.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,вчастирасходовна оплату труда педагогических работников |  | Итого, в том числе | 0701 | 1510373020 |
| бюджетРеспублики  Башкортостан | 0701 | 1510373020 |
| федеральный  бюджет |  |  |
| муниципальный  бюджет |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| 1.4 | Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательныхорганизациях,в части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек |  | Итого, в том числе | 0701 | 1510473030 |
| бюджетРеспублики  Башкортостан | 0701 | 1510473030 |
| федеральный  бюджет |  |  |
| муниципальный  бюджет |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| 1.5 | Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,в части расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала |  | Итого, в том числе | 0701 | 1510573300 |
| бюджетРеспублики  Башкортостан | 0701 | 1510573300 |
| федеральныйбюджет |  |  |
| муниципальный  бюджет |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| 1.6 | Финансовоеобеспечение получениядошкольного |  | Итого, в том числе | 0701 | 1510673320 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | образованиявчастных  образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств |  | бюджетРеспублики  Башкортостан | 0701 | 1510673320 |
| федеральный  бюджет |  |  |
| муниципальный  бюджет |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| 2 | Подпрограмма " Развитие общего образования муниципального района Белебеевский район РеспубликиБашкортостан" | Управление образованияМР БР РБ | Итого, в том числе | 0702,  0709,  1004 | 1520000000 |
| бюджет  Республики Башкортостан | 0702,  1004 | 1520000000 |
| федеральный  бюджет | 0702 | 1520000000 |
| муниципальный  бюджет | 0702 | 1520000000 |
| внебюджетные  источники | 0702 | 1520000000 |
| Цельподпрограммы-обеспечитькачествоидоступностьобразовательных | | | | | |
| Задачаподпрограммы-обеспечитьполноценное психофизич | | | | | |
| 2.1 | Школы-детские сады, школы начальные,неполныесредние, средние и вечерние (сменные) |  | Итого, в том числе | 0702 | 1520142190 |
| бюджетРеспублики  Башкортостан |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |
| муниципальный  бюджет | 0702 | 1520142190 |
|  |  |
| внебюджетные  источники | 0702 | 1520142190 |
| 2.2 | Школы-интернаты |  | Итого, в том числе | 0702 | 1520242290 |
| бюджетРеспублики  Башкортостан |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |
| муниципальный  бюджет | 0702 | 1520242290 |
| внебюджетные  источники | 0702 | 1520242290 |
| 2.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатногоначальногообщего, основного общего, среднего общего образования в |  | Итого, в том числе | 0702 | 1520373040 |
| бюджетРеспублики  Башкортостан | 0702 | 1520373040 |
| федеральныйбюджет |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | муниципальных  общеобразовательных организациях,вчастирасходовна оплату труда педагогических |  | муниципальный  бюджет |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| 2.4 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,вчастирасходовна приобретение учебников и учебных пособий, средств |  | Итого, в том числе | 0702 | 1520473050 |
| бюджетРеспублики  Башкортостан | 0702 | 1520473050 |
| федеральный  бюджет |  |  |
| муниципальный  бюджет |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| 2.5 | Осуществлениегосударственных полномочий по предоставлению бесплатного проезда детям- сиротамидетям,оставшимсябез попечения родителей, обучающимсявобразовательных учреждениях, независиимо от их организационно-правовойформы |  | Итого, в том числе | 0702 | 1520573100 |
| бюджетРеспублики  Башкортостан | 0702 | 1520573100 |
| федеральный  бюджет |  |  |
| муниципальный  бюджет |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| 2.6 | Осуществление государственных полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семейпообеспечениюбесплатным питанием |  | Итого, в том числе | 1004 | 1520673160 |
| бюджетРеспублики  Башкортостан | 1004 | 1520673160 |
| федеральный  бюджет |  |  |
| муниципальный  бюджет |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| 2.7 | Осуществление государственных полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей по обеспечению школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды |  | Итого, в том числе | 1004 | 1520773170 |
| бюджетРеспублики  Башкортостан | 1004 | 1520773170 |
| федеральный  бюджет |  |  |
| муниципальный  бюджет |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| 2.8 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатногоначальногообщего,  основного общего, среднего общего |  | Итого, в том числе | 0702 | 1520873310 |
| бюджетРеспублики  Башкортостан | 0702 | 1520873310 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | образования в муниципальных общеобразовательныхорганизациях, в части расходов на оплату труда административно-управленческогои вспомогательного персонала  муниципальных общеобразовательных |  | федеральныйбюджет |  |  |
| муниципальный  бюджет |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| 2.9 | Проведение мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях за счет капитальногоремонтаврамках регионального проекта "Современная школа" |  | Итого, в том числе | 0702 | 152E1М2020 |
| бюджетРеспублики  Башкортостан | 0702 | 152E1М2020 |
| федеральный  бюджет |  |  |
| муниципальный  бюджет | 0702 | 152E1М2020 |
| внебюджетные  источники |  |  |
| 2.10 | Создание в общеобразовательных организациях,расположенных всельскойместности,условий для занятий физической культурой и спортом в рамках федерального проекта  "Успех каждого ребенка" |  | Итого, в том числе | 0702 | 152Е250970 |
| бюджетРеспублики  Башкортостан | 0702 | 152Е250970 |
| федеральный  бюджет | 0702 | 152Е250970 |
| муниципальный  бюджет | 0702 | 152Е250970 |
| внебюджетные  источники |  |  |
| 2.11 | Обеспечение питанием обучающихсясограниченными возможностями здоровья в муниципальных организациях осуществляющих образовательную деятельность |  | Итого, в том числе | 0702 | 15211S2080 |
| бюджетРеспублики  Башкортостан | 0702 | 15211S2080 |
| федеральный  бюджет |  |  |
| муниципальный  бюджет | 0702 | 15211S2080 |
| внебюджетные  источники |  |  |
| 2.12 | Мероприятиядлядетейи молодежи |  | Итого, в том числе | 0709 | 1521243690 |
| бюджетРеспублики  Башкортостан |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |
| муниципальный  бюджет | 0709 | 1521243690 |
| внебюджетные  источники |  |  |
| 2.13 | Реализация мероприятий по оборудованию (дооборудованию) |  | Итого, в том числе |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | образовательныхорганизаций  инженерно-техническими средствамиисистемамиохраны |  | бюджетРеспублики  Башкортостан | 0702 | 15213S2520 |
| федеральный  бюджет |  |  |
| муниципальный  бюджет | 0702 | 15213S2520 |
| внебюджетные  источники |  |  |
| 2.14 | Осуществление государственных полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей по предоставлению набора школьно-письменных принадлежностейпервоклассникам |  | Итого, в том числе | 1004 | 1521473370 |
| бюджетРеспублики  Башкортостан | 1004 | 1521473370 |
| федеральныйбюджет |  |  |
| муниципальный  бюджет |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| 2.15 | Текущие расходы, возникающиеприорганизации бесплатной регулярной перевозки обучающихся муниципальных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы |  | Итого, в том числе | 0702 | 15201S2620 |
| бюджетРеспублики Башкортостан | 0702 | 15201S2620 |
| 0702 | 15202S2620 |
| федеральный  бюджет |  |  |
| муниципальный  бюджет | 0702 | 15201S2620 |
| 0702 | 15202S2620 |
| внебюджетные  источники |  |  |
| 2.16 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководствопедагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |  | Итого, в том числе | 0702 | 1521653030 |
|  | 0702 | 1521653030 |
| федеральный  бюджет | 0702 | 1521653030 |
| муниципальный  бюджет |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| 2.17 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальноеобщееобразованиев муниципальных образовательных организациях |  | Итого, в том числе | 0702 | 15217L3040 |
| бюджетРеспублики  Башкортостан | 0702 | 15217L3040 |
| федеральный  бюджет | 0702 | 15217L3040 |
|  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
|  | Подпрограмма " Развитие дополнительногообразования |  | Итого, в том числе | 0703 | 1530000000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | муниципального района Белебеевский район РеспубликиБашкортостан" | Управление образованияМР БР РБ | бюджетРеспублики  Башкортостан |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |
| муниципальный  бюджет | 0703 | 1530000000 |
| внебюджетные  источники | 0703 | 1530000000 |
| 3.1 | Учрежденияповнешкольной работе с детьми |  | Итого, в том числе | 0703 | 1530142390 |
| бюджетРеспублики  Башкортостан |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |
| муниципальный  бюджет | 0703 | 1530142390 |
| внебюджетные  источники | 0703 | 1530142390 |
| 3.2 | Доведениесреднейзаработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до средней зар.платы учителей в РБ |  | Итого, в том числе | 0703 | 15302S2050 |
| бюджетРеспублики  Башкортостан | 0703 | 15302S2050 |
| федеральный  бюджет |  |  |
| муниципальный  бюджет | 0703 | 15302S2050 |
| внебюджетные  источники |  |  |
| 4 | Подпрограмма"Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в муниципальном районе Белебеевский район РеспубликиБашкортостан" | Управление образованияМР БР РБ | Итого, в том числе | 0707 | 1540000000 |
| бюджет Республики  Башкортостан | 0707 | 1540000000 |
| федеральный  бюджет |  |  |
| муниципальный  бюджет | 0707 | 1540000000 |
| внебюджетные  источники | 0707 | 1540000000 |
| Цельподпрограммы-реализовыватьмерыгосударственнойподдер | | | | | |
| Задачаподпрограммы-организовыватьразл | | | | | |
| 4.1 | Учреждениявсфереотдыхаи оздоровления |  | Итого, в том числе | 0707 | 1540143290 |
| бюджетРеспублики  Башкортостан |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальный  бюджет | 0707 | 1540143290 |
| внебюджетные  источники | 0707 | 1540143290 |
| 4.2 | Осуществление государственных полномочий поорганизациииобеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) |  | Итого, в том числе | 0707 | 1540273190 |
| бюджетРеспублики  Башкортостан | 0707 | 1540273190 |
| федеральный  бюджет |  |  |
| муниципальный  бюджет |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма"Обеспечение реализации программы муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан" | Управление образованияМР БР РБ | Итого, в том числе | 0709 | 1550000000 |
| бюджетРеспублики  Башкортостан |  |  |
| федеральныйбюджет |  |  |
| муниципальный бюджет | 0709 | 1550000000 |
| внебюджетные  источники |  |  |
| 5.1 | Учреждениявсфере образования |  | Итого, в том числе | 0709 | 1550143590 |
| бюджетРеспублики  Башкортостан |  |  |
| федеральныйбюджет |  |  |
| муниципальный бюджет | 0709 | 1550143590 |
| 1550143590 |
| 1550143590 |
| внебюджетные  источники |  |  |
| 6 | Подпрограмма"Реализация мерпосоциальнойподдержке семей,воспитывающихдетей- сиротидетей,оставшихсябез попечения родителей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан" | Управление образованияМР БР РБ | Итого, в том числе | 0100,  1004 | 1560000000 |
| бюджетРеспублики Башкортостан | 0100,  1004 | 1560000000 |
| федеральный  бюджет | 1004 | 1560000000 |
| муниципальный  бюджет |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| 6.1 | Осуществление государственных полномочий по соц.поддержке |  | Итого, в том числе | 1004 | 1560173150 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | детей-сиротидетей,оставшихся  без попечения родителей, в части ежемесячного пособия на содержание детей, переданных на воспитание в приемную семью, вознаграждения, причитающегося приемным родителям, пособий на содержаниедетей,переданныхпод опеку и попечительство |  | бюджетРеспублики  Башкортостан | 1004 | 1560173150 |
| федеральныйбюджет |  |  |
| муниципальный  бюджет |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| 6.2 | Осуществление государственныхполномочий поорганизацииотдыхадетей- сиротидетей,оставшихсябез попечения родителей |  | Итого, в том числе | 1004 | 1560273180 |
| бюджетРеспублики  Башкортостан | 1004 | 1560273180 |
| федеральный  бюджет |  |  |
| муниципальный  бюджет |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| 6.3 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройствадетей,лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета |  | Итого, в том числе | 1004 | 1560152600 |
| бюджетРеспублики  Башкортостан |  |  |
| федеральный  бюджет | 1004 | 1560152600 |
| муниципальный  бюджет |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| 6.4 | Организацияиосуществление деятельности по опеке и попечительству |  | Итого, в том числе | 0113 | 1560473060 |
| бюджетРеспублики  Башкортостан | 0113 | 1560473060 |
| федеральныйбюджет |  |  |
| муниципальный  бюджет |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| 6.5 | Проведение ремонта жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками котрых являются дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей,лицаизчисладетей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Итого, в том числе | 1004 | 1560573210 |
| бюджетРеспублики  Башкортостан | 1004 | 1560573210 |
| федеральныйбюджет |  |  |
| муниципальный  бюджет |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |

Т.Н.Лпашина

Ы

ПАЛЬНОМРАЙОНЕ

Приложение№ 1

кмуниципальнойпрограмме

"Развитие системы образования, отдыха и оздоровленияв муниципальном районе БелебеевскийрайонРеспубликиБашкортостан на 2021 -2026 годы"

О 8,570,193.4

1,380,468.3 1,433,163.0

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сходов | Расходыпогодамреализациимуниципальнойпрограммы,тыс.руб. | | | | | |
| ВР | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 9,095,288.2 | 1,467,984.1 | 1,520,678.8 | 1,526,536.2 | 1,527,450.8 | 1,528,895.8 |
|  | 5,928,359.7 | 944143.8 | 996591.2 | 997383.9 | 997883.3 | 998755.4 |
|  | 505,154.2 | 84129.1 | 84142.7 | 84220.6 | 84220.6 | 84220.6 |
|  | 2,272,543.1 | 375331.3 | 376396.9 | 379864.8 | 380174.7 | 380387.7 |
|  | 389,231.2 | 64379.9 | 63548.0 | 65066.9 | 65172.2 | 65532.1 |
|  | 3349075.2 | 538102.6 | 561122.0 | 561864.8 | 562280.0 | 562852.9 |
|  | 2437167.3 | 388021.8 | 409829.1 | 409829.1 | 409829.1 | 409829.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 667135.2 | 109782.7 | 110994.8 | 111250.5 | 111560.4 | 111773.4 |
|  | 244772.7 | 40298.1 | 40298.1 | 40785.2 | 40890.5 | 41250.4 |

а

1,439,020.4 1,439,935.0 1,441,380.0

иципального района в развитии систем дошкольного и общего образования развития образовательных процессов в муниципальном районе

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 911907.9 | 150080.8 | 151292.9 | 152035.7 | 152450.9 | 153023.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 667135.2 | 109782.7 | 110994.8 | 111250.5 | 111560.4 | 111,773.4 |
| 900 | 244772.7 | 40298.1 | 40298.1 | 40785.2 | 40890.5 | 41250.4 |
|  | 155385.7 | 25062.2 | 26064.7 | 26064.7 | 26064.7 | 26064.7 |
| 600 | 155385.7 | 25062.2 | 26064.7 | 26064.7 | 26064.7 | 26064.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1680374.6 | 265317.1 | 283011.5 | 283011.5 | 283011.5 | 283011.5 |
| 600 | 1680374.6 | 265317.1 | 283011.5 | 283011.5 | 283011.5 | 283011.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18366.0 | 3061.0 | 3061.0 | 3061.0 | 3061.0 | 3061.0 |
| 600 | 18366.0 | 3061.0 | 3061.0 | 3061.0 | 3061.0 | 3,061.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 576103.6 | 93475.1 | 96525.7 | 96525.7 | 96525.7 | 96525.7 |
| 600 | 576103.6 | 93475.10 | 96525.7 | 96525.7 | 96525.7 | 96525.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6937.4 | 1106.4 | 1166.2 | 1166.2 | 1166.2 | 1166.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 630 | 6937.4 | 1106.4 | 1166.2 | 1166.2 | 1166.2 | 1166.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4796882.4 | 774303.7 | 802299.8 | 805913.2 | 806189.8 | 806664.6 |
|  | 3094833.6 | 491824.6 | 521177.3 | 521301.4 | 521578.0 | 522052.8 |
|  | 495466.7 | 82566.6 | 82517.7 | 82595.6 | 82595.6 | 82595.6 |
| 600 | 1137489.7 | 188529.9 | 187222.2 | 190434.4 | 190434.4 | 190434.4 |
| 900 | 69092.4 | 11382.6 | 11382.6 | 11581.8 | 11581.8 | 11581.8 |

услугнавсехуровняхобразованиядляразныхкатегорийвоспитанниковиучащихся еское, социальное, культурное развитие обучающихся (воспитанника)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 970285.6 | 162940.8 | 161309.6 | 161508.8 | 161508.8 | 161508.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 178014.6 | 32567.6 | 29089.4 | 29089.4 | 29089.4 | 29089.4 |
| 600 | 728059.0 | 119804.0 | 121651.0 | 121651.0 | 121651.0 | 121651.0 |
| 900 | 64212.0 | 10569.2 | 10569.2 | 10768.4 | 10768.4 | 10768.4 |
|  | 196846.2 | 30298.3 | 30624.3 | 33980.9 | 33980.9 | 33980.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 191965.8 | 29484.9 | 29810.9 | 33167.5 | 33167.5 | 33167.5 |
| 900 | 4880.4 | 813.4 | 813.4 | 813.4 | 813.4 | 813.4 |
|  | 2514238.5 | 395010.0 | 423845.7 | 423845.7 | 423845.7 | 423845.7 |
| 600 | 2514238.5 | 395010.0 | 423845.7 | 423845.7 | 423845.7 | 423845.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95562.0 | 15927.0 | 15927.0 | 15927.0 | 15927.0 | 15927.0 |
| 600 | 95562.0 | 15927.0 | 15927.0 | 15927.0 | 15927.0 | 15927.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3509.8 | 576.0 | 576.0 | 576.0 | 589.8 | 596.0 |
| 300 | 3509.8 | 576.0 | 576.0 | 576.0 | 589.8 | 596.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46047.0 | 7674.5 | 7674.5 | 7674.5 | 7674.5 | 7674.5 |
| 600 | 46047.0 | 7674.5 | 7674.5 | 7674.5 | 7674.5 | 7674.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18693.4 | 3058.8 | 3058.8 | 3113.8 | 3132.2 | 3164.9 |
| 600 | 18693.4 | 3058.8 | 3058.8 | 3113.8 | 3132.2 | 3164.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 249806.3 | 40904.7 | 41405.8 | 41472.7 | 41717.1 | 42153.0 |
| 600 | 249806.3 | 40904.7 | 41405.8 | 41472.7 | 41717.1 | 42153.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1549.8 | 244.1 | 194.5 | 277.8 | 277.8 | 277.8 |
| 600 | 184.6 | 27.8 | 29.6 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| 600 | 1291.7 | 204.1 | 155.2 | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
| 600 | 73.5 | 12.2 | 9.7 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66585.6 | 11196.0 | 11196.0 | 11048.4 | 11048.4 | 11048.4 |
| 600 | 60458.4 | 10076.4 | 10076.4 | 10076.4 | 10076.4 | 10076.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 6127.2 | 1119.6 | 1119.6 | 972.0 | 972.0 | 972.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3000.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 3000.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9159.6 | 1526.6 | 1526.6 | 1526.6 | 1526.6 | 1526.6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 8701.8 | 1450.3 | 1450.3 | 1450.3 | 1450.3 | 1450.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 457.8 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2351.7 | 380.2 | 394.3 | 394.3 | 394.3 | 394.3 |
| 600 | 2351.7 | 380.2 | 394.3 | 394.3 | 394.3 | 394.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 99305.4 | 16550.9 | 16550.9 | 16550.9 | 16550.9 | 16550.9 |
| 600 | 62145.0 | 10357.5 | 10357.5 | 10357.5 | 10357.5 | 10357.5 |
| 600 | 7368.6 | 1228.1 | 1228.1 | 1228.1 | 1228.1 | 1228.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 26634.0 | 4439.0 | 4439.0 | 4439.0 | 4439.0 | 4439.0 |
| 600 | 3157.8 | 526.3 | 526.3 | 526.3 | 526.3 | 526.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 267432.0 | 44572.0 | 44572.0 | 44572.0 | 44572.0 | 44572.0 |
| 600 |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 267432.0 | 44572.0 | 44572.0 | 44572.0 | 44572.0 | 44572.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 257662.8 | 42943.8 | 42943.8 | 42943.8 | 42943.8 | 42943.8 |
| 600 | 30919.8 | 5153.3 | 5153.3 | 5153.3 | 5153.3 | 5153.3 |
| 600 | 226743.0 | 37790.5 | 37790.5 | 37790.5 | 37790.5 | 37790.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 184850.1 | 29729.6 | 31024.1 | 31024.1 | 31024.1 | 31024.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32086.2 | 5067.7 | 5403.7 | 5403.7 | 5403.7 | 5403.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 140614.5 | 22637.0 | 23595.5 | 23595.5 | 23595.5 | 23595.5 |
|  | 12149.4 | 2024.9 | 2024.9 | 2024.9 | 2024.9 | 2024.9 |
|  | 77715.2 | 12877.2 | 12967.6 | 12967.6 | 12967.6 | 12967.6 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 65565.8 | 10852.3 | 10942.7 | 10942.7 | 10942.7 | 10942.7 |
| 900 | 12149.4 | 2024.9 | 2024.9 | 2024.9 | 2024.9 | 2024.9 |
|  | 107134.9 | 16852.4 | 18056.5 | 18056.5 | 18056.5 | 18056.5 |
|  | 32086.2 | 5067.7 | 5403.7 | 5403.7 | 5403.7 | 5403.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 75048.7 | 11784.7 | 12652.8 | 12652.8 | 12652.8 | 12652.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 246449.1 | 40470.2 | 40529.7 | 41362.3 | 41362.3 | 41362.3 |
|  | 117536.1 | 18896.1 | 19728.0 | 19728.0 | 19728.0 | 19728.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65696.3 | 10899.8 | 10959.3 | 10959.3 | 10959.3 | 10959.3 |
|  | 63216.7 | 10674.3 | 9842.4 | 10675.0 | 10675.0 | 10675.0 |

жкисистемыотдыхаиоздоровлениядетей,подростковимолодеживмуниципальномрайонеБелебе ичные формы отдыха детей, подростков и молодежи

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 128913.0 | 21574.1 | 20801.7 | 21634.3 | 21634.3 | 21634.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 65696.3 | 10899.8 | 10959.3 | 10959.3 | 10959.3 | 10959.3 |
| 900 | 63216.7 | 10674.3 | 9842.4 | 10675.0 | 10675.0 | 10675.0 |
|  | 117536.1 | 18896.1 | 19728.0 | 19728.0 | 19728.0 | 19728.0 |
| 300 | 117536.1 | 18896.1 | 19728.0 | 19728.0 | 19728.0 | 19728.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 261607.4 | 43481.9 | 43625.1 | 43625.1 | 43625.1 | 43625.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 208917.0 | 34819.5 | 34819.5 | 34819.5 | 34819.5 | 34819.5 |
| 200 | 52304.6 | 8598.1 | 8741.3 | 8741.3 | 8741.3 | 8741.3 |
| 800 | 385.8 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 64.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 261607.4 | 43481.9 | 43625.1 | 43625.1 | 43625.1 | 43625.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 208917.0 | 34819.5 | 34819.5 | 34819.5 | 34819.5 | 34819.5 |
| 200 | 52304.6 | 8598.1 | 8741.3 | 8741.3 | 8741.3 | 8741.3 |
| 800 | 385.8 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 64.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 256424.0 | 41896.1 | 42078.1 | 42746.7 | 42969.5 | 43366.8 |
|  | 246736.5 | 40333.6 | 40453.1 | 41121.7 | 41344.5 | 41741.8 |
|  | 9687.5 | 1562.5 | 1625.0 | 1625.0 | 1625.0 | 1625.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 226960.6 | 37137.2 | 37137.2 | 37805.8 | 38028.6 | 38425.9 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 226960.6 | 37137.2 | 37137.2 | 37805.8 | 38028.6 | 38,425.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16895.9 | 2716.4 | 2835.9 | 2835.9 | 2835.9 | 2835.9 |
| 300 | 16895.9 | 2716.4 | 2835.9 | 2835.9 | 2835.9 | 2835.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9687.5 | 1562.5 | 1625.0 | 1625.0 | 1625.0 | 1625.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 9687.5 | 1562.5 | 1625.0 | 1625.0 | 1625.0 | 1625.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1680.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 |
| 200 | 1680.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| 300 | 1200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1,436,226.7

|  |
| --- |
| 2026 год |
| 14 |
| 1,523,742.5 |
| 993602.1 |
| 84220.6 |
| 380387.7 |
| 65532.1 |
| 562852.9 |
| 409829.1 |
|  |
| 111773.4 |
| 41250.4 |
|  |
|  |
| 153023.8 |
|  |

|  |
| --- |
|  |
| 111,773.4 |
| 41250.4 |
| 26064.7 |
| 26064.7 |
|  |
|  |
|  |
| 283011.5 |
| 283011.5 |
|  |
|  |
|  |
| 3061.0 |
| 3,061.0 |
|  |
|  |
|  |
| 96525.7 |
| 96525.7 |
|  |
|  |
|  |
| 1166.2 |

|  |
| --- |
| 1166.2 |
|  |
|  |
|  |
| 801511.3 |
| 516899.5 |
| 82595.6 |
| 190434.4 |
| 11581.8 |
|  |
|  |
| 161508.8 |
|  |
|  |
| 29089.4 |
| 121651.0 |
| 10768.4 |
| 33980.9 |
|  |
|  |
| 33167.5 |
| 813.4 |
| 423845.7 |
| 423845.7 |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
| 15927.0 |
| 15927.0 |
|  |
|  |
|  |
| 596.0 |
| 596.0 |
|  |
|  |
|  |
| 7674.5 |
| 7674.5 |
|  |
|  |
|  |
| 3164.9 |
| 3164.9 |
|  |
|  |
|  |
| 42153.0 |
| 42153.0 |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
| 0.0 |
| 0.0 |
|  |
| 0.0 |
|  |
| 277.8 |
| 31.8 |
| 233.1 |
| 12.9 |
|  |
| 11048.4 |
| 10076.4 |
|  |
| 972.0 |
|  |
| 500.0 |
|  |
|  |
| 500.0 |
|  |
| 1526.6 |

|  |
| --- |
| 1450.3 |
|  |
| 76.3 |
|  |
| 394.3 |
| 394.3 |
|  |
|  |
|  |
| 16550.9 |
| 10357.5 |
| 1228.1 |
|  |
| 4439.0 |
| 526.3 |
|  |
| 44572.0 |
|  |
| 44572.0 |
|  |
|  |
| 42943.8 |
| 5153.3 |
| 37790.5 |
|  |
|  |
| 31024.1 |

|  |
| --- |
| 5403.7 |
|  |
| 23595.5 |
| 2024.9 |
| 12967.6 |
|  |
|  |
| 10942.7 |
| 2024.9 |
| 18056.5 |
| 5403.7 |
|  |
| 12652.8 |
|  |
| 41362.3 |
| 19728.0 |
|  |
| 10959.3 |
| 10675.0 |
| евкийрайон |
|  |
| 21634.3 |
|  |
|  |

е

|  |
| --- |
| 10959.3 |
| 10675.0 |
| 19728.0 |
| 19728.0 |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 43625.1 |
|  |
|  |
| 34819.5 |
| 8741.3 |
| 64.3 |
|  |
| 43625.1 |
|  |
|  |
| 34819.5 |
| 8741.3 |
| 64.3 |
|  |
| 43366.8 |
| 41741.8 |
| 1625.0 |
|  |
|  |
| 38425.9 |

|  |
| --- |
| 38,425.9 |
|  |
|  |
|  |
| 2835.9 |
| 2835.9 |
|  |
|  |
|  |
| 1625.0 |
|  |
| 1625.0 |
|  |
|  |
| 280.0 |
| 280.0 |
|  |
|  |
|  |
| 200.0 |
| 200.0 |
|  |
|  |
|  |