**О реализации национальных проектов в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан**

 **за 9 мес. 2024 г.**

1. **Национальные проекты 2019-2024гг.**

В 2018 году Президентом Российской Федерации В.В. Путиным были определены национальные цели развития Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года»).

Инструментом для их достижения стали национальные проекты. Прежде всего, они направлены на повышение уровня жизни и создание комфортных условий для населения страны в целом.

**За период с 2019 по 2024 гг.** для достижения целей 7 национальных проектов в муниципальном районе реализуются мероприятия 23 региональных проектов, объем финансирования которых составил **971,87 млн. рублей**, в том числе за счет:

**- средств федерального бюджета – 437,8 млн. рублей (45,0%),**

**- за счет средств бюджета Республики Башкортостан – 325,0 млн. рублей (33,4%),**

**- за счет средств бюджета муниципального района – 37,9 млн. рублей (4,0%),**

**- за счет государственных внебюджетных фондов -171,0 млн. рублей (17,6%).**

**II. Оценка реализации национальных проектов за 9 мес. 2024 года*.***

**1. Национальный проект «Демография»**

**1.1. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».**

Целевые показатели не установлены, финансовые соглашения не предусмотрены. Проводятся мероприятия по информационному освещению мер поддержки. За 9 мес. 2024 г. опубликовано 89 информационных сообщений.

* 1. **Региональный проект «Содействие занятости».**

Целевые показатели не установлены, финансовые соглашения не предусмотрены.

В рамках данного проекта ежегодно педагоги образовательных учреждений проходят обучение по дополнительным профессиональным программам (условия участия - лица старше 50 лет, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3- лет).

* 1. **Региональный проект «Старшее поколение».**

Целевые показатели не установлены, финансовые соглашения не предусмотрены.

ГБУЗ Белебеевская ЦРБ в рамках реализации регионального проекта обеспечивает участие междисциплинарных мобильных бригад, создаваемых на базе учреждений социального обслуживания населения. В текущем году обслужено 53 человека.

* 1. **Региональный проект «Укрепление общественного здоровья в Республике Башкортостан».**

Целевые показатели не установлены, финансовые соглашения не предусмотрены.

Для реализации проекта, функционирует программа укрепления общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» на территории муниципального района Белебеевский район РБ на 2022-2024гг. За 9 мес. 2024 года проведено более 430 мероприятий с охватом более 16000 человек. Также организована деятельность 50 волонтёрских объединений, в которых занято 8676 участников. Всего волонтёрскими объединениями проведено 310 профилактических мероприятия, с охватом 3200 человек.

* 1. **Региональный проект «Спорт норма жизни».**

Имеется два показателя. Плановые значения показателей достигнуты.

Проектом предусмотрена закупка инвентаря, оборудования и экипировки по базовым видам спорта.

Выделено субсидий на закупку инвентаря, оборудования и экипировки по базовым видам спорта всего на сумму 1 912 029,26 руб.

- МАУ ДО СШ «Чемпион»:

- МАУ ДО СШ «Стимул»:

По СШ «Чемпион» заключено11 контрактов на сумму 1 500 617,41 руб.,

По СШ «Стимул» заключено 5 контрактов на сумму 411 411,85 руб.,

Денежные средства освоены на 100%.

1. **Национальный проект «Образование».**

**2.1. Региональный проект «Современная школа».**

Четыре целевых показателя выполнены. Пять показателей выполнены частично. Финансовые соглашения не предусмотрены.

Проектом предусмотрены создание и функционирование в общеобразовательных организациях в сельской местности и малых городах центров образования естественно-научной и технологической направленности. В сентябре 2024 года планируется открытие центра на базе МАОУ ООШ с. сан.Глуховская.

* 1. **Региональный проект «Успех каждого ребенка».**

Три целевых показателя выполнены. Один показатель «Дети МР Белебеевский район, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, количество» выполнен частично (при плановом значении равным 4500, фактическое значение - 3800)

План по финансированию – 183052,83 тыс. руб. Денежные средства освоены на 100%.

Денежные средства направлены на текущий ремонт спортивного зала МАОУ СОШ №7 р.п.Приютов: на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом.

* 1. **Региональный проект «Цифровая образовательная среда».**

Все три показателя выполнены. Финансовые соглашения не предусмотрены.

В рамках проекта предусмотрено улучшение материально-технической базы в общеобразовательных организациях, приобретение программных средств, повышение квалификации педагогов. В 2024 году в рамках данного проекта осуществлена поставка МФУ, камер видеонаблюдения в МАОУ СОШ №2, МАОУ школа-интернат г.Белебей.

* 1. **Региональный проект «Социальная активность».**

Согласно соглашению, установлен показатель «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, млн. человек», плановое значение – 0,0108, фактическое – 0,00945.

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Финансовые соглашения не предусмотрены.

* 1. **Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».**

Установлены 3 показателя, два показателя выполнены, один показатель выполнен частично.

Показатель «Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданской и патриотическое воспитание детей и молодежи», тыс.чел., плановое значение составляет – 0,201, фактическое – 0,195.

Подписано Соглашение между Министерством образования и науки Республики Башкортостан и Администрацией муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Республики Башкортостан местному бюджету по финансовому обеспечению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях от 02 февраля 2024 года № 80609000-1-2024-006.

В 23 общеобразовательных организациях осуществляют деятельность советники по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

В рамках проекта выделены денежные средства в размере
5 546 518,07 рублей (на заработную плату советников по воспитанию).

В настоящее время освоено 75%.

1. **Национальный проект «Здравоохранение».**

**3.1. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».**

Целевые показатели не установлены, финансовые соглашения не предусмотрены.

В ходе реализации проекта на территории Белебеевского района в 2019 году введена в эксплуатацию сельская врачебная амбулатория (СВА) в с. Аксаково, расположенный по адресу: РБ, Белебеевский район, с. Аксаково, ул. Первомайская, 2д.

В 2020 году построены фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) в с. Аделькино (расположенный по адресу: РБ, Белебеевский район, с. Аделькино, ул. Центральная) и в с. Новосеменкино (ул. Пушкина, д. 17).

В 2022 году обустроен ФАП в с. Баймурзино Ермолкинского сельсовета по ул. Мира 50Б.

В 2023 году обустроены два новых ФАПа в с. Усень-Ивановское, ул. Комсомольская, 76 А и в д. Рассвет, ул. Лесная, 19/1.

Мероприятие по обеспечению объектов инженерными сетями и коммунальными связями, выполнено.

В 2024 году планируется ввести один новый фельдшерско-акушерский пункт в с. Знаменка.

* 1. **Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».**

Плановое значение показателя «Смертность от новообразований, на 100 000 населения» составляет – 201,1, фактическое значение за 8 месяцев текущего года – 172,1. Финансовые соглашения не предусмотрены. Проводятся мероприятия по информационному обеспечению, направленному на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению. За 9 мес. 2024 г. опубликовано 18 информационных сообщений.

* 1. **Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».**

Плановое значение показателя «Смертность от болезней кровообращения, на 100 000 населения» составляет – 437,1, фактическое значение за 8 месяцев текущего года – 557,5. Финансовые соглашения не предусмотрены.

Проводится информационно-разъяснительная работа с населением по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний. За 9 мес. 2024 г. опубликовано 19 информационных сообщений.

* 1. **Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».**

Плановое значение показателя «Смертность детей в возрасте 0-1 лет (на 1000 родившихся живыми)» составляет -5,0, фактически за 9 месяцев 2024 года значение показателя равно 5,1.

Финансовые соглашения не предусмотрены.

В образовательных организациях согласно договору с ГБУЗ Республики Башкортостан Белебеевская ЦРБ проводится медицинское обслуживание обучающихся. По данным на 01.09.2024 г. план юношей на год - 1500, юношей осмотрено 1321 чел. (88,2%); план девочек на год - 1367, осмотрено девочек 1040 чел. (76,0%) из общего числа обучающихся 15-17 лет. По результатам медицинских осмотров выявлены 4 патологии у девочек.

При профилактических осмотрах детей и подростков (врачами - педиатрами) проводится комплексная оценка состояния здоровья детей с определением группы здоровья. При каждом последующем осмотре отмечается динамика в развитии: перевод из одной группы здоровья в другую, что является объективным критерием эффективности лечебно оздоровительной работы в образовательных организациях.

Профилактические прививки обучающихся проводятся в лицензированных медицинских кабинетах общеобразовательных организаций после осмотра врача – педиатра. Для обучающихся сельских образовательных организаций медицинское обслуживание организуется на базе ФАП сельского поселения. Для выезда обучающихся сельской местности на профилактический медицинский осмотр выделяются школьные автобусы.

* 1. **Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».**

Целевые показатели не установлены, финансовые соглашения не предусмотрены.

В рамках данного проекта ведется планомерная работа по привлечению медицинских кадров к работе в медучреждения Белебеевского района. В январе 2024 года принят заведующий ФАП с. Тузлукуш, которым в Минздрав РБ направлена заявка на участие в программе «Земский фельдшер».

В 1 полугодии 2024 года в Министерство здравоохранения Республики Башкортостан направлены на участие в республиканских программах следующие вакансии: программа «Земский доктор» - 2 врача; программа «Земский фельдшер» - 2 фельдшера.

В 3 квартале ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ заключено 9 договоров о целевом обучении в ординатуре ФГБОУ ВО БГМУ и 34 договора на обучение по программам специалитета. На работу за 9 мес. 2024 г. принято 6 специалистов:

1. **Национальный проект «Культура».**

**4.1. Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)».**

Два показателя выполнены в полном объеме. в 2021 году выполнен кап ремонт ДШИ 2 р.п. Приютово. в 2019-2020 гг. были получены музыкальные инструменты и оборудование в ДШИ 1 и ДШИ 2.

Финансовые соглашения не предусмотрены.

* 1. **Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации».**

План по финансированию за счет средств бюджета РФ составляет – 100,0 тыс.рублей, за счет средств бюджета РБ – 2,041 тыс. рублей. Денежные средства освоены на 100%.

Установлены три целевые показателя (нарастающим итогом). Два показателя выполнены.

По показателю «Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры» - 4 сельских учреждения культуры получили господдержку до 2023 года. В 2024 г. господдержка на укрепление МТБ выделена на Слакбашевский СДК (102 041,66 руб.) Приобрели звуковое оборудование: микрофоны, стойки для микрофонов).

По показателю «Оказана государственная поддержка лучшим сельским работникам учреждениям культуры» - в 2022 г. оказана методисту Усень-Ивановского СДК Басмановой Е.В.

Плановое значение показателя «Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, нарастающим итогом, чел.». составляет – 176, фактически за 9 месяцев 2024 года 172 специалиста прошли повышение квалификации. Показатель будет достигнут в 4 квартале.

* 1. **Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)».**

Значение показателя «Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» высчитывается с нарастающим итогом. На 2024 год план составляет 188, фактическое значение 188 трансляций (по нарастающей с 2022 года) на данный момент организовано. Финансовые соглашения не предусмотрены.

1. **Национальный проект «Жилья и городская среда».**

**5.1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».**

Соглашением установлены четыре показателя. Целевые значения по двум показателям не выполнены:

- «Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в т.ч. оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ», %, целевое значение составляет – 90, фактическое значение за 9 месяцев 2024 года равно 0;

- «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» %, целевое значение составляет – 30, фактическое значение за 9 месяцев 2024 года равно -16.

План по финансированию за счет средств бюджета РФ составляет – 20 894,168 тыс. рублей, за счет средств бюджета РБ – 426,411 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального района – 1122,135 тыс. рублей. Денежные средства освоены на 74,66%.

В 2024 году в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского поселения муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на реализацию программ формирования современной городской среды планировалось благоустроить 4 общественные территории, прилегающие к ул. им.В.И. Ленина, ограниченные ул. Красная и ул. Интернациональная (объекты №4, №5, №7), и детского парка «Квадрат» по ул. Красноармейская в г. Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. Освоено 91,2%.

Проектно-сметная документация на объекты благоустройства территории, прилегающей к ул. им. В.И.Ленина, ограниченной ул. Красная и ул. Интернациональная, в г. Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, объекты № 4, 5, 7; детский парк «Квадрат» по ул. Красноармейская в г. Белебей МР Белебеевский район РБ выполнена проектной организацией ООО "Арт-Проект". Оплачено 100%.

На благоустройство территории, прилегающей к ул. им. В.И.Ленина, ограниченной ул. Красная и ул. Интернациональная, объекты №№ 4,5,7 27.03.2024 года заключен муниципальный контракт. Субподрядная организация ООО «Реалстрой». Срок выполнения работ 30.09.2024 г.

Физическое выполнение составляет 100%.

В рамках проекта обновлена инфраструктура для комфортного передвижения между общественными пространствами в центре города вдоль улицы Ленина: уложено покрытие из плитки, обновлено озеленение, а также установлены малые архитектурные формы для организации мест для отдыха на протяжении маршрута.

На благоустройство детского парка «Квадрат» по ул. Красноармейская в г. Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 05.04.2024 г. между Администрацией ГП г. Белебей и ООО «Рефстройпроект» заключен контракт. Субподрядная организация ООО СК «Онкрит». Срок выполнения работ 01.10.2024 г.

Оплачено 100%. Физическое выполнение составляет 100%.

Установлены детская площадка с травмобезопасным покрытием, малые архитектурные формы, озеленение, освещение.

* 1. **Региональный проект «Жилье».**

Соглашение установлен один целевой показатель «Увеличение объемов жилищного строительства в Республике Башкортостан, млн.кв.м.». Плановое значение показателя составляет – 0,0839699 млн. кв.м., фактически – 0,014465 млн. кв.м.

В январе – августе 2024 года введено в эксплуатацию 14,465 тыс. кв.м. жилья (100% из них ИЖС), что составляет 84,7% к аналогичному периоду 2023 года (17,081 тыс. кв.м.).

Финансовые соглашения не предусмотрены.

* 1. **Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».**

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и второго и четвертого этапов адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 года Администрацией **ГП Приютовский поссовет** в 2021 году переселены 85 квартир, общей площадью 3836,7 кв.метров, 198 человек, освоено 145,8 млн. рублей.

Всвязи с отсутствием соответствующего земельного участка на территории **с. санатория Глуховского** под строительство восьмиквартирного жилого дома по согласию собственников выбран способ расселения путем предоставления выкупа на возмещение за изымаемые жилые помещения.

Сумма возмещения за изымаемые помещения определена на основании отчета проведенной оценки объектов расселения. Выкупная стоимость восьми квартир, общей площадью 225,9 кв.метров, составила 4,0 млн.рублей. В 2022 году переселение завершено.

В 2022 году Администрацией **ГП г. Белебей** переселены 27 квартир, общей площадью 886,1 кв.метров, 77 человек, освоено 52,3 млн. рублей.

Установленные целевые показатели достигнуты.

Финансовые соглашения в 2024 году не предусмотрены.

1. **Национальный проект «Экология».**

**6.1. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».**

Финансовые соглашения в 2024 году не предусмотрены. Соглашением установлены два показателя. Целевые значения по показателям не выполнены:

- «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов», %, целевое значение составляет – 45%, фактическое значение за 9 месяцев 2024 года равно 2,8%;

- «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов» %, целевое значение составляет – 45%, фактическое значение за 9 месяцев 2024 года равно -2,8%.

В ходе реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» на территории г. Белебей ведется строительство мусоросортировочного комплекса в г. Белебей. В настоящее время ООО «Экология Т» завершено строительство цеха сортировки, твердых коммунальных отходов, гаража для спецтехники, административно-бытовое здание, пункт весового контроля, ограждена территория комплекса, где установлено твердое покрытие, подведены инженерные коммуникации – водоснабжение, водоотведение, электроэнергия. В мае 2024 года осуществлена поставка первой партии оборудования. На данный момент ведется подготовка к монтажу сортировочного оборудования. В ближайшее время начнется установка барабанного сепаратора, автоматического горизонтального пресса для брикетирования вторсырья, ленточные, реверсивные, с подающие и сортировочные транспортеры, система управления комплексом.

В настоящее время ведется монтаж оборудования.

Срок реализации до 31.12.2024 года.

1. **Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».**

**7.1.** **Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».**

 Финансовые соглашения в 2024 году не предусмотрены. Целевые значения по трем показателям не выполнены:

 - «Увеличение численности работников в расчете на субъект МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, ед.» целевое значение составляет -2, фактическое -0.

- «Вовлечение в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию новых членов из числа субъектов МСП в АПК и граждан ведущих ЛПХ», плановое значение составляет – 7, фактически -0.

- «Количество субъектов МСП в АПК получившие комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности и до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса, ед.», плановое значение составляет 2, фактически – 0.

В республиканском конкурсе на получение грантовой поддержки на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (Агростартап) от Белебеевского района участвовали 2 претендента по направлениям овцеводство и мясное скотоводство, которые выбыли по итогам отбора.

Работа по вовлечению в сельскохозяйственную деятельность субъектов МСП в 2024 году будет продолжена.