ПРОЕКТ

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие архивного дела в муниципальном районе

Белебеевский район Республики Башкортостан»

В целях реализации комплекса мероприятий по совершенствованию организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, в соответствии с п.16 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 12.09.2024г. №827 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие архивного дела в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан».

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в здании Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан и разместить на официальном сайте муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

3. Постановление Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 30.09.2020г. № 1081 о муниципальной программе «Развитие архивного дела в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан на 2021-2026годы» признать утратившим силу с 1 января 2025 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан Семенова В.В.

Глава Администрации                                                           А.А. Сахабиев

Согласовано:

Зам. главы Администрации/начальник

финансового управления                                                                  Н.К. Гумеров

Управляющий делами

Администрации                                                                                  В.В.Семенов

Начальник отдела бухгалтерского учета

и отчетности/главный бухгалтер                                          А.Л. Низамутдинова

Начальник юридического отдела                                                      А.В. Соколов

Курбанбаева Гульнур Гурбановна

8(34786) 4-11-79

ПРОЕКТ

Муниципальная программа

«Развитие архивного дела в муниципальном районе

Белебеевский район Республики Башкортостан»

Ответственный исполнитель: Сектор по делам архивов Администрации

муниципального района Белебеевский район

Республики Башкортостан

Дата составления проекта

муниципальной программы: 18.09.2024 года

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие архивного дела в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан»

| Куратор муниципальной программы | Семенов Владислав Валерьянович – управляющий делами Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сектор по делам архивов Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель: - организовать хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Республики Башкортостан, находящихся в муниципальном архиве в интересах граждан, общества и государства. Задачи: - организовать нормативные условия хранения, учет документов Архивного фонда муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан; - создать электронный научно-справочный аппарат архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве; - обеспечить доступ пользователей к архивным документам, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. |
| Перечень региональных проектов | нет |
| Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан | нет |
| Срок реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы |
| Перечень подпрограмм | нет |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Увеличение востребованности информационного потенциала архивных документов: -количество выданных архивных справок, архивных выписок, архивных копий, информационных писем; - количество пользователей архивной информацией 2. Доля проведенных муниципальным архивом информационных мероприятий, публикаций, экспонирования архивных документов в общем количестве запланированных к проведению мероприятий в отчетном году 3. Доля закартонированных дел, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение 4. Доля помещений муниципального архива, соответствующих установленным требованиям функционирования, в общем количестве помещений муниципального архива 5. Доля архивных дел, прошедших проверку наличия и состояния архивных дел, в общем количестве запланированных архивных дел, нуждающихся в проверке наличия и состояния архивных дел 6. Доля отреставрированных архивных документов, в общем количестве архивных документов, нуждающихся в ремонте 7. Доля архивных дел, принятых на муниципальное хранение, в общем количестве, запланированных к приему 8. Доля единиц хранения, внесенных в федеральную государственную информационную систему "Архивный фонд", в общем количестве единиц хранения, запланированных к внесению муниципальным архивом 9. Доля оцифрованных архивных документов постоянного срока хранения, в общем количестве запланированных к оцифровке документов Архивного фонда Республики Башкортостан, находящихся на хранении в муниципальном архиве |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2025-2030 годы составляет 900,0 тыс.рублей, в том числе: из средств бюджета муниципального района Белебеевский район 900,0 тыс.рублей, в том числе по годам: из средств районного бюджета: 2025 г. - 150,0 тыс. рублей, 2026 г. - 150,0 тыс. рублей, 2027 г. - 150,0 тыс. рублей, 2028 г. - 150,0 тыс. рублей, 2029 г. - 150,0 тыс. рублей, 2030 г. - 150,0 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета. |

- Оценка текущего состояния архивного дела на территории муниципального района Белебеевский район

Республики Башкортостан

К вопросам местного значения муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее – муниципальный район) в архивной отрасли относится формирование и содержание муниципального архива, обеспечение сохранности документов архивного фонда муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

Предметом деятельности сектора по делам архивов Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее – сектор по делам архивов Администрации, муниципальный архив) является обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных фондов и архивных документов, отнесенных к муниципальной собственности.

Ресурсный потенциал архивной отрасли муниципального района состоит из следующих основных факторов:

- архивного фонда муниципального района;

- архивной инфраструктуры;

- программно-целевого подхода к решению проблем в архивном деле;

- оптимальном кадровом составе;

- планомерной информатизации архивного дела.

Архивный фонд муниципального района, неотъемлемая часть Архивного фонда Республики Башкортостан, являющийся информационным ресурсом, включает свыше 47348 единицы хранения за 1926-2020 годы.

Архивная инфраструктура муниципального района включает Центральную экспертную комиссию Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, сектор по делам архивов Администрации, ведомственные архивы организаций, учреждений, предприятий, являющихся источниками комплектования муниципального архива.

Программно-целевой подход реализуется в архивном деле разработкой и поэтапным исполнением ежегодных планов развития, начиная с программы развития архивного дела на 2025-2030 годы и заканчивая основными направлениями развития на год.

Муниципальный архив обеспечивает сохранность более 47348 единиц хранения в 218 фондах, в том числе от 188 ликвидированных организаций, предприятий и учреждений; от 41 организаций, учреждений, предприятий-источников комплектования; по фонду №169: от 110 ликвидированных организаций.

В организациях, учреждениях, предприятиях-источниках комплектования муниципального архива хранится (по состоянию на 01.01.2024 года) 9994 дела управленческих документов постоянного хранения и 14386 дела документов по личному составу.

Документы архивного фонда муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан используются в социальных и научно-просветительских целях. За период с 2021-2023 годы архивом Администрации исполнено 5255 запроса (в 2021г. – 1958; в 2022г.- 1580; в 2023г. - 1717).

В целях реализации осуществления межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг осуществляется обмен электронными документами по телекоммуникационным защищенным каналам связи между муниципальным архивом и Социальным фондом Российской Федерации в Белебеевском районе и г.Белебей (в рамках подписанного соглашения) в части получения архивных справок, архивных выписок и архивных копий документов. Согласно соглашению, с МФЦ организован прием запросов граждан в режиме «одного окна», а также прием документов по электронному взаимодействию. Поступление и исполнение запросов по архивной тематике также осуществляется через Единый и Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций).

Проведена работа по обновлению представленной ранее информации в разделе «Архивное дело» на официальном сайте Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

В отраслевую систему автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации, включено 100 процентов фондов, описей дел, единиц хранения, находящихся на хранении в муниципальном архиве.

Самыми острыми остаются вопросы по муниципальному архиву: установка охранно-пожарной сигнализации в архивохранилищах, увеличение погонных метров металлических стеллажей с целью хранения архивных документов; приобретение материально-технического оборудования для обеспечения долговременной сохранности документов.

Одними из приоритетных направлений муниципального архива являются: создание полнотекстовой базы данных на архивные документы, сохранение их аутентичности, защита от несанкционированных действий (электронный каталог); а также перевод традиционного справочного аппарата по фондам муниципального архива (описей дел) в электронную форму.

В процессе реализации мероприятий муниципальной программы может проявляться ряд рисков. На решение задач и достижение целей могут оказать влияние риски законодательных изменений, с принятием новых нормативных правовых актов и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями, а также недостаточное финансирование на реализацию задач муниципальной программы.

К мерам регулирования и управления рисками, способами минимизировать последствия неблагоприятных явлений и процессов, следует отнести:

- создание эффективной системы контроля за исполнением муниципальной программы, эффективностью использования бюджетных средств;

- оперативное реагирование и внесение изменений в муниципальную программу;

- снижение воздействия негативных факторов на выполнение целевых показателей муниципальной программы;

- оповещение исполнителей муниципальной программы об изменениях действующих норм, регулирующих данную муниципальную программу.

- Обоснование целей, задач, целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы и ее подпрограмм

Цели, задачи и показатели муниципальной программы и ее подпрограмм сформулированы в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 03.02.2006 г. № 278-з «Об архивном деле в Республике Башкортостан», Постановление Правительства Республики Башкортостан от 07.12.2023 г. № 696 «О Государственной программе «Развитие архивного дела в Республике Башкортостан», распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 28 марта 2016 года № 272-р «Об утверждении плановых значений показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Башкортостан» и их плановых значений на текущий год, прогнозом социально-экономического развития Республики Башкортостан на среднесрочный и долгосрочный периоды и иными документами стратегического характера, а также со среднесрочными приоритетными направлениями деятельности Правительства Республики Башкортостан.

- Сведения о финансовом обеспечении реализации

муниципальной программы

Финансирование расходов, связанных с реализацией Муниципальной программы, осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2025-2030 годах составит 900,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 900,0 тыс. рублей, из них по годам:

из средств районного бюджета:
2025 г. – 150,0 тыс. рублей;

2026 г. – 150,0 тыс. рублей;

2027 г. – 150,0 тыс. рублей;

2028 г. – 150,0 тыс.  рублей;

2029 г. – 150,0 тыс. рублей;

2030 г. – 150,0 тыс. рублей.

- Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета.

- Сведения об участии организаций в реализации

муниципальной программы

В рамках муниципальной программы не предусмотрено участие организаций в ее реализации.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- В качестве показателя эффективности Муниципальной программы принимается:

- - улучшение технического оснащения архива для создания более благоприятных условий для хранения документов;

- - обеспечение доступности ретроспективной информации, сохранение документальной базы и создание электронной базы муниципального архива, с целью обеспечения социальных гарантий и прав гражданина;

- - организация обмена электронными документами по телекоммуникационным каналам связи при предоставлении муниципальных услуг, что позволит повысить эффективность работы архива Администрации.

- Отличительной особенностью сферы архивного дела является то, что основные результаты деятельности выражаются, как правило, в социальном эффекте и проявляются в увеличении потребности граждан в архивной информации. Последствия такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям. Предполагается использовать систему показателей, характеризующих лишь текущие результаты деятельности архива, ее объемные показатели.

Оценка эффективности реализации отдельного показателя программы или расчет степени достижения целевого индикатора программы производится по формуле:

СДЦИ= ДУ/ПУ х100%

(где ДУ-достигнутый уровень индикатора; ПУ-плановый уровень индикатора).

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе анализа показателей Программы, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

- Оценка планируемой эффективности Муниципальной программы приведена в Приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие архивного дела в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Развитие архивного дела в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан»

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы, единица измерения | Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки муниципальной программы | Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  | Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный/отрицательный) | Методика расчета значений целевого индикатора и показателя муниципальной программы, источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Увеличение востребованности информационного потенциала архивных документов: - количество выданных архивных справок, архивных выписок, архивных копий, информационных писем (ед.); - количество пользователей архивной информацией (ед.) | 1069 3889 | 1400 4000 | 1425 4015 | 1450 4030 | 1465 4045 | 1475 4060 | 1490 4075 | Положительный | Прямой подсчет. Источник информации: данные сектора по делам архивов Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| 2 | Доля проведенных муниципальным архивом информационных мероприятий, публикаций, экспонирования архивных документов в общем количестве запланированных к проведению мероприятий в отчетном году (%) | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Положительный | СДЦИ= ДУ/ПУ х100% (где ДУ-достигнутый уровень индикатора; ПУ-плановый уровень индикатора). Источник информации: данные сектора по делам архивов Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| 3 | Доля закартонированных дел, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение (%) | 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Положительный | СДЦИ= ДУ/ПУ х100% (где ДУ-достигнутый уровень индикатора; ПУ-плановый уровень индикатора). Источник информации: данные сектора по делам архивов Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| 4 | Доля помещений муниципального архива, соответствующих установленным требованиям функционирования, в общем количестве помещений муниципального архива (%) | 36 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | Положительный | СДЦИ= ДУ/ПУ х100% (где ДУ-достигнутый уровень индикатора; ПУ-плановый уровень индикатора). Источник информации: данные сектора по делам архивов Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| 5 | Доля архивных дел, прошедших проверку наличия и состояния архивных дел, в общем количестве запланированных архивных дел, нуждающихся в проверке наличия и состояния архивных дел (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Положительный | СДЦИ= ДУ/ПУ х100% (где ДУ-достигнутый уровень индикатора; ПУ-плановый уровень индикатора). Источник информации: данные сектора по делам архивов Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| 6 | Доля отреставрированных архивных документов, в общем количестве архивных документов, нуждающихся в ремонте (%) | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Положительный | СДЦИ= ДУ/ПУ х100% (где ДУ-достигнутый уровень индикатора; ПУ-плановый уровень индикатора). Источник информации: данные сектора по делам архивов Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| 7 | Доля архивных дел, принятых на муниципальное хранение, в общем количестве, запланированных к приему (%) | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Положительный | СДЦИ= ДУ/ПУ х100% (где ДУ-достигнутый уровень индикатора; ПУ-плановый уровень индикатора). Источник информации: данные сектора по делам архивов Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| 8 | Доля единиц хранения, внесенных в федеральную государственную информационную систему "Архивный фонд", в общем количестве единиц хранения, запланированных к внесению муниципальным архивом (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Положительный | СДЦИ= ДУ/ПУ х100% (где ДУ-достигнутый уровень индикатора; ПУ-плановый уровень индикатора). Источник информации: данные сектора по делам архивов Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| 9 | Доля оцифрованных архивных документов постоянного срока хранения, в общем количестве запланированных к оцифровке документов Архивного фонда Республики Башкортостан, находящихся на хранении в муниципальном архиве (%) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | Положительный | СДЦИ= ДУ/ПУ х100% (где ДУ-достигнутый уровень индикатора; ПУ-плановый уровень индикатора). Источник информации: данные сектора по делам архивов Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |

Приложение А

Таблица целевого соответствия муниципальной программы

и входящих в нее подпрограмм

«Развитие архивного дела в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан»

| N п/п | Цели муниципальной программы | Задачи муниципальной программы | Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы (далее - ЦИиП) | Вес ЦИиП, % | Значения ЦИиП по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  | Наименование подпрограмм | Цели подпрограмм | Задачи подпрограмм | ЦИи П подпрограмм | Вес ЦИиП подпрограммы, % | Значения ЦИиП по годам реализации подпрограмм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | ... | … | последний год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | организовать хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Республики Башкортостан, находящихся в муниципальном архиве в интересах граждан, общества и государства | обеспечить доступ пользователей к архивным документам, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | Увеличение востребованности информационного потенциала архивных документов: -количество выданных архивных справок, архивных выписок, архивных копий, информационных писем; - количество пользователей архивной информацией | Ед. | 1400 4000 | 142 4015 | 1450 4030 | 1465 4045 | 1475 4060 | 1490 4075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 |  |  | Доля проведенных муниципальным архивом информационных мероприятий, публикаций, экспонирования архивных документов в общем количестве запланированных к проведению мероприятий в отчетном году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 |  | организовать нормативные условия хранения, учет документов Архивного фонда муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Доля закартонированных дел, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 |  |  | Доля помещений муниципального архива, соответствующих установленным требованиям функционирования, в общем количестве помещений муниципального архива | % | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 |  |  | Доля архивных дел, прошедших проверку наличия и состояния архивных дел, в общем количестве запланированных архивных дел, нуждающихся в проверке наличия и состояния архивных дел | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 |  |  | Доля отреставрированных архивных документов, в общем количестве архивных документов, нуждающихся в ремонте | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 |  | создать электронный научно-справочный аппарат архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве | Доля архивных дел, принятых на муниципальное хранение, в общем количестве, запланированных к приему | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 |  |  | Доля единиц хранения, внесенных в федеральную государственную информационную систему "Архивный фонд", в общем количестве единиц хранения, запланированных к внесению муниципальным архивом | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 |  |  | Доля оцифрованных архивных документов постоянного срока хранения, в общем количестве запланированных к оцифровке документов Архивного фонда Республики Башкортостан, находящихся на хранении в муниципальном архиве | % | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| № п/п | Основные мероприятия и (или) основные мероприятия региональных проектов и (или) приоритетных проектов Республики Башкортостан и (или) ведомственных региональных проектов подпрограммы | Мероприятия подпрограммы | Показатели непосредственных результатов реализации мероприятий | Значения показателей непосредственных результатов реализации мероприятий по годам реализации подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Создание условий для постоянного хранения, комплектования, учета архивных дел в целях предотвращения их порчи и утраты в интересах граждан, общества и государства | - | Выполнены нормативные требования к размещению документов в архивохранилищах сектора по делам архивов Администрации МР Белебеевский район РБ - 70%; Проведена проверка наличия и состояния архивных дел, хранящихся в муниципальном архиве -100%; Включены в состав Архивного фонда Республики Башкортостан документы на основании экспертизы ценности документов -100%; Приняты документы на постоянное и долговременное хранение в муниципальный архив- 100% | 2025 – 46% 2026 – 50% 2027 - 55% 2028 - 60% 2029 – 65% 2030 – 70% 2025 – 100% 2026 – 100% 2027 - 100% 2028 - 100% 2029 – 100% 2030 – 100% 2025 – 100% 2026 – 100% 2027 - 100% 2028 - 100% 2029 – 100% 2030 – 100% 2025 – 100% 2026 – 100% 2027 - 100% 2028 - 100% 2029 – 100% 2030 – 100% |
| 2 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности муниципального архива | - | - увеличена доля помещений муниципального архива, соответствующих установленным требованиям функционирования, в общем количестве помещений муниципального архива - 70%; - выполнен план объема документов, принятых на хранение до 100% хранения; - увеличена доля закартонированных дел, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение до100%; - увеличена доля единиц хранения, внесенных в федеральную государственную информационную систему "Архивный фонд", в общем количестве единиц хранения, запланированных к внесению муниципальным архивом до 100%; - увеличена доля отреставрированных архивных документов в общем количестве архивных документов, нуждающихся в ремонте до 100%; | 2025 – 46% 2026 – 50% 2027 - 55% 2028 - 60% 2029 – 65% 2030 – 70% 2025 – 100% 2026 – 100% 2027 - 100% 2028 - 100% 2029 – 100% 2030 – 100% 2025 – 100% 2026 – 100% 2027 - 100% 2028 - 100% 2029 – 100% 2030 – 100% 2025 – 100% 2026 – 100% 2027 - 100% 2028 - 100% 2029 – 100% 2030 – 100% 2025 – 100% 2026 – 100% 2027 - 100% 2028 - 100% 2029 – 100% 2030 – 100% |
| 3 | Мероприятие 2 Оказание информационных услуг на основе, архивных документов физическим и юридическим лицам по подготовке архивной информации в установленных формах и архивных копий документов, в т.ч. в рамках соглашения с СФР в Белебеевском районе и г.Белебей и уполномоченным МФЦ о взаимодействии по принципу «одного окна». | - | - увеличена востребованность информационного потенциала архивных документов: - количества выданных архивных справок, архивных выписок, архивных копий, информационных писем, поступивших по электронным каналам связи до 1490 справок; - количество пользователей архивной информацией до 4075 ед. | 2025 – 1400 2026 – 1425 2027 - 1450 2028 - 1465 2029 – 1475 2030 – 1490 2025 –4000 2026 – 4015 2027 - 4030 2028 - 4045 2029 – 4060 2030 – 4075 |
| 4 | Мероприятие 3 Ведение государственного учета архивных документов по установленным формам учета и отчетности; обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» фондов, описей, дел | - | - увеличена доля единиц хранения, внесенных в федеральную государственную информационную систему "Архивный фонд", в общем количестве единиц хранения, запланированных к внесению муниципальным архивом до 100%; | 2025 – 100% 2026 – 100% 2027 - 100% 2028 - 100% 2029 – 100% 2030 – 100% |
| 5 | Мероприятие 4 Оцифровка архивных документов муниципального архива, определенных к переводу на электронные носители. Формирование электронного архива | - | - увеличена доля оцифрованных архивных документов постоянного срока хранения, в общем количестве запланированных к оцифровке документов Архивного фонда Республики Башкортостан, находящихся на хранении в муниципальном архиве до 100% | 2025 – 100% 2026 – 100% 2027 - 100% 2028 - 100% 2029 – 100% 2030 – 100% |
| 6 | Мероприятие 5 Утверждение описей дел постоянного срока хранения, по личному составу и согласование описей дел временного срока хранения, образующихся в процессе деятельности организаций | - | - увеличена доля единиц хранения, внесенных в федеральную государственную информационную систему "Архивный фонд", в общем количестве единиц хранения, запланированных к внесению муниципальным архивом до 100%; | 2025 – 100% 2026 – 100% 2027 - 100% 2028 - 100% 2029 – 100% 2030 – 100% |
| 7 | Мероприятие 6 Выполнение работ по реставрации, прошивке и переплету архивных документов на бумажном носителе | - | - увеличена доля отреставрированных архивных документов в общем количестве архивных документов, нуждающихся в ремонте до 100% | 2025 – 100% 2026 – 100% 2027 - 100% 2028 - 100% 2029 – 100% 2030 – 100% |
| 8 | Мероприятие 7 Оказание информационных услуг по подготовке публикаций, статей в периодической печати, проведение экскурсий | - | - увеличение количества пользователей архивной информацией до 4075ед. - увеличена доля проведенных муниципальным архивом информационных мероприятий, публикаций, экспонирования архивных документов в общем количестве запланированных к проведению мероприятий в отчетном году до 100% | 2025 –4000 2026 – 4015 2027 - 4030 2028 - 4045 2029 – 4060 2030 – 4075 2025 – 100% 2026 – 100% 2027 - 100% 2028 - 100% 2029 – 100% 2030 – 100% |
| 9 | Мероприятие 8 Проведение обучающих семинаров и совещаний для ответственных работников за архив | - | - увеличена доля проведенных муниципальным архивом информационных мероприятий, публикаций, экспонирования архивных документов в общем количестве запланированных к проведению мероприятий в отчетном году до 100% | 2025 – 100% 2026 – 100% 2027 - 100% 2028 - 100% 2029 – 100% 2030 – 100% |
| 10 | Мероприятие 9 Приобретение архивных коробов для картонирования дел в архивохранилищах | - | - увеличена доля закартонированных дел, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение до 100% | 2025 – 100% 2026 – 100% 2027 - 100% 2028 - 100% 2029 – 100% 2030 – 100% |
| 11 | Мероприятие 10 Монтаж и ввод в эксплуатацию систем кондиционирования воздуха (приобретение и установка кондиционера) | - | - увеличена доля помещений муниципального архива, соответствующих установленным требованиям функционирования, в общем количестве помещений муниципального архива - 70% | 2025 – 46% 2026 – 50% 2027 - 55% 2028 - 60% 2029 – 65% 2030 – 70% |
| 12 | Мероприятие 11 Приобретение оборудования для модернизации технологий работы муниципального архива на основе внедрения современных и телекоммуникационных технологий (МФУ формата А3 для сканирования архивных документов; МФУ формата А4 для работы с архивными документами; компьютер в комплекте) | - | - - увеличена доля оцифрованных архивных документов постоянного срока хранения, в общем количестве запланированных к оцифровке документов Архивного фонда Республики Башкортостан, находящихся на хранении в муниципальном архиве до 100% | 2025 – 100% 2026 – 100% 2027 - 100% 2028 - 100% 2029 – 100% 2030 – 100% |
| 13 | Мероприятие 12 Приобретение и установка архивных стеллажей для архивохранилища | - | - увеличена доля помещений муниципального архива, соответствующих установленным требованиям функционирования, в общем количестве помещений муниципального архива - 70% | 2025 – 46% 2026 – 50% 2027 - 55% 2028 - 60% 2029 – 65% 2030 – 70% |
| 14 | Мероприятие 13 Приобретение и установка пожарно-охранной сигнализации в архивохранилищах | - | - увеличена доля помещений муниципального архива, соответствующих установленным требованиям функционирования, в общем количестве помещений муниципального архива - 70% | 2025 – 46% 2026 – 50% 2027 - 55% 2028 - 60% 2029 – 65% 2030 – 70% |

|  | - Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие архивного дела в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

«Развитие архивного дела в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан»

| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, основного мероприятия по региональному проекту, приоритетному проекту Республики Башкортостан, ведомственному региональному проекту, мероприятия) | Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы | Источник финансового обеспечения муниципальной программы | Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей (с одним десятичным знаком после запятой) |  |  |  |  |  |  | Срок реализации мероприятия |  | Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, основное мероприятие по региональному проекту, приоритетному проекту Республики Башкортостан, ведомственному региональному проекту, мероприятие |  | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, основное мероприятие по региональному проекту, приоритетному проекту Республики Башкортостан, ведомственному региональному проекту, мероприятие |  | Непосредственный результат реализации мероприя-тия, единица измерения | Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам реализации муниципальной программы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |
| - А | Муниципальная программа «Развитие архивного дела в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» | Сектор по делам архивов Администрации МР Белебеевский район | итого, в том числе: | 900,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2025-2030 | Показатель 1-8 Приложения № 1 к муниципальной программе |  |  |  | Выполнен план % |  |  | 2025 – 46% 2026 – 50% 2027 - 55% 2028 - 60% 2029 – 65% 2030 – 70% 2025 – 100% 2026 – 100% 2027 - 100% 2028 - 100% 2029 – 100% 2030 – 100% |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 900,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цели программы: организовать хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Республики Башкортостан, находящихся в муниципальном архиве в интересах граждан, общества и государства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи программы: -организовать нормативные условия хранения, учет документов Архивного фонда муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан; - создать электронный научно-справочный аппарат архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве; - обеспечить доступ пользователей к архивным документам, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание условий для постоянного хранения, комплектования, учета архивных дел в целях предотвращения их порчи и утраты в интересах граждан, общества и государства | Сектор по делам архивов Администрации МР Белебеевский район | итого, в том числе: | 900,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2025-2030 | Показатель 1-8 Приложения № 1 к муниципальной программе |  |  |  | Выполнен план % |  |  | 2025 – 46% 2026 – 50% 2027 - 55% 2028 - 60% 2029 – 65% 2030 – 70% 2025 – 100% 2026 – 100% 2027 - 100% 2028 - 100% 2029 – 100% 2030 – 100% |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 900,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности муниципального архива | Сектор по делам архивов Администрации МР Белебеевский район | итого, в том числе: | Без дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | 2025-2030 | Показатель 4, 3,9,6 Приложения № 1 к муниципальной программе |  |  |  | Выполнен план % |  |  | 2025 – 46% 2026 – 50% 2027 - 55% 2028 - 60% 2029 – 65% 2030 – 70% 2025 – 100% 2026 – 100% 2027 - 100% 2028 - 100% 2029 – 100% 2030 – 100% |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 Оказание информационных услуг на основе, архивных документов физическим и юридическим лицам по подготовке архивной информации в установленных формах и архивных копий документов, в т.ч. в рамках соглашения с СФР в Белебеевском районе и г.Белебей и уполномоченным МФЦ о взаимодействии по принципу «одного окна». | Сектор по делам архивов Администрации МР Белебеевский район | итого, в том числе: | Без дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | 2025-2030 | Показатель 1 Приложения № 1 к муниципальной программе |  |  |  | Выполнен план ед. |  |  | 2025 – 1400 2026 – 1425 2027 - 1450 2028 - 1465 2029 – 1475 2030 – 1490 2025 –4000 2026 – 4015 2027 - 4030 2028 - 4045 2029 – 4060 2030 – 4075 |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3 Ведение государственного учета архивных документов по установленным формам учета и отчетности; обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» фондов, описей, дел | Сектор по делам архивов Администрации МР Белебеевский район | итого, в том числе: | Без дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | 2025-2030 | Показатель 8 Приложения № 1 к муниципальной программе |  |  |  | Выполнен план % |  |  | 2025 – 100% 2026 – 100% 2027 - 100% 2028 - 100% 2029 – 100% 2030 – 100% |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4 Оцифровка архивных документов муниципального архива, определенных к переводу на электронные носители. Формирование электронного архива | Сектор по делам архивов Администрации МР Белебеевский район | итого, в том числе: | Без дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | 2025-2030 | Показатель 9 Приложения № 1 к муниципальной программе |  |  |  | Выполнен план % |  |  | 2025 – 100% 2026 – 100% 2027 - 100% 2028 - 100% 2029 – 100% 2030 – 100% |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.5 | Мероприятие 5 Утверждение описей дел постоянного срока хранения, по личному составу и согласование описей дел временного | Сектор по делам архивов Администрации МР Белебеевский район | итого, в том числе: | Без дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | 2025-2030 | Показатель 8 Приложения № 1 к муниципальной программе |  |  |  | Выполнен план % |  |  | 2025 – 100% 2026 – 100% 2027 - 100% 2028 - 100% 2029 – 100% 2030 – 100% |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 6 Выполнение работ по реставрации, прошивке и переплету архивных документов на бумажном носителе | Сектор по делам архивов Администрации МР Белебеевский район | итого, в том числе: | Без дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | 2025-2030 | Показатель 6 Приложения № 1 к муниципальной программе |  |  |  | Выполнен план % |  |  | 2025 – 100% 2026 – 100% 2027 - 100% 2028 - 100% 2029 – 100% 2030 – 100% |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Мероприятие 7 Оказание информационных услуг по подготовке публикаций, статей в периодической печати, проведение экскурсий | Сектор по делам архивов Администрации МР Белебеевский район | итого, в том числе: | Без дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | 2025-2030 | Показатель 1,2 Приложения № 1 к муниципальной программе |  |  |  | Выполнен план % |  |  | 2025 – 100% 2026 – 100% 2027 - 100% 2028 - 100% 2029 – 100% 2030 – 100% |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Мероприятие 8 Проведение обучающих семинаров и совещаний для ответственных работников за архив | Сектор по делам архивов Администрации МР Белебеевский район | Итого, в том числе: | Без дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | 2025-2030 | Показатель 2 Приложения № 1 к муниципальной программе |  |  |  | Выполнен план % |  |  | 2025 – 100% 2026 – 100% 2027 - 100% 2028 - 100% 2029 – 100% 2030 – 100% |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет МР РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Мероприятие 9 Приобретение архивных коробов для картонирования дел в архивохранилищах | Сектор по делам архивов Администрации МР Белебеевский район | итого, в том числе: | Без дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | 2025-2030 | Показатель 3 Приложения № 1 к муниципальной программе |  |  |  | Выполнен план % |  |  | 2025 – 100% 2026 – 100% 2027 - 100% 2028 - 100% 2029 – 100% 2030 – 100% |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Мероприятие 10 Монтаж и ввод в эксплуатацию систем кондиционирования воздуха (приобретение и установка кондиционера) | Сектор по делам архивов Администрации МР Белебеевский район | итого, в том числе: | 260,0 | 50,0 | 0 | 30,0 | 0 | 150,0 | 30,0 | 2025-2030 | Показатель 4 Приложения № 1 к муниципальной программе |  |  |  | Выполнен план % |  |  | 2025 – 46% 2026 – 50% 2027 - 55% 2028 - 60% 2029 – 65% 2030 – 70% |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 260,0 | 50,0 | 0 | 30,0 | 0 | 150,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Мероприятие 11 Приобретение оборудования для модернизации технологий работы муниципального архива на основе внедрения современных и телекоммуникационных технологий (МФУ формата А3 для сканирования архивных документов; МФУ формата А4 для работы с архивными документами; компьютер в комплекте) | Сектор по делам архивов Администрации МР Белебеевский район | итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2025-2030 | Показатель 9 Приложения № 1 к муниципальной программе |  |  |  | Выполнен план % |  |  | 2025 – 100% 2026 – 100% 2027 - 100% 2028 - 100% 2029 – 100% 2030 – 100% |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Мероприятие 12 Приобретение и установка архивных стеллажей для архивохранилища | Сектор по делам архивов Администрации МР Белебеевский район | итого, в том числе: | 150,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-2030 | Показатель 4 Приложения № 1 к муниципальной программе |  |  |  | Выполнен план % |  |  | 2025 – 46% 2026 – 50% 2027 - 55% 2028 - 60% 2029 – 65% 2030 – 70% |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Мероприятие 13 Приобретение и установка пожарно-охранной сигнализации в архивохранилищах | Сектор по делам архивов Администрации МР Белебеевский район | итого, в том числе: | 240,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 2025-2030 | Показатель 4 Приложения № 1 к муниципальной программе |  |  |  | Выполнен план % |  |  | 2025 – 46% 2026 – 50% 2027 - 55% 2028 - 60% 2029 – 65% 2030 – 70% |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 240,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |