Утвержден

постановлением Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

от 18 мая 2021 года № 402

СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

по достижению результатов региональных проектов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Демография»** |
| **Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Республике Башкортостан»** |
| 1 | Результат регионального проекта:размещение в средствах массовой информации, на телекоммуникационных каналах информационных материалов по популяризации семейных ценностей, в системе мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей | 01.01.2019 | 15.12.2024 | Ульчев М.В. | - | РРП |
| 1.1 | Контрольная точка:размещены в средствах массовой информации, на телекоммуникационных каналах материалы и публикации, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, о мероприятиях, проводимых в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Республике Башкортостан» |  | 15.12.201915.12.202015.12.202115.12.202215.12.202315.12.2024 | Сахабиев А.А. | информацияв Агентствопо печатии средствам массовой информации РБ | РРП |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| **Национальный проект «Демография»** |
| **Региональный проект «Содействие занятости (Республика Башкортостан)»** |
| 1 | Результат регионального проекта:организовано повышение квалификации не менее 10 специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2021 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | Хажин А.В. | - | РРП |
| 1.1 | Контрольная точка:в Министерство образования и науки Республики Башкортостан представлена информация о потребности в повышении квалификации специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования |  | 01.06.202101.06.202201.06.2023 | Сахабиев А.А. | заявка в Министерство образования и науки РБ | РРП |
| 2 | Результат регионального проекта:созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | 01.01.2021 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | Хажин А.В. | - | РРП |
| 2.1 | Контрольная точка:в Министерство образования и науки Республики Башкортостан представлена информация о потребности в реализации мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста |  | 01.06.202101.06.202201.06.2023 | Сахабиев А.А. | заявка в Министерство образования и науки РБ | РРП |
| **Примечания по региональному проекту «Содействие занятости (Республика Башкортостан)»:**Результат № 1 (и соответствующая ему контрольная точка) необходим для включения в сводные планы мероприятий всем администрациям МРи ГО РБ, результат № 2 (и соответствующая ему контрольная точка) необходим для включения в сводный план мероприятий администрациям ГО и МР, в которых доступность дошкольного образования составляет менее 100%. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| **Национальный проект «Демография»** |
| **Региональный проект «Реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»** |
| 1 | Результат регионального проекта:обеспечение условий для увеличения периода активного долголетия | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Глухова Т.Б. | - | РРП |
| 1.1 | Контрольная точка:в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан направлена информация о реализации Плана мероприятий («дорожной карты»), направленного на укрепление здоровья, увеличение периода социальной активности и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения Республики Башкортостан, на 2021-2024 годы – проекта Главы Республики Башкортостан «Башкирское долголетие», утвержденного Указом Главы Республики Башкортостан от 01.10.2020 № УГ-417 | - | 31.12.202131.12.202231.12.202301.12.2024(ежекварталь-но до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) | Сахабиев А.А. | информация в Министерство семьи и труда РБ | РРП |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Демография»** |
| **Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»** |
| 1 | **Результат:** 100% муниципальных образований внедрили модельные муниципальные программы общественного здоровья населения | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы- начальник МКУ Управление социального развития муниципального района Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | К |
| 1.1.2 | Мероприятие: участие в акции «Здоровая республика-здоровый регион» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы- начальник МКУ Управление социального развития муниципального района Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
|  | Мероприятие: участие в акции «ДоброВСело» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы- начальник МКУ Управление социального развития муниципального района Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
|  | Мероприятие: участие в акции по профилактике курения «Яблоко вместо сигарет, «Забей!», флешмобы и др. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы- начальник МКУ Управление социального развития муниципального района Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 1.1.3 | Мероприятие: мероприятия по формированию здорового образа жизни и профилактике заболевания для учащихся общеобразовательных учреждений | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы- начальник МКУ Управление социального развития муниципального района Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 1.1.4 | Мероприятие: создание новые парковых «зеленых» парковых зон для детского и семейного отдыха, включающих доступность спортивной инфраструктуры | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы- начальник МКУ Управление социального развития муниципального района Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 1.1.5 | Мероприятие: развитие в муниципальных образованиях системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтёрских движений, а также инициативные группы граждан в активной жизненной позицией, помогающих выявлять факты незаконной продажи контрафактной и суррогатной алкогольной продукции | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы- начальник МКУ Управление социального развития муниципального района Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 1.1.6 | Мероприятие: создание условий для занятий активной творческой деятельностью (развитие системы дополнительного образования: спортивные, художественные, технические секции, школы, кружки) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы- начальник МКУ Управление социального развития муниципального района Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 1.1 | **Контрольная точка:** внедрены типовые муниципальные программы общественного здоровья разработанные с Минздравом России | - | 31.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы- начальник МКУ Управление социального развития муниципального района Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало  | Окончание  |
| **Национальный проект «Демография»** |
| **Региональный проект «Спорт – норма жизни»** |
| 1 | Результат регионального проекта:в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 159000 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) | 1 января2019 | 15 декабря2019 | Муслимов П.И.  | Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Башкортостан  | ПС |
| 1.1.1. | Мероприятие:Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов | 1 января2019 | 15 декабря2019 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Отчет организатора мероприятий  | РП |
| 1.2. | Контрольная точка:проведено не менее 48 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи  | 1 января2019 | 15 декабря 2019 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Отчет о реализации ЕКП | ПК |
| 1.3. | Контрольная точка:проведено не менее 67 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп, включая фестивали ГТО | 1 января2019 | 15 декабря2019 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Отчет о реализации ЕКП | ПК |
| 1.4. | Контрольная точка:проведено не менее 4 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов | 1 января2019 | 15 декабря2019 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Отчет о реализации ЕКП | ПК |
| 1.2.1. | Мероприятие:Проработка соглашений муниципальными образованиями Республики Башкортостан по созданию экспериментальных площадок, обеспечивающих вовлечение "фокус групп" в систематические занятия физической культурой и спортом | 1 марта2019 | 15 декабря 2019 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Заключенные соглашения  | ПК |
| 1.5. | Контрольная точка:с двумя муниципальными образованиями заключены соглашения о реализации спортивно-образовательного проекта «Здоровое поколение – сильный регион» и вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом | 1 января 2019 | 15 декабря2019 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Заключенные соглашения  | ПК |
| 2 | Результат:В 63 муниципальных районах и городских округах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками | 1 января2019 | 25 декабря2019 | Новиков А.В. | Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Башкортостан  | ПС |
| 2.1.1. | Мероприятие:Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 10 января2019 | 15 декабря2019 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Заявка в Республиканский центр тестирования  | ПК |
| 2.1. | Контрольная точка:Поставка-установка спортивно-технологического оборудования | 10 января2019 | 15 декабря2019 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | По мере поступления  | ПК |
| 3 | Результат:в 3 спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 1 января2019 | 25 декабря2019 | Новиков А.В. | Отчеты  | ПС |
| 3.1.1. | Мероприятие:Поставлено спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 10 января2019 | 15 декабря2019 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | По мере приобретения  | ПК |
| 4 | Результат:В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 415 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад | 1 января2019 | 25 декабря2019 | Муслимов П.И. | Отчет о реализации ЕКП | ПС  |
| 4.1.1. | Мероприятие:Развитие системы подготовки спортивного резерва | 1 января2019 | 25 декабря 2019 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Рекомендации ММПиС | ПК |
| 4.2.1. | Мероприятие:Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва  | 1 января2019 | 15 декабря2019 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Отчет организатора соревнований  | ПК |
| 4.1. | Контрольная точка:По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 42 % занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания | 1 января 2019 | 15 декабря2019 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Аналитический отчет | ПК |
| 5 | Результат регионального проекта:в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 116000 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) | 1 января2020 | 15 декабря2020 | Муслимов П.И.  | Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Башкортостан  | ПС |
| 5.1.1. | Мероприятие:Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов | 1 января2020 | 15 декабря2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Отчет организатора мероприятий  | РП |
| 5.2. | Контрольная точка:проведено не менее 56 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи  | 1 января2020 | 15 декабря 2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Отчет о реализации ЕКП | ПК |
| 5.3. | Контрольная точка:проведено не менее 63 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп, включая фестивали ГТО | 1 января2020 | 15 декабря2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Отчет о реализации ЕКП | ПК |
| 5.4. | Контрольная точка:проведено не менее 4 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов | 1 января2020 | 15 декабря2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Отчет о реализации ЕКП | ПК |
| 5.2.1. | Мероприятие:Проработка соглашений муниципальными образованиями Республики Башкортостан по созданию экспериментальных площадок, обеспечивающих вовлечение "фокус групп" в систематические занятия физической культурой и спортом | 1 марта2020 | 15 декабря 2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Заключенные соглашения  | ПК |
| 5.5. | Контрольная точка:с двумя муниципальными образованиями заключены соглашения о реализации спортивно-образовательного проекта «Здоровое поколение – сильный регион» и вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом | 1 января 2020 | 15 декабря2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Заключенные соглашения  | ПК |
| 6 | Результат:В 63 муниципальных районах и городских округах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, в 2 муниципальных образованиях Республики Башкортостан построены физкультурно-оздоровительные комплексы  | 1 января2020 | 25 декабря2020 | Новиков А.В. | Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Башкортостан  | ПС |
| 6.1.1. | Мероприятие:Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 10 января2020 | 15 декабря2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Заявка в Республиканский центр тестирования  | ПК |
| 6.1. | Контрольная точка:Поставка-установка спортивно-технологического оборудования | 10 января2020 | 15 декабря2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | По мере поступления  | ПК |
| 7 | Результат:в 6 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 1 января2020 | 25 декабря2020 | Новиков А.В. | Отчеты  | ПС |
| 7.1.1. | Мероприятие:Поставлено спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 10 января2020 | 15 декабря2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | По мере приобретения  | ПК |
| 8 | Результат:В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 415 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад | 1 января2020 | 25 декабря2020 | Муслимов П.И. | Отчет о реализации ЕКП | ПС  |
| 8.1.1. | Мероприятие:Развитие системы подготовки спортивного резерва | 1 января2020 | 25 декабря 2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Рекомендации ММПиС | ПК |
| 8.2.1. | Мероприятие:Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва  | 1 января2020 | 15 декабря2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Отчет организатора соревнований  | ПК |
| 8.1. | Контрольная точка:По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 44 % занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания | 1 января 2020 | 15 декабря2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Аналитический отчет | ПК |
| 9 | Результат регионального проекта:в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 113000 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) | 1 января2021 | 15 декабря2021 | Муслимов П.И.  | Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Башкортостан  | ПС |
| 9.1.1. | Мероприятие:Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов | 1 января2021 | 15 декабря2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Отчет организатора мероприятий  | РП |
| 9.2. | Контрольная точка:проведено не менее 59 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи  | 1 января2021 | 15 декабря 2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Отчет о реализации ЕКП | ПК |
| 9.3. | Контрольная точка:проведено не менее 76 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп, включая фестивали ГТО | 1 января2021 | 15 декабря2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Отчет о реализации ЕКП | ПК |
| 9.4. | Контрольная точка:проведено не менее 4 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов | 1 января2020 | 15 декабря2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Отчет о реализации ЕКП | ПК |
| 9.2.1. | Мероприятие:Проработка соглашений муниципальными образованиями Республики Башкортостан по созданию экспериментальных площадок, обеспечивающих вовлечение "фокус групп" в систематические занятия физической культурой и спортом | 1 марта2021 | 15 декабря 2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Заключенные соглашения  | ПК |
| 9.5. | Контрольная точка:с двумя муниципальными образованиями заключены соглашения о реализации спортивно-образовательного проекта «Здоровое поколение – сильный регион» и вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом | 1 января 2021 | 15 декабря2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Заключенные соглашения  | ПК |
| 10 | Результат:В 63 муниципальных районах и городских округах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, в 2 муниципальных Республики Башкортостан построены физкультурно-оздоровительные центры, в 2-х муниципальных образованиях Республики Башкортостан физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 января2021 | 25 декабря2021 | Муслимов П.И.  | Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Башкортостан  | ПС |
| 10.1.1. | Мероприятие:Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 10 января2021 | 15 декабря2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Заявка в Республиканский центр тестирования  | ПК |
| 10.1. | Контрольная точка:Поставка-установка спортивно-технологического оборудования | 10 января2021 | 15 декабря2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | По мере поступления  | ПК |
| 11 | Результат:в 3 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 1 января2021 | 25 декабря2021 | Новиков А.В. | Отчеты  | ПС |
| 11.1.1. | Мероприятие:Поставлено спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 10 января2021 | 15 декабря2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | По мере приобретения  | ПК |
| 12 | Результат:В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 415 спортивных соревнований | 1 января2021 | 25 декабря2021 | Муслимов П.И. | Отчет о реализации ЕКП | ПС  |
| 12.1.1. | Мероприятие:Развитие системы подготовки спортивного резерва | 1 января2021 | 25 декабря 2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Рекомендации ММПиС | ПК |
| 12.2.1. | Мероприятие:Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва  | 1 января2021 | 15 декабря2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Отчет организатора соревнований  | ПК |
| 12.1. | Контрольная точка:По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 46 % занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания | 1 января 2021 | 15 декабря2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | Аналитический отчет | ПК |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Образование»** |
| **Региональный проект «Цифровая образовательная среда»** |
| 1. | Результат участия в региональном проекте:Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях МР Белебеевский район РБ | 01.04.201901.01.202001.01.202101.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Информационно-аналитический отчет  | Администратор регионального проекта |
| 1.1.1 | **Мероприятие:**Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организация МР Белебеевский район РБ | 01.01.201901.01.202001.01.202101.01.202201.01.202301.01.2024 | 01.06.201901.06.202001.06.202101.06.202201.06.202301.06.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Заявка на участие в отборе на предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по финансовому обеспечению мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организация МР Белебеевский район РБ | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| 1.1.2 | **Мероприятие:**Заключение соглашения с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Белебеевский район на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организация МР Белебеевский район РБ | 01.04.201901.01.202001.01.202101.01.202201.01.202301.01.2024 | 01.07.201901.07.202001.07.202101.07.202201.07.202301.07.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | соглашение с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Белебеевский район по финансовому обеспечению мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| 1.1.3 | Мероприятие:Проведение закупочных процедур[[1]](#footnote-1) | 01.06.201901.06.202001.06.202101.06.202201.06.202301.06.2024 | 01.07.201901.07.202001.07.202101.07.202201.07.202301.07.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Муниципальный контракт на поставку оборудования | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| 1.1 | Контрольная точка:Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях МР Белебеевский район | - | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| 2 | Результат участия в региональном проекте:100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") 5 (20%) - 2019 год; 10 (40%) - 2020 год; 14 (60%) - 2021 год; 23 (100%) - 2022 год. | 01.06.201901.01.202001.01.202101.01.2022 | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.2022 | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Информационно-аналитический отчет  | Администратор регионального проекта |
| 2.1.1 | Мероприятие:Организация работы по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов в 23 (100%) образовательных организациях, реализующими основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы в МР Белебеевский район РБ 5 (20%) - 2019 год; 10 (40%) - 2020 год; 14 (60%) - 2021 год; 23 (100%) - 2022 год. | 01.01.201901.01.202001.01.202101.01.2022 | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| 2.1 | Контрольная точка:23 (100%) образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") 5 (20%) - 2019 год; 10 (40%) - 2020 год; 14 (60%) - 2021 год; 23 (100%) - 2022 год.. | - | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| 3 | Результат участия в региональном проекте:Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»[[2]](#footnote-2) | 01.01.202001.01.202101.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Информационно-аналитический отчет  | Администратор регионального проекта |
| 3.1.1 | Мероприятие:Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)[[3]](#footnote-3) | 01.03.201901.03.202001.03.202101.03.202201.03.202301.03.2024 | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Заявка в установленном порядке | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| 3.1.2 | Мероприятие:Заключение соглашений с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Белебеевский район на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)[[4]](#footnote-4) | 01.06.201901.06.202001.06.202101.06.202201.06.202301.06.2024 | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Соглашение с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Белебеевский район на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования»IT-куб») | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| 3.1.3 | Мероприятие:Проведение закупочных процедур[[5]](#footnote-5) | 01.06.201901.06.202001.06.202101.06.202201.06.202301.06.2024 | 01.12.201901.12.202001.12.202101.12.202201.12.202301.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Муниципальный контракт на поставку оборудования (оказание услуг). | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| 3.1 | Контрольная точкаСозданы центры цифрового образования «IT-куб»[[6]](#footnote-6) |  | 01.09.202001.09.202101.09.202201.09.202301.09.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| 4 | Результат участия в региональном проекте:Не менее 315 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий | 01.06.201901.06.2020 | 31.12.201931.12.2020 | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Информационно-аналитический отчет  | Администратор регионального проекта |
| 4.1.1 | Мероприятие:Организация прохождения курсов повышения квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения компетенций в области современных технологий | 01.06.201901.06.2020 | 31.12.201931.12.2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Муниципальный контракт на прохождение курсов повышения квалификации | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| 4.1 | Контрольная точкаДокумент о прохождении курсов повышения квалификации |  | 31.12.201931.12.2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| 5. | Результат участия в региональном проекте:Для не менее 5,2 тыс. детей, обучающихся в 6 (25%) общеобразовательных организациях, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии. 0,5 тыс.- 2019 год; 1,04 тыс.- 2020 год; 2,04 тыс.- 2021 год; 3,12 тыс.- 2022 год; 4,16 тыс.- 2023 год; 5,2 тыс.- 2024 год. | 01.06.201901.01.202001.01.202101.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Информационно-аналитический отчет  | Администратор регионального проекта |
| 5.1.1 | Мероприятие:Внедрение в образовательную программу современных цифровых технологий | 01.06.201901.01.202001.01.202101.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| 5.1 | Контрольная точкаДля не менее 5,2 тыс. детей, обучающихся в 6 (25%) общеобразовательных организациях, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии 0,5 тыс.- 2019 год; 1,04 тыс.- 2020 год; 2,04 тыс.- 2021 год; 3,12 тыс.- 2022 год; 4,16 тыс.- 2023 год; 5,2 тыс.- 2024 год. |  | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Образование»** |
| **Региональный проект «Успех каждого ребенка»** |
| 1. | Результат регионального проекта:созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей  | 01.01.2021 г. |  31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | - | Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.1.1 | Подготовка и представление заявки в Министерство образования и науки Республики Башкортостан на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджетана создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2021 г. |  31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | Заявка на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджетана создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.1.2 | Заключение соглашения с Министерством образования и науки Республики Башкортостан о предоставлении субсидий из бюджета Республики Башкортостан на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2021 г. |  31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | Соглашение с Министерством образования и науки Республики Башкортостан | Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.1.3 | Реализация Распоряжения Правительства Республики Башкортостан о передаче финансовых средств на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2021 г. |  31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | Отчетная информация о реализации Распоряжения Правительства Республики Башкортостан на каждом этапе | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.1 | Контрольная точка:созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей2021 год – 5132022 год – 02023 год – 2252024 год – 0 | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. 31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | - | Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 2 | Результат регионального проекта:обучающиеся муниципального района Белебеевский район приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2021 г. | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | - | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 2.1.1 | Разработка и утверждение приказа МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ об участии обучающихся муниципального района в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2021 | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | Приказ МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ об участии общеобразовательных учреждений в открытых уроках«Проектория» | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 2.1.2 | Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2021 г. | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | Отчетная информация об итогах участиях на каждом этапе | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 2.1 | Контрольная точка:обучающиеся муниципального района Белебеевский район приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию31.12.2021 – 2522 чел.31.12.2022 – 2729 чел.31.12.2023 – 3039 чел.31.12.2024 – 3249 чел. | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. 31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | - | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 3. | Результат регионального проекта:обучающиеся муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»  | 01.01.2021 г. | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | - | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 3.1.1 | Разработка и утверждение приказа МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ об участии в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2021 г. | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | Приказ МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ об участии в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 3.1.2 | Участие обучающихся в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2021 г. | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | Отчетная информация об итогах участиях на каждом этапе | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 3.1 | Контрольная точка:обучающиеся муниципального района Белебеевский район РБ получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»:31.12.2021 – 695 чел.31.12.2022 – 705 чел.31.12.2023 – 715 чел.31.12.2024 – 720 чел. | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. 31.12.2022 г. 31.12.2023 г.31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | - | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 4. \* | Результат регионального проекта:обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях МР Белебеевский район РБ, расположенных в сельской местности | 01.01.2021 г. |  31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | - | Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 4.1.1 | Подготовка и представление заявки в Министерство образования и науки Республики Башкортостан на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организациях МР Белебеевский район РБ, расположенных в сельской местности | 01.01.2021 г. |  31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | Заявка на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организациях МР Белебеевский район РБ, расположенных в сельской местности | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 4.1.2 | Заключение соглашения с Министерством образования и науки Республики Башкортостан о предоставлении субсидий из федерального бюджета на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организациях МР Белебеевский район РБ, расположенных в сельской местности | 01.01.2021 г. |  31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | Соглашение с Министерством образования и науки Республики Башкортостан | Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 4.1.3 | Реализация Распоряжения Правительства Республики Башкортостан о передаче финансовых средств на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организациях МР Белебеевский район РБ, расположенных в сельской местности | 01.01.2021 г. |  31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | Отчетная информация о реализации Распоряжения Правительства Республики Башкортостан на каждом этапе | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 4.1 | Контрольная точка:обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях МР Белебеевский район РБ, расположенных в сельской местности:2021- 12022- 12023- 12024- 1 | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. 31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ |  | Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ |
|  \* Все вышеперечисленные мероприятия возможны только при положительном решении конкурсной комиссии о предоставлении субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организациях МР Белебеевский район РБ, расположенных в сельской местностиСроки реализации мероприятий указаны ориентировочно, т.к. окончательные даты их выполнения прописываются Министерством образования Республики Башкортостан при заключении Соглашения. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Образование»** |
| **Региональный проект «Современная школа»** |
| 1 | Обучающимися 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»2020 – 20%2020 – 30%2021 – 40%2022- 50%2023 – 60%2024 – 70% | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет  | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.1.1 | Сформирован перечень организаций, реализующих общеобразовательные программы, в которых обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2019 | 15.02.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | приказ МКУ Управление образования об утверждении перечня организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места для изучения предметной области «Технология» | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.1.2 | Согласован перечень образовательных организаций, на базе которых будут открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующие формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», другим предметным областям, курсам внеурочной деятельности и дополнительным общеобразовательным программам. | 01.02.2019 | 15.02.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | согласованный перечень образовательных организаций, на базе которых будут открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.1.3 | Созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей на базе общеобразовательных организаций МР Белебеевский район Республики Башкортостан, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», курсам внеурочной деятельности и дополнительным общеобразовательным программам2019 - 32020 – 2Созданы центры образования естественно-научной и технической направленности2021 – 22022 – 32023 - 3 | 15.02.2019 | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | приказ МКУ Управление образования об утверждении перечня организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места для изучения предметной области «Технология» | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.1.4 | Разработана организационно-территориальная схема взаимодействия общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, обеспечивающих возможность изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также центров образования цифрового и гуманитарного профилей |  | 31.12.2020 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | приказ МКУ Управление образования об утверждении организационно-территориальной схемы | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.1 | Контрольная точка: не менее чем в 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»2020 – 20%2020 – 30%2021 – 40%2022- 50%2023 – 60%2024 – 70% | - | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет  | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 2 | Не менее чем в 20 школах муниципального района, расположенных в сельской местности и малых городах, создана: материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей2019 - 32020 – 2создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленности2021 – 22022 – 32023 - 3 | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет  | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 2.1.1 | Оснащение учебным и учебно-лабораторным оборудованием общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей и реализации дистанционных программ | 01.06.2019 | 01.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | акты приема-передачи учебного и учебно-лабораторного оборудования | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 2.2  | Контрольная точка: не менее чем в 20 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана: материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 2019 - 32020 – 2создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленности2021 – 22022 – 32023 - 3 | - | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | акты приема-передачи учебного оборудования, подтверждающие наличие материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 3 | Созданы новые места в общеобразовательных организациях муниципального района, расположенных в сельской местности и поселках городского типа[[7]](#footnote-7)2024 – 1000 мест | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | Информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 3.1.1 | Актуализация проектно-сметной документации с последующим получением положительного заключения на проектную и сметную документацию Государственного автономного учреждения Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Государственный комитет по строительству и архитектуре РБ | Проектно-сметная документация с положительным заключением Управления государственного автономного учреждения Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан | Правительство Республики Башкортостан |
| 3.1.2 | Проведение закупочных процедур с целью определения подрядных организаций на строительно-монтажные работы | 01.03.2023 | 01.02.2024 | Государственный комитет по строительству и архитектуре РБ | Подписанные контракты на выполнение строительно-монтажных работ | Правительство Республики Башкортостан  |
| 3.1.3 | Завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию новых мест в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.03.2024 | 31.12.2024 | Государственный комитет по строительству и архитектуре РБ | Акт ввода объектов в эксплуатацию | Правительство Республики Башкортостан  |
| 3.1 | Контрольная точка: создано 1000 новых мест в общеобразовательных организациях муниципального района Белебеевский район РБ, расположенных в сельской местности и поселках городского типа  |  | 31.12.2024 | Государственный комитет по строительству и архитектуре РБ | Акт ввода объектов в эксплуатацию | Правительство Республики Башкортостан |
| 4 | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Башкортостан |  | 31.12.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 4.1.1 | Определен перечень общеобразовательных организаций, в которых проводится апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | приказ МКУ Управление образования об утверждении перечня общеобразовательных организаций, в которых проводится апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 4.1.2 | Осуществлено внедрение апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории МР Белебеевский район Республики Башкортостан | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | итоговый отчет о результатах апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 4.2 | Контрольная точка: Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального района Белебеевский район РБ |  | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | итоговый отчет о результатах апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 5 | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях МР Белебеевский район Республики Башкортостан на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 5.1.1 | Проведены обучающие мероприятия для работников сферы образования в области оценки качества образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.03.2020 | 31.12.2023 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 5.1 | Контрольная точка: внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях МР Белебеевский район Республики Башкортостан на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся2020- внедрение2021- 25%2022 – 50 %2023 – 75%2024 – 100% | - | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 6 | Не менее чем в 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МР Белебеевский Республики Башкортостан, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 2021 – 25%2022 – 50%2023 – 75%2024 – 100% | 01.01.2020 | 30.04.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 6.1.1. | Проведение в не менее чем в 100% организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МР Белебеевский район Республики Башкортостан, оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся2021 – 25%2022 – 50%2023 – 75%2024-100% | 01.01.2019 | 30.04.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 6.1 | Контрольная точка: не менее чем в 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МР Белебеевский район Республики Башкортостан, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся2020 – внедрение 2021 - 25%2022 – 50%2023 – 75%2024- 100% | - | 30.04.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 7 | В муниципальном образовании Белебеевский район РБ для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, предприятий реального сектора экономики | 31.12.2021 | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  |  | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 7.1.1 | Участие в обучении по программам дополнительного профессионального образования повышения квалификации учителей предметной области «Технология» | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 7.1 | Контрольная точка: В муниципальном образовании Белебеевский район РБ для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, предприятий реального сектора экономики2020- разработаны программы2021-действует система повышения квалификации | - | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | План повышения квалификации учителей предметной области «Технология».Информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 8. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных образовательных программ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 8.1.1 | Разработан муниципальный комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных образовательных программ | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | Приказ МКУ Управление образование об утверждении комплекса мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных образовательных программ | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 8.1.2 | Проведены обучающие мероприятия для педагогических работников по вопросу реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных образовательных программ | 01.03.2022 | 01.09.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | Утвержденные планы обучающих мероприятий для педагогических работников по вопросу реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных образовательных программ | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 8.1 | Контрольная точка: Реализован и внедрен комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных образовательных программ | - | 31.12.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет  | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 9. | Не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенные на территории муниципального района Белебеевский район, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет  | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 9.1.1 | Обучены педагогические работники и представители работодателей по вопросу внедрения методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет  | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 9.1.2 | Определены индивидуальные траектории сопровождения и наставничества обучающих организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенные на территории муниципального района Белебеевский район | 01.01.2021 | 01.06.2021 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | индивидуальные планы сопровождения и наставничества обучающихся, разработанные в образовательных организациях | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 9.1.3 | Не менее 20% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенные на территории муниципального района Белебеевский район, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | 01.09.2021 | 01.07.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | планы реализации программ индивидуального сопровождения и наставничества обучающихся, разработанные в образовательных организациях | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 9.1.4 | Определены индивидуальные траектории сопровождения и наставничества обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенные на территории муниципального района Белебеевский район | 01.01.2022 | 01.06.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | индивидуальные планы сопровождения и наставничества обучающихся, разработанные в образовательных организациях | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 9.1.5 | Проведен промежуточный мониторинг эффективности сопровождения и наставничества в соответствии с методологией | 01.07.2022 | 01.08.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | Методические рекомендации по итогам мониторинга с обозначением лучших практик и негативного опыта | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 9.1 | Контрольная точка: не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенные на территории муниципального района Белебеевский район, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | - | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет  | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 10. | Не менее 70% организаций муниципального района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет  | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 10.1.1 | Разработаны на муниципальном уровне организационно-территориальные схемы взаимодействия общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования | 01.01.2020 | 01.05.2020 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | муниципальные организационно-территориальные схемы взаимодействия общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 10.1.2 | Разработаны муниципальные планы («дорожные карты») по обеспечению взаимодействия 70% общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможности детей в освоении программ общего образования к 2024 году | 01.05.2020 | 01.09.2020 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | Муниципальные планы («дорожные карты») по обеспечению взаимодействия общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 10.1.3 | Проведен ежегодный мониторинг отчетов реализации муниципальных планов («дорожных карт») по обеспечению взаимодействия 70% общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможности детей в освоении программ общего образования к 2024 году | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | Отчет о реализации муниципальных планов («дорожных карт») по обеспечению взаимодействия общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 10.1 | Контрольная точка: Не менее 70% организаций муниципального района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | - | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет  | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 11. |  Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций муниципального района функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями |  01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет  | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 11.1.1 | Разработаны муниципальные планы («дорожные карты») по реализации региональной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями | 01.01.2022 | 01.04.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | муниципальные планы («дорожные карты») по реализации региональной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 11.1.2 | Определены схемы взаимодействия общеобразовательных организаций с представителями общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями | 01.04.2022 | 01.07.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | Утвержденные на муниципальном уровне схемы взаимодействия общеобразовательных организаций с представителями общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 11.1.3 | В не менее 30% общеобразовательных организаций вовлечены в совместное управление с участием с представителями общественно-деловых объединений и работодателей общеобразовательными организациями | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет  | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 11.1.4 | Проведен мониторинг реализации целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | Отчеты по реализации муниципальных планов («дорожных карт») по реализации региональной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 11.1 | Контрольная точка: Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций муниципального района функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями | - | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет  | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Образование»** |
| **Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** |
| 1. | **Результат регионального проекта:**Созданы патриотические объединения на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 1.01.2021 г. | 15.12.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Сводный перечень патриотических объединений, созданных на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | РП |
| 1.1 | Мероприятие: сформировать сводный перечень юнармейских отрядов на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 01.01.2021 г. | 31.01.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Приказ об утверждении сводного перечня патриотических объединенийПривлечение внимания к патриотическим проектам и программам, популяризация патриотического движения и содействие его дальнейшему развитию как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде | РП |
| 1.2 | Мероприятие: проведение мероприятий, посвященных годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады | 15.01.2021 г. | 31.01.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Приказ о проведении мероприятий | РП |
| 1.3 | Мероприятие: проведение мероприятий, посвященных Ню воинской славы России:- День разгрома немецко-фашистких войск в Сталинградской битве (1943 год);- День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере, Ледовое побоище (1242 год);- День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год);- День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год);- День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год);- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год);- День окончания Второй мировой войны (1945 год); - День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год);- День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра;- День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год);- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год);- День народного единства (в честь взятия воинами народного ополчения под предводительством нижегородского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского штурмом Китай-города;- День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год);- День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год);- День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год);- День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790 год). | 27.01.2021 г. | 24.12.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Приказ о проведении мероприятий | РП |
| 1.4 | Мероприятие: проведение мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | 10.02.2021 г. | 16.02.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Постановление о проведении мероприятий | РП |
| 1.5 | Мероприятие: проведение муниципального военно-спортивного конкурса «Виктория»  | 16.02.2021 г. | 26.02.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Постановление о проведении мероприятий | РП |
| 1.6 | Мероприятие: проведение мероприятий, посвященных Дню защитников Отечества | 16.02.2021 г. | 25.02.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Постановление о проведении мероприятий | РП |
| 1.7 | Результат: «Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» | 31.12.2020 г. | 31.12.2024 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Ежегодно в рамках выполнения результатов предусмотрено проведение и участие в не менее 100 мероприятиях.Мероприятия, приуроченные к 9 мая:-«Окна Победы»;-«Общероссийское исполнение песни «День Победы»;-«Поем двором»/»Парад у дома ветеранов»/»Фронтовая бригада»;-«Георгиевская ленточка- Всероссийская акция «Свеча Памяти»;- Всероссийская акция «Сад памяти»;- «Уроки мужества», онлайн встречи с ветеранами ВОВ, патриотические лагеря с участием ветеранов локальных войн.Республиканский лагерь «Юный спецназовец»Общее количество участвующих в мероприятиях не менее 20000 чел. | РП |
| 1.8 | Мероприятие: проведение мероприятий, посвященных годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС | 23.04.2021 г. | 27.04.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Постановление о проведении мероприятий | РП |
| 1.9 | Мероприятие: проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 07.05.2021 г. | 09.05.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Постановление о проведении мероприятий | РП |
| 1.10 | Мероприятие: проведение муниципальной акции «Бессмертный полк» | 09.05.2021 г. | 09.05.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Постановление о проведении мероприятий | РП |
| 1.11 | Мероприятие: проведение мероприятий, посвященных Дню пограничника | 25.05.2021 г. | 28.05.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Постановление о проведении мероприятий | РП |
| 1.12 | Мероприятие: проведение мероприятий, посвященных, Дню памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны (1941 год); | 20.06.2021 г. | 22.06.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Приказ о проведении мероприятий | РП |
| 1.13 | Мероприятие: проведение мероприятий, посвященных Дню Воздушно-десантных войск | 31.07.2021 г. | 02.08.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Приказ о проведении мероприятий | РП |
| 1.14 | Мероприятие: проведение мероприятий, посвященных, Дню Государственного флага РФ | 20.08.2021 г. | 23.08.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Приказ о проведении мероприятий | РП |
| 1.15 | Мероприятие: проведение мероприятий, посвященных, Дню Неизвестного Солдата; | 30.11.2021 г. | 03.11.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Приказ о проведении мероприятий | РП |
| 1.6 | Мероприятие: проведение мероприятий, посвященных, Дню Конституции Российской Федерации. | 10.11.2021 г. | 12.12.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Приказ о проведении мероприятий | РП |
| 1.17 | Мероприятие: проведение мероприятий, посвященных, Дню Памяти погибших в Чеченской республике | 09.12.2021 г. | 11.12.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Приказ о проведении мероприятий | РП |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Образование»** |
| **Региональный проект «Социальная активность»** |
| 1 | Результат: «реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития» | 01.05.2019 | 30.12.2024 | Хабибов Р.Т.Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Сахабиев А.А.Глава Администрации МР Белебеевский район РБ | ежегодный отчет о проведении в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в Республике Башкортостан проводится не менее 12 встреч с участием не менее 10 спикеров, в которых принимает участие не менее 2500 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования. Проведено не менее 5 прямых трансляций в сети «Интернет» (ежегодно), создано не менее 5 видеороликов (ежегодно) для размещения в сети «Интернет». Общий охват интернет-аудитории проектом составит не менее 40000 человек ежегодно. Не менее 3000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», объединяющее активную молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 600 человек. Таким образом, реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития к 2024 году – 70% | К |
| 1.1.1 | Мероприятие: «проведение презентаций о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций во втором полугодии 2020 года» | 01.07.2020 | 31.11.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведенных презентациях о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций во втором полугодии 2020 года  | РРП |
| 1.1 | Контрольная точка: «проведены презентации о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций» | - | 31.11.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведенных презентациях о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций  | РРП |
| 1.2.1 | Мероприятие: «Участие в итоговом мероприятии «Слет Национальной лиги студенческих клубов»  | 01.11.2020 | 30.12.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет об участии в итоговом мероприятии «Слет Национальной лиги студенческих клубов» | РРП |
| 1.2 | Контрольная точка: «Принято участие в «Слете Национальной лиги студенческих клубов Республики Башкортостан»  | - | 30.12.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет об участии в итоговом мероприятии «Слет Национальной лиги студенческих клубов» | РРП |
| 1.3.1 | Мероприятие: «проведение 2 сезона «Лига «OnRussia»  |  16.04.2020 | 15.07.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении 2 сезонов 2020 года «Лига «OnRussia» | РРП |
| 1.3 | Контрольная точка: «проведен 2 сезон 2020 года «Лига "OnRussia»  | - | 15.07.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении 2 сезона 2020 года «Лига «OnRussia»  | РРП |
| 1.4.1 | Мероприятие: «проведение 3 сезона «Лига «OnRussia» | 16.07.2020 | 15.10.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении 3 сезона «Лига «OnRussia» | РРП |
| 1.4.2 | Мероприятие: «проведение 4 сезона «Лига «OnRussia» | 16.10.2020 | 20.12.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении 4 сезона «Лига «OnRussia» | РРП |
| 1.4 | Контрольная точка: «проведены 4 сезона 2020 года «Лига «OnRussia» | - | 20.12.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении 4 сезонов в 2020 году «Лига «OnRussia»  | РРП |
| 1.5.1 | Мероприятие: «организация и проведение акции «Волонтерский десант» | 01.07.2020 | 01.10.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении акции | РРП |
| 1.5 | Контрольная точка: «организована и проведена акция «Волонтерский десант» | ~~-~~ | 01.10.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет по итогам проведения акции «Волонтерский десант» | РРП |
| 1.6.1 | Мероприятие: «формирование списка участников во Всероссийском форуме молодых государственных служащих, направленном на распространение лучшего опыта и практик работы молодых специалистов федеральных органов исполнительной власти» | 01.01.2020 | 31.08.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | список участников, утвержденный руководителем исполкома лиги молодежной политики Республики Башкортостан  | РРП |
| 1.6.2 | Мероприятие: «участие представителей во Всероссийском форуме молодых государственных служащих, направленный на распространение лучшего опыта и практик работы молодых специалистов федеральных органов исполнительной власти» | 01.09.2020 | 30.11.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет об итогах участия в форуме | РРП |
| 1.6 | Контрольная точка: «принято участие представителей во Всероссийском форуме молодых государственных служащих, направленный на распространение лучшего опыта и практик работы молодых специалистов федеральных органов исполнительной власти» | - | 30.11.2020 | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет об итогах участия в форуме | РРП |
| 1.7.1 | Мероприятие: «проведение презентаций о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций в первом полугодии 2021 года» | 01.01.2021 | 30.06.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведенных презентациях о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций в первом полугодии 2021 года  | РРП |
| 1.7.2 | Мероприятие: «проведение презентаций о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций во втором полугодии 2021 года» | 01.07.2021 | 30.11.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведенных презентациях о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций во втором полугодии 2021 года  | РРП |
| 1.7 | Контрольная точка: «проведены презентации о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций» |  | 30.11.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведенных презентациях о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций  | РРП |
| 1.8.1 | Мероприятие: «проведение I сезона «Лига «OnRussia» | 01.01.2021 | 15.04.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении I сезона «Лига «OnRussia» | РРП |
| 1.8.2 | Мероприятие: «проведение II сезона «Лига «OnRussia»  |  16.04.2021 | 15.07.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении II сезона «Лига «OnRussia» | РРП |
| 1.8 | Контрольная точка: «проведены 2 сезона 2021 года «Лига «OnRussia»  | - | 15.07.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении 2 сезонов 2021 года «Лига «OnRussia» | РРП |
| 1.9.1 | Мероприятие: «поведение III сезона «Лига «OnRussia» | 16.07.2021 | 15.10.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении III сезона «Лига «OnRussia»  | РРП |
| 1.9.2 | Мероприятие: «проведение IV сезона «Лига «OnRussia» | 16.10.2021 | 20.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении IV сезона «Лига «OnRussia» | РРП |
| 1.9 | Контрольная точка: «проведены 4 сезона 2021 года «Лига «OnRussia» | - | 20.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении 4 сезонов 2021 года «Лига «OnRussia» | РРП |
| 1.10.1 | Мероприятие: «организация и проведение акции «Волонтерский десант» | 01.07.2021 | 01.10.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении акции | РРП |
| 1.10 | Контрольная точка: «организована и проведена акция «Волонтерский десант» |  ~~-~~ | 01.10.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет по итогам проведения акции «Волонтерский десант» | РРП |
| 1.11.1 | Мероприятие: «формирование списка участников во Всероссийском форуме молодых государственных служащих, направленном на распространение лучшего опыта и практик работы молодых специалистов федеральных органов исполнительной власти» | 01.01.2021 | 01.09.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ |  список участников, утвержденный руководителем исполкома лиги молодежной политики Республики Башкортостан  | РРП |
| 1.11.2 | Мероприятие: «представление на Всероссийском форуме молодых государственных служащих, направленном на распространение лучшего опыта и практик работы молодых специалистов федеральных органов исполнительной власти» | 01.09.2021 | 30.11.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет об итогах участия в форуме | РРП |
| 1.11 | Контрольная точка: «принято участие представителей во Всероссийском форуме молодых государственных служащих, направленной на распространение лучшего опыта и практик работы молодых специалистов федеральных органов исполнительной власти» | ~~-~~ | 30.11.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет об итогах участия в форуме | РРП |
| 1.12.1 | Мероприятие: «проведение презентаций о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций в первом полугодии 2022 года» | 21.02. 2022 | 30.06. 2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведенных презентациях о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций в первом полугодии 2022 года  | РРП |
| 1.12.2 | Мероприятие: «проведение презентаций о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций во втором полугодии 2022 года» | 01.07. 2022 | 30.11. 2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведенных презентациях о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций во втором полугодии 2022 года  | РРП |
| 1.12 | Контрольная точка: «проведены презентации о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций» | - | 30.11.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведенных презентациях о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций  | РРП |
| 1.13.1 | Мероприятие: «участие в итоговом мероприятии «Слет Национальной лиги студенческих клубов»  | 01.11. 2022 | 30.12. 2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет об участии в итоговом мероприятии «Слет Национальной лиги студенческих клубов» | РРП |
| 1.13 | Контрольная точка: «Принято участие в «Слете национальной лиги студенческих клубов Республики Башкортостан» | - | 30.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет об участии в итоговом мероприятии «Слет Национальной лиги студенческих клубов» | РРП |
| 1.14.1 | Мероприятие: «проведение I сезона «Лига OnRussia»  | 01.01. 2022 | 15.04. 2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении I сезона «Лига «OnRussia» | РРП |
| 1.14.2 | Мероприятие: «проведение II сезона «Лига «OnRussia»  |  16.04. 2022 | 15.07. 2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении II сезона «Лига «OnRussia» | РРП |
| 1.14 | Контрольная точка: «проведены 2 сезона 2022 года «Лига «OnRussia»  | - | 15.07.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении 2 сезонов 2022 года «Лига «OnRussia» | РРП |
| 1.15.1 | Мероприятие: «проведение III сезона «Лига «OnRussia» | 16.07. 2022 | 15.10. 2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении III сезона «Лига «OnRussia» | РРП |
| 1.15.2 | Мероприятие: «проведение IV сезона «Лига «OnRussia» | 16.10. 2022 | 20.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении IV сезона «Лига «OnRussia» | РРП |
| 1.15 |  Контрольная точка: «проведены 4 сезона 2022 года «Лига «OnRussia» | - | 20.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении 4 сезонов 2022 года «Лига «OnRussi»" | РРП |
| 1.16.1 | Мероприятие: «организация и проведение акции «Волонтерский десант»  | 01.07.2022 | 01.10.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет по итогам проведения акции «Волонтерский десант» | РРП |
| 1.16 | Контрольная точка: «организована и проведена акция «Волонтерский десант» |  | 01.10.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет по итогам проведения акции «Волонтерский десант» | РРП |
| 1.17.1 | Мероприятие: «формирование списка участников во Всероссийском форуме молодых государственных служащих, направленном на распространение лучшего опыта и практик работы молодых специалистов федеральных органов исполнительной власти» | 01.01.2022 | 31.08.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | список участников, утвержденный руководителем исполкома лиги молодежной политики Республики Башкортостан  | РРП |
| 1.17.2 | Мероприятие: «представление Республики Башкортостан на Всероссийском форуме молодых государственных служащих, направленном на распространение лучшего опыта и практик работы молодых специалистов федеральных органов исполнительной власти» | 01.09.2022 | 30.11.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет об итогах участия в форуме | РРП |
| 1.17 | Контрольная точка: «принято участие во Всероссийском форуме молодых государственных служащих, направленный на распространение лучшего опыта и практик работы молодых специалистов федеральных органов исполнительной власти» | ~~-~~ | 30.11.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет об итогах участия в форуме | РРП |
| 1.18.1 | Мероприятие: «разработка плана-графика и мест проведения презентаций о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций» | 01.01. 2023 | 20.02. 2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | план-график презентаций о деятельности Национальной лиги студенческих клубов, утвержденный руководителем исполкома лиги молодежной политики Республики Башкортостан  | РРП |
| 1.18.2 | Мероприятие: «проведение презентаций о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций в первом полугодии 2023 года» | 21.02. 2023 | 30.06. 2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведенных презентациях о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций в первом полугодии 2023 года  | РРП |
| 1.18.3 | Мероприятие: «проведение презентаций о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций во втором полугодии 2023 года» | 01.07. 2023 | 30.11. 2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Отчет о проведенных презентациях о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций во втором полугодии 2023 года  | РРП |
| 1.18 | Контрольная точка: «проведены презентации о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций» | ~~-~~ | 30.11.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведенных презентациях о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций  | РРП |
| 1.19.1 | Мероприятие: «Участие в проведение итоговом мероприятии «Слет Национальной лиги студенческих клубов» | 01.11. 2023 | 30.12. 2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении итогового мероприятия «Слет Национальной лиги студенческих клубов» | РРП |
| 1.19 | Контрольная точка: «проведен «Слет национальной лиги студенческих клубов Республики Башкортостан» | - | 30.12.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении итогового мероприятия «Слет Национальной лиги студенческих клубов» | РРП |
| 1.20.1 | Мероприятие: «проведение I сезона «Лига «OnRussia» | 01.01. 2023 | 15.04. 2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении I сезона «Лига «OnRussia» | РРП |
| 1.20.2 | Мероприятие: «проведение II сезона «Лига «OnRussia» |  16.04. 2023 | 15.07. 2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении II сезона «Лига «OnRussia» | РРП |
| 1.20 | Контрольная точка: «проведены 2 сезона 2023 года «Лига «OnRussia»  | - | 15.07.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении 2 сезонов 2023 года «Лига «OnRussia» | РРП |
| 1.21.1 | Мероприятие: «проведение III сезона «Лига «OnRussia» | 16.07. 2023 | 15.10. 2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении III сезона «Лига «OnRussia» | РРП |
| 1.21.2 | Мероприятие: «проведение IV сезона «Лига «OnRussia» | 16.10. 2023 | 20.12.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении IV сезона «Лига «OnRussia» | РРП |
| 1.21 | Контрольная точка: «проведены 4 сезона 2023 года «Лига «OnRussia» | - | 20.12.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении 4 сезонов 2023 года «Лига «OnRussia» | РРП |
| 1.22.1 | Мероприятие: «организация и проведение акции «Волонтерский десант»  | 01.01.2023 | 01.10.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет по итогам проведения акции «Волонтерский десант» | РРП |
| 1.22 | Контрольная точка: «организована и проведена акция «Волонтерский десант» | ~~-~~ | 01.10.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет по итогам проведения акции «Волонтерский десант» | РРП |
| 1.23.1 | Мероприятие: «формирование списка участников во Всероссийском форуме молодых государственных служащих, направленном на распространение лучшего опыта и практик работы молодых специалистов федеральных органов исполнительной власти» | 01.01.2023 | 01.09.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | список участников, утвержденный руководителем исполкома лиги молодежной политики Республики Башкортостан  | РРП |
| 1.23.2 | Мероприятие: «представление Республики Башкортостан на Всероссийском форуме молодых государственных служащих, направленном на распространение лучшего опыта и практик работы молодых специалистов федеральных органов исполнительной власти» | 01.01.2023 | 30.11.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет об итогах участия в форуме | РРП |
| 1.23 | Контрольная точка: «принято участие во Всероссийском форуме молодых государственных служащих, направленный на распространение лучшего опыта и практик работы молодых специалистов федеральных органов исполнительной власти» | ~~-~~ | 30.11.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет об итогах участия в форуме | РРП |
| 1.24.1 | Мероприятие: «проведение презентаций о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций в первом полугодии 2024 года» | 01.01. 2024 | 30.06. 2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведенных презентациях о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций в первом полугодии 2024 года | РРП |
| 1.24.2 | Мероприятие: «проведение презентаций о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций во втором полугодии 2024 года» | 01.07. 2024 | 31.11. 2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведенных презентациях о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций во втором полугодии 2024 года  | РРП |
| 1.24 | Контрольная точка: «проведены презентации о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций» | - | 31.11.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведенных презентациях о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций  | РРП |
| 1.25.1 | Мероприятие: «Участие в итоговом мероприятии «Слет Национальной лиги студенческих клубов» | 01.12. 2024 | 30.12. 2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет об участии в итоговом мероприятии «Слет Национальной лиги студенческих клубов» | РРП |
| 1.25 | Контрольная точка: «Принято участие в «Слете национальной лиги студенческих клубов Республики Башкортостан» | - | 30.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет об участии в итоговом мероприятии «Слет Национальной лиги студенческих клубов» | РРП |
| 1.26.1 | Мероприятие: «проведение I сезона «Лига «OnRussia» | 01.01. 2024 | 15.04. 2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении I сезона «Лига «OnRussia» | РРП |
| 1.26.2 | Мероприятие: «проведение II сезона «Лига «OnRussia» |  16.04. 2024 | 15.07. 2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении II сезона «Лига «OnRussia» | РРП |
| 1.26 | Контрольная точка: «проведены 2 сезона 2024 года «Лига «OnRussia»  | - | 15.07.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении 2 сезонов 2024 года «Лига "OnRussia»  | РРП |
| 1.27.1 | Мероприятие: «проведение III сезона «Лига «OnRussia» | 16.07. 2024 | 15.10. 2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении III сезонов «Лига «OnRussia» | РРП |
| 1.27.2 | Мероприятие: «проведение IV сезона «Лига «OnRussia» | 16.10. 2024 | 20.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении IV сезонов «Лига «OnRussia» | РРП |
| 1.27  | Контрольная точка: «100 человек входят в реестр пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» | - | 30.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | сведения о количестве пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» (данные, размещенные непосредственно в мобильном приложении) | РРП |
| 1.28.1 | Мероприятие: организация и проведение акции «Волонтерский десант» | 01.01.2024 | 01.10.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет по итогам проведения акции «Волонтерский десант» | РРП |
| 1.28 | Контрольная точка: «организована и проведена акция «Волонтерский десант» | - | 01.10.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет по итогам проведения акции «Волонтерский десант» | РРП |
| 1.29.1 | Мероприятие: «формирование списка участников остан во Всероссийском форуме молодых государственных служащих, направленном на распространение лучшего опыта и практик работы молодых специалистов федеральных органов исполнительной власти» | 01.01.2024 | 01.09.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ |  список участников, утвержденный руководителем исполкома лиги молодежной политики Республики Башкортостан  | РРП |
| 1.29.2 | Мероприятие: «представление Республики Башкортостан на Всероссийском форуме молодых государственных служащих, направленном на распространение лучшего опыта и практик работы молодых специалистов федеральных органов исполнительной власти» | 01.09.2024 | 30.11.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет об итогах участия в форуме | РРП |
| 1.29 | Контрольная точка: «принято участие представителей Республики Башкортостан во Всероссийском форуме молодых государственных служащих, направленном на распространение лучшего опыта и практик работы молодых специалистов федеральных органов исполнительной власти» | ~~-~~ | 30.11.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет об итогах участия в форуме | РРП |
| 2 | Результат: «созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений» | 01.01.2019 | 30.12.2024 | Хабибов Р.Т.Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Сахабиев А.А.Глава Администрации МР Белебеевский район РБ | данные из ЕИС «Добровольцы России» К 2024 году созданы и функционируют 10 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений. Сформирована сеть центров (сообществ, объединений) по поддержке добровольчества (волонтерства) в различных сферах на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, обеспечено продвижение социальных добровольческих проектов, реализуемых молодежью | К |
| 2.1.1 | Мероприятие: «реализация добровольческой практики «Марафон добрых дел»  | 01.06.2020 | 30.12.2020 | Данилин О.В.,начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | рейтинг лучших муниципальных образований и городских округов Республики Башкортостан | РРП |
| 2.1.2 | Мероприятие: «Участие в Межрегиональном слете «Волонтеры Башкортостана собирают друзей» | 01.09.2020 | 30.09.2020 | Данилин О.В.,начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет об участии в Межрегиональном слете «Волонтеры Башкортостана собирают друзей» | РРП |
| 2.1.3 | Мероприятие: «развитие и поддержка добровольческих направлений: по поиску пропавших людей, «серебряные» волонтеры, волонтеры Победы, волонтеры-медики, российское движение школьников» | 01.01.2020 | 30.12.2020 | Данилин О.В.,начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | реестр волонтеров и волонтерских организаций  | РРП |
| 2.1 | Контрольная точка: «проведены мероприятия центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства)» | - | 30.12.2020 | Данилин О.В.,начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчеты о проведении мероприятий центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) | РРП |
| 2.2.2 | Мероприятие: «осуществление ресурсным центром функции по поддержке добровольчества (волонтерства)» | 30.07.2020 | 25.12.2020 | Данилин О.В.,начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о деятельности ресурсного центра (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) | РРП |
| 2.2 | Контрольная точка: «представлен отчет о деятельности 1 ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства)»  | ~~-~~ | 25.12.2020 | Данилин О.В.,начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о деятельности ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства)  | РРП |
| 2.3.1 | Мероприятие: «реализация добровольческой практики «Марафон добрых дел» | 01.06.2021  | 30.08.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | рейтинг лучших муниципальных образований и городских округов Республики Башкортостан | РРП |
| 2.3.2 | Мероприятие: «Участие в Межрегиональном слете «Волонтеры Башкортостана собирают друзей » | 01.09.2021 | 30.09.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет об участии в Межрегиональном слете «Волонтеры Башкортостана собирают друзей» | РРП |
| 2.3.3 | Мероприятие: «развитие и поддержка добровольческих направлений: по поиску пропавших людей, «серебряные» волонтеры, волонтеры Победы, волонтеры-медики, российское движение школьников» | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о реализации проекта | РРП |
| 2.3 | Контрольная точка: «проведены мероприятия центром поддержки добровольчества (волонтерства)» | - | 30.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчеты о проведении мероприятий центром поддержки добровольчества (волонтерства) | РРП |
| 2.4.1 | Мероприятие: «подготовка отчета о деятельности ресурсных центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства)» | 01.07.2021 | 25.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о деятельности ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства) | РРП |
| 2.4 | Контрольная точка: «представлен отчет о деятельности 1 ресурсного центра (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства)» | ~~-~~ | 25.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | предоставлен отчет о деятельности 1 ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства) | РРП |
| 2.5.1 | Мероприятие: «реализация добровольческой практики «Марафон добрых дел» | 01.06.2022 | 30.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | рейтинг лучших муниципальных образований и городских округов Республики Башкортостан | РРП |
| 2.5.2 | Мероприятие: «участие в Межрегиональном слете «Волонтеры Башкортостана собирают друзей» | 01.09.2022 | 30.09.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет об участии в Межрегиональном слете «Волонтеры Башкортостана собирают друзей» | РРП |
| 2.5.3 | Мероприятие: «развитие и поддержка добровольческих направлений: по поиску пропавших людей, «серебряные» волонтеры, волонтеры Победы, волонтеры-медики, российское движение школьников» | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | реестр волонтеров и волонтерских организаций  | РРП |
| 2.5 | Контрольная точка : «проведены мероприятия центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства)» | - | 30.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчеты о проведении мероприятий центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) | РРП |
| 2.6.1 | Мероприятие: «создание ресурсных центров поддержки добровольчества (волонтерства)» | 01.06.2022 | 30.07.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | соглашения о создании центров | РРП |
| 2.6 | Контрольная точка: «создан ресурсный центр поддержки добровольчества (волонтерства)» | - | 30.07.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | соглашения о создании центров | РРП |
| 2.7.1 | Мероприятие: «обеспечение организации деятельности ресурсных центров поддержки добровольчества (волонтерства) (структура управления и кадры)» | 01.06.2022 | 30.10.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | приказ о назначении руководителей ресурсных центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства), штатное расписание | РРП |
| 2.7.2 | Мероприятие: «обеспечение организации деятельности ресурсных центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) (имущество, финансы)» | 30.07.2022 | 30.10.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | договора, накладные, акты приема-передачи (документы, подтверждающие оснащение ресурсных центров поддержки добровольчества (волонтерства) в целях осуществления своих функций всем необходимым) | РРП |
| 2.7.3 | Мероприятие: «осуществление ресурсными центрами функции по поддержке добровольчества (волонтерства)» | 30.07.2022 | 25.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о деятельности ресурсных центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) | РРП |
| 2.7 | Контрольная точка: «представлен отчет о деятельности ресурсных центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства)»  | - | 25.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | предоставлен отчет о деятельности ресурсных центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства)  | РРП |
| 2.8.1 | Мероприятие: «реализация добровольческой практики «Марафон добрых дел»  | 01.06.2023 | 30.08.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | рейтинг лучших муниципальных образований и городских округов Республики Башкортостан | РРП |
| 2.8.2 | Мероприятие: «участие в Межрегиональном слете «Волонтеры Башкортостана собирают друзей » | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет об участии в Межрегиональном слете «Волонтеры Башкортостана собирают друзей» | РРП |
| 2.8.3 | Мероприятие: «развитие и поддержка добровольческих направлений: по поиску пропавших людей, «серебряные» волонтеры, волонтеры Победы, волонтеры-медики, российское движение школьников» | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | реестр волонтеров и волонтерских организаций  | РРП |
| 2.8 | Контрольная точка: «проведены мероприятия центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства)» | - | 30.12.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчеты о проведении мероприятий центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) | РРП |
| 2.9.1 | Мероприятие: «реализация добровольческой практики «Марафон добрых дел»  | 01.06.2024 | 30.08.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | рейтинг лучших муниципальных образований и городских округов Республики Башкортостан | РРП |
| 2.9.2 | Мероприятие: «участие в Межрегиональном слете «Волонтеры Башкортостана собирают друзей» | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет об участии в Межрегиональном слете «Волонтеры Башкортостана собирают друзей» | РРП |
| 2.9.3 | Мероприятие: «развитие и поддержка добровольческих направлений: по поиску пропавших людей, «серебряные» волонтеры, волонтеры Победы; волонтеры-медики, российское движение школьников» | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | реестр волонтеров и волонтерских организаций  | РРП |
| 2.9 | Контрольная точка: «проведены мероприятия центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства)» | - | 30.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчеты о проведении мероприятий центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) | РРП |
| 3 | Результат: «в соответствии с разработанными образовательными программами осуществлены мероприятия по обучению не менее 500 координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества»» | 01.01.2019 | 30.12.2024 | Хабибов Р.Т.Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Сахабиев А.А.Глава Администрации МР Белебеевский район РБ | образовательные программы подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами с учетом российской и международной практики и возможностью модульного освоения | К |
| 3.1.1 | Мероприятие: «организация цикла обучающих семинаров для некоммерческих организаций, пропагандирующих добровольчество (волонтерство)»  | 01.01.2020 | 20.11.2020 | Данилин О.В.,начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | ведомость на выдачу сертификатов, отчетная документация | РРП |
| 3.1 | Контрольная точка: «организован цикл обучающих семинаров для некоммерческих организаций, пропагандирующих добровольчество (волонтерство)»  | - | 20.11.2020 | Данилин О.В.,начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | ведомость на выдачу сертификатов, отчетная документация | РРП |
| 3.2.1 | Мероприятие: «организация и проведение цикла обучающих семинаров для некоммерческих организаций, пропагандирующих добровольчество (волонтерство)» | 01.01.2021 | 20.11.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | ведомость на выдачу сертификатов, отчетная документация | РРП |
| 3.2 | Контрольная точка: «организован цикл обучающих семинаров для некоммерческих организаций, пропагандирующих добровольчество (волонтерство)»  | - | 20.11.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | ведомость на выдачу сертификатов, отчетная документация | РРП |
| 3.3.1 | Мероприятие: «организация и проведение цикла обучающих семинаров для некоммерческих организаций, пропагандирующих добровольчество (волонтерство)»  | 01.01.2022 | 20.11.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | ведомость на выдачу сертификатов, отчетная документация  | РРП |
| 3.3 | Контрольная точка: «организован цикл обучающих семинаров для некоммерческих организаций, пропагандирующих добровольчество (волонтерство)»  | - | 20.11.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | ведомость на выдачу сертификатов, отчетная документация | РРП |
| 3.4.1 | Мероприятие «организация и проведение цикла обучающих семинаров для некоммерческих организаций, пропагандирующих добровольчество (волонтерство)»  | 01.01.2023 | 20.11.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | ведомость на выдачу сертификатов, отчетная документация | РРП |
| 3.4 | Контрольная точка: «организован цикл обучающих семинаров для некоммерческих организаций, пропагандирующих добровольчество (волонтерство)»  | - | 20.11.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | ведомость на выдачу сертификатов, отчетная документация | РРП |
| 3.5.1 | Мероприятие: «организация и проведение цикла обучающих семинаров для некоммерческих организаций, пропагандирующих добровольчество (волонтерство)»  | 01.01.2024 | 20.11.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | ведомость на выдачу сертификатов, отчетная документация  | РРП |
| 3.5 | Контрольная точка: «организован цикл обучающих семинаров для некоммерческих организаций, пропагандирующих добровольчество (волонтерство)»  | - | 20.11.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | ведомость на выдачу сертификатов, отчетная документация | РРП |
| 4 | Результат: «ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида», начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены»» | 01.01.2019  | 31.10.2024 | Хабибов Р.Т.Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Сахабиев А.А.Глава Администрации МР Белебеевский район РБ | отчет об участии Республики Башкортостан в образовательных программах в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»  | К |
| 4.1.1 | Мероприятие: «проведение презентации планируемых образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» для студентов профильных высших учебных заведений»  | 01.03.2020 | 30.08.2020 | Данилин О.В.,начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении презентаций образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»  | РРП |
| 4.1.2 | Мероприятие: «участие в образовательных программах форума с выполнением необходимых творческих заданий»  | 01.01.2020 | 31.10.2020 | Данилин О.В.,начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | реестр участников платформы «МысТаврида» | РРП |
| 4.1 | Контрольная точка: «принято участие в платформе «Мыставриды» | - | 31.10.2020 | Данилин О.В.,начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет об участии представителей в Форуме молодых деятелей культуры и искусства «МысТаврида» | РРП |
| 4.2.1. | Мероприятие: «проведение рекламной кампании Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» | 01.01.2021 | 30.08.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о рекламной кампании Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» | РРП |
| 4.2.2 | Мероприятие: «проведение презентации планируемых образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» для студентов профильных высших учебных заведений»  | 01.03.2021 | 30.08.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении презентации планируемых образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» для студентов профильных высших учебных заведений | РРП |
| 4.2.3 | Мероприятие: «участие в образовательных программах форума с выполнением необходимых творческих заданий»  | 01.01.2021 | 31.10.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет об участии представителей в Форуме молодых деятелей культуры и искусства «МысТаврида» | РРП |
| 4.2 | Контрольная точка: «принято участие в платформе «МысТавриды» | - | 31.10.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет об участии представителей в Форуме молодых деятелей культуры и искусства «МысТаврида» | РРП |
| 4.3.1 | Мероприятие: «проведение рекламной кампании Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» | 01.01.2022 | 30.08.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о рекламной кампании Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» | РРП |
| 4.3.2 | Мероприятие: «проведение презентации планируемых образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»» для студентов профильных высших учебных заведений» | 01.03.2022 | 30.08.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении презентации планируемых образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» для студентов профильных высших учебных заведений | РРП |
| 4.3.3 | Мероприятие: «участие в образовательных программах форума с выполнением необходимых творческих заданий» | 01.01.2022 | 31.10.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет об участии представителей в Форуме молодых деятелей культуры и искусства «МысТаврида» | РРП |
| 4.3 | Контрольная точка: «принято участие в Платформе «МысТавриды» | - | 31.10.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет об участии представителей в Форуме молодых деятелей культуры и искусства «МысТаврида» | РРП |
| 4.4.1. | Мероприятие: «проведение рекламной кампании Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»» | 01.01.2023 | 30.08.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о рекламной кампании Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» | РРП |
| 4.4.2 | Мероприятие: «проведение презентации планируемых образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» для студентов профильных высших учебных заведений» | 01.03.2023 | 30.08.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении презентации планируемых образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» для студентов профильных высших учебных заведений | РРП |
| 4.4.3 | Мероприятие: «участие в образовательных программах форума с выполнением необходимых творческих заданий» | 01.01.2023 | 31.10.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет об участии представителей в Форуме молодых деятелей культуры и искусства «МысТаврида»  | РРП |
| 4.4 | Контрольная точка: «принято участие в платформе «МысТавриды» | - | 31.10.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет об участии представителей в Форуме молодых деятелей культуры и искусства «МысТаврида»  | РРП |
| 4.5.1. | Мероприятие: «проведение рекламной кампании Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» | 01.01.2024 | 30.08.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о рекламной кампании Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» | РРП |
| 4.5.2 | Мероприятие: «проведение презентации планируемых образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» для студентов профильных высших учебных заведений» | 01.03.2024 | 30.08.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о проведении презентации планируемых образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» для студентов профильных высших учебных заведений | РРП |
| 4.5.3 | Мероприятие: «участие в образовательных программах форума с выполнением необходимых творческих заданий» | 01.01.2024 | 31.10.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет об участии представителей в Форуме молодых деятелей культуры и искусства «МысТаврида»  | РРП |
| 4.5 | Контрольная точка: «принято участие в платформе «МысТавриды» | - | 31.10.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет об участии представителей в Форуме молодых деятелей культуры и искусства «МысТаврида»  | РРП |
| 5 | Результат «в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 400000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 500 материалов в год»0  | 01.01.2019  | 30.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | ежегодный отчет о проведении информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно). Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества | РРП |
| 5.1.1 | Мероприятие: «утверждение концепции информационной кампании»  | 01.06.2020 | 30.07.2020 | Хабибов Р.Т.Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Сахабиев А.А.Глава Администрации МР Белебеевский район РБ | приказ «Об утверждении концепции информационной кампании»  | К |
| 5.1.2 | Мероприятие: «определение ответственных за проведение информационной кампании» | 01.06.2020 | 30.07.2020 | Данилин О.В.,начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | приказ о назначении ответственных лиц | РРП |
| 5.1 | Контрольная точка: «утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | ~~-~~ | 30.07.2020 | Данилин О.В.,начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | приказ «Об утверждении концепции информационной кампании» | РРП |
| 5.2.1 | Мероприятие: «проведение информационной кампании в Республике Башкортостан в первом полугодии»  | 30.07.2020 | 25.12.2020 | Данилин О.В.,начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчетная документация об итогах проведения информационной кампании | РРП |
| 5.2.2 | Мероприятие: «проведение рекламной кампании в Республике Башкортостан в первом полугодии»  | 01.01.2020 | 30.06.2020 | Данилин О.В.,начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчетная документация об итогах проведения рекламной кампании | РРП |
| 5.2.3 | Мероприятие: «проведение рекламной кампании в Республике Башкортостан во втором полугодии»  | 01.07.2020 | 25.12.2020 | Данилин О.В.,начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчетная документация об итогах проведения рекламной кампании | РРП |
| 5.2.4 | Мероприятие: «проведение социологического исследования на предмет отношения жителей к добровольческой деятельности» | 01.07.2020 | 10.08.2020 | Данилин О.В.,начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о результатах социологических исследований на предмет отношения жителей к добровольческой деятельности  | РРП |
| 5.2.5 | Мероприятие: «проведение мониторинга упоминаний в СМИ мероприятий, проводимых в рамках выполнения регионального проекта «Социальная активность»  | 01.08.2020 | 20.12.2020 | Данилин О.В.,начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о результатах проведения мониторинга упоминаний в СМИ мероприятий, проводимых в рамках выполнения регионального проекта «Социальная активность»  | РРП |
| 5.2 | Контрольная точка: «проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 10 информационных материалов в год»  | - | 25.12.2020 | Данилин О.В.,начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании | РРП |
| 5.3.1 | Мероприятие: «проведение рекламной и информационной кампании в первом полугодии»  | 01.01.2021 | 30.06.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании | РРП |
| 5.3.2 | Мероприятие: «проведение рекламной и информационной кампании во втором полугодии»  | 01.07.2021 | 25.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании | РРП |
| 5.3.3 | Мероприятие: «проведение социологического исследования на предмет отношения жителей к добровольческой деятельности» | 01.06.2021 | 10.07.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о результатах социологических исследований на предмет отношения жителей к добровольческой деятельности  | РРП |
| 5.3.4 | Мероприятие: «проведение мониторинга упоминаний в СМИ мероприятий, проводимых в рамках выполнения регионального проекта «Социальная активность» | 30.07.2021 | 20.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о результатах проведения мониторинга упоминаний в СМИ мероприятий, проводимых в рамках выполнения регионального проекта «Социальная активность»  | РРП |
| 5.3 | Контрольная точка: «проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 10 информационных материалов в год»  | - | 25.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании | РРП |
| 5.4.1 | Мероприятие: «проведение рекламной и информационной кампании в первом полугодии» | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании | РРП |
| 5.4.2 | Мероприятие: «проведение рекламной и информационной кампании в Республике Башкортостан во втором полугодии»  | 30.06.2022 | 25.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании | РРП |
| 5.4.3 | Мероприятие: «проведение социологического исследования на предмет отношения жителей к добровольческой деятельности» | 01.06.2022 | 10.07.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о результатах социологических исследований на предмет отношения жителей к добровольческой деятельности  | РРП |
| 5.4.4 | Мероприятие: «проведение мониторинга упоминаний в СМИ мероприятий, проводимых в рамках выполнения регионального проекта «Социальная активность» | 30.07.2022 | 20.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о результатах проведения мониторинга упоминаний в СМИ мероприятий, проводимых в рамках выполнения регионального проекта «Социальная активность»  | РРП |
| 5.4 | Контрольная точка: «проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 10 информационных материалов в год»  | - | 25.12.2022 | Хабибов Р.Т.Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Сахабиев А.А.Глава Администрации МР Белебеевский район РБ | отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании | К |
| 5.5.1 | Мероприятие: «проведение рекламной и информационной кампании в первом полугодии» | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании | РРП |
| 5.5.2 | Мероприятие: «проведение рекламной и информационной кампании во втором полугодии»  | 01.07.2023 | 25.12.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании | РРП |
| 5.5.3 | Мероприятие: «проведение социологического исследования на предмет отношения жителей к добровольческой деятельности» | 01.06.2023 | 10.07.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о результатах социологических исследований на предмет отношения жителей к добровольческой деятельности  | РРП |
| 5.5.4 | Мероприятие: «проведение мониторинга упоминаний в СМИ мероприятий, проводимых в рамках выполнения регионального проекта «Социальная активность» | 30.07.2023 | 20.12.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о результатах проведения мониторинга упоминаний в СМИ мероприятий, проводимых в рамках выполнения регионального проекта «Социальная активность»  | РРП |
| 5.5 | Контрольная точка: «проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 10 информационных материалов в год»  | - | 25.12.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании | РРП |
| 5.6.1 | Мероприятие: «проведение рекламной и информационной кампании в первом полугодии»  | 01.01.2024 | 30.06.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании | РРП |
| 5.6.2 | Мероприятие: «проведение рекламной и информационной кампании во втором полугодии»  | 30.06.2024 | 25.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании | РРП |
| 5.6 | Контрольная точка: «проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 10 информационных материалов в год» | - | 25.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании | РРП |
| 5.7.1 | Мероприятие: «проведение социологического исследования на предмет отношения жителей к добровольческой деятельности» | 01.06.2024 | 10.07.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о результатах социологических исследований на предмет отношения граждан РФ к добровольческой деятельности  | РРП |
| 5.7.2 | Мероприятие: «проведение мониторинга упоминаний в СМИ мероприятий, проводимых в рамках выполнения регионального проекта «Социальная активность» | 10.07.2024 | 20.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет о результатах проведения мониторинга упоминаний в СМИ мероприятий, проводимых в рамках выполнения регионального проекта «Социальная активность»  | РРП |
| 5.7 | Контрольная точка: «проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 10 информационных материалов в год» | - | 25.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании, охват аудитории теле- и радиорекламы по итогам 2024 года составил 400000 человек, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещено 500 информационных материалов | РРП |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Здравоохранение»** |
| **Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»** |
| 1 | **Результат:** создано 4 новых фельдшерско-акушерских пунктов | 01.10.2018 | 31.12.2024 | Советникова З.Ш., главы сельских администраций МР БР РБ  | акт ввода в эксплуатацию | К |
| 1.1.1 | Мероприятие: предоставление земельных участков для объектов здравоохранения в рамках плана развития муниципального района | 01.10.2018 | 31.12.2024 | Советникова З.Ш., Иванова А.М., Зайнуллина Л.Т., Зубарев В.П., главы сельских администраций МР БР РБ  | постановление администрации МР БР РБ | РРП |
| 1.1.2 | Мероприятие: обеспечение объектов инженерными сетями и коммуникационными связями | 01.10.2018 | 31.12.2024 | Советникова З.Ш., главы сельских администраций МР БР РБ  | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 1.1.3. | Мероприятие: благоустройство и обеспечение надлежащего санитарного состояния прилегающей территории | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Советникова З.Ш., Ишмурзин Р.Р., главы сельских администраций МР БР РБ  | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 1.1 | **Контрольная точка:** введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт | - | 31.12.2024 | Советникова З.Ш., Иванова А.М. | акт ввода в эксплуатацию | РРП |
| 2 | **Результат:** произведена замена 15 фельдшерско-акушерских пунктов | 01.10.2018 | 31.12.2024 | Советникова З.Ш., главы сельских администраций МР БР РБ | акт ввода в эксплуатацию | К |
| 2.1.1 | Мероприятие: предоставление земельных участков для объектов здравоохранения в рамках плана развития муниципального района | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Советникова З.Ш., Иванова А.М., Зайнуллина Л.Т., Зубарев В.П., главы сельских администраций МР БР РБ | постановление администрации МР БР РБ | РРП |
| 2.1.2 | Мероприятие: обеспечение объектов инженерными сетями и коммуникационными связями | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Советникова З.Ш., главы сельских администраций МР БР РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 2.1.3. | Мероприятие: благоустройство и обеспечение надлежащего санитарного состояния прилегающей территории | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Советникова З.Ш., Ишмурзин Р.Р., главы сельских администраций МР БР РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 2.1 | **Контрольная точка:** введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт | - | 31.12.2024 | Советникова З.Ш., Иванова А.М. | акт ввода в эксплуатацию | РРП |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Здравоохранение»** |
| **Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»** |
| 1 | **Результат:** проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.П. Смородин, заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ / начальник МКУ Управление социального развития  | отчет Администрации муниципального района | К |
| 1.1.1 | Мероприятие: информационное обеспечение, направленное на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению с помощью средств массовой информации, общественных организаций (Газета «Белебеевские известия», официальные сайты, интернет-представительства Администрации муниципального района Белебеевский район, учреждений здравоохранения)(не менее 1 публикации в месяц) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Дешина Л.Ш., начальник информационного отдела Администрации муниципального района Белебеевский район РБ  | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 1.1 | **Контрольная точка:** проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | - | 31.12.2024 | А.П. Смородин, заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ / начальник МКУ Управление социального развития  | отчет Администрации муниципального района | РРП |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Здравоохранение»** |
| **Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»**  |
| 1 | **Результат:** проводится популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.П. Смородин, заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ / начальник МКУ Управление социального развития  | отчет Администрации муниципального района | К |
| 1.1.1 | Мероприятие: содействие в работе передвижного «Центра здоровья» с целью проведения профилактического осмотра (скрининг сердечно-сосудистого риска); | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.П. Смородин, заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ / начальник МКУ Управление социального развития  | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 1.1.2 | Мероприятие: публикации информаций в местных средствах массовой информации, электронные макеты памяток, буклеты, плакаты (Газета «Белебеевские известия», официальные сайты, интернет-представительства Администрации муниципального района Белебеевский район, учреждений здравоохранения) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Дешина Л.Ш., начальник информационного отдела Администрации муниципального района Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 1.1 | **Контрольная точка:** проведена популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска | - | 31.12.2024 | А.П. Смородин, заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ / начальник МКУ Управление социального развития  | отчет МР  | РРП |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Здравоохранение»** |
| **Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Башкортостан** **квалифицированными кадрами»**  |
| 1 | **Результат:** обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.П. Смородин, заместитель главы Администрации - начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | К |
| 1.1.1 | Мероприятие: организация встреч со студентами и ординаторами глав Администраций и главных врачей медицинских организаций на базе БГМУ | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.П. Смородин, заместитель главы Администрации - начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 1.1.2 | Мероприятие: содействие в решении жилищного вопроса медицинских кадров с целью закрепления молодых специалистов | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.П. Смородин, заместитель главы Администрации - начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 1.1.3 | Мероприятие: создание межведомственного совета с целью обеспечения медицинских работников, решение кадровых проблем в рамках реализации республиканских программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.П. Смородин, заместитель главы Администрации - начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 1.1.4 | Мероприятие: выплата стипендий обучающимся в медицинских образовательных организациях на основании договора о целевом обучении с последующим трудоустройством в медицинские организации Республики Башкортостан и иные меры социальной поддержки  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.П. Смородин, заместитель главы Администрации - начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 1.1 | **Контрольная точка:** увеличена численность врачей и средних медицинских работников государственных и муниципальных медицинских организациях | - | 31.12.2024 | А.П. Смородин, заместитель главы Администрации - начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Здравоохранение»** |
| **Региональный проект «Развитие детского здравоохранения,** **включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»** |
| 1 | **Результат:** не менее чем до 73% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15 - 17 лет | 01.01.2019 | 31.12.2024 | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | К |
| 1.1.1 | Мероприятие: содействие в проведении профилактических медицинских осмотров детей и при проведении профилактических прививок в рамках выезда врачебных бригад в образовательные учреждения | 01.01.2019 | 31.12.2024 | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 1.1.2 | Мероприятие: выделение автотранспорта для проживающих в сельской местности при проведении профилактических медицинских осмотров детей и при проведении профилактических прививок | 01.01.2019 | 31.12.2024 | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 1.1.3 | Выявление несовершеннолетних, проживающих в семьях, в которых практикуется жестокое обращение Незамедлительное сообщение в КДН о фактах насилия над ребенком со стороны взрослых | 01.01.2019 | 31.12.2024 | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 1.1.4 | Мероприятие: взаимодействие с Межведомственным Советом администрации МО (в т.ч. выезды в неблагополучные семьи в составе комиссий) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 1.1.5 | Мероприятия: организация проведения летней оздоровительной кампании детей  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 1.1 | **Контрольная точка:** не менее чем до 73% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15 - 17 лет | - | 31.12.2024 | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Культура»** |
| **Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»** **(«Культурная среда»)** |
| 1 | **Результат регионального проекта:****Оснащено 2 образовательных учреждения в сфере культуры (детские школы искусств) современным оборудованием (по нарастающей с 2019 года)** |  01.01.2021 г.   | 31.12.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | Акты приема-передачи оборудования, выполненных работ | РП |
| 1.1.1. | **Мероприятие:**Заключение соглашения с Министерством культуры Республики Башкортостан на предоставление субсидии | 10.01.2021 г. | 01.04.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан | РП |
| 1.1.2 | **Контрольная точка:** заключено не менее 1 соглашения с Министерством культуры Республики Башкортостан на предоставление субсидии | - | 01.04.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан | РП |
| 1.2.1. | **Мероприятие:**Мониторинг исполнения условий соглашений | 01.04.2021 | 31.12.2021. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | Отчеты в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 1.2.2. | **Контрольная точка:** оснащено 2 образовательных учреждение в сфере культуры (детская школа искусств) современным оборудованием | - | 31.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | Акты приема-передачи оборудования, выполненных работ | РП |
| 2 | **Результат регионального проекта: проведены работы по капитальному ремонту здания 1 детской школы искусств** | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ; | Акт выполненных работ, отчёт в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 2.1.1. | **Мероприятие:** заключение соглашений с Министерством культуры Республики Башкортостан на предоставление субсидии  | 10.01.2021 | 01.04.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан | РП |
| 2.1.2 | **Контрольная точка:** заключено не менее 1 соглашения с Министерством культуры Республики Башкортостан на предоставление субсидии | - | 01.04.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан | РП |
| 2.2.1 | **Мероприятие:**Мониторинг исполнения условий соглашений | 01.04.2021 | 31.12.2021. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | Отчеты в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 2.2.2 | **Контрольная точка:** капитально отремонтировано здание1 детской школы искусств  | - | 31.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | Акты приема-передачи оборудования, выполненных работ | РП |
| 3 | **Результат регионального проекта: создано (реконструировано) и капитально отремонтировано****1 культурно-досуговое учреждение в сельской местности** | 01.01.2022 | 31.12.2023 | Иванова А.М., начальник отдела архитектуры; Советникова З.Ш. начальник отдела строительства; Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ; | Акт выполненных работ | РП |
| 3.1.1 | **Мероприятие:** заключение соглашений с Министерством культуры Республики Башкортостан на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждения в сельской местности | 15.02.2022 | 01.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан | РП |
| 3.1.2 | **Мероприятие:** Подготовка земельного участка под строительство Сельского дома культуры с ДШИ в с. Аксаково сельского поселения Аксаковский сельсовет МР Белебеевский район (далее - СДК с ДШИ в с. Аксаково) | 30.03.2022 | 30.05.2022 | Иванова А.М., начальник отдела архитектуры; Советникова З.Ш. начальник отдела строительства; Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ; | Разрешение на строительство | РРП |
| 3.1.3 | **Мероприятие:** Осуществление строительно-монтажных работ по объекту СДК с ДШИ в с. Аксаково  | 30.05.2022 | 01.11.2022 | Советникова З.Ш. начальник отдела строительства | Акт ввода объектов в эксплуатацию | РРП |
| 3.1.4 | **Мероприятие:**Благоустройство прилегающей к СДК с ДШИ в с. Аксаково территории | 01.03.2023 | 01.11.2023 | Абдрахманова Э.Б., глава администрации сельского поселения Аксаковский сельсовет МР Белебеевский район РБ; Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ. | Акт ввода объектов в эксплуатацию | РРП |
| 3.1.5 | **Мероприятие:**Обеспечение транспортной доступности населения к объекту СДК с ДШИ в с. Аксаково | 01.04.2023 | 01.10.2023 | Абдрахманова Э.Б., глава администрации сельского поселения Аксаковский сельсовет МР Белебеевский район РБ; Советникова З.Ш. начальник отдела строительства | Решение Администрации муниципального района  | РРП |
| 3.1.6 | **Мероприятие:** Мониторинг и анализ реализации соглашения | 01.04.2022 | 31.12.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 3.1 | **Контрольная точка:** создано (реконструировано) и капитально отремонтировано1 культурно-досуговое учреждение в сельской местности | - | 31.12.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Акт выполненных работ | РП |
| **Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»****(«Творческие люди»)** |
| 4 | **Результат регионального проекта:** **организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников** | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 4.1.1 | **Мероприятие:** разработка планов культурно - образовательных мероприятий | 01.01.2021 | 01.02.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | планы мероприятий | РП |
| 4.1.2 | **Мероприятие:** разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками | 01.01.2021 | 01.02.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | графики посещений учреждений | РП |
| 4.1.3 | **Мероприятие:** мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 4.1.4 | **Контрольная точка:** организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников | - | 31.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 4.2. | **Результат регионального проекта:** организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 4.2.1 | **Мероприятие:** разработка планов культурно - образовательных мероприятий | 01.01.2022 | 01.02.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | планы мероприятий | РП |
| 4.2.1 | **Мероприятие:** разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками | 01.01.2022 | 01.02.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | графики посещений учреждений | РП |
| 4.2.3 | **Мероприятие:** мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 4.2.4 | **Контрольная точка:** организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников | - | 31.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 4.3. | **Результат регионального проекта:** организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 4.3.1 | **Мероприятие:** разработка планов культурно-мероприятий | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | планы мероприятий | РП |
| 4.3.2 | **Мероприятие:** разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | графики посещений учреждений | РП |
| 4.3.3 | **Мероприятие:** мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 4.3.4 | **Контрольная точка:** организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников | - | 31.12.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 4.4 | **Результат регионального проекта:** организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 4.4.1 | **Мероприятие:** разработка планов культурно - образовательных мероприятий | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | планы мероприятий | РП |
| 4.4.2 | **Мероприятие:** разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | графики посещений учреждений | РП |
| 4.4.3 | **Мероприятие:** мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 4.4.1 | **Контрольная точка:** организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников | - | 31.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| **5.** | **Результат регионального проекта:** **повышена квалификация 49 сотрудников из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом)** | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации | РП |
| 5.1.1 | **Мероприятие: м**ониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет | РП |
| 5.1.2 | **Мероприятие:** направление предложений в РУМЦ на обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | заявка в РУМЦ | РП |
| 5.1.3 | **Мероприятие:** мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах | РП |
| 5.1.4 | **Контрольная точка:** повышена квалификация 49 сотрудников из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом) | - | 01.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации | РП |
| 5.2. | **Результат регионального проекта:** повышена квалификация 72 сотрудников из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом) | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации | РП |
| 5.2.1 | **Мероприятие: м**ониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет | РП |
| 5.2.2 | **Мероприятие:** направление предложений в РУМЦ на обучение, в том числе в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | заявка в РУМЦ | РП |
| 5.2.3 | **Мероприятие:** мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах | РП |
| 5.2.4 | **Контрольная точка:** повышена квалификация 72 сотрудников из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом) | - | 01.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации | РП |
| 5.3. | **Результат регионального проекта:** повышена квалификация 95 сотрудников из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом) | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации | РП |
| 5.3.1 | **Мероприятие: м**ониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет | РП |
| 5.3.2 | **Мероприятие:** направление предложений в РУМЦ на обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | заявка в РУМЦ | РП |
| 5.3.3 | **Мероприятие:** мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах | РП |
| 5.3.4 | **Контрольная точка:** повышена квалификация 95 сотрудников из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом) | - | 01.12.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации | РП |
| 5.4. | **Результат регионального проекта:** повышена квалификация 118 сотрудников из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом) | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации | РП |
| 5.4.1 | **Мероприятие: м**ониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет | РП |
| 5.4.2 | **Мероприятие:** направление предложений в РУМЦ на обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | заявка в РУМЦ | РП |
| 5.4.3 | **Мероприятие:** мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах | РП |
| 5.4.4 | **Контрольная точка:** повышена квалификация 118 сотрудников из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом)  | - | 01.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации | РП |
| 6 | **Результат регионального проекта:****Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 4 волонтеров** | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | база данных волонтеров в сфере культуры | РП |
| 6.1.1 | **Мероприятие:** организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | информационные письма, объявления на сайтах | РП |
| 6.1.2 | **Мероприятие:** проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан | РП |
| 6.1.3 | **Контрольная точка:** включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 4 волонтеров | - | 31.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | база данных волонтеров в сфере культуры | РП |
| 6.2. | **Результат регионального проекта:**Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 4 волонтеров | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | база данных волонтеров в сфере культуры | РП |
| 6.2.1 | **Мероприятие:** организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | информационные письма, объявления на сайтах | РП |
| 6.2.2 | **Мероприятие:** проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | 01.12.2022 | 01.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан | РП |
| 6.2.3 | **Контрольная точка:** включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 4 волонтеров | - | 31.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | база данных волонтеров в сфере культуры | РП |
| 6.3 | **Результат регионального проекта:**Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | база данных волонтеров в сфере культуры | РП |
| 6.3.1 | **Мероприятие:** организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | информационные письма, объявления на сайтах | РП |
| 6.3.2 | **Мероприятие:** проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан | РП |
| 6.3.3 | **Контрольная точка:** включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров | - | 31.12.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | база данных волонтеров в сфере культуры | РП |
| 6.4 | **Результат регионального проекта:**Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | база данных волонтеров в сфере культуры | РП |
| 6.4.1 | **Мероприятие:** организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | информационные письма, объявления на сайтах | РП |
| 6.4.2 | **Мероприятие:** проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан | РП |
| 6.4.3 | **Контрольная точка:** включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров | - | 31.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | база данных волонтеров в сфере культуры | РП |
| **7** | **Результат регионального проекта:****Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)** |  01.01.2021 | 01.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | заявки на конкурс | РП |
| 7.1.1 | **Мероприятие:** направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов | 01.02.2021 | 01.10.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | Направленные заявки на конкурс | РП |
| 7.1.2 | **Мероприятие:** заключение соглашения на реализацию творческого проекта | 01.02.2021 | 01.10.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | Подписанное соглашение | РП |
| 7.1.3 | **Мероприятие:** реализация творческого проекта | 01.02.2021 | 30.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | Акты выполненных работ, отчёты грантодателю | РП |
| 7.1.4 | **Контрольная точка:**Реализация не менее 1 проекта в рамках конкурса на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | - | 30.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | заявки на конкурс | РП |
| 7.2 | Результат регионального проекта:Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) |  01.01.2022 | 01.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | заявки на конкурс | РП |
| 7.2.1 | **Мероприятие:** направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов | 01.02.2022 | 01.10.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | Направленные заявки на конкурс | РП |
| 7.2.2 | **Мероприятие:** заключение соглашения на реализацию творческого проекта | 01.02.2022 | 01.10.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | Подписанное соглашение | РП |
| 7.2.3 | **Мероприятие:** реализация творческого проекта | 01.02.2022 | 30.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | Акты выполненных работ, отчёты грантодателю | РП |
| 7.2.4 | **Контрольная точка:**Реализация не менее 1 проекта в рамках конкурса на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | - | 30.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | заявки на конкурс | РП |
| 7.3 | **Результат регионального проекта:**Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) |  01.01.2023 | 01.12.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | заявки на конкурс | РП |
| 7.3.1 | **Мероприятие:** направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов | 01.02.2023 | 01.10.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | Направленные заявки на конкурс | РП |
| 7.3.2 | **Мероприятие:** заключение соглашения на реализацию творческого проекта | 01.02.2023 | 01.10.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | Подписанное соглашение | РП |
| 7.3.3 | **Мероприятие:** реализация творческого проекта | 01.02.2023 | 30.12.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | Акты выполненных работ, отчёты грантодателю | РП |
| 7.3.4 | **Контрольная точка:**Реализация не менее 1 проекта в рамках конкурса на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | - | 30.12.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | заявки на конкурс | РП |
| 7.4 | **Результат регионального проекта:**Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) |  01.01.2024 | 01.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | заявки на конкурс | РП |
| 7.4.1 | **Мероприятие:** направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов | 01.02.2024 | 01.10.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | Направленные заявки на конкурс | РП |
| 7.4.2 | **Мероприятие:** заключение соглашения на реализацию творческого проекта | 01.02.2024 | 01.10.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | Подписанное соглашение | РП |
| 7.4.3 | **Мероприятие:** реализация творческого проекта | 01.02.2024 | 30.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | Акты выполненных работ, отчёты грантодателю | РП |
| 7.4.4 | **Контрольная точка:**Реализация не менее 1 проекта в рамках конкурса на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | - | 30.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | заявки на конкурс | РП |
| **8.** | **Результат регионального проекта:****Участие в не менее чем 1 фестивале (конкурсе) детского творчества всех жанров** |  01.01.2021 | 01.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | заявки на конкурс | РП |
| 8.1.1 | **Мероприятие:** направление заявки для участия в творческом фестивале (конкурсе) | 01.02.2021 | 01.10.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | заявки на конкурс | РП |
| 8.1.2 | **Мероприятие:** участие в творческом фестивале (конкурсе) | 01.02.2021 | 01.11.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | заявки на конкурс | РП |
| 8.1.3 | **Контрольная точка:**Участие в не менее чем 1 фестивале (конкурсе) детского творчества всех жанров | 01.02.2021 | 01.11.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | Приказы по учреждению, протоколы конкурсов | РП |
| **Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»** **(Цифровая культура)** |
| **9.** | **Результат регионального проекта:****создание не менее 1 точки доступа к виртуальным концертным залам**  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 9.1.1 | **Мероприятие:**Проведение подготовительных работ для открытия точек доступа к виртуальным концертным залам |  01.01.2021 | 01.04.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | Приказы по учреждению | РП |
| 9.1.2 | **Контрольная точка:**Создано не менее 1 точки доступа к виртуальным концертным залам | - | 31.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 9.2 | **Результат регионального проекта:**создание не менее 1 точки доступа к виртуальным концертным залам  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 9.2.1 | **Мероприятие:**Проведение подготовительных работ для открытия точек доступа к виртуальным концертным залам |  01.01.2024 | 01.04.2024. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | Приказы по учреждению | РП |
| 9.2.2 | **Контрольная точка:**Создано не менее 1 точки доступа к виртуальным концертным залам | - | 31.04.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| **10.1** | **Результат регионального проекта: организовано не менее 2 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»** | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 10.1.1 | **Мероприятие:** подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию онлайн-трансляции мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ»  | 01.04.2021 | 15.05.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации | РП |
| 10.1.2 | **Мероприятие:** проведение онлайн-трансляции на портале «Культура.РФ»  | 16.06.2021 | 01.07.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации | РП |
| 10.1.3 | **Контрольная точка:**организовано не менее 2 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | - | 31.12.2021 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 10.2 | **Результат регионального проекта:** организовано не менее 2 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | 01.04.2022 | 31.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 10.2.1 | **Мероприятие:** подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию онлайн-трансляции мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ»  | 01.04.2022 | 15.05.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации | РП |
| 10.2.2 | **Мероприятие:** проведение онлайн-трансляции на портале «Культура.РФ»  | 16.06.2022 | 01.07.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации | РП |
| 10.2.3 | **Контрольная точка:**организовано не менее 2 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | - | 31.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 10.3 | **Результат регионального проекта:** организовано не менее 2 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | 01.04.203 | 31.12.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 10.3.1 | **Мероприятие:** подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию онлайн-трансляции мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ»  | 01.04.2023 | 15.05.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации | РП |
| 10.3.2 | **Мероприятие:** проведение онлайн-трансляции на портале «Культура.РФ»  | 16.06.2023 | 01.07.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации | РП |
| 10.3.3 | **Контрольная точка:**организовано не менее 2 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | - | 31.12.2023 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 10.4 | **Результат регионального проекта:** организовано не менее 2 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | 01.04.2024 | 31.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |
| 10.4.1 | **Мероприятие:** подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию онлайн-трансляции мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ»  | 01.04.2024 | 15.05.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации | РП |
| 10.4.2 | **Мероприятие:** проведение онлайн-трансляции на портале «Культура.РФ»  | 16.06.2024 | 01.07.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации | РП |
| 10.4.3 | **Контрольная точка:**организовано не менее 2 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | - | 31.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации/начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ  | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан | РП |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Жилье и городская среда»** |
| **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»**  |
| 1. | Результат регионального проекта:Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды «Формирование современной городской среды муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» | 25.01.2019 | 31.12.2024 | Палтусов Ю.А.- заместитель министра жилищно-коммунального хозяйстваРеспублики Башкортостан | Отчет о благоустройстве общественных территорий | К |
| 1.1. | Мероприятие:Заключение соглашений с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан | 25.10.2020 | 25.11.2020,  | Советникова З.Ш. – начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации | Соглашение между Республикой Башкортостан и Администрацией муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | РП |
| 1..2 | Мероприятие:Разработка поселениями муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан проектно-сметной документации на реализацию проектов | 25.10.2020 | 25.11.2020, | Советникова З.Ш. – начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации, Главы ГП (СП) (по согласованию) | Проектно-сметная документация на реализацию проекта с заключением государственной экспертизы (в случае необходимости) | РП |
| 1.3 | Мероприятие:Проведение закупочных процедур по благоустройству общественных территорий муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 30.11.2020 | 31.12.2020, | Советникова З.Ш. – начальник ОСиДХ Администрации, Главы ГП (СП) (по согласованию) | Муниципальный контракт | РП |
| 1.4 | Мероприятие:Проведение работ по благоустройству общественных территорий муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 01.2021 | 31.09.2021,  | Советникова З.Ш. – начальник ОСиДХ Администрации, Главы ГП (СП) (по согласованию) | Акт приемки выполненных работ;отчет о благоустройстве общественных территорий  | РП |
| 1.5 | Контрольная точка: Благоустроены общественные территории муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 01.2021 | 31.12.2021,  | Советникова З.Ш. – начальник ОСиДХ Администрации, Главы ГП (СП) (по согласованию) | Отчет о благоустройстве общественных территорий | РП |
| 2 | Результат регионального проекта:Увеличена доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 01.01.2021 | 31.12.2021, | Палтусов Ю.А.- заместитель министра жилищно-коммунального хозяйстваРеспублики Башкортостан | Протоколы собраний жителей, фото- и (или) видеофиксация | К |
| 2.1. | Мероприятие:Проведение общественных обсуждений при определении общественных территорий муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству и включению в муниципальные программы «Формирование современной городской среды» | 26.04.2021 | 01.06.2021  | Советникова З.Ш. – начальник ОСиДХ Администрации, Главы ГП (СП) (по согласованию) | Протоколы собраний жителей, фото- и (или) видеофиксация | РП |
| 2.2 | Мероприятие: Разработаны и утверждены дизайн-проекты благоустройства общественных территориймуниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 25.01.2021 | 01.04.2021,  | Советникова З.Ш. – начальник ОСиДХ Администрации, Иванова А. М. – начальник отдела архитектуры,Главы ГП (СП) (по согласованию) | Постановление Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | РП |
| 2.3 | Мероприятие:Общественные обсуждения муниципальных программ «Формирование современной городской среды» | 25.01.2021 | 01.04.2021, | Советникова З.Ш. – начальник ОСиДХ Администрации, Главы ГП (СП) (по согласованию) | Постановление об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» | РП |
| 2.4 | Мероприятие:Регулярное освещение в средствах массовой информации, интернет-ресурсах информации о реализации муниципальных программ «Формирование современной городской среды» | 01.01.2021 | 31.12.2021,  | Советникова З.Ш. – начальник ОСиДХ Администрации, Дешина Л.Ш. – начальник информационного отдела, Главы ГП (СП) (по согласованию) | Наличие статей в периодических изданиях, новостных сообщений в интернет-ресурсах и т.д. | РП |
| 2.5 | Контрольная точка:Увеличена доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  | 01.01.2021 | 31.12.2021,  | Советникова З.Ш. – начальник ОСиДХ Администрации, Главы ГП (СП) (по согласованию) |  | РП |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Жилье и городская среда»** |
| **Региональный проект «Жилье Республики Башкортостан»** |
| 1 |  **Результат регионального проекта:** Утвержден перечень объектов, сформирована заявка на участие в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, заключено соглашение с Минстроем России | 15.02.2020,  | 15.02.2020г.,  | Невоструев Г.С.- первый заместитель председателя Госстроя РБ | Соглашение с Минстроем РФ, Республика Башкортостан включена в перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | К |
| 1.1.1 | **Мероприятие:** Проведение анализа потребности строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий  | 15.02.2020  | 01.03.2020 | Бадретдинов И.А.- первый заместитель главы Администрации, Советникова З.Ш.- начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации, Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации  | Аналитический отчет | РРП |
| 1.1.2 | **Мероприятие:** Подготовка необходимых правоустанавливающих документов на земельные участки, разработка проектно-сметной документации на строительство объектов  | 01.03.2020 | 01.10.2020 | Бадретдинов И.А. -первый заместитель главы Администрации, Советникова З.Ш. -начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации, Иванова А.М. -начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации  | Проектно-сметная документация, заключение государственной экспертизы  | РРП |
| 1.1.3 | **Мероприятие:** Проведение государственной экспертизы проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы | 01.10.2020 | 01.12.2020 | Бадретдинов И.А.- первый заместитель главы Администрации, Советникова З.Ш. -начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации, Иванова А.М. -начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации  | Проектно-сметная документация, заключение государственной экспертизы | РРП |
| 1.1.4 | **Мероприятие:** Формирование необходимого пакета документов на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства | 01.12.2020 | 01.06.2021 | Бадретдинов И.А.- первый заместитель главы Администрации, Советникова З.Ш.- начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации, Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации  | Заявка на участие | РРП |
| 1.1.5 | **Мероприятие:** Подача заявки на рассмотрение и проведение отбора в Госстрой РБ | 15.01.2021 | 01.06.2021 | Советникова З.Ш.- начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации, Иванова А.М. -начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации  | Заявка на участие | РРП |
| 1.1 | **Контрольная точка:**Утвержден перечень объектов, сформирована заявка на участие в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства муниципального образования, заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов с Госстроем РБ, либо Гострансом РБ |  | 01.06.2021 | Сахабиев А.А.-Глава Администрации | Соглашение ГРБС (Госстрой РБ, Гостранс РБ) об участии в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства |  |
| 2 | **Результат регионального проекта:** Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 15.02.2022 | 31.12.2022, | Ковшов А.В.-заместитель председателя Госстроя РБ | Акты ввода объектов в эксплуатацию,созданы условия для реализации масштабных проектов комплексного развития территории | РП |
| 2.1.1 | **Мероприятие:** Заключение соглашений с Главным распределителем бюджетных средств (Госстрой РБ или Гостранс РБ) о предоставлении межбюджетных трансфертов | 01.04.2022 | 01.05.2022 | Сахабиев А.А.- Глава Администрации | Заключенное соглашение | РРП |
| 2.1.2 | **Мероприятие:** Проведение закупочных процедур, определение исполнителей подрядных работ, заключение муниципальных контрактов | 01.05.2022 | 15.06.2022 | Советникова З.Ш.- начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации, Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации  | Муниципальные контракты | РРП |
| 2.1.3 | **Мероприятие:** Мониторинг исполнения контрактов (контроль за проведением СМР, выполнением технических условий, приемка завершенного объекта и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию) | 15.06.2022 | 31.12.2022 | Советникова З.Ш.- начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации, Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации  | Акт ввода объектов в эксплуатацию | РРП |
| 2.1 | **Контрольная точка:** Реализованы мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | - | 31.12.2022 | Бадретдинов И.А.- первый заместитель главы Администрации, Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/главный архитектор | Акт ввода объектов в эксплуатацию |  |
| 3 | **Результат регионального проекта:** Обеспечено достижение показателей целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Ковшов А.В.- заместитель председателя Госстроя РБ | Отчет об исполнении распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.01.2017г. № 147-р | РП |
| 3.1.1 | **Мероприятие**: Разработка, утверждение и размещение в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее ФГИС ТП) программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Советникова З.Ш.- начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации, Главы Администраций городских и сельских поселений МР Белебеевский район  | Отчет об исполнении распоряжения Правительства Республики Башкортостан № 16-р от 18.01.2019г. | РРП |
| 3.1.2 | **Мероприятие**: Разработка, утверждение и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор; Главы Администраций городских и сельских поселений МР Белебеевский район | Отчет об исполнении распоряжения Правительства Республики Башкортостан № 16-р от 18.01.2019г. | РРП |
| 3.1.3 | **Мероприятие**: Предоставление муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка в электронном виде 70 % от общей доли | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бадретдинов И.А.- первый заместитель главы Администрации, Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/главный архитектор | Отчет об исполнении распоряжения Правительства Республики Башкортостан № 16-р от 18.01.2019г. | РРП |
| 3.1.4 | **Мероприятие**: Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство в электронном виде 70 % от общей доли | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бадретдинов И.А.- первый заместитель главы Администрации, Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор. | Отчет об исполнении распоряжения Правительства Республики Башкортостан № 16-р от 18.01.2019г | РРП |
| 3.1. | **Контрольная точка:** Выполнена разработка, утверждение и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования, муниципальные услуги по выдаче ГПЗУ и разрешений на строительство осуществляются в электронном виде (70 % от общей доли) | - | 31.12.2021 | Сахабиев А.А.- Глава Администрации | Отчет | РРП |
| 4 | **Результат регионального проекта:** Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации | 01.01.2021  | 20.01.2022  | Ковшов А.В. -заместитель председателя Госстроя РБ | Статистический отчет «Отдельные показатели по МО РБ» | РП |
| 4.1.1 | **Мероприятие:** Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства в соответствии со ст.51 Градостроительного кодекса РФ | 01.01.2021  | 20.01.2022  | Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор | Реестр выданных разрешений на строительство | РП |
| 4.1.2 | **Мероприятие:** Мониторинг за ходом строительства объектов капитального строительства | 01.01.2021 | 20.01.2022  | Советникова З.Ш.- начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации, Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации  | Конъюнктурный обзор объектов капитального строительства | РП |
| 4.1.3 | **Мероприятие:** Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в соответствии со ст.55 Градостроительного кодекса РФ | 01.01.2021  | 20.01.2022  | Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации  | Реестр выданных разрешений на ввод | РП |
| 4.1.4 | **Мероприятие:** Предоставление в Госстрой РБ ежемесячных отчетов по объему ввода жилья в эксплуатацию | 01.01.2021  | 20.01.2022  | Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации  | Ежемесячный отчет по объему ввода жилья | РП |
| 4.1.5 | **Мероприятие:** Предоставление ежемесячных отчетов по вводу жилья в эксплуатацию в территориальные отделения Башкортостанстата | 01.01.2021  | 20.01.2022 | Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации  | Статистические формы 1-ИЖС и 1-разрешение | РП |
| 4.1 | **Контрольная точка:** Обеспечен объем ввода жилья в муниципальном образовании РБ | - | 20.01.2022 | Сахабиев А.А.- Глава Администрации | Отчет о достижении планового показателя по объему ввода жилья  | РП |
| 5. | **Результат регионального проекта:** Реализация принципа «одного окна» в единой системе | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Ковшов А.В.- заместитель председателя Госстроя РБ | Отчет об организации электронного взаимодействия между субъектами строительного комплекса и органами исполнительной власти  | РП |
| 5.1.1 | **Мероприятие:** Обучение пользователей Государственной информационной системы градостроительной деятельности РБ (далее ГИСОГД РБ) | 01.06.2020 | 31.12.2020 | Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации  | Отчет, специалисты обучены работе с ГИСОГД РБ, копия приказа о назначении ответственного за ГИСОГД РБ | РРП |
| 5.1.2 | **Мероприятие:** Приведение ИСОГД МО в соответствие с ГИСОГД РБ | 01.06.2020 | 31.12.2021 | Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации  | Отчет, ИСОГД МО приведено в соответствие с ГИСОГД РБ | РРП |
| 5.1.3 | **Мероприятие:** Приведение градостроительной документации МО в соответствие с Градостроительным кодексом РФ и Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития РФ № 540 от 1.09.2014 | 01.06.2019 | 31.12.2023 | Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации  | Отчет, градостроительная документация МО в соответствие с Градостроительным кодексом РФ и Классификатором видов разрешенного использования земельных участков | РРП |
| 5.1.4 | **Мероприятие:** Утверждение границ населенных пунктов муниципальных образований | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/главный архитектор; Главы Администраций городских и сельских поселений МР Белебеевский район | Нормативно-правовой акт об утверждении границ населенных пунктов ГО и МО. | РРП |
| 5.1 | **Контрольная точка:** Внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Башкортостан на территории МО | - | 31.12.2022 | Сахабиев А.А. -Глава Администрации МО | Отчет  |  |
| 6 | **Результат регионального проекта:** Создана единая карта инженерных сетей (ЕКИС РБ) с обозначением существующих и перспективных сетей и мощностей  | 01.03.2019 | 31.12.2021 | Ковшов А.В.-заместитель председателя Госстроя РБ | Акты выполненных работ,ЕКИС РБ включена как модуль в ГИСОДГД РБ и доступна пользователям | РП |
| 6.1.1. | **Мероприятие:** Предоставление исходных данных инженерных сетей с обозначением существующих и перспективных сетей и мощностей | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Советникова З.Ш.- начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации | Отчет МО. Исходные данные инженерных сетей с обозначением существующих и перспективных сетей и мощностей представлены в уполномоченный орган | РРП |
| 6.1 | **Контрольная точка:** Исходные данные инженерных сетей с обозначением существующих и перспективных сетей и мощностей | - | 31.12.2019 | Сахабиев А.А. –Глава Администрации  | Отчет МО. Исходные данные инженерных сетей с обозначением существующих и перспективных сетей и мощностей представлены в уполномоченный орган | РРП |
| 7. | **Результат регионального проекта:** Разработана республиканская программа обеспечения коммунальной инфраструктурой приоритетных проектов комплексного освоения | 01.06.2020 | 31.12.2021 | Ковшов А.В.- заместитель председателя Госстроя РБ | Распоряжение Правительства РБ,определены приоритетные проекты и их потребности в коммунальной инфраструктуре | РП |
| 7.1.1. | **Мероприятие:** Проведение анализа потребности строительства объектов коммунальной инфраструктурой приоритетных проектов комплексного освоения | 01.06.2020 | 01.06.2021 | Советникова З.Ш.- начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации, Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации  | Аналитический отчет | РРП |
| 7.1.2. | **Мероприятие:** Предоставление перечня объектов коммунальной инфраструктуры | 01.06.2020 | 01.06.2021 | Советникова З.Ш.-начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации,  | Перечень объектов | РРП |
| 7.1 | **Контрольная точка:** Проведен анализ потребности в объектах инженерной инфраструктуры, сформированный перечень представлен в Госстрой РБ | - | 31.12.2021 | Сахабиев А.А.-Глава Администрации |  Отчет |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Экология»** |
| **Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»** |
| 1 | Результат регионального проекта:Создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министр природопользования и экологии РБ | Отчет о выполненных работах | К |
| 1.1.1 | Мусоросортировочный комплекс с. Подлесное | 01.01.2019  | 31.12.2021 | Министр природопользования и экологии РБ | Отчет о выполненных работах | К |
| 1.1.2 | Мероприятие:Заключение соглашений с министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан  | 01.02.2019 | 15.06.2019 далее ежегодно до 2024 года | Советникова З.Ш. | Соглашение между Республикой Башкортостан и МО | РП |
| 1.1 | Контрольная точка: Заключено соглашение с министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан | - | 15.06.2019далее ежегодно | Советникова З.Ш. | Соглашение между Республикой Башкортостан и МО | РП |
| 1.2.1 | Мероприятие: Предоставление земельного участка на строительство мусоросортировочного комплекса | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Евдокимов Ю.М. | Аукцион | РП |
| 1.2 | Контрольная точка: Предоставлен земельный участок | - | 01.12.2019 | Евдокимов Ю.М. | Акт приема передачи | РП |
| 1.3.1 | Мероприятие:Строительство мусоросортировочного комплекса | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Оператор | Ввод объекта в эксплуатацию | РРП |
| 1.3.2 | Мероприятие:Представление документов о вводе объекта в эксплуатацию | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Оператор | Акт выполненных работ | РРП |
| 1.3 | Контрольная точка: Объект введен в эксплуатацию | - | 01.03.2022 | Оператор | Акт выполненных работ | РРП |
| 1.4.1 | Мероприятие: Направление документов о вводе в эксплуатацию в ФГБУ ВНИИ «Экология» | 02.03.2022 | 01.04.2022 | Советникова З.Ш. | Акт выполненных работ | РП |
| 1.4 | Контрольная точка: Направлены документы о вводе в эксплуатацию в ФГБУ ВНИИ «Экология» | - | 01.04.2022 | Советникова З.Ш. | Акт выполненных работ | РП |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** |
| **Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»** |
| 1 | **Результат: Проинформированы СМСП о внесении изменений в федеральное законодательство о закреплении переходного налогового режима для СМСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и (или) среднесписочной численности работников**  | 20.01.2019 | 15.05.2020 | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (по согласованию)  | отчет в Госкомитет | ВДЛ |
| 1.1.1 | Мероприятие: Размещение соответствующей информации на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 20.01.2019 | 15.05.2020 | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (по согласованию) | информация на официальном сайте | ВДЛ |
| 1.1.2 | Мероприятие: Информирование СМП о внесении изменений в федеральное законодательство по вопросу закрепления переходного налогового режима для СМСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и (или) среднесписочной численности работников на совещаниях, «круглых столах», семинарах | 20.01.2019 | 15.05.2020 | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (по согласованию)  | принятие документа не предусмотрено | ВДЛ |
| 1.1 | КТ: СМСП проинформированы о внесении изменений в федеральное законодательство о закреплении переходного налогового режима для СМСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и (или) среднесписочной численности работников | - | 15.05.2020 | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (по согласованию)  | информация на официальном сайте | ВДЛ |
| 2 | **Результат: Обеспечен доступ СМСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества**  | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (по согласованию)  | отчет в Госкомитет | ВДЛ |
| 2.1.1 | Мероприятие: Опубликование на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведений об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества, в соответствии указанной информации правовым актом по опубликованию | 01.01.2019 | 20.12.2020(далее - ежегодно) | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (по согласованию)  | информация на официальном сайте | ВДЛ |
| 2.1.2 | Мероприятие: Размещение в средствах массовой информации сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества, предоставляемого субъектам МСП, и соответствие указанной информации правовым актом по опубликованию | 01.01.2019 | 20.12.2020(далее - ежегодно) | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (по согласованию)  | информация в СМИ | ВДЛ |
| 2.1 | КТ: Сведения опубликованы на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | - | 20.12.2020(далее - ежегодно) | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (по согласованию)  | информация на официальном сайте | ВДЛ |
| 2.2.1 | Мероприятие: Выполнен анализ создания на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети Интернет раздела «Имущественная поддержка СМСП» | 01.01.2019 | 20.09.2020 | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (по согласованию)  | информация на официальном сайте | ВДЛ |
| 2.2.2 | Мероприятие: Создание на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет раздела «Имущественная поддержка СМСП» | 01.01.2019 | 20.09.2020 | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (по согласованию) | информация на официальном сайте | ВДЛ |
| 2.2.3 | Мероприятие: Актуализация информации раздела «Имущественная поддержка СМСП» на официальном сайте муниципального образования  | 01.01.2019 | 20.09.2020 | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (по согласованию) | информация на официальном сайте | ВДЛ |
| 2.2 | КТ: На официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети Интернет создан раздел «Имущественная поддержка СМСП» | - | 20.09.2020 | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (по согласованию)  | информация на официальном сайте | ВДЛ |
| **Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** |
| **1.** | **Результат: Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА** | **01.01.2020** | **15.12.2020** | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (по согласованию)  | отчет в Госкомитет | ВДЛ |
| 1.1.1 | Мероприятие: Размещение информации на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях информирования субъектов МСП о возможности оказания услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА | 01.01.2020 | 15.12.2020 | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (по согласованию)  | информация на официальном сайте | ВДЛ |
| 1.1.2 | Мероприятие: Мероприятие: Информирование субъектов МСП о возможности оказания услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА на совещаниях, круглых столах  | 01.01.2020 | 15.12.2020 | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (по согласованию) | принятие документа не предусмотрено | ВДЛ |
| 1.1 | КТ: Проинформированы субъекты МСП о возможности оказания услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА | - | 15.12.2020 | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (по согласованию)  | информация на официальном сайте | ВДЛ |
| **2.** | **Результат: Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг акционерных обществ «Корпорация «МСП» и «Российский экспортный центр»** | **10.01.2019** | **15.12.2024** | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (по согласованию)  | отчет в Госкомитет | ВДЛ |
| 2.1.1 | Мероприятие: Размещение информации на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях информирования субъектов МСП об оказании комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес» | 10.01.2019 | 15.12.2020(далее – ежегодно) | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (по согласованию)  | информация на официальном сайте | ВДЛ |
| 2.1.2 | Мероприятие: Информирование субъектов МСП об оказании комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес» на совещаниях, круглых столах  | 10.01.2019 | 15.12.2020(далее – ежегодно) | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (по согласованию) | принятие документа не предусмотрено | ВДЛ |
| 2.1 | КТ: Проинформированы субъекты МСП об оказании комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес» | - | 15.12.2020(далее – ежегодно) | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (по согласованию)  | информация на официальном сайте | ВДЛ |
| **3.** | **Результат: Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах** | **10.01.2019** | **15.12.2024** | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (по согласованию)  | отчет в Госкомитет | ВДЛ |
| 3.1.1 | Мероприятие: Заключение соглашений о предоставлении субсидий моногородам | 01.05.2019 | 20.03.2020(далее – ежегодно) | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (по согласованию)  | соглашения о предоставлении субсидий | ВДЛ |
| 3.1.2 | Мероприятие: Проведение конкурса на предоставление субсидий субъектам МСП в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства | 01.05.2019 | 15.12.2020(далее – ежегодно) | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (по согласованию)  | протокол заседания конкурсной комиссии | ВДЛ |
| 3.1.3 | Мероприятие: Предоставление субсидий субъектам МСП в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства | 01.05.2019 | 15.12.2020(далее – ежегодно) | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (по согласованию) | договоры на предоставление субсидий | ВДЛ |
| 3.1 | КТ: Предоставлены субсидии субъектам МСП в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства | - | 15.12.2020(далее – ежегодно) | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (по согласованию)  | соглашения о предоставлении субсидий | ВДЛ |
| **4.** | **Результат: Реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи по франшизу)** | **15.01.2021** | **15.12.2021** | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (по согласованию)  | отчет в Госкомитет | ВДЛ |
| 4.1.1 | Мероприятие: Размещение информации на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях информирования субъектов МСП о программе «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи по франшизу) | 15.02.2021 | 15.12.2021 | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (по согласованию)  | информация на официальном сайте | ВДЛ |
| 4.1.2 | Мероприятие: Информирование субъектов МСП о программе «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу) на совещаниях, круглых столах  | 15.02.2021 | 15.12.2021 | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (по согласованию)  | протоколы совещаний | ВДЛ |
| 4.1 | КТ: Проинформированы субъекты МСП о программе «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи по франшизу) | - | 15.12.2021 | Сахабиев А.А. - Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (по согласованию)  | информация на официальном сайте | ВДЛ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** |
| **Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»** |
| 1 | «Предоставление субсидий и грантов на реализацию мероприятий регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | 01.01.2019 | 20.12.2021 | Фазрахманов И.И. | Улучшение финансового состояния КФХ, создание новых рабочих мест в сельской местности; развитие КФХ одновременно с укреплением материально-технической базы СПоК; увеличение объема реализации сельхозпродукции СПоК; экономическое стимулирование объединения малых форм хозяйствования в СПоК | К |
| 1.1 | Доведение информации до потенциальных участников о мерах и механизмах государственной поддержки в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | 01.01.2019 | 20.12.2021 | Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ – Усаков В.Н.Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ – Горденко Т.В. | письма Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, информация от Администрации МР Белебеевский район РБ, МБУ «Белебеевский ИКЦ» | МР |
| 1.2 | Обеспечение представления заявок крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами – получателями субсидий и грантов | 01.01.2019 | 20.12.2021 | Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ – Усаков В.Н. | полугодовой отчет, информационно-аналитический отчет  | МР |
| 1.3 | Проведение инвестиционных часов | 01.01.2019 | 20.12.2021 | Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ – Горденко Т.В. | выписка из протокола, полугодовой отчет, информационно-аналитический отчет | МР |
| 2 | «Вовлечение в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки»:Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек всего \_\_285\_\_, в том числе:1. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый КФХ в году получения грантов «Агростартап», человек \_\_13\_\_2. Количество принятых членов СПоК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая ЛПХ и КФХ, в году предоставления государственной поддержки, единиц \_\_\_265\_\_\_3. Количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, включая КФХ и СПоК, единиц \_\_\_7\_\_\_ | 01.01.2019 | 20.12.2021 | Фазрахманов И.И.Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ – Усаков В.Н.Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ – Горденко Т.В. | К 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап», субсидий созданы КФХ, СПоК и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 285 человек | КМР |
| 2.1 | Проведение организационных, методических, мероприятий по вовлечению в субъекты малого и среднего предпринимательства; | 01.01.2019 | 20.12.2021 | Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ – Усаков В.Н. | полугодовой отчет, информационно-аналитический отчет | МР |
| 2.2 | Проведение обучающих, консультационных и контрольных мероприятий по вовлечению в субъекты малого и среднего предпринимательства. | 01.01.2019 | 20.12.2021 | Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ – Усаков В.Н. | полугодовой отчет, информационно-аналитический отчет | МР |
| 2.3 | Проведение инвестиционных часов | 01.01.2019 | 20.12.2021 | Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ – Горденко Т.В. | выписка из протокола, полугодовой отчет, информационно-аналитический отчет | МР |

1. Осуществляется при наличии потребности на проведение мероприятия [↑](#footnote-ref-1)
2. Достигается при условии прохождения отбора на софинансирование расходных обязательств мероприятия [↑](#footnote-ref-2)
3. Осуществляется при наличии потребности на проведение мероприятия [↑](#footnote-ref-3)
4. Осуществляется при условии прохождения отбора на софинансирование расходных обязательств мероприятия [↑](#footnote-ref-4)
5. Осуществляется при условии прохождения отбора на софинансирование расходных обязательств мероприятия [↑](#footnote-ref-5)
6. Достигается при условии прохождения отбора на софинансирование расходных обязательств мероприятия [↑](#footnote-ref-6)
7. В случае выделения средств федерального бюджета [↑](#footnote-ref-7)